## Sheet1
ID da obra | Código da obra | Empresa Contratada | Fim previsto | Início da obra | Data da ordem de serviço | Descrição | Dias aditivado | Latitude | Longitude | Município | Número da licitação | Número da ordem de serviço | Número SACC | Percentual executado | Prazo inicial | Secretaria/Órgão | Situação | Tipo do contrato | Valor
7896 | 0532018SOP10 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE AIUABA - CE | 181 |  |  | AIUABA | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 143934.11
7893 | 0532018SOP07 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE ITATIRA- CE | 181 |  |  | ITATIRA | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 158145.54
7892 | 0532018SOP06 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE CARIDADE- CE | 181 |  |  | CARIDADE | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 83.68 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 158145.54
7891 | 0532018SOP05 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE UBAJARA - CE | 181 |  |  | UBAJARA | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 146196.69
6936 | 062015CCIVIL01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CASA AMARELA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 048/2015 | S2GPR | 92.44 | 60 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 36337.39
7608 | 02592017SEDUC01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-01-06 | 2017-07-10 | 2017-06-14 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 0 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20160013 | 054/2017 | 1009230 | 0 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1237313.16
7442 | 02192016SEDUC02 | CONSTRUTORA VETOR | 2018-06-30 | 2016-07-04 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO BELA CRUZ - CE | 366 |  |  | BELA CRUZ | 20140012 | 067/2016 | 979677 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 8081517.41
7272 | 01532015SEDUC01 | AMP ENGENHARIA | 2018-02-26 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI DONA HILZA DIOGO, LOCALIZADA EM FORTALEZA - CE | 480 |  |  | FORTALEZA | 20140004 | 017/2016 | 974702 | 61.24 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1238432.07
7955 | 0582018SOP02 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE ARACOIABA - CE | 271 | -4.3689 | -38.815 | ARACOIABA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.76 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7953 | 01512018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-11-07 | 2018-06-05 | 2018-05-30 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 120 |  |  | CRATO | 20170042 | 080/2018 | 1043340 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 917125.35
7273 | 01532015SEDUC02 | AMP ENGENHARIA | 2018-02-26 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI DONA HILZA DIOGO, LOCALIZADA EM FORTALEZA - CE | 480 | -3.7146 | -38.5973 | FORTALEZA | 20140004 | 017/2016 | 974702 | 37.89 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4697040.63
7607 | 02582017SEDUC01 | CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA. | 2019-01-15 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE TAUÁ, LOCALIDADE MARRECAS - LOTE I | 394 |  |  | TAUÁ | 20160003 | 058/2017 | 1013391 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1851041.26
7441 | 02192016SEDUC01 | CONSTRUTORA VETOR | 2018-06-30 | 2016-07-04 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO BELA CRUZ - CE | 366 |  |  | BELA CRUZ | 20140012 | 067/2016 | 979677 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 5042326.66
7956 | 0582018SOP03 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE ARATUBA - CE | 271 | -4.4181 | -39.0447 | ARATUBA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 95.07 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7957 | 0582018SOP04 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE BARREIRA - CE | 271 | -4.2865 | -38.6417 | BARREIRA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 91.52 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207120.69
7968 | 072018SEMA01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2022-01-26 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE DO COCÓ EM FORTALEZA-CE | 843 | -3.7613 | -38.5055 | FORTALEZA | 20170003 | 084/2018 | 1046841 | 97.77 | 240 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 3760582.63
7958 | 0582018SOP05 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE BATURITÉ - CE | 271 | -4.3389 | -38.8691 | BATURITÉ | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.73 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7960 | 0582018SOP07 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE GUARAMIRANGA - CE | 271 | -4.2633 | -38.9389 | GUARAMIRANGA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.76 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7961 | 0582018SOP08 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE ITAPIÚNA - CE | 271 |  |  | ITAPIÚNA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 96.83 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7967 | 01532018SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-02-03 | 2018-06-06 | 2018-05-30 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 90 | -4.3591 | -39.3037 | CANINDÉ | 20170038 | 082/2018 | 1044032 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 933929.21
7572 | 0182017SECULT01 | CONCRETIZA | 2018-02-11 | 2017-03-09 | 2017-03-13 | OBRA DE REFORMA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM - MIS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 011/2017 | 1005970 | 24.53 | 180 | SECULT | Cancelada | Obra | 1196550.79
7457 | 02262016SEDUC02 | PLATÔ | 2020-09-10 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE | 996 |  |  | ITATIRA | 20140011 | 074/2016 | 979022 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 7515951.89
6984 | 0582015SESA08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-07 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS EM PVC NAS UTI'S NEOS NATAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 075/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 29298.6
7954 | 0582018SOP01 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE ACARAPE - CE | 271 | -4.276 | -38.6828 | ACARAPE | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.76 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7959 | 0582018SOP06 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE CAPISTRANO - CE | 271 | -4.4666 | -38.9036 | CAPISTRANO | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.76 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7066 | 0222015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-03-07 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA DO CITS MUCURIPE, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 173/2015 | S2GPR | 100 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 442117.02
7106 | 0672016SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-07-14 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HIAS - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ABRIGO GERADOR | 360 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 035/2016 | 950919 | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 25050.58
7456 | 02262016SEDUC01 | PLATÔ | 2020-09-10 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE | 996 |  |  | ITATIRA | 20140011 | 074/2016 | 979022 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 5917941.15
7962 | 0582018SOP09 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE MULUNGU - CE | 271 | -4.2998 | -38.9984 | MULUNGU | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.73 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7964 | 0582018SOP11 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE PACOTI - CE | 271 |  |  | PACOTI | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 68.56 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207120.69
7965 | 0582018SOP12 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE PALMÁCIA- CE | 271 | -4.1475 | -38.8459 | PALMÁCIA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 97.66 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 207120.69
7966 | 0582018SOP13 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE REDENÇÃO- CE | 271 | -4.3689 | -38.815 | REDENÇÃO | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207120.69
7963 | 0582018SOP10 | MPI | 2019-07-02 | 2018-06-04 | 2018-05-30 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ NA LOCALIDADE DE OCARA - CE | 271 | -4.5188 | -38.6151 | OCARA | 20170031 | 081/2018 | 1045694 | 93.97 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207120.69
7680 | 02562017SEDUC01 | VIEIRA ALVES | 2019-04-04 | 2017-07-27 | 2017-06-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EEFM JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - FORTALEZA/CE | 464 |  |  | FORTALEZA | 20150001 | 107/2017 | 1004411 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 328893.91
7179 | 0722016DETRAN01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-03-22 | 2017-02-06 | 2016-11-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DETRAN MESSEJANA | 0 |  |  | FORTALEZA | 12016 | 104/2016 | S2GPR | 0 | 45 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 19066.32
7681 | 02562017SEDUC02 | VIEIRA ALVES | 2019-04-04 | 2017-07-27 | 2017-06-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EEFM JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - FORTALEZA/CE | 464 |  |  | FORTALEZA | 20150001 | 108/2017 | 1004411 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 489390.63
7398 | 02042016SEDUC01 | PLATÔ | 2020-01-24 | 2016-03-07 | 2016-02-25 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ADALGISA BONFIM SOARES COM 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 1146 |  |  | FORTALEZA | 20140037 | 051/2016 | 974718 | 99.74 | 240 | SEDUC | Paralisada | Obra | 5635528.2
7399 | 02042016SEDUC02 | PLATÔ | 2020-01-24 | 2016-03-07 | 2016-02-25 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ADALGISA BONFIM SOARES COM 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 1146 |  |  | FORTALEZA | 20140037 | 051/2016 | 974718 | 88.03 | 240 | SEDUC | Paralisada | Obra | 2179938.06
6985 | 0582015SESA09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-09-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - RECUPERAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS, ROUPARIA E CENTRO DE ESTUDOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 077/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 92814.62
7796 | 01222017SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-01 | 2018-06-21 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - CE | 0 |  |  | GUARAMIRANGA | 22017 | 194/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 54380.44
7799 | 03032017SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-01-20 | 2018-01-16 | 2018-01-10 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI COM 12 (DOZE) SALAS - ESTADO DE ALAGOAS EM FORTALEZA-CE | 682 |  |  | FORTALEZA | 20160014 | 007/2018 | 1033095 | 73.46 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1199521.89
7460 | 02282016SEDUC01 | PLATÔ | 2018-08-09 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI OTÁVIO TERCEIRO FARIAS, COM 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 510 |  |  | FORTALEZA | 20140014 | 144/2016 | 975453 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2014458.75
7461 | 02282016SEDUC02 | PLATÔ | 2018-08-09 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI OTÁVIO TERCEIRO FARIAS, COM 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 510 |  |  | FORTALEZA | 20140014 | 144/2016 | 975453 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5509197.87
7546 | 0762017SESA01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-07-24 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA DO TIPO - II DE MARACANAÚ. | 360 |  |  | MARACANAÚ | 20160001 | 006/2017 | 1005971 | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1649489.69
7452 | 02242016SEDUC02 | CONST. PORTO | 2018-10-17 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | 425 |  |  | BATURITÉ | 20140007 | 072/2016 | 979144 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 8889718.25
7208 | 0262015CIDADES01 | CETRO | 2020-03-20 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE 1080 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO REASSENTAMENTO DENDÊ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 1315 | -3.7723 | -38.4595 | FORTALEZA | 20130004 | 006/2015 | 930654 | 99.91 | 540 | S. CIDADES | Em Execução | Obra | 44408322.58
7969 | 03172018SEDUC01 | HERMAGRAN | 2021-07-23 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE 6 SALAS EM TRAPIÁ - SANTA QUITÉRIA/CE | 814 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180001 | 086/2018 | 1045666 | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 430614.21
7970 | 03172018SEDUC02 | HERMAGRAN | 2021-07-23 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DE 6 SALAS EM TRAPIÁ - SANTA QUITÉRIA/CE | 814 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180001 | 086/2018 | 1045666 | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 945169.73
5841 | A178200902 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-24 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA PROFISSIONAL, COM 12 SALAS PADRÃO, LOTE 1 - PEDRA BRANCA | 330 |  |  | PEDRA BRANCA | CP00032009 | 3752009 | 406535 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5744786.68
7693 | 02832017SEDUC01 | OK EMPREENDIMENTO | 2018-08-21 | 2017-10-02 | 2017-09-20 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, NO ASSENTAMENTO SALÃO, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA - LOTE I | 107 |  |  | MOMBAÇA | 20160002 | 116/2017 | 1023076 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 638366.69
6922 | 0582015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-07 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - REFORMA DO ANEXO CESAR CALS | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 041/2015 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Concluida | Manutenção | 55285.95
7611 | 01142017DETRAN01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2019-02-23 | 2017-07-11 | 2017-07-10 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN DE IGUATU - CE | 360 |  |  | IGUATU | 20140007 | 069/2017 | 1012196 | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 1251423
7261 | 01472015SEDUC02 | CAD CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-03-16 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 0 | -3.8226 | -38.5949 | FORTALEZA | 20140013 | 091/2016 | 974158 | 0.78 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5029277.14
7223 | 0372015DETRAN09 | P & M | 2018-10-13 | 2016-09-15 | 2016-01-27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - QUIXADA - CE | 668 | -4.9559 | -39.0564 | QUIXADÁ | 20140005 | 032/2016 | 950690 | 100 | 90 | DETRAN | Concluída | Obra | 450861.48
7643 | 0202017SEFAZ01 | MARCOS A. DOS SANTOS ME | 2018-03-17 | 2017-09-18 | 2017-09-11 | REFORMA DA COBERTA DO GALPÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS - SEFAZ | 90 |  |  | FORTALEZA | 112017 | 109/2017 | 1017834 | 100 | 90 | SEFAZ | Concluída | Obra | 190539.22
6662 | 0242013SESA02 | L23 | 2014-06-25 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CEO CENTRO - MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES | 15 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 057/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 127253.96
2453 | D015201000 | DL EMPREENDIMENTOS | 2013-04-22 | 2010-09-27 | 2010-07-05 | EXECUÇÃO DE MOBILIARIO FIXO NAS POLICLINICAS TIPO I NOS MUNICIPIO DE ACARAÚ, ARACATI, BATURITÉ,BREJO SANTO,CANINDE,ICÓ, ITAPIPOCA,PACAJUS, RUSSAS, TAUA CAMOCIM E CAMPO SALES | 720 |  |  | CAMOCIM | TP0012010 | 2812010 |  | 91.67 | 120 | SESA | Concluída | Obra | 529296
6396 | SC01201200 | COSAMPA | 2013-04-30 | 2012-03-13 | 2012-03-06 | OBRA DE PAV. E SINA. DO CENTRO HIST. DE BARBALHA | 191 |  |  | BARBALHA |  | 142012 |  | 100 | 120 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 1360034.84
5765 | A025200901 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2011-04-08 | 2009-05-05 | 2009-04-08 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM DE QUEIMADAS ESCOLA INDÍGENA COM 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL" - LOTE XVI | 120 |  |  | ACARAÚ | CP00832008 | 1662009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 237160.49
7948 | 012018CPMGEF01 | SECON | 2018-09-16 | 2018-06-18 | 2018-06-01 | ADEQUAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DE 15 SALAS DE AULAS DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDGARD FACÓ - CPMGEF | 0 | -3.7381 | -38.5788 | FORTALEZA | 20170001 | 083/2018 | 1039257 | 100 | 90 | COM | Concluída | Obra | 215511.62
7167 | 0392016STDS01 | SM | 2017-01-31 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - CAPISTRANO-CE | 45 |  |  | CAPISTRANO | 20150001 | 091/2016 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 139491.8
7544 | 0402017CIDADES01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-02-08 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO PONTAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ NO ESTADO DO CEARÁ - VALE DO JAGUARIBE - CE | 1122 |  |  | QUIXERÉ | 20160004 | 007/2017 | 1004854 | 94.22 | 240 | CIDADES | Em Execução | Obra | 5672599.34
7669 | 02762017SEDUC04 | CONSTRAM | 2018-12-16 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38), EEFM CAMPOS SALES, CAMPOS SALES - CE | 0 |  |  | CAMPOS SALES | 20130017 | 087/2018 | S/N | 0 | 180 | SEDUC | Paralisada | Obra | 386330.44
6016 | D285200900 | ELMO | 2018-03-10 | 2009-05-05 | 2009-03-26 | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF, EM FORTALEZA | 2283 | -3.7394 | -38.4763 | FORTALEZA | CP01262008 | 1722009 |  | 99.09 | 60 | SESA | Em Execução | Obra | 4146376.83
2619 | A269200900 | LINEAR CONSTRUÇÕES | 2012-01-02 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES NO MUNICIPIO DE GUAIUBA | 390 |  |  | GUAIÚBA | CP00092009 | 4732009 |  | 100.87 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6374703.4
4673 | A004201001 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-04-04 | 2010-05-05 | 2010-05-05 | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) ESCOLAS INDIGENAS COM DUAS SALAS NOS MUNICIPIOS DE CANINDE LOCALIDADE DE GAMELEIRA E TAMBORIL | 449 |  |  | CANINDÉ | CP00152009 | 1282010 |  | 97.69 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 300950.98
6740 | 0372014SESA02 | L23 | 2014-11-11 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR.CESAR CALS DE OLIVEIRA - PRÉDIO ANEXO DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 130/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 725531.66
7887 | 0532018SOP01 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL - CE | 181 |  |  | CARNAUBAL | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 146332.51
6341 | M074201000 | JLJ | 2013-02-05 | 2011-04-11 | 2011-04-04 | REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SEFAZ DA PARANGABA | 61 |  |  | FORTALEZA |  | 252011 |  | 100 | 150 | SEFAZ | Concluída | Obra | 1042260.06
4561 | C004201100 | MPA CONSTRUÇÕES | 2013-08-04 | 2011-05-17 | 2011-11-28 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARA NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | 661 |  |  | QUIXERAMOBIM |  | 882011 |  | 28.62 | 150 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 1817736.78
6698 | 052014SSPDS04 | L23 | 2014-08-01 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - RESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DO CIOPS | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 096/2014 | 922087 | 100 | 30 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 46133.79
6299 | T011201003 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-08-29 | 2010-04-04 | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE 04 DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: JAGUARETAMA,ALTO SANTO SOLONOPOLIS E NOVO ORIENTE | 489 |  |  | SOLONÓPOLE |  | 0088/2010 |  | 97.44 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 975283.23
7819 | 0222018SETUR01 | CONSTRUCT | 2018-09-22 | 2018-03-26 | 2018-03-09 | OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO MIRANTE DA TAIBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20170008 | 020/2018 | 1036095 | 0 | 180 | SETUR | Execução Fisíca Concluída | Obra | 335718.75
5939 | B077200900 | ACLIVE CONSTRUÇOES | 2010-03-16 | 2009-11-17 | 2009-11-17 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE QUIXADÁ - CE | 0 |  |  | QUIXADÁ | TP00042009 |  |  | 99.82 | 120 | SEJUS | Em Execução | Obra | 255199.19
6216 | T047200900 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 2010-01-06 | 2009-08-10 | 2009-06-15 | CONSTRUÇÃO DE UMA COMPAHIA DE BOMBEIROSEM MESSEJANA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP01822008 | 2682009 |  | 82.63 | 150 | SSPDS | Em Execução | Obra | 479263.2
7832 | 082018SEINFRA01 | IEC | 2021-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-11 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA DO ACQUÁRIO DO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 031/2018 | 1013638 | 7.29 | 1080 | SEINFRA | Paralisada | Obra | 503850.67
6398 | IP04201200 | CONSTRUTORA ASTRAL | 2013-01-05 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | REFORMA NAS INST. DO IPECE, LOCALIZADO NO CAMBEBA FORTALEZA-CE | 240 |  |  | FORTALEZA |  | 122012 |  | 100 | 60 | CED | Concluída | Obra | 316434.27
4564 | C007201100 | MPA CONSTRUÇÕES | 2016-07-14 | 2011-05-17 | 2011-11-28 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAUA | 1736 |  |  | TAUÁ |  | 912011 | 705367 | 67.36 | 150 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 2157403.26
6626 | 032013SETUR08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA AMÉRICA DO SOL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 224/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 7559.28
6039 | D817200900 | FERRAZ ENGENHARIA | 2010-05-17 | 2010-02-17 | 2010-02-17 | REFORMA DA 20ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE-CRES, NO MUNICIPIO DO CRATO - CE (2ª ETAPA) | 0 |  |  | CRATO | TP00022009 | 292009 |  | 100 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 359708.43
7226 | 0372015DETRAN12 | P & M | 2018-03-02 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - SOBRAL - CE | 668 | -3.6689 | -40.3742 | SOBRAL | 20140005 | 045/2016 | 950690 | 100 | 90 | DETRAN | Concluída | Obra | 62323.11
7631 | 0182017SETUR01 | CONSTRUTORA E & J LTDA ME | 2018-11-28 | 2017-07-31 | 2017-07-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO PREÁ, NO MUNICÍPIO DE CRUZ-CE. | 245 |  |  | CRUZ | 20160012 | 078/2017 | 1018433 | 100 | 240 | SETUR | Concluída | Obra | 1874633.27
5998 | D104200900 | ATTICA | 2011-01-04 | 2009-07-13 | 2009-05-20 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA, TIPO I EM ICÓ | 289 |  |  | ICÓ | CP00012009 | 2432009 | 311418 | 99.96 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 4772796.7
4549 | 36201100 | SAAE | 2012-10-09 |  | 2011-10-09 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SAAE/SOBRAL(SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO) | 0 |  |  | SOBRAL |  |  |  | 0 | 0 | DER | Aguardando OS | Obra | 28075.01
4776 | N009201000 | CG CONSTRUÇÕES | 2013-11-27 | 2010-06-09 | 2010-05-05 | CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO DO CEARA EM SÃO GONSALO DO AMARANTE | 616 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |  | 1862010 |  | 99.95 | 363 | SECITECE | Concluída | Obra | 16988204.87
6505 | 042012SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-23 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HGPM - MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO E COBERTA NO REPOUSO DOS MÉDICOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 028/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 40000
4745 | C008201002 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-05-04 | 2010-04-05 | 2010-04-05 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NOS MUNICIPIOS DE JAGUARIBE | 671 |  |  | JAGUARIBE | CP00032009 | 842010 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 286179.07
7564 | 0622017SPS15 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-08 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE | 0 |  |  | MOMBAÇA | 12017 | 096/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 8415.9
6411 | D064201209 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - LIMOEIRO DO NORTE | 60 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE |  | 102012 |  | 95.65 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 28957
6409 | D064201207 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - ITAPIPOCA | 60 |  |  | ITAPIPOCA |  | 102012 |  | 91.9 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 28666.8
4790 | T002201000 | SANES ENGENHARIA | 2010-08-24 | 2010-02-26 | 2010-01-19 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III NO MUNICIPIO DE AURORA-CE | 0 |  |  | AURORA | CP00142009 | 362010 |  | 97.72 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 949012.68
6481 | 012013CEE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-13 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEE | 0 |  |  | FORTALEZA | 2012011 | 004/2013 | S2GPR | 100 | 180 | CEE | Concluida | Manutenção | 102413.73
7277 | 01552015SEDUC02 | PODIUM ENGENHARIA LTDA | 2018-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI JOHNSON, EM FORTALEZA-CE | 764 | -3.7678 | -38.4937 | FORTALEZA | 2014004 | 103/2015 | 674309 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4534148.16
6205 | T034200900 | MACROBASE ENGENHARIA | 2012-10-30 | 2009-03-09 | 2009-02-26 | REFORMA DO PRÉDIO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL-IML/FORT, PARA A IMPLANTAÇÃO DA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ | 972 |  |  | FORTALEZA | CP00682008 | 772009 |  | 74.89 | 360 | SSPDS | Concluída | Obra | 11095747.46
7171 | 0412016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-04-23 | 2017-02-23 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE | 0 |  |  | IPUEIRAS | 20150001 | 044/2017 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 38597.32
6247 | Y015200900 | FORTEKS ENGENHARIA | 2010-04-14 | 2009-05-05 | 2009-03-23 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVÍL NO DETRAN-SEDE-MARAPONGA, EM FORTALEZA-CEARÁ | 225 |  |  | FORTALEZA | CP01352008 | 1672009 | 253236 | 73.98 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 828579.47
7889 | 0532018SOP03 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE IBIAPINA - CE | 181 |  |  | IBIAPINA | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 145511.43
7888 | 0532018SOP02 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE CROATÁ- CE | 181 |  |  | CROATÁ | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 147080.26
6243 | Y008200903 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2011-10-09 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃ DA CPRV (CENTRAL DA VIA), REFERENTE AO LOTE I, NOS LOCAIS: AQUIRAZ - CE040 - KM22; VARJOTA - CE366 - KM34; GRANJA - CE085 - KM342; SOBRAL - CE178 - KM99 E PARACURU - CE085 - KM63,5. | 750 |  |  | GRANJA | CP01352009 | 1352009 | 246875 | 73.85 | 150 | DETRAN | Em Execução | Obra | 804193.71
2583 | A171200902 | FORTEKS ENGENHARIA | 2013-01-05 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES | 450 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | CP00022009 | 3762009 | 406775 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5143451.51
4850 | A173200902 | EPOCA ENGENHARIA | 2012-02-12 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 210 |  |  | TIANGUÁ | CP00022009 | 3732009 | 406936 | 98.2 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 4679626.14
4846 | Y087201000 | ATHENA LTDA - EPP | 2011-12-28 | 2011-01-03 | 2010-12-13 | REFORMA DO AUDITORIO/ESTACIONAMENTO - DETRAN-CE REFERENTE AO LOTE II DO EDITAL | 270 |  |  | FORTALEZA |  | 42011 |  | 100 | 90 | DETRAN | Concluída | Obra | 718960.02
6861 | 082014STDS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-10-01 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO P/ PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA - TEJUÇUOCA - CE | 0 |  |  | TEJUÇUOCA | 20130026 | 100/2015 | 839600 | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 28624.46
6748 | 0132014DAE01 | L23 | 2014-09-24 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO E REFEITÓRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 141/2014 | 935371 | 0 | 30 | DAE | Concluida | Manutenção | 9000
2591 | A110201000 | FEC LTDA | 2012-11-02 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | CONSTRUÇÃO DE 08 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM 12 SALAS EM VARIOS BAIRROS DE FORTALEZA | 240 |  |  | FORTALEZA | CP00242009 | 0153/2010 |  | 22.34 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5417722.03
2448 | D358201000 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2012-11-16 | 2010-09-22 | 2010-08-30 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE BREJO SANTO | 315 |  |  | BREJO SANTO | CP0032010 | 2782010 |  | 100.03 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 4356938.51
7359 | 01752015SEDUC01 | TECNOS | 2016-12-08 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1 | -6.258 | -38.9155 | ORÓS | 20140055 | 111/2016 | 970372 | 9.96 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1045975.02
2409 | 39201000 | COPA | 2010-11-20 | 2010-08-23 | 2010-07-27 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS VIAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVARO, - CAMBEBA | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 2472010 |  | 0 | 90 | DER | Concluída | Obra | 878295.84
2398 | c026201000 | POLIGONAL | 2010-09-27 | 2009-05-21 | 2009-03-25 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CAMOCIM - CE. | 270 |  |  | CAMOCIM |  | 1922009 | 251276 | 95.74 | 180 | DER | Paralisada | Obra | 5247253.1
5858 | A218200901 | MPA CONSTRUÇÕES | 2011-05-07 | 2009-11-17 | 2009-11-17 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,INCLUSIVE EM AREAS RURAIS | 330 |  |  | PIRES FERREIRA | CP00042009 |  |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 944919.96
5899 | A256200900 | CLIP CONSTRUTORA LTDA | 2010-11-27 | 2009-12-08 | 2009-12-01 | CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR INCLUSIVE EM AREA RURAL NOS MUNICIPIOS DE IPUEIRAS (MATRIZ DE SÃO GONSALO) | 0 |  |  | IPUEIRAS | CP00112009 | 4362009 |  | 22.2 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2502041.56
4743 | C007201003 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-11-27 | 2010-04-13 | 2010-04-06 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, NOS MUNICIPIOS DE CRATEUS,MOMBAÇA,E QUIXADA LOTE III | 840 |  |  | QUIXADÁ | CP00032009 | 0101/2010 |  | 0 | 90 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 229534.1
6948 | 0292013SESA01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2014-10-14 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | OBRAS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES COM TERRAPLANAGEM / FOSSA / SUMIDOURO NA POLICLÍNICA DE BARBALHA-CE | 240 |  |  | BARBALHA | 42013 | 200/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluída | Obra | 225936.52
6851 | 0532014SESA01 | L23 | 2015-09-11 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - CIDH - CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 070/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 54929.53
6786 | 0112014SEFAZ02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-11-15 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS POSTO FISCAL DE CRATEÚS - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20130026 | 172/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 113676.46
5911 | B007200900 | TEBAS | 2011-10-10 | 2009-03-24 | 2009-03-16 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PARA 83 DETENTOS EM JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP01102008 | 912009 |  | 1.15 | 240 | SEJUS | Cancelada | Obra | 2282229.01
7203 | 0212014FUNECE01 | CONEX | 2016-05-29 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE CVT MASTER, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140004 | 007/2015 | 943086 | 7.45 | 180 | FUNECE | Cancelada | Obra | 1425217.82
7107 | 062015AESP02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-07-27 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS NA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - AESP/CE (COMPLEMENTO). | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 040/2016 | 969072 | 100 | 30 | AESP | Em Execução | Manutenção | 14471.96
6764 | 052013SESA02 | OX-GENIUM | 2014-12-03 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE A REDE DE TUBULAÇÃO NAS OBRAS DAS POLICLÍNICAS TIPO I ARACATI - CE (LOTE I) | 271 |  |  | ARACATI | 32011 | 113/2013 | 843395 | 98.98 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 112147.92
6765 | 052013SESA03 | OX-GENIUM | 2014-12-03 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE A REDE DE TUBULAÇÃO NAS OBRAS DAS POLICLÍNICAS TIPO I BREJO SANTO - CE (LOTE I) | 271 |  |  | BREJO SANTO | 32011 | 113/2013 | 843395 | 99.96 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 112147.92
4757 | D334201000 | ATTICA | 2012-03-25 | 2010-05-06 | 2010-03-11 | CONSTRUÇÃO DO CEO DE ICÓ-CE | 153 |  |  | ICÓ | CP00432009 | 1372010 |  | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1346928.81
6828 | 01402014SEDUC03 | L23 | 2015-02-23 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DO SETOR TÉRREO A - ELETRICO E LÓGICO - FORTALEZA-CE | 30 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 253/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 169581.41
7855 | 03122018SEDUC02 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-05-07 | 2018-07-10 | 2018-07-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE (ASSENTAMENTO SÃO PAULINO | 455 |  |  | ACOPIARA | 252018 | 110/2018 | 1050427 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2859691.21
6145 | P082200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | RECUPERAÇÃO DA CE-362, TRECHO SOBRAL, CE-257 | 0 |  |  | SOBRAL | DL00242009 | 14242009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 4969392.38
7324 | 01592015SEDUC01 | TECNOS | 2017-05-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOMBIM/CE | 0 | -5.2049 | -39.2989 | QUIXERAMOBIM | 20140059 | 066/2015 | 965595 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1034303.68
2419 | D033201000 | GERTECE | 2011-08-20 | 2010-08-16 | 2010-08-16 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL DE MESSEJANA EM FORTALEZA | 90 |  |  | FORTALEZA |  | 2442010 |  | 100 | 120 | SESA | Concluída | Obra | 1206667.55
4780 | R001201000 | CONSTJEL | 2010-05-31 | 2010-03-03 | 2010-03-03 | REFORMA EADAPTAÇÃO DA CASA DO CAMINHO EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CC00012009 | 412010 |  | 100 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 99180.02
6450 | A020201201 | MACROBASE ENGENHARIA | 2013-02-12 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 | -5.127 | -38.0901 | LIMOEIRO DO NORTE | 004/2011 | 026/2012 | S2GPR | 41.63 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1214192.78
4721 | B019201000 | ACLIVE CONSTRUÇOES | 2010-05-30 | 2010-03-02 | 2010-03-02 | REFORMA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISORIA DE LIBERDADE AGENTE PENITENCIARIO LUCIANO ANDRADE LIMA EM ITAITINGA | 0 |  |  | ITAITINGA | TP00092009 | 392010 |  | 59.55 | 90 | SEJUS | Em Execução | Obra | 782243.28
7890 | 0532018SOP04 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE IPU- CE | 181 |  |  | IPU | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 146300.4
6930 | 032014GABGOV04 | L23 | 2015-05-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABGOV - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO/ESTAÇÃO PARANGABA | 0 |  |  | FORTALEZA | 2013017 | 043/2015 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 7494.92
6437 | A029201202 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2015-06-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - ESTADO DO CEARÁ | 549 |  |  | MARANGUAPE | 004/2011 | 019/2012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6031230.83
7706 | 0202014DETRAN03 | MONTE HOREBE | 2020-11-21 | 2018-01-08 | 2017-11-24 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GRADIL UNIDADE DETRAN JUAZEIRO DO NORTE /CE | 898 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20130004 | 142/2017 | 924335 | 0 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 87604.07
7103 | 0592016DETRAN01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-11-30 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DO POSTO DO DETRAN DE VIÇOSA DO CEARÁ | 0 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | 20150001 | 066/2016 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 16973.26
4772 | J053200900 | LOTIL | 2012-07-26 | 2010-01-11 | 2009-12-18 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO CARLOS CÂMARA,EM FORTALEZA - CE | 688 |  |  | FORTALEZA | CP01672008 |  |  | 106.82 | 240 | SETUR | Concluída | Obra | 3804694.44
4544 | R081201004 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-03-30 | 2010-12-01 | 2010-11-26 | REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSINE/CE DA REGIONAL FORTALEZA E REGIONAL METROPOLITANA | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |  |  |  | 0 | 120 | STDS | Concluída | Obra | 17903.86
6120 | O014200800 | AMP ENGENHARIA | 2011-10-05 | 2008-09-18 | 2008-09-18 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ - LOTE 1 | 843 |  |  | FORTALEZA | cp0732008 | 142008 |  | 100 | 270 | SECULT | Concluída | Obra | 1597759.76
7555 | 0622017SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE | 0 |  |  | IPUEIRAS | 12017 | 084/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 6801.47
5879 | A230200902 | GR CONSTRUÇÕES | 2011-04-18 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO REGULAR COM 08 ( OITO) SALAS NA LOCALIDADE DE UMARI EM ACOPIARA- CE | 360 |  |  | ACOPIARA | CP00062009 | 4132009 |  | 91.27 | 150 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1755375.5
4854 | A286200900 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-09-16 | 2009-12-23 | 2009-12-23 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS ANEXO - C NO MUNICIPIO DE MORADA NOVA | 360 |  |  | MORADA NOVA | CP00142009 | 4622009 |  | 100 | 236 | SEDUC | Concluída | Obra | 7381560.84
2459 | 682009 | AMP ENGENHARIA | 2012-12-17 | 2009-07-28 | 2009-07-21 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E HANGAR DO AEROPORTO DE ARACATI | 885 |  |  | ARACATI | CP01692008 | 2582009 | 318475 | 124.95 | 210 | SETUR | Concluída | Obra | 4443855.84
6040 | D826200900 | BINOMIO | 2010-03-06 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DA ALA DE INTERNAÇÃO DO BLOCO ´´F`` DO HOSPITAL SÃO JOSE - HSJ EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00032009 |  |  | 71.7 | 90 | SESA | Em Execução | Obra | 278081.15
5537 | 14200900 | VNC CONSTRUCOES | 2010-09-30 | 2009-03-24 | 2009-02-19 | REFORMA E INTERVENÇÃO NA INFRA-ESTRUTURA - ARÉA I - TRECHO: RAUL BARBOSA/LAGAMAR/AEROLÂNDIA, EM FORTALEZA | 210 |  |  | FORTALEZA | CP01212008 | 982009 | 227375 | 99.83 | 150 | DER | Cancelada | Obra | 5795975.73
7360 | 01762015SEDUC01 | ACTIVA | 2016-04-23 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE | 0 | -3.8708 | -38.4722 | EUSÉBIO | 20140047 | 094/2015 | 969445 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1028088.77
7587 | 0632017SPS10 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE INDEPÊNDENCIA | 0 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 22017 | 081/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 32302.48
6732 | 0412014SESA07 | L23 | 2014-10-04 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - ALMOXARIFADO CENTRAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 126/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 107771.77
4715 | B005201000 | EDENGE - EMPRESA DE ENGENHARIA | 2010-11-25 | 2010-02-12 | 2010-01-21 | REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CEDRO - CE | 120 |  |  | CEDRO | CC00082009 | 252010 |  | 100 | 60 | SEJUS | Concluída | Obra | 72387.83
7361 | 01772015SEDUC01 | ACTIVA | 2016-04-20 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE | 0 |  |  | BEBERIBE | 20140047 | 090/2015 | 969405 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1041988.61
4768 | GB07201000 | CONSTRUTORA CIANO LTDA - EPP | 2011-11-11 | 2010-06-24 | 2010-04-22 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO GABNETE DO GOVERNADOR DA RESIDENCIA OFICAL EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00012010 | 1962010 |  | 98.13 | 360 | GABGOV | Concluída | Obra | 377734.67
6826 | 01402014SEDUC01 | L23 | 2014-12-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - MANUTENÇÃO DA ESCOLA NOVA NO DISTRITO DOURADO, HORIZONTE - CE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20130017 | 207/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 128971.91
7862 | 0522018SOP05 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: IPAPORANGA - CE | 300 |  |  | IPAPORANGA | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 93.38 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.29
7750 | 0932017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE, | 60 |  |  | PACAJUS | 20170012 | 161/2017 | 1032313 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1568084.22
6827 | 01402014SEDUC02 | L23 | 2014-12-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - UNIDADE DE TRABALHO - PROFESSOR ANTÔNIO MARTINS FILHO EEM - JEREISSATE I - MARACANAÚ | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20130017 | 209/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 96822.01
4712 | B001201000 | CONCRETOP CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-09-16 | 2010-02-18 | 2010-02-18 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 60 |  |  | GRANJA | TP00062009 | 0030/2010 |  | 100 | 120 | SEJUS | Concluída | Obra | 346590.96
2446 | U091201000 | SANES ENGENHARIA | 2011-01-03 | 2010-09-06 | 2010-07-16 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO "S" DE QUIMICA DA UECE NO CAMPUS DO ITAPERI EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP0012010 | 2632010 |  | 8.81 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 579633.41
7824 | 032018SPA01 | CONSÓRCIO CAM / LML | 2018-11-11 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO DO CRATO - CE | 60 |  |  | CRATO | 2018 | 024/2018 | 1037840 | 95.69 | 180 | SPA | Concluída | Obra | 44822859.61
5957 | B125200801 | F.C. SERVIÇOS | 2012-01-25 | 2008-12-22 | 2008-11-11 | REFORMA, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE SABOEIRO | 660 |  |  | SABOEIRO | CC01632008 | 1632008 | 42225 | 100 | 120 | SEJUS | Em Execução | Obra | 121554.5
2477 | C023201006 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE PACUJÁ | 360 |  |  | PACUJÁ | CP2010001 | 2942010 |  | 97.18 | 120 | S.ESPORTES | Paralisada | Obra | 183387.23
4761 | D345201000 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-08-28 | 2010-05-04 | 2010-05-04 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM LIMOEIRO DO NORTE | 530 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | CP00372009 | 1272010 | 567575 | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1298519.33
2516 | D363201000 | AMP ENGENHARIA | 2013-11-06 | 2010-12-02 | 2010-04-05 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 02 EM BARBALHA - CE | 420 |  |  | BARBALHA | CP0342009 | 3632010 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 6867666.63
7711 | 02892017SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2020-09-01 | 2019-03-19 | 2019-03-15 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE | 352 |  |  | BEBERIBE | 20140047 | 019/2019 | N/A | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1341330.23
4755 | D318201000 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2011-09-02 | 2010-04-29 | 2010-03-11 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE CRATEUS | 270 |  |  | CRATEÚS | CP00412009 | 1362010 |  | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1484253.14
5532 | C039200800 | VNC CONSTRUCOES | 2010-02-05 | 2009-05-12 | 2008-12-04 | CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ-CE LOTE:IV | 180 |  |  | CANINDÉ | TP01932008 | 1772009 | 187615 | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 168723.03
4734 | C003201000 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2013-01-05 | 2010-03-17 | 2010-01-28 | CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLIMPICA NA VILA OLIMPICA NO BAIRRO DO CONJUNTO CEARA | 906 |  |  | FORTALEZA | TP00022009 | 652010 |  | 87.63 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 660964.77
4821 | T019201002 | S2 | 2010-12-05 | 2010-06-09 | 2010-05-11 | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III MUNICIPIO CHOROZINHO (LOTE III) | 0 |  |  | PINDORETAMA | CP00192009 | 1852010 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 880896.12
4819 | T018201000 | CONCÓRDIA | 2011-01-22 | 2009-06-08 | 2009-06-08 | CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR NO BAIRRO SERVILUZ | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00182009 | 1812010 |  | 99.93 | 0 | SSPDS | Concluída | Obra | 293503.94
6829 | 01402014SEDUC04 | L23 | 2014-12-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DO ANDAR TÉRREO BLOCO A - CIVIL - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 208/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 179996.08
7560 | 0622017SPS11 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-11-24 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA/CE | 0 |  |  | JAGUARUANA | 12017 | 257/2018 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 9892.25
7163 | 032016PGJ01 | SM | 2016-11-12 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ - REFORMA NÚCLEO ITAPAJÉ - CE | 0 |  |  | ITAPAJÉ | 20150001 | 087/2016 | S2GPR | 0 | 30 | PGJ | Em Execução | Manutenção | 17970.59
4753 | D266201000 | R. SCHUCH | 2012-12-25 | 2010-05-05 | 2010-02-23 | CENTRO ODONTOLOGICO DE MARACANAU | 600 |  |  | MARACANAÚ | CP00402009 | 1292010 | 565496 | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1237825.49
6074 | J004200900 | MEMP CONSTRUÇÕES | 2010-08-19 | 2009-03-17 | 2009-02-26 | OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM | 210 |  |  | CAMOCIM | CP00892008 | 882009 | 218478 | 99.38 | 120 | SETUR | Concluída | Obra | 2231378.16
4680 | A016201002 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010-06-14 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEEP DAVI VIEIRA DA SILVA ESCOLA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | 0 |  |  | BOA VIAGEM | CP00182009 | 542010 |  | 76.72 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 509036.38
6304 | U079201100 | LA EMPREENDIMENTOS | 2012-05-26 | 2011-11-29 | 2011-12-31 | REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ANEXO DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA,NA UECE, E REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SALA DA SECRETARIA DOS ORGÃO - UECE, FORTALEZA-CE, LOTE:02. | 60 |  |  | FORTALEZA |  | 882011 |  | 98.95 | 60 | UECE | Concluída | Obra | 95360.95
7705 | 0202014DETRAN02 | MONTE HOREBE | 2020-11-21 | 2018-01-08 | 2017-11-24 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE GRADIL UNIDADE DETRAN BATURITÉ/CE | 898 |  |  | BATURITÉ | 20130004 | 141/2017 | 924335 | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 46496.01
7335 | 0352017DAE02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-08-18 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESPDA DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS SÃO FRANCISCO E SÃO MIGUEL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 058/2017 | 1005942 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 370721.43
6225 | T054200900 | CRS ENGENHARIA | 2010-12-05 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | REFORMA DA 20º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO BAIRRO ACARACUZINHO,EM MARACANAÚ-CE | 210 |  |  | MARACANAÚ | CP00072009 |  |  | 114.2 | 150 | SSPDS | Concluída | Obra | 239917.06
7395 | 0312016FUNECE01 | CONCRETIZA | 2018-03-20 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DOS BLOCOS DO CAMPUS DO ITAPERI. | 298 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 033/2016 | 978294 | 57.83 | 240 | FUNECE | Execução Fisíca Concluída | Obra | 3357465.96
7574 | 032017ESP01 | OK EMPREENDIMENTO | 2019-06-14 | 2017-04-10 | 2017-04-03 | REFORMA DO PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ESCOLA SAÚDE PÚBLICA - ESP | 675 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 022/2017 | 1003143 | 100 | 120 | ESP | Concluída | Obra | 2078994.78
6772 | 082014CBMCE01 | L23 | 2014-11-06 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - REFORMA DE SALAS | 30 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 161/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 28005.83
7065 | 062015SESPORTE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-02 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESPORTE - REFORMA NA VILA OLIMPICA DE MESSEJANA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 176/2015 | S2GPR | 91.83 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Manutenção | 389031.41
6470 | 032012SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/CSM | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 014/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 42095.13
2560 | PC05201100 | CONSOLIDA | 2012-10-10 | 2011-05-06 | 2011-04-13 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DO 2º DISTRITO POLICIAL E DA DELEGACIA DE PROTEÇÃO AO TURISTA | 244 |  |  | FORTALEZA | CP20100002 | 12011 |  | 52.1 | 240 | P.CIVIL | Cancelada | Obra | 2919021.52
5795 | A051200900 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2012-02-21 | 2009-04-15 | 2009-04-02 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EEFM MARIA DOLORES PETROLA, EM ARNEIROZ | 450 |  |  | ARNEIROZ | CP00842008 |  |  | 105.81 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 448187.34
6479 | 012012PGE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - PGE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 013/2013 | S2GPR | 0 | 30 | PGE | Cancelada | Manutenção | 32260.32
4550 | 37201100 | SAAE | 2012-09-09 |  | 2011-09-09 | CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO SAAE/ LIMOEIRO DO NORTE (SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO) | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE |  |  |  | 0 | 0 | DER | Aguardando OS | Obra | 20498.33
6058 | E040200800 | DIOGENES CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-02-24 | 2009-03-24 | 2008-09-10 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE TRISTÃO GONÇALVES - LOTE II E A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO, CASA DE MEMÓRIA/MUSEU DO CASTANHÃO - LOTE II, EM JAGUARIBARA | 0 |  |  | JAGUARIBARA | TP00742008 | 942009 |  | 54.51 | 540 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Concluída | Obra | 849251.48
6994 | 062015URCA01 | SM | 2016-01-22 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - MANUTENÇÃO CAMPOS CRAJUBAR (REFORMA ELÉTRICA) | 60 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20130026 | 084/2015 | S2GPR | 93.02 | 120 | URCA | Em Execução | Manutenção | 629928.77
2544 | A214201001 | TECNOCON | 2012-01-21 | 2010-11-17 | 2010-11-09 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM DIREITO DE APRENDER DO POVO ANACÉ (ESCOLA INDIGENA C/04 SALASTIPO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II") EM CAUCAIA | 240 |  |  | CAUCAIA | CP0832008 | 3192010 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 557035.89
7376 | 01922015SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2016-07-20 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO-CEI, NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE | 0 | -4.0503 | -38.6342 | GUAIÚBA | 20140060 | 026/2016 | 970682 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1088583.15
6069 | GB01200900 | TECNOCON | 2010-02-04 | 2009-02-10 | 2009-03-10 | AMPLIAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR | 270 |  |  | FORTALEZA | TP00722008 | 662009 | 199895 | 100 | 90 | GABGOV | Concluída | Obra | 501041.06
7774 | 03002017SEDUC01 | HERMAGRAN | 2021-01-07 | 2018-01-02 | 2017-11-28 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEFM HELENITA MOTA, EM FORTALEZA - CE | 843 |  |  | FORTALEZA | 20160014 | 144/2017 | 1026649 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 2047341.74
6327 | CP18201103 | CONTRUTORA C & A LTDA | 2012-02-26 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS, EM ACARAÚ, MARACANAÚ, MASSAPÊ E TIANGUÁ NOS LOTES: I; II; III; IV E V | 0 |  |  | TIANGUÁ |  | 992011 |  | 0 | 60 | CONPAM | Concluída | Obra | 82464.69
7557 | 0622017SPS08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-06 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE | 0 |  |  | ITAITINGA | 12017 | 013/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 8581.9
7565 | 0622017SPS16 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-09 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE MORRINHOS/CE | 0 |  |  | MORRINHOS | 12017 | 104/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 9037.29
2538 | A279201001 | CONSOLIDA | 2013-11-26 | 2011-02-10 | 2011-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA PROFISSIONAL, COM 12 SALAS EM MAURITI | 781 |  |  | MAURITI | CP0032009 | 132010 |  | 91.55 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 675494.66
7213 | 0372015DETRAN01 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - CRATO - CE | 668 | -7.2293 | -39.4009 | CRATO | 20140005 | 014/2015 | 950690 | 97.08 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 48607.67
4738 | C005201003 | LA EMPREENDIMENTOS | 2012-07-13 | 2010-04-07 | 2010-01-26 | CONSTRUÇAÕ DE PISTA DE SKATE NO MUNCIPIO DE MARACANAU - CONJUNTO TIMBO | 739 |  |  | FORTALEZA | CP00032009 | 1032010 |  | 97.86 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 221893.52
6674 | 082014SEFAZ04 | L23 | 2014-06-18 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO CENTRO INTEGRADO - CIOF | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 060/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 46250.83
4737 | C005201002 | LA EMPREENDIMENTOS | 2012-07-13 | 2010-04-07 | 2010-01-26 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CONJUNTO CEARÁ | 739 |  |  | FORTALEZA | CP00032009 | 1032010 |  | 98.53 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 234163.4
6675 | 032013SETUR11 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-26 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - PINTURA DE GRADES, PORTAS E MURO INTERNO/EXTERNO DO CENTRO DE TURISMO E PREDIO ANEXO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 070/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 75155.27
6818 | 0262013SESA02 | L23 | 2015-01-14 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA/HIAS - MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DA SALA DE REANIMAÇÃO DO HIAS | 60 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 203/2014 | 908005 | 70.15 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 129061
6394 | CG04201200 | KOLINA CONSTRUÇÕES | 2012-06-26 | 2012-02-23 | 2012-02-23 | REFORMA DA SEDE DA CGE | 0 | -3.8103 | -38.4869 | FORTALEZA |  | 62012 | 803895 | 100 | 30 | CGE | Concluída | Obra | 154534.68
6212 | T041200900 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2011-03-05 | 2009-06-23 | 2009-06-23 | CONSTRUÇÃO DE UMA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVÍL - PADRÃO II, COM NOVA FECHADA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 90 |  |  | GRANJA | DP00342009 | 2162009 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 630321.5
6474 | Y009200901 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-06-20 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CPRV EM: TAUÁ, CAMPOS SALES, SENADOR POMPEU, OCARA E MORADA NOVA | 508 |  |  | OCARA | CP01432008 | 1382009 | 246755 | 97.52 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 401204.83
5766 | A025200902 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2011-04-08 | 2009-05-05 | 2009-04-08 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM DE QUEIMADAS ESCOLA INDÍGENA COM 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL" - LOTE XVI | 120 |  |  | ACARAÚ | CP00832008 | 1662009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 152602.01
7149 | 062016NUTEC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-11-30 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO PRÉDIO NUTEC EM FORTALEZA - CE. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 151/2016 | S2GPR | 100 | 360 | NUTEC | Concluida | Manutenção | 249974.64
4803 | T010201001 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2012-11-23 | 2010-04-02 | 2010-03-26 | CONSTRUÇÃO DE 02 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES MUNICIPIO JAGUARUANA E ICAPUI | 240 |  |  | JAGUARUANA | CP00052009 | 812010 |  | 94.22 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 982022.99
7202 | 0552014SESA01 | POLYTEC | 2015-04-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA, QGBT DO CRES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 0 | -3.4938 | -39.5904 | ITAPIPOCA | 32013 | 023/2015 | 950287 | 100 | 30 | SESA | Concluída | Obra | 43770.88
7182 | 0752016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-02-03 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS - MANUTENÇÃO DO POSTO DETRAN NA AV. BEZERRA MENEZES, FORTALEZA - CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 157/2016 | 997078 | 0 | 60 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 41705.33
6499 | 012013FUNTELC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-13 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - FUNTELC - CORREÇÕES DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 026/2013 | S2GPR | 100 | 60 | FUNTELC | Concluida | Manutenção | 99281.75
2418 | 23201000 | CONSTRUTORA CIANO LTDA - EPP | 2012-09-24 | 2010-08-12 | 2010-05-28 | CONSTRUÇÃO DA PRÉDIO DA COMPANHIA DE POLICIA MILITAR AMBIENTAL - CPMA | 360 |  |  | FORTALEZA |  | 2412010 | 638561 | 100 | 120 | DER | Concluída | Obra | 615298.99
5782 | A041200900 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2010-11-08 | 2009-04-09 | 2009-04-02 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EEFM ANTENOR FERREIRA GOMES, EM MIRAÍMA | 210 |  |  | MIRAÍMA | CP00842008 | 1112009 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 390145.98
7111 | 0152015STDS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-07-09 | 2016-06-10 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA E READEQUAÇÕES DIVERSAS CENTRO EDUCACIONAL DE REABILITAÇÃO DOM BOSCO - RECUPERAÇÃO DE REBELIÕES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 132/2015 | 969806 | 100 | 30 | STDS | Em Execução | Manutenção | 181390.74
6083 | J034200800 | AMP ENGENHARIA | 2010-03-09 | 2008-08-08 | 2008-08-07 | FECHAMENTO E CLIMATIZAÇÃO DO BLOCO F E SUBSTAÇÃO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, BAIRRO EDSON QUEIROZ | 390 |  |  | FORTALEZA | TP1152008 |  | 164861 | 100 | 45 | SETUR | Concluída | Obra | 1543262.22
7253 | 0412015DETRAN01 | CYTHYAGO | 2016-06-26 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN/CE NO MUNICÍPIO DE IGUATU/CE | 240 | -6.3461 | -39.3235 | IGUATU | 20140007 | 050/2015 | 957910 | 32.05 | 150 | DETRAN | Cancelada | Obra | 1603243.22
5757 | A021200901 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-05-21 | 2009-04-23 | 2009-04-23 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM TAPEBA CAPOEIRA (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XII | 150 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 | 0129/2009 | 244217 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 290421.91
2445 | D269201000 | MACROBASE ENGENHARIA | 2012-10-16 | 2010-08-30 | 2010-05-14 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 02, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | 480 | -3.8666 | -38.5919 | MARACANAÚ | CP0232009 | 2552010 | 329723 | 97.11 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 6501537.08
4791 | T003201000 | CRS ENGENHARIA | 2011-12-01 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA19ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO BAIRRO CONJUNTO ESPERANÇA EM FORTALEZA-CE | 270 |  |  | FORTALEZA | CP00122009 | 352010 |  | 114.64 | 150 | SSPDS | Concluída | Obra | 339541.57
6738 | 032014GABGOV02 | L23 | 2014-09-11 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABGOV - MANUTENÇÃO DA COBERTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 2013017 | 128/2014 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 27479.41
7562 | 0622017SPS13 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE JUCÁS/CE | 0 |  |  | JUCÁS | 12017 | 087/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 10873.54
6556 | 052013SEJUS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-01 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEJUS - CADEIA PÚBLICA DE HORIZONTE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20120011 | 070/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 69115.45
2451 | B091201000 | STG CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA | 2011-02-16 | 2010-09-28 | 2010-08-31 | REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA -SEJUS | 60 |  |  | FORTALEZA | TP0072010 | 2822010 |  | 100 | 60 | SEJUS | Concluída | Obra | 137713.6
6027 | D581200900 | PACONOL | 2013-05-08 | 2009-12-16 | 2009-12-02 | REFORMA DOS SETORES 3 E 4,RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA FACHADA DA EMERGENCIA E BRISES NO SETOR DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF | 942 | -3.7394 | -38.4763 | FORTALEZA | CP00112009 | 4482009 |  | 89.26 | 240 | SESA | Cancelada | Obra | 14501517.76
6351 | SC37201104 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - PRAÇA JOÃO MATIAS | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 50798.06
6813 | 042014STDS01 | L23 | 2015-02-06 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - MANUTENÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO | 60 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 199/2014 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 80773.18
6412 | D064201210 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - MARACANAÚ | 60 |  |  | MARACANAÚ |  | 102012 |  | 95.18 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 21368.19
7276 | 01552015SEDUC01 | PODIUM | 2018-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI JOHNSON, EM FORTALEZA-CE | 764 | -3.7678 | -38.4937 | FORTALEZA | 2014004 | 103/2015 | 674309 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1278685.49
6350 | SC37201103 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - PRAÇA IMACULADA CONCEIÇÃO | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 89442.83
6657 | 0232013SESA08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-10 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDENCIAS DO HGF | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 065/2014 | 902186 | 0 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 26977.66
6254 | T042200900 | ENGEA | 2010-05-13 | 2009-05-19 | 2009-05-27 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA DE DIVISÃO DE HOMICÍDIOA, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 2152009 |  | 99.84 | 360 | SSPDS | Concluída | Obra | 5768745.91
6443 | A175200902 | MARFA ENGENHARIA LTDA | 2011-02-13 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIAS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 260 |  |  | MASSAPÊ | CP00022009 | 3782009 | 406961 | 99.76 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4881951.29
7129 | 0622016DETRAN01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-09-02 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO NO POSTO DO DETRAN NO RIOMAR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 051/2016 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 114608.2
6641 | 0312014SESA05 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO DA SALA DA ASCOM | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 038/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 7828.57
7367 | 01832015SEDUC01 | TECNOS | 2017-01-24 | 2016-01-11 | 2015-12-01 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE | 93 |  |  | COREAÚ | 20140048 | 014/2016 | 970734 | 4.38 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1062853.6
4817 | T016201004 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-02-16 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | CONSTRUÇAÕ DE UMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III NO MUNICPIO DE ARARIPE | 550 |  |  | ARARIPE | CP00192009 |  |  | 99.6 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 941814.47
4589 | E073201002 | JR COMÉRCIO | 2012-09-20 | 2010-10-01 | 2010-09-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 08(OITO) MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM,CANINDE,PEDRA BRANCA,QUITERIANÓPOLIS,TAUÁ,ACOPIARA,CATARINA,E IGUATU ESTADO DO CEARÁ LOTE Nº1 | 361 |  |  | BOA VIAGEM |  | 3032010 |  | 99.26 | 360 | SDA | Em Execução | Obra | 422251.23
6416 | M072201000 | CONCRETOP CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-05-09 | 2012-04-02 | 2011-03-26 | REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SEFAZ, NO MUNICIPIO DE QUIXADA | 0 |  |  | QUIXADÁ |  | 016/2012 |  | 33.42 | 180 | SEFAZ | Cancelada | Obra | 597677.34
6103 | M047200900 | ANSA | 2013-03-22 | 2009-12-02 | 2009-12-02 | CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL DA SEFAZ, NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE | 374 |  |  | FORTALEZA | CP01522008 | 4212009 |  | 94.43 | 360 | SEFAZ | Concluída | Obra | 16228387.85
2534 | R120201000 | MEMP CONSTRUÇÕES | 2013-06-13 | 2011-01-03 | 2011-01-03 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ABRIGO DE INTERNAÇÃO PROVISORIA,DESTINADA AO ATENDIMENTO DE ACAUTELATORIA, NO MUNICIPIO DE SOBRAL - CE | 353 |  |  | SOBRAL | PP2010002 | 22011 |  | 100 | 540 | STDS | Concluída | Obra | 6736041.65
6492 | 012013CEARAPORTOS05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - PINTURA EM PILARES E LIMPEZA DAS FAXADAS DO ARMAZEM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 019/2013 | S2GPR | 91.93 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 88606.32
4735 | C004201000 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-05-09 | 2010-02-09 | 2010-02-09 | RECUPERAÇÃO E COBERTA DA QUADRA MARIA STELA SOARES, NO BAIRRO BOM JARDIM EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00042010 |  |  | 0 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 129700
7738 | 062017SEMACE01 | KOPA CONSTRUÇÕES | 2018-01-16 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | OBRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA READEQUAÇÃO DA SALA DO DATA CENTER SEMACE, EM FORTALEZA -CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20170001 | 140/2017 | 1028000 | 0 | 60 | SEMACE | Execução Fisíca Concluída | Obra | 38044.38
6244 | Y008200904 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2011-10-09 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃ DA CPRV (CENTRAL DA VIA), REFERENTE AO LOTE I, NOS LOCAIS: AQUIRAZ - CE040 - KM22; VARJOTA - CE366 - KM34; GRANJA - CE085 - KM342; SOBRAL - CE178 - KM99 E PARACURU - CE085 - KM63,5. | 750 |  |  | SOBRAL | CP01352009 | 1352009 | 246875 | 17.97 | 150 | DETRAN | Em Execução | Obra | 870517.83
7776 | 03012017SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-12-30 | 2018-03-15 | 2018-03-08 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (04 SALAS), NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO-CE | 136 |  |  | SABOEIRO | 20140049 | 018/2018 | 1036359 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1260027.97
4599 | E112201000 | ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | 2013-10-04 | 2011-01-05 | 2010-12-29 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA "OFF FARM" E "ON FARM" DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO - CURUPATI - 2ª ETAPA EM JAGUARIBARA - CE | 755 |  |  | JAGUARIBARA |  | 3502010 |  | 98.47 | 150 | SDA | Concluída | Obra | 8200830.19
7695 | 02842017SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2021-01-20 | 2017-10-11 | 2017-09-22 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, NA LOCALIDADE DE PARAJURU, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE | 634 |  |  | BEBERIBE | 20160006 | 117/2017 | 1022357 | 100 | 270 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2219204.29
2576 | A154201000 | EPOCA ENGENHARIA | 2012-08-19 | 2011-08-26 | 2011-08-19 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO REGULAR PROFESSOR LUIZ FELIPE NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 120 |  |  | SOBRAL |  | 402011 |  | 116.39 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5430484.37
6530 | 012012NUTEC02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-19 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - NUTEC - MANUTENÇÃO INSPEÇÃO VEICULAR | 0 |  |  | FORTALEZA | S2GPR | 048/2013 | S2GPR | 0 | 90 | NUTEC | Concluida | Manutenção | 31988.69
6497 | 012012PGE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-30 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - PGE - RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 022/2013 | S2GPR | 100 | 30 | PGE | Concluida | Manutenção | 58521.54
6446 | PC07201201 | AMP ENGENHARIA | 2014-05-29 | 2012-04-10 | 2012-04-02 | CONSTRUÇÃO DA DIVISÃO DO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS | 441 |  |  | FORTALEZA | 002/2011 | 182012 |  | 100 | 210 | P.CIVIL | Concluída | Obra | 6381600.09
4826 | U075201000 | CONSTRUMAIA | 2012-04-08 | 2010-08-11 | 2010-06-16 | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESTRUTURAL COM DOIS PAVIMENTOS (12 SALAS DE AULA ) NO CAMPUS DO ITAPERI UECE EM FORTALEZA | 330 |  |  | FORTALEZA | CP0032009 | 2362010 |  | 100 | 180 | UECE | Concluída | Obra | 931718.92
5844 | A181200901 | TEBAS | 2012-12-24 | 2009-11-18 | 2009-09-17 | CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADROES EM DIVERSOS MUNIPIOS DO ESTADO DO CEARA LOTE Nº 03 MUNICIPIO DE TRAIRI | 893 |  |  | TRAIRI | CP00012009 | 4092009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1386570.77
6462 | 022012CBMCE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-15 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 015/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 149574.05
6255 | Y008200901 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2011-10-09 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃ DA CPRV (CENTRAL DA VIA), REFERENTE AO LOTE I, NOS LOCAIS: AQUIRAZ - CE040 - KM22; VARJOTA - CE366 - KM34; GRANJA - CE085 - KM342; SOBRAL - CE178 - KM99 E PARACURU - CE085 - KM63,5. | 750 |  |  | AQUIRAZ | CP01352009 | 1352009 | 246875 | 100 | 150 | DETRAN | Em Execução | Obra | 873528.71
6692 | 0342014SESA04 | L23 | 2014-08-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MANUTENÇÃO DA COBERTA PEDIATRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 090/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 94178.78
4713 | B003201000 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010-05-10 | 2010-02-10 | 2010-02-10 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE FRANCISCO ADALBERTO DE OLIVEIRA BARROS LEAL,NO MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE | 0 |  |  | CAUCAIA | TP00072009 | 222010 | 507855 | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 587650.63
4694 | A055201000 | MFP CONSTRUTORA | 2010-11-24 | 2010-03-30 | 2010-03-30 | CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS ) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM 12 SALAS PADRAO NOS MUNICIPIOS DE GRANJA E ARACOIABA | 0 |  |  | ARACOIABA | CP00222009 | 672010 |  | 32.17 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5124058.09
7184 | 012014UVA01 | TECNOCON | 2017-02-26 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ EM SOBRAL - CE | 494 | -3.6776 | -40.3409 | SOBRAL | 20140001 | 036/2015 | 943448 | 100 | 180 | UVA | Concluída | Obra | 2429808.43
7730 | 02972017SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2020-10-27 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/ 06 SALAS, EM TRIÂNGULO, NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO - CE | 636 |  |  | CHOROZINHO | 20140035 | 048/2018 | 1038339 | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1550814.83
7072 | 022015VICEGOV01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-03 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABINETE DA VICE-GOVERNADORA - MANUTENÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 178/2015 | S2GPR | 100 | 60 | VICEGOV | Concluida | Manutenção | 39929.66
2539 | A279201002 | CONSOLIDA | 2013-11-26 | 2011-02-10 | 2011-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA PROFISSIONAL, COM 12 SALAS EM MAURITI | 781 |  |  | MAURITI | CP0032009 | 132010 |  | 95.2 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6365081.09
4726 | B049201000 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2013-12-12 | 2010-07-28 | 2010-07-21 | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISORIA DE LIBERDADE EM ITAITINGA | 490 |  |  | ITAITINGA |  | 2272010 |  | 100 | 360 | SEJUS | Concluída | Obra | 18509811.48
6739 | 012014IDACE01 | L23 | 2014-10-11 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - IDACE - ADEQUAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 129/2014 | S2GPR | 100 | 60 | IDACE | Concluida | Manutenção | 98700.07
6302 | J027201000 | TECNOCON | 2013-05-21 | 2010-08-09 | 2010-08-02 | URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS | 601 |  |  | FORTALEZA |  | 2322010 |  | 100 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 4359858.73
6418 | A025201201 | LINEAR | 2014-03-26 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 482 |  |  | REDENÇÃO | 004/2011 | 112012 | 0 | 73.26 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2581972.46
6927 | 0122013CIDADES05 | CONSTRUTORA CORAL | 2016-11-17 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | PROJETO HIDROSANITÁRIO | 570 |  |  | CRATO | 20120012 | 180/2013 | 906354 | 99.29 | 540 | S. CIDADES | Em Execução | Obra | 9894711.32
7086 | 012016CGE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-05-06 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVE E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - CGE - RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 018/2016 | S2GPR | 100 | 30 | CGE | Concluida | Manutenção | 37715.46
4724 | B037201000 | POLY CONSTRUÇOES | 2013-12-09 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | CONSTRUÇAÕ DE UMA CADEIA PUBLICA COM CAPACIDADE PARA 32 DETENTOS NO MUNICIPIO DE CRUZ | 240 |  |  | CRUZ | CP00042009 | 1512010 | 586516 | 96.61 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1366432.81
4848 | A276200900 | EPOCA ENGENHARIA | 2010-09-17 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADROES NO MUNICIPIO DE CAMOCIM | 0 |  |  | CAMOCIM | CP00132009 | 4852010 |  | 87.57 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6949002.44
2515 | U114201000 | ÂNGULO ENGENHARIA | 2012-02-04 | 2010-12-03 | 2010-10-19 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EDITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA | 270 |  |  | FORTALEZA | CP0052010 | 3392010 |  | 100 | 90 | UECE | Concluída | Obra | 179071.81
6808 | 082014SEFAZ07 | L23 | 2014-12-04 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DO CIOF NA SEFAZ - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 193/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 102699.21
7175 | 0452016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-08-18 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 0 |  |  | MORRINHOS | 994870 | 094/2017 | S2GPR | 97.7 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 37042.93
4742 | C007201002 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2012-10-28 | 2010-04-13 | 2010-04-06 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, NOS MUNICIPIOS DE CRATEUS,MOMBAÇA,E QUIXADA LOTE III | 840 |  |  | MOMBAÇA | CP00032009 | 099/2010 |  | 96.19 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 214827.94
4861 | T052200900 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2012-09-30 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇOES DE SEGURENÇA CIOPS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 518 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP00042009 | 3952009 |  | 97.48 | 180 | SSPDS | Cancelada | Obra | 807836.68
5775 | A031200901 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2014-10-24 | 2009-04-23 | 2009-04-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COIM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ITAREMA | 240 |  |  | ITAREMA | CP00832008 | 1582009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 233591.04
6314 | I014201100 | W P CONSTRUÇÕES | 2012-09-01 | 2011-11-23 | 2011-11-16 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE DO ISSEC EM FORTALEZA-CE. | 62 |  |  | FORTALEZA |  | 792011 |  | 89.16 | 90 | ISSEC | Concluída | Obra | 83326.8
6839 | 0752013SEDUC02 | VETOR | 2016-06-17 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL DE AQUIRAZ (CAMARÁ) NO ESTADO DO CEARÁ | 913 |  |  | AQUIRAZ | 20120005 | 130/2013 | 891912 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2059624.82
6320 | D223201100 | RCL ENGENHARIA LTDA | 2012-07-10 | 2011-09-17 | 2011-09-09 | REF. PINTURA DO CENTRO E LAB. DO ENT. DO CARIRI. | 60 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  | 442011 |  | 36.47 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 47043.54
5838 | A177200901 | EPOCA ENGENHARIA | 2010-09-26 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP00022009 | 3742009 | 407016 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 2566786.31
7576 | 042017UVA01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-09-07 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO CAMPUS JUNCO - UVA EM SOBRAL. | 60 |  |  | SOBRAL | 20160001 | 023/2017 | 1006058 | 99.93 | 90 | UVA | Concluída | Obra | 263967.19
2416 | T020201000 | STG CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA | 2010-12-20 | 2010-08-23 | 2010-07-28 | EXECUÇÂO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO 8º DP - JOSÉ WALTER, FORT/CE | 60 |  |  | FORTALEZA |  | 2502010 | 637377 | 100 | 60 | SSPDS | Concluída | Obra | 84629.18
2496 | F037201000 | GERTECE | 2011-03-18 | 2010-11-19 | 2010-11-11 | REFORMA DA SUBESTAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO DO CEARA | 0 |  |  | FORTALEZA | TP2010001 | 3172010 |  | 100 | 120 | PGE | Concluída | Obra | 75914.11
6184 | T016200900 | CAPELLA CONSTRUÇÕES | 2010-07-06 | 2009-05-21 | 2009-03-27 | CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEDE DA CPRV, DA SEDE DOS BOMBEIROS E DO REFEITÓRIO/ALOJAMENTOS EM FORTALEZA-CE | 135 |  |  | FORTALEZA | CP01312008 | 1932009 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 3812746.66
6577 | 032013SSPDS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-27 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SSPDS - SEDE SSPDS E NO CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 095/2013 | S2GPR | 100 | 180 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 299637.22
7183 | 0762016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-01-19 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS - MANUTENÇÃO DEPOSITO DE MOTOS DETRAN NA MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 154/2016 | 997079 | 0 | 45 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 59310.37
4736 | C005201001 | LA EMPREENDIMENTOS | 2012-07-13 | 2010-04-07 | 2010-01-26 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ - CE | 739 |  |  | AQUIRAZ | CP00032009 | 1032010 |  | 86.91 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 226178.92
2594 | A268200902 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2012-01-01 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 390 |  |  | GRANJA | CP00162009 | 4542009 | 476876 | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 2462117.25
5937 | B074200900 | C.J. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-04-25 | 2009-12-15 | 2009-12-08 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE IGUATU-CE | 2000 |  |  | IGUATU | TP00022009 | 4402009 |  | 100 | 120 | SEJUS | Concluída | Obra | 202704.6
4681 | A017201000 | FEC LTDA | 2012-09-12 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA EEEP ALFREDO NUNES DE MELO NO MUNICIPIO DE ACOPIARA | 0 |  |  | ACOPIARA | CP00182009 | 522010 |  | 89.87 | 90 | SEDUC | Cancelada | Obra | 608767.95
5890 | A248200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-01-03 | 2009-12-18 | 2009-12-11 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 210 |  |  | BREJO SANTO | CP00052009 | 4632009 |  | 75.24 | 60 | SEDUC | Cancelada | Obra | 84053.82
2593 | A268200901 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2012-01-01 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 390 |  |  | GRANJA | CP00162009 | 4542009 | 476876 | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 3341973.54
2501 | C024201005 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-24 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | 300 |  |  | JAGUARIBE | CP2010001 | 3332010 |  | 5.39 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 132230.88
2500 | C024201004 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-24 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 300 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | CP2010001 | 3332010 |  | 4.27 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 184624.46
4685 | A030201002 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-02-01 | 2010-04-05 | 2010-04-05 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06(SEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA,SOBRAL,,LIMOEIRO DO NORTE, JAGUARIBE,CRATO E PENAFORTE | 150 |  |  | FORTALEZA | CP00192009 | 982010 |  | 82.3 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 136692.2
5992 | CP02200900 | W2 | 2010-12-31 | 2009-03-09 | 2009-03-02 | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) VIVEIROS DE MUDAS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 508 |  |  | FORTALEZA | TP03172008 | 762009 | 215395 | 82.06 | 60 | CONPAM | Em Execução | Obra | 1280012.95
5907 | A278200900 | EPOCA ENGENHARIA | 2012-09-17 | 2010-01-21 | 2009-11-26 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFFISONALIZANTE COM 12 SALAS PADROES NO MUNICIPIO DE ASSARE | 311 |  |  | ASSARÉ | CP00132009 | 4842010 |  | 94.12 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 7087093.39
4841 | Z005201000 | FERRAZ ENGENHARIA | 2010-08-20 | 2010-04-23 | 2010-02-22 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO DE BIOCOMBUSTIVEIS E A COSTRUÇÃO DOLABORATORIO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DA NUTEC | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00012009 | 1172010 |  | 100 | 120 | NUTEC | Concluída | Obra | 466258.26
6262 | D253200900 | JLJ | 2012-02-27 | 2009-05-05 | 2009-04-27 | CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA , TIPO 1, EM TAUÁ-CE | 440 |  |  | TAUÁ | CP01402008 | 1612009 | 264456 | 99.03 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 4065164.99
7713 | 02902017SEDUC01 | CONSTRUTORA CORREIA LIMA | 2021-01-01 | 2017-11-30 | 2017-10-18 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM ÁREA RURAL, NA LOCALIDADE DE BARRA, NO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE | 572 |  |  | AIUABA | 20160001 | 125/2017 | 1025871 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1474704.71
6526 | 0152013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-18 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - CEO JOAQUIM TÁVORA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 049/2013 | S2GPR | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 112349.12
6880 | 0782013SEDUC02 | CONSORCIO MORAIS & SOL CONSTRUÇÕES | 2016-03-12 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL DE EUSEBIO (JABUTI) NO ESTADO DO CEARÁ | 421 |  |  | EUSÉBIO | 20120005 | 137/2013 | 894612 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2084757.82
7385 | 02012015SEDUC01 | TECNOS | 2016-11-17 | 2016-02-11 | 2016-01-22 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CEI, NO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE | 100 |  |  | SALITRE | 20140049 | 028/2016 | 970679 | 6.26 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1069729.21
6335 | D167201000 | MARQUISE | 2013-08-09 | 2010-05-03 | 2010-04-26 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE EM SOBRAL | 489 |  |  | SOBRAL | CP00302009 | 0141/2010 | 565236 | 99.93 | 540 | SESA | Concluída | Obra | 117905000.44
4541 | R081201001 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-01 | 2010-12-03 | 2010-11-26 | REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSINE/CE LOTE II | 0 |  |  | QUIXADÁ |  |  |  | 0 | 120 | STDS | Concluída | Obra | 19451.43
5835 | A159200900 | NOVAMETA | 2010-02-23 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA E.E.F.M ANTÔNIO SABINO GUERRA, NO MUNICÍPIO DE ITATIRA | 0 |  |  | ITATIRA | TP00022009 | 4172009 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 398376.41
5746 | A014200902 | CIPAL | 2010-04-17 | 2009-04-23 | 2009-04-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL PADRÃO COM 12 SALAS DE AULA EM MADALENA | 180 |  |  | MADALENA | CP00832008 | 1512009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2317125.91
7828 | 0432018SOP01 | SECON | 2018-09-08 | 2018-04-11 | 2018-04-06 | OBRAS DE REFORMA DO PÁTIO DE DESEMBARQUE DO AEROPORTO DE QUIXADÁ E IMPLANTAÇÃO DO CIOPAER | 0 | -4.9798 | -38.9896 | QUIXADÁ | 20170002 | 028/2018 | 1040205 | 100 | 150 | SOP | Concluída | Obra | 744630.18
7563 | 0622017SPS14 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-05-15 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE MISSÃO VELHA/CE | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | 12017 | 040/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 8490.82
4591 | E073201004 | JR COMÉRCIO | 2012-09-20 | 2010-10-01 | 2010-09-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 08(OITO) MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM,CANINDE,PEDRA BRANCA,QUITERIANÓPOLIS,TAUÁ,ACOPIARA,CATARINA,E IGUATU ESTADO DO CEARÁ LOTE Nº1 | 361 |  |  | PEDRA BRANCA |  | 3032010 |  | 75.48 | 360 | SDA | Cancelada | Obra | 733151.54
6862 | 082014STDS02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-04-12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO P/ PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA - TAUÁ- CE | 0 |  |  | TAUÁ | 20130026 | 005/2015 | 839600 | 86.21 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 51298.98
7553 | 0622017SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-09 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE IBIAPINA/CE | 0 |  |  | IBIAPINA | 12017 | 102/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 8712.64
5969 | C019200800 | D & D CONSTRUÇÕES | 2010-08-25 | 2008-11-04 | 2008-10-23 | CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA ESPORTIVAS ESCOLARES ESTADUAIS-LOTE V - EM ACARAÚ | 570 |  |  | ACARAÚ | CP0542008 | 1112008 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 338102.89
5971 | C021200800 | VNC CONSTRUCOES | 2010-02-26 | 2008-11-04 | 2008-11-04 | CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA ESPORTIVAS ESCOLARES ESTADUAIS-LOTE VII - EM SANTA QUITÉRIA | 390 |  |  | SANTA QUITÉRIA | CP0542008 | 1132008 | 172235 | 61.03 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 314524.27
6461 | U014201201 | TECNOCON | 2013-05-08 | 2012-05-07 | 2012-04-30 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO "S" DE QUIMICA DA UECE, NO CAMPUS DO ITAPERI, EM FORTALEZA-CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 001/2010 | 035/2012 |  | 100 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 792861.86
6033 | D674200900 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2010-04-28 | 2009-09-01 | 2009-08-07 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA, TIPO 1 EM BREJO SANTO-CE | 0 |  |  | BREJO SANTO | CP00012009 | 3132009 | 373517 | 9.05 | 240 | SESA | Em Execução | Obra | 2891072.96
6224 | T053200900 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-01-11 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | REFORMA DA 15º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,NO BAIRRO CIDADE 2000,EM FORTALEZA-CE | 437 |  |  | FORTALEZA | CP00112009 | 4832010 |  | 98.29 | 120 | SSPDS | Concluída | Obra | 572050
2541 | C030201000 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2011-12-05 | 2011-01-10 | 2011-01-03 | CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SLATE COM 400 M² NO MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE | 240 |  |  | FORQUILHA | CP20100002 | 62011 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 186475.53
2532 | Y088201000 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA | 2012-04-10 | 2011-01-03 | 2011-01-03 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA HABILITAÇÃO DO DETRAN - CE | 314 |  |  | FORTALEZA | TP2010001 | 32011 |  | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 953275.32
7040 | 0132015CBMCE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-23 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE MURO E CASA DOS SURFISTAS PARA ALOJAMENTO DOS BOMBEIROS - ZONA OESTE - ICARAÍ-CAUCAIA-CE | 0 |  |  | CAUCAIA | 20140002 | 142/2015 | S2GPR | 100 | 90 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 150000
6276 | A279200900 | EDIFICA | 2012-12-20 | 2010-01-21 | 2010-12-04 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADROES NO MUNICIPIO DE MILAGRES | 630 |  |  | MILAGRES | CP00132009 | 4862010 |  | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 6448327.83
7520 | 0432016SAP01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2018-08-06 | 2016-11-07 | 2016-10-07 | RECUPERAÇÃO DA MURALHA PRÉ-MOLDADA E CONSTRUÇÃO DE UMA E.T.E COMPACTA NO IPPOO II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DE ITAITINGA. | 120 |  |  | ITAITINGA | 20160001 | 166/2016 | 998758 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 2603704.37
2443 | CP10201000 | ÂNGULO ENGENHARIA | 2011-12-04 | 2010-08-25 | 2010-07-30 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE POLITICAS E GESTAO DO MEIO AMBIENTE - COPAM | 145 |  |  | FORTALEZA | TP0012010 | 2522010 |  | 100 | 90 | CONPAM | Concluída | Obra | 102591.47
4805 | T011201001 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-08-29 | 2010-04-04 | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE 04 DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: JAGUARETAMA,ALTO SANTO SOLONOPOLIS E NOVO ORIENTE | 489 |  |  | JAGUARETAMA |  | 892010 |  | 99.38 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 993406.02
7818 | 01242018DETRAN01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-12-03 | 2018-03-13 | 2018-03-09 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES-CE | 207 | -7.0791 | -40.3792 | CAMPOS SALES | 20170003 | 019/2018 | 1036203 | 86.45 | 180 | DETRAN | Em Execução | Obra | 942117.24
5695 | 112200900 | CONSTRUMAIA | 2010-12-31 | 2009-12-07 | 2009-11-30 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DISTRITO OPERACIONAL DO DER NO MUNICIPIO DE TAUÁ | 210 |  |  | TAUÁ | TP00032009 | 4242009 | 513896 | 96.21 | 180 | DER | Concluída | Obra | 608857.41
7521 | 0352016FUNECE01 | SERTÃO CONSTRUÇÕES | 2019-11-03 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DA GARAGEM, GRADIL, REFORMA DO LABOTATÓRIO DE QUÍMICA E DO ESTACIONAMENTO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA - FACEDI, NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | 339 |  |  | ITAPIPOCA | 20140007 | 165/2016 | 998214 | 72.29 | 720 | FUNECE | Execução Fisíca Concluída | Obra | 6872694.52
7666 | 02762017SEDUC01 | CONSTRAN | 2018-12-16 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38), EEFM ADAIL BARRETO, CARIUS - CE | 0 |  |  | CARIÚS | 20130017 | 087/2018 | S/N | 53.07 | 180 | SEDUC | Paralisada | Obra | 97566.36
5874 | A228200901 | CENTRO SUL | 2010-04-13 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | JUCÁS | CP00042009 |  |  | 87.42 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 397599.34
7554 | 0622017SPS05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE | 0 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 12017 | 083/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 7250.98
2441 | B084201000 | DOMO | 2011-10-14 | 2010-08-17 | 2010-08-10 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VIÇOSA NO CEARA | 30 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | TP0052010 | 2432010 |  | 100 | 120 | SEJUS | Concluída | Obra | 349000.04
2563 | T013201100 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-12-22 | 2011-06-15 | 2011-06-08 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER TIPO III NO MUNICIPIO DE QUIXADA CE | 160 |  |  | QUIXADÁ | CP0012010 | 92011 |  | 83.41 | 150 | SSPDS | Concluída | Obra | 1045577.87
4815 | T016201002 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-02-16 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | CONSTRUÇAÕ DE UMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III NO MUNICPIO DE INDEPENDENCIA | 550 |  |  | INDEPENDÊNCIA | CP00192009 |  |  | 99.94 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 901882.49
5863 | A221200902 | TECNOCON | 2010-04-13 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÕES DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | SOBRAL | CP00042009 |  |  | 96.88 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2216035.48
7068 | 0572015SESA09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-03-01 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO EXISTENTE NA NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DE MESSEJANA, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 004/2016 | 949653 | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 26709.31
6251 | Y037200900 | AMP ENGENHARIA | 2010-09-13 | 2009-07-21 | 2009-07-14 | REFORMA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇAO DA AREA DE EXAMES DO DETRAN CE SEDE; REFORMA DO RESTAURANTE DO DETRAN/CE SEDE MARAPONGA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINAÇAO DA AREA DE EXAMES E AREA EXTERNA DO DETRAN CE SEDE | 360 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 2532009 | 319217 | 100 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 939317.68
4832 | B038201000 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-04-04 | 2010-04-06 | 2010-02-04 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIOS DE TAMBORIL | 0 |  |  | TAMBORIL |  |  | 544017 | 100 | 0 | SEJUS | Concluída | Obra | 38850
6632 | 042014SSPDS02 | L23 | 2014-06-11 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - RECUPERAÇÃO PARCIAL COBERTA PREDIO DE POLICIA COMUNITARIA - RONDA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 032/2014 | 912487 | 100 | 90 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 21314.34
5857 | A217200902 | R. SCHUCH | 2011-06-24 | 2009-11-13 | 2009-10-20 | CONSTRUÇÕES DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 330 |  |  | COREAÚ | CP00042009 | 3982009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2105108.36
5856 | A217200901 | R. SCHUCH | 2011-06-24 | 2009-11-13 | 2009-10-20 | CONSTRUÇÕES DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 330 |  |  | COREAÚ | CP00042009 | 3982009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 396350.18
4796 | T007201002 | FORTEKS ENGENHARIA | 2012-09-05 | 2010-03-23 | 2010-03-23 | CONSTRUÇÃO DE 03 DELEGACIA POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA MUNICIPIO VARJOTA PACUJA E COREAU | 120 |  |  | VARJOTA | CP00052009 | 612010 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 999822.04
6090 | J064200800 | CAPELLA CONSTRUÇÕES | 2012-04-10 | 2009-02-11 | 2008-12-19 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO CAMINHO DE ASSIS, NOS MUNICIPIOS DE MARANGUAPE/CANINDÉ | 942 |  |  | MARANGUAPE | CP01062008 | 622009 |  | 85.9 | 120 | SETUR | Concluída | Obra | 1504298.35
4806 | T011201002 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2014-03-03 | 2010-04-04 | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE 04 DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: JAGUARETAMA,ALTO SANTO SOLONOPOLIS E NOVO ORIENTE | 489 |  |  | ALTO SANTO |  | 872010 |  | 91.75 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 947858.17
4797 | T007201003 | FORTEKS ENGENHARIA | 2012-09-05 | 2010-03-23 | 2010-03-23 | CONSTRUÇÃO DE 03 DELEGACIA POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA MUNICIPIO VARJOTA PACUJA E COREAU | 120 |  |  | COREAÚ | CP00052009 | 622010 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 872174.85
6300 | T011201004 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-08-29 | 2010-04-04 | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE 04 DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES MUNICIPIOS: JAGUARETAMA,ALTO SANTO SOLONOPOLIS E NOVO ORIENTE | 489 |  |  | NOVO ORIENTE |  | 0093/2010 |  | 92.88 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 1017690.24
2543 | U170201000 | CONEXÃO ENGENHARIA | 2013-07-03 | 2011-01-27 | 2011-01-19 | REFORMA E MANUNTEÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE | 630 |  |  | FORTALEZA | CP2010008 | 92011 |  | 99.86 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 807475.4
4539 | R019201100 | MEMP CONSTRUÇÕES | 2012-09-25 | 2011-05-03 | 2011-04-11 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, EM CONFLITO COM A LEI CENTRO DE SEMILIBERDADE MARTIR FRANCISCA NO BAIRRO SAPIRANGA EM FORTALEZA | 242 |  |  | FORTALEZA |  | 332011 |  | 100 | 270 | STDS | Concluída | Obra | 4947024.93
2574 | V005201100 | AMP ENGENHARIA | 2013-12-07 | 2011-08-04 | 2011-07-28 | CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA URCA NO MUNICIPIO DE CRATO- CE | 348 |  |  | CRATO |  | 362011 |  | 100 | 300 | URCA | Concluída | Obra | 3328460.95
4594 | E075201003 | PRIMOR CONSTRUÇÕES | 2013-11-17 | 2010-10-05 | 2010-09-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ, LOTE III | 361 |  |  | TIANGUÁ |  | 0297/2010 |  | 96.44 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 27388.62
7808 | 0142018PEFOCE01 | CONSTRUMAIA | 2021-07-21 | 2018-03-05 | 2018-02-27 | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA PERÍCIA FORENSE DE CRATEÚS - PEFOCE | 962 |  |  | CRATEÚS | 20170003 | 013/2018 | 1038795 | 94.97 | 240 | PEFOCE | Em Execução | Obra | 3264164.81
6707 | 042014CBMCE01 | L23 | 2014-08-07 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - PINTURA/READEQUAÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 82012 | 115/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 30223.41
5854 | A216200901 | C.E CONSTRUÇÕES | 2012-01-06 | 2009-11-18 | 2009-11-11 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTDO DO CEARÁ. | 600 |  |  | IPU | CP00042009 | 4052009 |  | 245.85 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 318026.41
6573 | 0232013SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-28 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - PINTURA INTERNA E EXTERNA DO EDIFICIO, GARAGEM | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 092/2013 | 902186 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 319608.63
6423 | A018201202 | CONSTRAM | 2014-09-09 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE IGUATÚ - ESTADO DO CEARÁ | 571 |  |  | IGUATU | 004/2011 | 027/2012 | 0 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6386091.67
6428 | A019201201 | CONSTRAM | 2014-07-26 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE JUCÁS -ESTADO DO CEARÁ | 421 |  |  | JUCÁS | 004/2011 | 442012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2955581.69
6944 | 022014CEARAPORTOS08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-08 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA NA ÁREA DAS CARGAS PERIGOSAS, SALA DOS DESPACHANTES E CALHA DE DRENAGEM TMUT | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 057/2015 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 241155.2
6754 | 072014CBMCE02 | L23 | 2014-12-17 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - REFORMA DO ALOJAMENTO DOS SGT/SUB E SD/CB | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 243/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 18035.49
6693 | 0342014SESA05 | L23 | 2014-08-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MANUTENÇÃO DA COBERTA E DA CAIXA D'ÁGUA DA NUTRIÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 091/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 86868.92
6434 | A028201201 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-03-26 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ - ESTADO DO CEARÁ | 301 |  |  | PACUJÁ | 42011 | 282012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2536625.76
5870 | A226200901 | BINOMIO | 2011-08-15 | 2009-11-18 | 2009-11-18 | CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA INCLUSIVE EM AREAS RURAIS LOTE Nº13 (OCARA/CURUPIRA) | 420 |  |  | OCARA | CP00042009 | 4042009 |  | 75.05 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 852143.65
5942 | B094200900 | FERRAZ ENGENHARIA | 2011-02-06 | 2010-01-26 | 2010-01-19 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CERÂMICA DO INSTITUTO PENAL PAULO SARASATE - I.P.P.S NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE | 150 |  |  | ITAITINGA | TO00052009 | 488/2010 |  | 99.58 | 90 | SEJUS | Em Execução | Obra | 193873.3
2519 | E035201003 | COSAMPA | 2012-10-17 | 2010-07-28 | 2010-07-21 | OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE MÓDULOS SANITÁRIOS TPO 09 E TIPO 11, NOS PADRÕES DA FUNASA, EM DIVIERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ LOTE 03 | 234 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | CP0022009 | 2262010 |  | 65.11 | 120 | SDA | Paralisada | Obra | 567845.75
4698 | A103201000 | MFP CONSTRUTORA | 2010-11-22 |  | 2010-04-22 | CONSTRUÇÃO DE 08 OITO ESCOLAS PROFISSIONAL COM 12 SALAS PADRAO EM VARIOS BAIRROS DE FORTALEZA: JARDIM IRACEMA, TANCREDO NEVES, DOM LUSTOSA, VILA UNIAO, SIQUEIRA E ITAPERI | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00242009 |  |  | 0 | 0 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5435498.88
4701 | A106201000 | MFP CONSTRUTORA | 2011-03-13 |  | 2010-04-28 | CONSTRUÇAÕ DE 08 ESOCLAS DE EDUCAÇAÕ PROFISSIONAL EM VARIOS BAIRROS DE FORTALEZA E PACATUBA | 0 |  |  | PACATUBA | CP00242009 | 1602010 |  | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5456086.38
6941 | 032013SECULT01 | TSR CONSTRUÇÕES LTDA | 2015-07-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO THEATRO JOSÉ DE ALENCAR, EM FORTALEZA-CE | 337 | -3.7274 | -38.5316 | FORTALEZA | 20130001 | 188/2013 | 909795 | 99.78 | 240 | SECULT | Concluída | Obra | 1968546.58
6873 | 042014GABGOV02 | L23 | 2015-01-09 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABGOV - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DROGAS (JUVENAL GALENO) PINTURA GERAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 264/2014 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 49992.44
4756 | D320201000 | MACROBASE ENGENHARIA | 2012-09-12 | 2010-06-25 | 2010-04-05 | EXECUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM | 355 |  |  | CAMOCIM |  | 1882010 | 567615 | 111.7 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1342073.44
6891 | 0222014DETRAN06 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-03-27 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DA ÁREA DE EXAMES DO DETRAN DE TAUÁ | 0 |  |  | TAUÁ | 20130026 | 012/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 31337.64
7198 | 032014PEFOCE01 | H E G | 2015-01-06 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300KVA COM INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT PARA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS. | 0 |  |  | FORTALEZA | 152014 | 121/2014 | 945875 | 100 | 30 | PEFOCE | Concluída | Obra | 68432.4
2527 | P007201000 | MPI | 2011-05-29 | 2010-12-16 | 2010-11-19 | SUBSTITUIÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DO COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA | 105 |  |  | FORTALEZA | TP0022010 | 3422010 |  | 100 | 60 | P.M | Concluída | Obra | 51863.45
6664 | 032012DAE01 | TECNOS | 2013-04-26 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR DA PRAÇA DOS FRANCISCANOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20120001 | 007/2013 | 879409 | 100 | 60 | DAE | Concluída | Obra | 35809.39
4674 | A004201002 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-04-04 | 2010-05-05 | 2010-05-05 | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) ESCOLAS INDIGENAS COM DUAS SALAS NOS MUNICIPIOS DE CANINDE LOCALIDADE DE GAMELEIRA E TAMBORIL | 449 |  |  | CANINDÉ | CP00152009 | 1282010 |  | 96.46 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 275056.04
4763 | E036201000 | CCC ENGENHARIA LTDA | 2013-06-29 | 2010-07-28 | 2010-07-21 | CONSTRUÇÕES DE MODULOS SANITARIOS TIPO 09 E TIPO 12 NOS PADROES DA FUNASA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA LOT Nº04 | 240 |  |  | FORTALEZA |  | 2222010 |  | 70.16 | 120 | SDA | Concluída | Obra | 444077.28
4723 | B033201000 | RCL ENGENHARIA LTDA | 2012-02-07 | 2010-04-15 | 2010-04-08 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DO MUNICPIO DE SANTANA DO CARIRI | 135 |  |  | SANTANA DO CARIRI | CC0092009 | 1122010 |  | 56.19 | 120 | SEJUS | Cancelada | Obra | 142268.65
5980 | C028200900 | FORTE CONSTRUÇÕES | 2010-04-26 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | RECUPERAÇÃO GERAL DA COBERTA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA OLIMPICA DO BAIRRO GENIBAU EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00032009 | 332010 |  | 100 | 60 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 119263
7811 | 0472018CIDADES01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2022-01-05 | 2018-03-20 | 2018-03-09 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE JOSÉ EUCLIDES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 420 | -3.6765 | -40.3746 | SOBRAL | 20170002 | 021/2018 | S/N | 65.13 | 360 | CIDADES | Em Execução | Obra | 4101333.3
5875 | A228200902 | CENTRO SUL | 2010-04-13 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | JUCÁS | CP00042009 |  |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2096415.39
6890 | 01402014SEDUC13 | L23 | 2015-05-25 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - COBERTURA E COMPLEMENTO DA FACHADA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 010/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 44798.36
4843 | Z010201000 | URBIS CONSTRUTORA | 2010-10-20 | 2010-06-23 | 2010-04-19 | REFORMA DA FACHADAS E ADEQUAÇAÕ DA BIBLIOTECA PARA CENTRO DE TREINAMENTO E REFORMULAÇAÕ DA COZINHA CANTINA E LAZER DA NUTEC | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 1972010 |  | 0 | 120 | NUTEC | Concluída | Obra | 595953.15
4842 | Z006201000 | KOLINA CONSTRUÇÕES | 2010-06-06 | 2010-04-08 | 2010-03-26 | REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES DE ALIMENTOS EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00022009 | 1042010 |  | 0 | 60 | NUTEC | Em Execução | Obra | 51916.26
6788 | 032013SECITECE01 | PORTO CONSTRUÇÕES | 2014-02-24 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | OBRA DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FATEC DE QUIXERAMOBIM - CE | 180 | -5.1903 | -39.2892 | QUIXERAMOBIM | 20120001 | 095/2013 | 880990 | 99.51 | 150 | SECITECE | Concluída | Obra | 551736.65
7599 | 0102017PEFOCE01 | MPI | 2017-08-19 | 2017-06-20 | 2017-06-09 | INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150KVA NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS-CIHPB/PEFOCE. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130001 | 051/2017 | 1010865 | 100 | 60 | PEFOCE | Concluída | Obra | 117624.71
6867 | 01402014SEDUC05 | L23 | 2015-02-07 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETOR TÉRREO B - ELÉTRICO E LÓGICO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 258/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 250032.41
6767 | 0242014DETRAN06 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-07 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DETRAN MORADA NOVA - CE | 0 |  |  | MORADA NOVA | 20130026 | 156/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 87669.92
6570 | 0232013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-28 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - COBERTA DO EDIFÍCIO ELETIVO | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 089/2013 | 902186 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 43235.45
6401 | A184200902 | CONEX | 2011-05-09 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE II | 345 |  |  | MARACANAÚ | CP00012009 | 1842009 | 406717 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5334566.39
6658 | 0112013FUNECE09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-11 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - MANUTENÇÃO DE COBERTAS DOS BLOCOS DA FUNECE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 084/2014 | S2GPR | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 64227.15
5859 | A218200902 | MPA CONSTRUÇÕES | 2011-05-07 | 2009-11-17 | 2009-11-17 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ,INCLUSIVE EM AREAS RURAIS | 330 |  |  | PIRES FERREIRA | CP00042009 |  |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1697692.87
6415 | M035201200 | DOMO | 2014-10-12 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | REFORMA DA RECEPÇÃO DO AUDITÓRIO E APOIO AO AUDITÓRIO NA SEFAZ III EM FORTALEZA | 255 |  |  | FORTALEZA |  | 392012 | 808416 | 100 | 620 | SEFAZ | Concluída | Obra | 306870.83
6954 | 0902013SEDUC10 | L23 | 2015-07-27 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - ADAPTAÇÃO DA ESCOLA GENTIL BARREIRA - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 060/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 112479.37
5876 | A229200901 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-06 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 300 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP00042009 |  |  | 60.73 | 150 | SEDUC | Cancelada | Obra | 269321.12
6644 | 0312014SESA08 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA NUCONS | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 041/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 26119.75
2618 | A183200902 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-10-27 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE I | 300 |  |  | ITAITINGA | CP00012009 | 3682009 | 406675 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4945109.47
2440 | B083201000 | DOMO | 2011-02-21 | 2010-08-25 | 2010-07-26 | REFORMA DO GALPAO PARA IMPLANTAÇÃO DA MOVELARIA DA PENINTENCIARIA INDUSTRIAL DE SOBRAL | 30 |  |  | SOBRAL | CC0052010 | 2542010 |  | 93.18 | 60 | SEJUS | Concluída | Obra | 62788.47
2420 | V029201000 | CAPTOR ENGENHARIA | 2011-06-18 | 2010-08-23 | 2010-07-08 | CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA URCA NO MUNICIPIO DO CRATO-CE | 0 | -7.2388 | -39.4151 | CRATO | CP0012010 | 2512010 |  | 12.73 | 300 | URCA | Concluída | Obra | 2664959.06
4759 | D336201000 | GRANITO | 2012-02-16 | 2010-06-07 | 2010-05-31 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE IGUATU-CE | 380 |  |  | IGUATU | CP00192009 | 0179/2010 |  | 94.1 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 8644316.42
2611 | A005201002 | CONSTRUTORA TERRA | 2011-05-04 | 2010-02-09 | 2010-01-19 | CONSTRUÇÃO DE 16(DEZESSEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA INCLUSIVE EM AREAS RURAIS LOTE Nº10 | 300 |  |  | TAUÁ | CP00042009 | 212010 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1676359.01
6935 | 052015CCIVIL01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO PALACIO DA ABOLIÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 047/2015 | S2GPR | 100 | 90 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 205229.47
7610 | 0172017SETUR01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-06-16 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | OBRA DE URBANIZAÇÃO DOS LADOS DA PRAÇA JOSÉ BATISTA DE CARVALHO (PRAÇA DO FAROL), NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CEARÁ | 244 |  |  | PARACURU | 2016007 | 053/2017 | 1014194 | 99.8 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 1589824.09
6655 | 0312014SESA15 | L23 | 2014-10-19 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO GALPÃO DA CAF II - COASF | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 112/2014 | S2GPR | 90.97 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 217561.72
2503 | C024201007 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-24 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE IGUATU | 300 |  |  | IGUATU | CP2010001 | 3272010 |  | 10.76 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 172397.18
4672 | A003201002 | CONST. PORTO | 2012-01-11 | 2010-02-11 | 2010-02-11 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE | 180 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | CP00212009 | 202010 |  | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 4024665.67
6737 | 032014GABGOV01 | L23 | 2014-09-11 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABGOV - MANUTENÇÃO SALAS 1910 E 1911 | 0 |  |  | FORTALEZA | 2013017 | 127/2014 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 9419.49
7228 | 0962016DETRAN01 | SM | 2017-02-26 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DO POSTO DETRAN DE ICÓ - CE | 0 |  |  | ICÓ | 20150001 | 141/2016 | S2GPR | 0 | 90 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 30381.61
7517 | 0702016SESA01 | ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. | 2018-06-03 | 2017-07-24 | 2017-06-22 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ - HEMOCE/SESA - EM FORTALEZA-CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 32014 | 060/2017 | 982247 | 79.44 | 90 | SESA | Execução Fisíca Concluída | Obra | 392155.8
5936 | B070200900 | ASPEM CONSTRUÇÕES | 2010-03-20 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DO TABULEIRO DO NORTE-CE | 0 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | CC00042009 | 4472009 |  | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 101475.91
2575 | M009201100 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2012-08-23 | 2011-08-05 | 2011-07-29 | CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO NO POSTO FISCAL SITO NA RODOVIA CE 497 S/N EM JATI-CE | 90 |  |  | JATI |  | 372011 |  | 99.78 | 150 | SEFAZ | Concluída | Obra | 289068.74
5993 | D003200900 | CAD | 2010-01-02 | 2009-01-28 | 2009-01-15 | CONSTRUÇÃO DO NOVO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-EM TAUÁ | 160 |  |  | TAUÁ | CP00532008 | 122009 | 226376 | 89.42 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 1380622.01
6206 | T035200900 | VNC CONSTRUCOES | 2010-11-06 | 2009-03-17 | 2009-02-10 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO P/ INSTALAÇÃO DA CIOPOS - SOBRAL | 450 |  |  | SOBRAL | CP00972008 | 872009 | 212335 | 50.89 | 150 | SSPDS | Cancelada | Obra | 1502966.2
2558 | Q006201100 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2011-12-18 | 2011-04-07 | 2011-03-03 | REFORMA DO PÁTIO EXTERNO DO CAMPUS DA BETÂNIA-UVA (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL | 166 |  |  | SOBRAL | CP20100001 | 232011 |  | 100 | 90 | UVA | Concluída | Obra | 1008288.75
2531 | U140201000 | FERRAZ ENGENHARIA | 2012-03-14 | 2010-12-16 | 2010-12-09 | AMPLIAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA - FACEDI | 150 |  |  | ITAPIPOCA | TP0072010 | 3432010 |  | 100 | 150 | UECE | Concluída | Obra | 391626.11
2454 | D262201000 | EDCON COSTRUÇÕES | 2012-11-03 | 2010-06-02 | 2010-06-02 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DE CANINDE | 423 |  |  | CANINDÉ | CP0292009 | 1822010 |  | 99.85 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 1333333.35
7851 | 0482018SOP01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2019-11-14 | 2018-05-07 | 2018-04-27 | CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE | 150 | -6.3577 | -39.3068 | IGUATU | 20170036 | 051/2018 | 1042106 | 48.74 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2790938.1
2455 | R082201000 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-01-07 | 2010-09-23 | 2010-09-16 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINA | 457 |  |  | FORTALEZA | CP0012010 | 2802010 |  | 107.07 | 240 | STDS | Concluída | Obra | 5926704.07
6476 | Y009200903 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-06-20 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CPRV EM: TAUÁ, CAMPOS SALES, SENADOR POMPEU, OCARA E MORADA NOVA | 508 |  |  | TAUÁ | CP01432008 | 1382009 | 246755 | 97.05 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 407663.86
6465 | 022012AESP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-19 | 2013-02-18 | 2013-02-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - AESP | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 005/2013 | S2GPR | 100 | 30 | AESP | Concluida | Manutenção | 124048.32
6806 | 0252014DETRAN03 | SM | 2014-10-29 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - DETRAN - ÁREA DE EXAMES DETRAN - CRATO | 0 |  |  | CRATO | 20130026 | 189/2014 | 937889 | 94.24 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 37665.41
6821 | 0182014FUNECE02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-05-19 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - FAFIDAM - REFORMA NA RECEPÇÃO - LIMOEIRO DO NORTE-C | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 023/2015 | S2GPR | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 9363.07
5995 | D018200900 | GERTECE | 2010-05-05 | 2009-06-10 | 2009-06-03 | REFORMAS DO BLOCO DE HEMOTERAPIA E DO SEGUNDO PAVIMENTO DO BLOCO DE HEMATOLOGIA DO HEMOCE | 210 |  |  | FORTALEZA | CP00632008 | 2082009 | 262455 | 100 | 120 | SESA | Concluída | Obra | 676958.59
4802 | T009201000 | URBIS CONSTRUTORA | 2010-06-08 | 2010-05-10 | 2010-03-19 | CONSTRUÇAO DOS ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇATIPO REMOVIVEL DA QUADRA DA 3ª TERCEIRA IDADE EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00062009 | 1392010 |  | 100 | 30 | SSPDS | Concluída | Obra | 52424.82
7280 | 0112015CBMCE01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2018-02-08 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | CONSTRUÇÃO DE UM QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NA ENSEADA DO MUCURIPE NO ESTADO DO CEARÁ | 566 | -3.7142 | -38.4733 | FORTALEZA | 20140001 | 058/2015 | 960934 | 100 | 180 | CBMCE | Concluída | Obra | 2044904.14
2497 | C024201001 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-24 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA | 300 |  |  | INDEPENDÊNCIA | CP2010001 | 3262010 |  | 6.69 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 102754.48
7108 | 0662015SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-07-16 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - INSTALAÇÕES ELETRICAS DO RAIO X/ TOMOGRAFO, CORREDORES INTERNO E FACHADA DO CENTRO DE IMAGEM | 360 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 036/2016 | 967467 | 95.39 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 94035.82
4818 | T017201000 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2012-02-04 | 2010-06-04 | 2010-05-05 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA METROPOLITANA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO - CE | 126 |  |  | EUSÉBIO | CP00172009 | 1762010 |  | 100 | 120 | SSPDS | Concluída | Obra | 364598.39
7601 | 0132017URCA01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2019-06-27 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | OBRA DE REFORMA AMPLIAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL (BIBLIOTECA, REFEITÓRIO E SALAS DE COORDENAÇÃO) E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL (AUDITÓRIO E NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS) DA URCA EM CRATO - CE | 600 |  |  | CRATO | 20140002 | 049/2017 | 1011375 | 48 | 120 | URCA | Em Execução | Obra | 4504376.41
6847 | 0522014SESA01 | L23 | 2014-12-12 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HEMOCE-CE - ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE SANGUE | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 230/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 69349.72
6856 | 0112013SESA09 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2013-09-08 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CONJUNTO CEARÁ) - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120004 | 133/2013 | 893157 | 100 | 60 | SESA | Concluída | Obra | 142564.86
7523 | 0392016SEMA01 | SANTA CRUZ | 2020-03-28 | 2016-09-21 | 2016-10-25 | OBRA DO TELEFÉRICO, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | 956 |  |  | BARBALHA | 20140007 | 167/2016 | 1004334 | 85.92 | 240 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Concluída | Obra | 16098944.2
6238 | W077200900 | ANSA | 2010-09-13 | 2009-12-18 | 2009-12-18 | INSTALAÇÃO DE GRADIL, PARA CERACAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - CAMBEBA | 90 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 4772009 | 468216 | 100 | 180 | SEPLAG | Concluída | Obra | 2256097.79
7200 | 0722016SESA01 | SM | 2016-12-08 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - REFORMA E READEQUAÇÕES DA POLICLINICA DE IGUATU E ÍCO E CEO DE ICÓ - CE | 0 |  |  | IGUATU | 22015 | 109/2016 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Concluida | Manutenção | 440248.16
2410 | A180201000 | M S J CONSTRUÇÕES | 2011-04-02 | 2010-08-06 | 2010-07-06 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM 12 SALAS NO MUNICIPIO DE CANINDE | 0 |  |  | CANINDÉ |  | 2302010 |  | 0.03 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5327911.1
7548 | 0192017SEFAZ01 | WAP | 2017-11-23 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE II DA SEFAZ, LOCALIZADO À RUA PESSOA ANTA - PRAIA DE IRACEMA. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20160002 | 009/2017 | 1006062 | 0 | 240 | SEFAZ | Cancelada | Obra | 1585767.35
2565 | T015201100 | CONSTRUMAIA | 2012-05-01 | 2011-06-15 | 2011-06-08 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO 32º DP, TIPO III NO BAIRRO BOM JARDIM EM FORTALEZA -CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CC0012010 | 72011 |  | 49.48 | 180 | SSPDS | Cancelada | Obra | 747388.95
2564 | T014201100 | CONSTRUMAIA | 2012-06-08 | 2011-06-15 | 2011-06-08 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL TIPO III DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | CC0012010 | 82011 |  | 44.22 | 180 | SSPDS | Cancelada | Obra | 765400.41
5926 | B029200900 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 2010-02-26 | 2009-07-02 | 2009-06-01 | CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA MILITAR, COM 130 VAGAS, NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ-CE. | 0 |  |  | AQUIRAZ | CP01272008 | 2322009 | 307555 | 100 | 240 | SEJUS | Concluída | Obra | 3652598.94
4718 | B013201000 | SANTA TEREZA ENGENHARIA | 2011-12-02 | 2010-03-31 | 2010-02-24 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO -CE | 90 |  |  | CAPISTRANO | CP00072009 | 732010 |  | 56.97 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 39283.47
6594 | 0902013SEDUC02 | L23 | 2014-05-05 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA SETOR 2º B CIVIL | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 002/2014 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 237581.57
6634 | 0162014DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-12 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - SUPERINTENDÊNCIA, DRENAGEM, BANHEIROS E PROTOCOLO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 029/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 243335.51
6085 | J037200800 | SANES ENGENHARIA | 2010-02-17 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | REQUALIFICAÇÃO URBANA NO CENTRO DE AQUIRAZ (MERCADO DA CARNE/CASA DO CAPITÃO-MOR E PRAÇA DA MATRIZ) | 360 |  |  | AQUIRAZ | TP1092008 |  | 166161 | 98.39 | 120 | SETUR | Concluída | Obra | 1055684
6312 | A174200902 | L.C.S | 2011-11-30 | 2009-09-22 | 2000-09-25 | CONSTRUÇAÕ DE 07 ESCOLAS ESTADUIAS PROFISSSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 330 |  |  | HIDROLÂNDIA | CP00022009 | 3722009 | 410196 | 97.41 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5180715.98
6445 | A023201202 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2014-09-25 | 2012-03-29 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - CEARÁ | 511 |  |  | NOVA OLINDA | 004/2011 | 030/2012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6999227.84
7339 | 0112015SECULT01 | EBESA | 2016-03-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | REFORMA DA COBERTA DO CENTRO CULTURAL BOM JARDIM, EQUIPAMENTO CULTURAL VINCULADO À SECULT. | 0 | -3.7862 | -38.6098 | FORTALEZA | 112015 | 096/2015 | 970512 | 100 | 180 | SECULT | Concluída | Obra | 365000
4727 | B057201000 | CONSTRUTORA CIANO LTDA - EPP | 2013-12-20 | 2010-07-12 | 2010-07-05 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PARA 31(TRINTA E DOIS) DETENTOS, NO MUNICIPIO DE JATI -CE | 240 |  |  | JATI |  | 0214/2010 |  | 110.84 | 240 | SEJUS | Concluída | Obra | 1649615.28
5889 | A247200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2010-01-22 | 2009-11-24 | 2009-11-24 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL,EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | JARDIM | CP00052009 |  |  | 38.11 | 60 | SEDUC | Cancelada | Obra | 99717.85
6430 | A024201201 | EPOCA ENGENHARIA | 2013-02-06 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | PALMÁCIA | 004/2011 | 482012 |  | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1862414.25
6775 | 052014AESP01 | L23 | 2014-12-08 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - AESP - ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO 4º E 5º PAVIMENTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 163/2014 | 932690 | 100 | 90 | AESP | Concluida | Manutenção | 92455.12
6332 | V017201103 | FERRAZ ENGENHARIA | 2012-08-25 | 2011-12-23 | 2011-12-16 | CONSTRUÇÃO DE TÓTENS PARA SINALIZAÇÃO DOS GEOSÍTIOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA LOTE 03 | 54 |  |  | NOVA OLINDA |  | 972011 |  | 100 | 60 | URCA | Concluída | Obra | 57695.05
5881 | A235200900 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2012-11-04 | 2009-12-08 | 2009-12-01 | CONSTRUÇÃO DE EEEP PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES NO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE | 450 |  |  | ARARIPE | CP00082009 | 4322009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6305076.66
6691 | 0342014SESA03 | L23 | 2014-08-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 089/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 87806.66
2584 | A064201100 | TECNOCON | 2013-09-06 | 2011-10-18 | 2011-09-28 | CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, COM 12 (DOZE) SALAS PADRÃO MEC/FNDE NOS MUNICÍPIOS DE FORTALEZA(BAIRROS: JARDIM IRACEMA, TANCREDO NEVES, DOM LUSTOSA, VILA UNIÃO, SIQUEIRA E ITAPERI) PACATUBA E CRATO - CE | 450 |  |  | FORTALEZA |  | 752011 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 7771635.94
6458 | U032201201 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-11-15 | 2012-05-04 | 2012-04-26 | AMPLIAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FAEC (CONSTRUÇÃO DE 7 SALAS) EM CRATEÚS-CE | 0 | -5.1768 | -40.6783 | CRATEÚS | 22011 | 342012 | 814615 | 99.54 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 401957.03
4536 | M096201000 | ALTOS ENGENHARIA LTDA. | 2013-06-21 | 2011-02-24 | 2011-02-17 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SEFAZ NO MUNICIPIO DE MARACANAU-CE | 90 |  |  | MARACANAÚ |  | 013/2011 |  | 100 | 180 | SEFAZ | Concluída | Obra | 1940766.81
7393 | 072016URCA01 | FERRAZ ENGENHARIA | 2016-12-21 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL: FASE 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, BIBLIOTECA, REFEITÓRIO, SALAS DE COORDENAÇÃO, DEPARTAMENTO, SALA DE PROFESSORES E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. | 150 |  |  | CRATO | 20140002 | 031/2016 | 976967 | 19.93 | 180 | URCA | Cancelada | Obra | 2951707.93
7362 | 01782015SEDUC01 | SANTANA & SANTANA | 2016-08-09 | 2016-02-11 | 2016-01-18 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | 0 | -3.6116 | -38.9643 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140053 | 019/2016 | 970741 | 4.78 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1090817.53
4769 | J004201000 | CONCREMAT | 2011-07-18 | 2010-03-30 | 2010-01-18 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO CONTROLE TECNOLOGICO E ASSESSORIA TECNICA A SETUR PARA EXCUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA | 0 |  |  | FORTALEZA |  |  |  | 0 | 0 | SETUR | Em Execução | Obra | 3558871.8
6098 | M019200900 | COPA | 2011-09-02 | 2009-05-05 | 2009-05-05 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO POSTO FISCAL- ITAITINGA | 225 |  |  | ITAITINGA | TP02262008 | 0170/2009 |  | 98.05 | 120 | SEFAZ | Concluída | Obra | 746153.7
6448 | A030201201 | VETOR | 2014-05-06 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM- ESTADO DO CEARÁ | 422 |  |  | BOA VIAGEM | 42011 | 025/2012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2093403.81
7345 | 0172017CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-03-17 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - MANUTENÇÕES NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E ANEXOS - COBERTA NA CASA AMARELA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 071/2017 | S2GPR | 100 | 360 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 162336.08
6598 | 042012SDA01 | CONSORCIO ACTIVA / MPA | 2014-07-07 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA | 364 |  |  | FORTALEZA | 201000002 | 1102012 | 878759 | 92.78 | 210 | SDA | Concluída | Obra | 3838786.11
4744 | C008201001 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-05-04 | 2010-04-05 | 2010-03-26 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NOS MUNICIPIOS DE ARACATI | 671 |  |  | ARACATI | CP00032009 | 842010 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 244168.72
5776 | A031200902 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2014-10-24 | 2009-04-23 | 2009-04-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COIM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE ITAREMA | 240 |  |  | ITAREMA | CP00832008 | 1582009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 602255.71
7319 | 0622015SESA01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2016-03-21 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | REFORMA DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, EM FORTALEZA-CE | 120 | -3.7449 | -38.5581 | FORTALEZA | 42014 | 063/2015 | 964451 | 77.94 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 240719.29
7059 | 0662015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-03-19 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - CENTRO DE IMAGEM | 360 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 164/2015 | 967467 | 93.08 | 120 | SESA | Em Execução | Manutenção | 481296.95
7172 | 0422016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-04-23 | 2017-02-23 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE | 0 |  |  | NOVA RUSSAS | 20150001 | 043/2017 | S2GPR | 79.08 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 59701.56
6457 | SC04201205 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-08-08 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | OBRA DO ROTEIRO DA FÉ NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - RUAS DA MATRIZ, SÃO JOSÉ, BREJO E CRUZEIRO | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 52011 | 22/2012 |  | 0 | 241 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 614802.86
7670 | 02762017SEDUC05 | CONSTRAM | 2018-12-16 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38), EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, IGUATU - CE | 0 |  |  | IGUATU | 20130017 | 087/2018 | S/N | 55.53 | 180 | SEDUC | Paralisada | Obra | 135502.25
6995 | 012015SEMA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-09-24 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA - SEMA - MANUTENÇÃO DO PARQUE DO COCÓ | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 086/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEMA | Concluida | Manutenção | 265195.5
5762 | A023200902 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-02-20 | 2009-04-23 | 2009-04-23 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM AMÉLIA DOMINGOS (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XIV | 60 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 | 0131/2009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 143676.67
4733 | C002201000 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 2010-07-20 | 2010-03-23 | 2010-03-23 | CONSTRUÇÃO PISCINA SEMIOLIMPICA NA VILA OLIMPICA DO BAIRRO MESSEJANA | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00022009 | 662010 |  | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 642133.47
2569 | P001201100 | ATHENA LTDA - EPP | 2012-03-15 | 2011-06-20 | 2011-06-13 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES LUDICAS DO COLEGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARA | 150 |  |  | FORTALEZA | TP20100001 | 102011 |  | 71.67 | 120 | C. MILITAR | Concluída | Obra | 264000
6865 | 0352014SESA08 | L23 | 2015-01-31 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - PINTURA E READEQUAÇÕES DIVERSAS (SALA AUTOCLAVE DA ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO) | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 256/2014 | 923229 | 99.77 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 38489.22
7392 | 02032016SEDUC01 | ACTIVA | 2016-07-20 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | OBRAS DE CONSTRUÇÕES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (SANTOS DUMONT) - CE | 0 |  |  | MARANGUAPE | 20140060 | 027/2016 | 975050 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1066419.03
6661 | 052014SSPDS01 | L23 | 2014-06-26 | 2014-05-13 | 2014-05-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - PINTURA DE QUADRA E RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 059/2014 | 922087 | 100 | 45 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 51123.67
6846 | 012014ARCE01 | L23 | 2014-12-23 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ARCE - DIVISÃO DE SALA DA ASSESORIADO EM DUAS 14º ANDAR DA ARCE - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 229/2014 | S2GPR | 0 | 30 | ARCE | Cancelada | Manutenção | 14993.7
7377 | 01932015SEDUC01 | TECNOS | 2016-10-09 | 2016-04-11 | 2016-03-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE | 1 | -3.9189 | -40.8866 | IBIAPINA | 20140057 | 057/2016 | 970762 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1107724.76
6968 | 0102014SEFAZ05 | SM | 2015-09-11 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEXAT CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20130026 | 090/2015 | S2GPR | 100 | 45 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 33606.5
7041 | 082015CCIVIL01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-27 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E ANEXOS. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 152/2015 | S2GPR | 100 | 90 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 815134.14
6802 | 01382014SEDUC04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA CANTINA - EEEP GUILHERME TELES GOUVEIA - GRANJA - CE | 0 |  |  | GRANJA | 20130026 | 183/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 49798.52
5644 | N022200900 | LA EMPREENDIMENTOS | 2011-05-01 | 2009-09-09 | 2009-07-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO Á DISTANCIA EM SOBRAL-CE | 420 |  |  | SOBRAL | CP00012009 | 3492009 |  | 97.96 | 180 | SECITECE | Concluída | Obra | 6902745.11
5738 | A010200902 | COSAMPA | 2011-05-17 | 2009-05-28 | 2009-05-15 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 08 SALAS NA LOCALIDADE DE BARBALHA - LOTE I | 540 |  |  | BARBALHA | CP00082008 | 1982009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1964063.7
7336 | 01602015SEDUC01 | CONSTEC | 2017-03-20 | 2015-11-23 | 2015-10-14 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE CEDRO, LOTE I. | 151 | -6.6063 | -39.0577 | CEDRO | 20140044 | 070/2015 | 968234 | 12.31 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1192760.48
6138 | P075200900 | CBC | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE-356 TRECHO - RUSSAS - BOMSUCESSO COM EXECUÇAÕ SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | RUSSAS | DL | 3242009 |  | 99.74 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 694042.56
6709 | 0222014DETRAN02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-08-09 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - DETRAN SOBRAL | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 117/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 81638.61
6484 | 072012DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-15 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN ALDEOTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 016/2013 | 869087 | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 96598.74
6595 | 0902013SEDUC03 | L23 | 2014-05-05 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA DO 2° B ELETRICO E LOGICO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 003/2014 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 301732.64
6917 | 022013PGJ01 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2015-07-22 | 2012-11-29 | 2012-11-22 | SERVIÇOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 726 | -3.8103 | -38.4884 | FORTALEZA | 12012 | 166/2013 | S2GPR | 31.89 | 240 | PGJ | Cancelada | Obra | 17264569.16
6889 | 01402014SEDUC12 | L23 | 2015-03-26 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - PINTURA DA FACHADA NORTE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 009/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 34379.88
6584 | 0112013FUNECE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-05 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO H | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 020/2014 | S2GPR | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 47896.58
6863 | 0372014SESA04 | L23 | 2014-12-31 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR.CESAR CALS DE OLIVEIRA - PREDIO ANEXO DO HOSPITAL GERAL DR. CÉSAR CALS DE OLIVEIRA - HGCCO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 255/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 131691.56
6419 | A025201202 | LINEAR | 2014-03-26 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 482 |  |  | REDENÇÃO | 004/2011 | 112012 | 0 | 88.8 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5960847.28
2580 | C001201100 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2016-07-13 | 2011-05-11 | 2011-05-06 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MARACANAU | 1714 |  |  | MARACANAÚ |  |  | 705371 | 100 | 150 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 1980278.72
2603 | A005201001 | CONSTRUTORA TERRA | 2011-05-04 | 2010-02-09 | 2010-01-19 | CONSTRUÇÃO DE 16(DEZESSEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARA INCLUSIVE EM AREAS RURAIS LOTE Nº10 | 300 |  |  | TAUÁ | CP00042009 | 212010 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 742355.91
7394 | 072016URCA02 | FERRAZ ENGENHARIA | 2016-10-22 | 2016-01-26 | 2016-01-26 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL: FASE 2 - AMPLIAÇÃO DO CAMPUS SÃO MIGUEL: AUDITÓRIO E NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS. | 150 |  |  | CRATO | 20140002 | 030/2016 | 976967 | 0 | 120 | URCA | Cancelada | Obra | 1379463.8
7045 | 02002015SEDUC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-23 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA ESCOLA EEFM MURILO BORGES EM FORTALEZA-CE | 40 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 146/2015 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 770557.15
6495 | 012012PCIVIL01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-11-30 | 2012-07-04 | 2012-06-27 | REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE | 0 | -3.7332 | -40.9992 | TIANGUÁ | 20110001 | 562012 | 822293 | 100 | 150 | P.CIVIL | Concluída | Obra | 441413.95
2474 | C023201003 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE RERIUTABA | 360 |  |  | RERIUTABA | CP2010001 | 2872010 |  | 75.65 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 119265.09
6685 | 0162014DETRAN06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-25 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REVISÃO NA ILUMINAÇÃO DO PROTOCOLO - MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 078/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 15541.09
6763 | 0242014DETRAN04 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-11-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DETRAN RUSSAS - CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20130026 | 154/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 80429.6
2502 | C024201006 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-24 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 300 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | CP2010001 | 3272010 |  | 9.65 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 195901.3
5884 | A242200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2010-08-28 | 2009-12-18 | 2009-12-18 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL,EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 120 |  |  | FORTALEZA | CP00052009 | 4652009 |  | 96.39 | 60 | SEDUC | Concluída | Obra | 113060.04
2452 | B092201000 | ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2012-01-07 | 2010-10-04 | 2010-09-02 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA | 93 |  |  | MISSÃO VELHA | TP0062010 | 2952010 |  | 75.39 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 170005.67
6824 | 062013FUNECE01 | CONSOLIDA | 2014-01-31 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA REGIÃO DOS INHAMUNS - CECITEC, EM TAUÁ - CE | 0 |  |  | TAUÁ | 20120001 | 126/2013 | 890337 | 2.32 | 240 | FUNECE | Cancelada | Obra | 2493899.98
4773 | M001201000 | ABDA | 2011-09-03 | 2010-05-12 | 2010-01-05 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SEFAZ NO BAIRRO AGUA FRIA EM FORTALEZA | 240 |  |  | FORTALEZA | CP00032009 | 1422010 |  | 99.33 | 240 | SEFAZ | Concluída | Obra | 1938363.67
6106 | M085200900 | ACECO TI LTDA | 2012-11-25 | 2009-10-02 | 2009-08-03 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA COFRE, NA SEFAZ - SEDE II, EM FORTALEZA-CE. | 1001 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 3622009 | 404896 | 85.03 | 150 | SEFAZ | Concluída | Obra | 4341098
6911 | 0542014SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-12 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - RECUPERAÇÃO DO TELHADO (ARQUIVO MORTO ANTÔNIO BEZERRA) | 30 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 015/2015 | S2GPR | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 18672.31
2551 | B045201000 | R. SCHUCH | 2012-08-29 | 2011-04-08 | 2011-04-01 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PUBLICA COM CAPACIDADE PARA 153( CENTO E CINQUENTA E TRÊS) DETENTOS NO MUNICIPIO DE ARACATI-CE | 210 |  |  | ARACATI | CP00062009 | 272011 |  | 0 | 300 | SEJUS | Cancelada | Obra | 3571833.69
6819 | 0172014FUNECE01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-08-17 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - FAFIDAM LIMOEIRO DO NORTE - CE | 60 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 024/2015 | S2GPR | 100 | 60 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 89693.87
6400 | A184200901 | CONEX | 2011-05-09 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE II | 345 |  |  | MARACANAÚ | CP00012009 | 1842009 | 406717 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1359165.54
6134 | p071200900 | MACIEL CONSTRUÇÕES | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-27 | RECUPERAÇAÕ DA CE-176, TRECHO BR-402/CE35 AMONTADA- MIRAIMA | 0 |  |  | AMONTADA | DL00092009 | 3202009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 3451448.99
7550 | 0622017SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-06 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL, PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICIPIO DE ARARIPE/CE | 0 |  |  | ARARIPE | 12017 | 021/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 8846.32
6480 | 022012SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HIAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 012/2013 | S2GPR | 0 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 286334.78
6958 | 0112014DAE01 | MONTE HOREBE | 2015-03-28 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE GRADIL NO PARQUE DO COCÓ, NAS LOCALIDADES A SEGUIR DESCRITAS: AV. ENG. SANTANA JUNIOR, AV MURILO BORGES, AV SEBASTIAO ABREU, RUA MANGUESAIS E AV. RAUL BARBOSA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120001 | 015/2014 | 915847 | 22.71 | 360 | DAE | Concluída | Obra | 571276.74
2494 | R056201000 | PLANA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES | 2011-04-28 | 2010-11-30 | 2010-05-31 | REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE EM UBAJARA -CE | 60 |  |  | UBAJARA | CC0012010 | 3342010 |  | 100 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 77066.39
7396 | 0172016SDA01 | IP CONSTRUÇÕES | 2016-06-29 | 2016-03-01 | 2016-02-03 | OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA TEC FLORES, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 0 |  |  | SÃO BENEDITO | 2014000 | 044/2016 | 976417 | 47.26 | 120 | SDE | Concluída | Obra | 151811.45
4569 | CE09201100 | DOMO | 2012-10-16 | 2011-10-24 | 2011-10-17 | OBRAS DE ACESSIBILIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE, EM FORTALEZA/CE. | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 073/2011 | 732734 | 100 | 60 | CED | Concluída | Obra | 59122.82
6496 | 022012PCIVIL01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-11-30 | 2012-07-04 | 2012-06-27 | REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | 0 |  |  | BATURITÉ | 20110001 | 572012 | 822364 | 100 | 150 | P.CIVIL | Concluída | Obra | 380505.13
7511 | 0692016SESA01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-10-22 | 2016-08-08 | 2016-08-04 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA SALA DA UGP NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20160005 | 137/2016 | 993220 | 98.77 | 75 | SESA | Concluída | Obra | 248062.02
2499 | C024201003 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-23 | 2010-11-30 | 2010-11-23 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA | 300 |  |  | MOMBAÇA | CP2010001 | 3282010 |  | 3.56 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 221416.21
6871 | 01402014SEDUC09 | L23 | 2015-01-08 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETOR TÉRREO B - CIVIL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 260/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 105170.37
6872 | 01402014SEDUC10 | L23 | 2015-09-29 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETOR TÉRREO - TROCA DO FORRO DE PVC - CIVIL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 112/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 69601.44
6858 | 0412014SESA14 | L23 | 2015-01-24 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - REFORMA DO ARQUIVO CENTRAL DA SESA ANTÔNIO BEZERRA | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 254/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 149234.77
7570 | 0622017SPS21 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-19 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 0 |  |  | REDENÇÃO | 12017 | 103/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 7549.19
7558 | 0622017SPS09 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-09 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE ITATIRA/CE | 0 |  |  | ITATIRA | 12017 | 105/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 14443.21
7522 | 0182016SEFAZ01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2018-05-06 | 2017-01-09 | 2016-11-30 | CONCLUSÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DA SEFAZ - DCCOT EM FORTALEZA - CE | 180 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 171/2016 | 999323 | 100 | 90 | SEFAZ | Concluída | Obra | 231110.88
4708 | A112201000 | TARCON | 2010-08-23 | 2010-05-26 | 2010-04-29 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA EEFM GULHERME WAESSEN NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00302009 | 1652010 |  | 99.85 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 348291.22
5928 | B035200900 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2010-01-11 | 2009-09-14 | 2009-08-03 | OCNSTRUÇAO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA (ARQ. 01 LADO) NO INSTITUTO PENAL PROFESSOR OLAVO OLIVEIRA LL (LLPPOOLL) LOCALIZADA EM ITAITINGA(CE) | 0 |  |  | ITAITINGA | TP02502008 | 3582009 |  | 0 | 120 | SEJUS | Concluída | Obra | 429313.21
6562 | 0202013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-01-31 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/SESA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 082/2013 | S2GPR | 44.03 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 376207.95
7682 | 01152017DETRAN01 | CONSTRAN | 2018-09-10 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | CONSTRUÇÃO DA SEDE REGIONAL DO DETRAN NO MUNICPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 183 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20140003 | 114/2017 | 1020968 | 100 | 180 | DETRAN | Concluída | Obra | 2299795.91
7567 | 0622017SPS18 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-01-12 | 2018-01-02 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE OCARA/CE | 0 |  |  | OCARA | 12017 | 188/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 12038.46
6876 | 032014GABGOV03 | L23 | 2015-01-14 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABGOV - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA | 0 |  |  | FORTALEZA | 2013017 | 267/2014 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 5406.15
6328 | CP18201104 | CONTRUTORA C & A LTDA | 2012-02-26 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS, EM ACARAÚ, MARACANAÚ, MASSAPÊ E TIANGUÁ NOS LOTES: I; II; III; IV E V | 0 |  |  | MARACANAÚ |  | 972011 |  | 0 | 60 | CONPAM | Concluída | Obra | 82464.69
6051 | E006200900 | VNC CONSTRUCOES | 2011-12-31 | 2009-05-05 | 2009-04-27 | CONTRUÇÃO DA CEASA CARIRI, NO MUNICÍPIO DA BARBALHA-CE | 791 |  |  | BARBALHA | CP00922008 | 1692009 | 251817 | 100 | 180 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Em Execução | Obra | 8461869.67
2488 | U103201000 | CAPELLA CONSTRUÇÕES | 2012-07-18 | 2010-10-27 | 2010-09-15 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA UECE,NO CAMPUS DO ITAPERI EM FORTALEZA | 271 |  |  | FORTALEZA | CP0042010 | 3102010 |  | 99.6 | 360 | UECE | Concluída | Obra | 5108240.75
7787 | 0632017SPS22 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-11 | 2018-08-01 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ORÓS | 0 |  |  | ORÓS | 22017 | 187/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 45838.49
7513 | 0352016SAP01 | ZONA NORTE | 2017-05-24 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA PENITENCIARIA INDUSTRIAL REGIONAL DE SOBRAL - CEARÁ (PIRS). | 0 |  |  | SOBRAL | 132016 | 169/2016 | 1000805 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 3132705.15
7102 | 0162016SSPDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-09-11 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA BASE DO CIOPAER - SOBRAL/CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 034/2016 | S2GPR | 90.13 | 90 | SSPDS | Em Execução | Manutenção | 132909.11
7069 | 0662015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-12-18 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - READEQUAÇÕES DIVERSAS NO AMBULATÓRIO E MATERNIDADE / ESGOTO ÁREA EXTERNA AMBULATÓRIO | 360 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 175/2015 | 967467 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 72025.36
4820 | T019201001 | S2 | 2011-04-29 | 2010-06-09 | 2010-05-11 | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III MUNICIPIO PINDORETAMA (LOTE III) | 145 |  |  | PINDORETAMA | CP00192009 | 1852010 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 902285.98
6849 | 052014URCA06 | SM | 2015-01-12 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - MANUTENÇÃO CAMPUS CRAJUBAR (URBANISMO, AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E ILUMINAÇÃO HALL) - JUAZEIRO DO NORTE -CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 42014 | 237/2014 | S2GPR | 77.56 | 60 | URCA | Concluida | Manutenção | 118377.44
6467 | U036201201 | ELEKTRA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS | 2012-09-21 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | OBRAS DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300KVA INCLUINDO QUADRO GERAL, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTADORES DA FAFIDAM EM LIMOEIRO DO NORTE-CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 003/2011 | 042/2012 |  | 100 | 30 | UECE | Concluída | Obra | 89500
6347 | E090201000 | NABLA CONSTRUÇÕES LTDA | 2014-07-04 | 2010-10-05 | 2010-09-02 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 03(TRES) MUNICIPIOS DE IRAPUÃ PINHEIRO,MILHA E PIQUET CARNEIRO | 361 |  |  | PIQUET CARNEIRO |  | 3052010 |  | 94.59 | 360 | SDA | Em Execução | Obra | 1215199.69
6333 | A015200901 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2011-11-13 | 2009-05-21 | 2009-05-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 12 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MONSENHOR TABOSA - LOTE VI | 480 |  |  | MONSENHOR TABOSA | CP00832008 | 1942009 | 269155 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 322159.46
4597 | E075201006 | PRIMOR CONSTRUÇÕES | 2012-09-24 | 2010-10-05 | 2010-09-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 10(DEZ) MUNICIPIOS DE CARIÚS, CAMPOS SALES, MISSÃO VELHA E MAURITI - CE, LOTE VII | 361 |  |  | CARIÚS |  | 2972010 |  | 98.12 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 108800.28
6575 | 0232013SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-28 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - SALA DE TRATAMENTO D' ÁGUA DA HEMODIALISE | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 094/2013 | 902186 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 25243.96
5991 | CM12200900 | TECNOCON | 2011-11-23 | 2009-08-03 | 2009-07-27 | REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO OPERACIONAL ÁS EQUIPES DE SEGURANÇA DA CASA MILITAR. | 292 |  |  | FORTALEZA | CC01872008 | 2602009 | 342075 | 95.75 | 180 | C. MILITAR | Concluída | Obra | 1863306.02
6814 | 042014GABGOV01 | L23 | 2014-12-14 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABGOV - REINSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS/READEQUAÇÕES DIVERSAS DESTA UNIDADE - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DROGAS (JUVENAL GALENO) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 201/2014 | S2GPR | 100 | 60 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 199996.28
6395 | E149201100 | KOLINA CONSTRUÇÕES | 2012-11-12 | 2012-01-27 | 2012-01-20 | RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 147 |  |  | FORTALEZA |  | 42012 |  | 100 | 60 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Concluída | Obra | 88544.58
4553 | 78201000 | ACTIVA | 2012-12-06 | 2011-10-13 | 2011-10-06 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER | 121 |  |  | FORTALEZA |  | 782010 | 782010 | 100 | 300 | DER | Concluída | Obra | 961625.25
6770 | 0242014DETRAN09 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-11-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL PRE ARACATI- CE | 0 |  |  | ARACATI | 20130026 | 159/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 49715
6426 | A017201201 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-03-26 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÃO, NO MUNICIPIO DE CARIRÉ - ESTADO DO CEARÁ | 301 | -3.9223 | -40.484 | CARIRÉ | 004/2011 | 292012 | 812041 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2834196.96
6877 | 0542014SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-13 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - READEQUAÇÕES DIVERSAS SAMU (CAUCAIA) | 30 |  |  | CAUCAIA | 2014002 | 268/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 81610.22
7206 | 092015SSPDS01 | SANTANA & SANTANA | 2015-12-24 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, TANQUE DE BALÍSTICA, EXAUSTÃO E PROTEÇÃO ACÚSTICA DA SALA DO GERADOR, PAVIMENTAÇÃO EM PISO TÁTIL, CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM ESCADAS NA SEDE DA PEFOCE - CE | 210 | -3.7185 | -38.5361 | FORTALEZA | 20140005 | 009/2015 | 948035 | 14.91 | 90 | SSPDS | Concluída | Obra | 196671.27
6123 | O029200900 | ACTIVA | 2010-01-29 | 2009-08-03 | 2009-06-24 | O SERVIÇLO EM CARATER EMERGENCIAL DE EXECUÇAO DAS OBRAS DE REFORMA DA COBERTA TERRAÇO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO PARA MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA GOVERNADOR MENESES PIMENTEL | 0 |  |  | FORTALEZA | DP00042009 | 2572009 |  | 100 | 180 | SECULT | Concluída | Obra | 113915.51
4571 | D310201100 | MARQUISE | 2012-08-30 | 2011-09-05 | 2011-09-01 | OBRAS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE | 0 |  |  | SOBRAL |  | 422011 |  | 99.84 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 45407878.31
6689 | 0382013SEDUC01 | ENGTEC | 2013-08-09 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NA EEFM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS DIAS, NO MUNICIPIO DE MARACANAÚ | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20120019 | 047/2013 | S2GPR | 4.28 | 120 | SEDUC | Cancelada | Obra | 104277.35
7700 | 02862017SEDUC02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2018-12-29 | 2017-11-06 | 2017-09-25 | CONCLUSÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ASSENTAMENTO CANAÃ - LOTE II | 152 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20160001 | 118/2017 | 1020836 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 458720.77
2492 | F036201000 | MPI | 2011-04-15 | 2010-11-17 | 2010-09-30 | SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO ELETRICA (LOTEI) DO PREDIO ANEXO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 90 |  |  | FORTALEZA | TP2010001 | 3182010 |  | 51.46 | 60 | PGE | Concluída | Obra | 29122.18
2566 | E008201100 | PACONOL | 2012-06-06 | 2011-06-13 | 2011-06-14 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - DAS EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP2010002 | 0022/2011 |  | 24.34 | 360 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Concluída | Obra | 3985300
6572 | 0232013SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-28 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - REFORMA DOS BANHEIROS DA UTI (06 UNIDADES)/BARRAÇÃO PROVISÓRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 091/2013 | 902186 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 27361.64
4593 | E075201002 | PRIMOR CONSTRUÇÕES | 2013-11-17 | 2010-10-05 | 2010-09-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS EM GUARACIABA DO NORTE, LOTE III | 361 |  |  | GUARACIABA DO NORTE |  | 0297/2010 |  | 92.89 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 347250.09
5902 | A267200900 | MULTSERVICE INCORP | 2011-12-10 | 2009-12-08 | 2009-12-01 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 300 |  |  | CARIRIAÇU | CP00102009 | 428/2009 |  | 50.36 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5361917.42
2475 | C023201004 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA | 360 |  |  | SANTA QUITÉRIA | CP2010001 | 2892010 |  | 60.97 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 257596.46
7224 | 0372015DETRAN10 | P & M | 2018-01-10 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - ITAPIPOCA - CE | 668 | -3.4888 | -39.6201 | ITAPIPOCA | 20140005 | 105/2015 | 950690 | 100 | 90 | DETRAN | Concluída | Obra | 454009.76
5990 | CE03200900 | PARALELA CONSTRUÇÕES | 2010-01-21 | 2009-11-23 | 2009-08-06 | RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO AUDITÓRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | CC00012009 | 4102009 |  | 0 | 60 | CED | Em Execução | Obra | 30142.55
6629 | 0172012SEDUC02 | VETOR | 2013-06-03 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA EEFM GENTIL BARREIRA NO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 2012023 | 035/2013 | 879261 | 0 | 120 | SEDUC | Cancelada | Obra | 442956.55
6278 | M043201000 | CONSTRUTORA KONNEN LTDA | 2015-09-11 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL DA SEFAZ-ASA BRANCA NO MUNICIPIO DO CRATO | 1472 |  |  | CRATO |  | 2092010 | 633812 | 100 | 360 | SEFAZ | Concluída | Obra | 11438326.63
6646 | 0312014SESA10 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA DO PATRIMONIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 043/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 15704.54
6870 | 01402014SEDUC08 | L23 | 2015-03-26 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETOR TÉRREO A - RECEPÇÃO E PÁTIO EXTERNO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 261/2014 | S2GPR | 99.94 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 251493.83
7516 | 0132016SETUR01 | LOMACON | 2018-01-25 | 2016-11-03 | 2016-11-01 | OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA BEIRA MAR DA PRAIA DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CEARÁ. | 126 |  |  | PARAIPABA | 20150001 | 164/2016 | 983644 | 99.99 | 240 | SETUR | Concluída | Obra | 5092206.47
2540 | C029201000 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2011-06-08 | 2011-01-10 | 2011-01-03 | CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE COM 400M² NO MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE | 60 |  |  | CASCAVEL | CP2010003 | 52011 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 159303.11
6841 | 022014CEARAPORTOS04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-14 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TMUT DOS BERÇOS 5 E 6 - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 240/2014 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 286535.22
6315 | U072201100 | STG CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA | 2012-03-13 | 2011-11-29 | 2011-11-22 | REFORMA NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ANEXO DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, NA UECE, E REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DA SALA DA SECRETARIA DOS ORGÃOS - UECE , EM FORTALEZA-CE, LOTE:01. | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 862011 |  | 100 | 60 | UECE | Concluída | Obra | 28072.79
2449 | A179200901 | CONSOLIDA | 2012-08-02 | 2009-09-25 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS PROFISSIONALINAIS, COM 12 SALAS PADRÃO, LOTE II - AURORA | 567 |  |  | AURORA | CP00032009 | 3702009 | 406656 | 45.44 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1243113.39
6996 | 0572015SESA08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-08-19 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - RECUPERAÇÃO DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 37/2016 | 949653 | 93.21 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 70125.08
5843 | A180200902 | ATLANTIDA | 2010-07-10 | 2009-11-13 | 2009-11-06 | CONSTRUÇÃO DE 03(TRES) ESCOLAS PROFISSIONAIS COM 12 SALAS PADRAO MEC/FNDE LOTE Nº III MUNICIPIO DE MAURITI | 0 |  |  | MAURITI | CP00032009 | 3992009 |  | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4899684.32
5888 | A246200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2010-01-22 | 2009-11-24 | 2009-11-24 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | POTENGI | CP00052009 |  |  | 56.33 | 60 | SEDUC | Em Execução | Obra | 102919.82
2417 | U087201000 | RODRIGUES ENGENHARIA LTDA | 2010-10-11 | 2010-08-13 | 2010-06-29 | RECUPERAÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO BLOCO G-UECE ITAPERI FORTALEZA- CE | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 2392010 |  | 61.56 | 60 | UECE | Concluída | Obra | 39961.37
4567 | C021201003 | CONSTRUTORA ALIANÇA | 2011-01-02 |  | 2010-08-02 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNERCIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  |  | 641896 | 0 | 0 | S.ESPORTES | Aguardando OS | Obra | 674675.75
6684 | 0162014DETRAN05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-25 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REVISÃO ELÉTRICA, FORRO, PINTURA E SERVIÇOS GERAIS - ALDEOTA FASE 1 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 077/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 219133.15
4838 | W012201000 | TECNOCON | 2010-09-04 | 2010-03-09 | 2010-03-09 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (RESTAURANTE) DO CAMBEBA, EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00322009 | 432010 |  | 89.94 | 180 | SEPLAG | Em Execução | Obra | 1859025.66
4811 | T013201000 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 2011-07-29 | 2010-04-06 | 2010-04-06 | REFORMA ESTRUTURAL FISICA E FUNCIONAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARA | 300 |  |  | FORTALEZA | CP00062009 | 912010 |  | 99.88 | 180 | SSPDS | Em Execução | Obra | 941125.6
6402 | SC72200900 | EPOCA ENGENHARIA | 2012-10-03 | 2011-10-10 | 2011-10-03 | OBRAS DE INF. ESTRUTURA. E CONST. DE 696 UNI. HABITACIONAIS NO REASSENTAMENTO URUCUTUBA I EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 2011 |  | 0 | 360 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 15842579.7
6830 | 0492014SESA01 | L23 | 2014-11-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - CEO JOAQUIM TÁVORA - READEQUAÇÕES BANHEIROS FEMININOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 210/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 37372.9
2577 | PC12201100 | JF ENGENHARIA | 2012-07-02 | 2011-07-08 | 2011-07-03 | REFORMA DA FACHADA DA DELEGACIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 195 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  | 382011 |  | 100 | 60 | P.CIVIL | Concluída | Obra | 89172.17
6059 | E059200900 | PACONOL | 2012-06-19 | 2009-12-08 | 2009-12-01 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA REGIÃO NORTE | 453 |  |  | SOBRAL | CP00012009 | 4422009 |  | 117.24 | 300 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Concluída | Obra | 19487559.73
2588 | SC12201100 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2012-08-08 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS DO CRATO. | 181 |  |  | CRATO |  | 002/2011 | 717675 | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 5435203.14
6305 | U015201100 | FORTEKS ENGENHARIA | 2012-11-24 | 2011-11-29 | 2011-11-22 | URBANIZAÇÃO DOS BLOCOS DA UECE NA ÁREA 02 (LOTE I), EM FORTALEZA - CE. | 35 |  |  | FORTALEZA |  | 852011 |  | 100 | 180 | UECE | Concluída | Obra | 556157.01
4814 | T016201001 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-02-16 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | CONSTRUÇAÕ DE UMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III NO MUNICPIO DE BANABUIU | 550 |  |  | BANABUIÚ | CP00192009 | 1712010 |  | 109.57 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 870096.79
7617 | 02632017SEDUC01 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2021-03-25 | 2018-04-03 | 2017-07-07 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 6 SALAS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - (PRAIA DO CUMBUCO) - CE | 815 |  |  | CAUCAIA | 20140063 | 068/2017 | 1016084 | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1046748.36
6435 | A028201202 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-03-26 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE PACUJÁ - ESTADO DO CEARÁ | 301 |  |  | PACUJÁ | 42011 | 282012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5895053.14
6729 | 0412014SESA05 | L23 | 2014-08-23 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 121/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 20660.45
6977 | 0612015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-09-30 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - HGF/SESA - PINTURA DAS FERRAGENS DO HELIPONTO E PASSARELAS DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 072/2015 | 951640 | 93.29 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 42395.2
7245 | 0402015DETRAN01 | N2 | 2016-08-16 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN/CE NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE | 330 | -4.5699 | -37.7751 | ARACATI | 20140006 | 040/2015 | 950540 | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 1909658.23
2586 | Y097201100 | POLY CONSTRUÇOES | 2013-02-06 | 2011-08-11 | 2011-08-11 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA CPRV (LATERAL) NO DISTRITO DE TAPERUABA - CE 362 | 120 |  |  | FORTALEZA |  | 392011 |  | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 314186.7
4730 | B071201000 | CONSTRUTORA CIANO LTDA - EPP | 2013-02-01 | 2010-06-30 | 2010-06-23 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE | 150 |  |  | JAGUARUANA |  | 2082010 |  | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 162474.06
6820 | 0182014FUNECE01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-07-14 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - FAFIDAM - REFORMA EM CONTROLE ACADÊMICO EM LIMOEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 065/2015 | S2GPR | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 15206.41
4542 | R081201002 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-01 | 2010-12-03 | 2010-11-26 | REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSINE/CE DA REGIONAL FORTALEZA E REGIONAL METROPOLITANA | 0 |  |  | BARBALHA |  |  |  | 0 | 120 | STDS | Concluída | Obra | 36303.74
4849 | A173200901 | EPOCA ENGENHARIA | 2012-02-12 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 210 |  |  | TIANGUÁ | CP00022009 | 3732009 | 406936 | 54.15 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 2210114.42
5905 | A272200900 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2012-02-19 | 2009-12-17 | 2009-12-17 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, EM NOVA RUSSAS | 420 |  |  | NOVA RUSSAS | CP00092009 | 4522009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6510964.7
7420 | 0182016PCIVIL01 | FA MAGALHÃES | 2016-11-24 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO MURO E CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO DO COPE, EM FORTALEZA-CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 20150001 | 104/2016 | 981915 | 100 | 90 | P. CIVIL | Concluída | Obra | 206457.63
6325 | CP18201101 | CONTRUTORA C & A LTDA | 2012-02-26 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS, EM ACARAÚ, MARACANAÚ, MASSAPÊ E TIANGUÁ NOS LOTES: I; II; III; IV E V | 0 |  |  | ACARAÚ |  | 962011 |  | 0 | 60 | CONPAM | Cancelada | Obra | 82464.69
6226 | T055200900 | CRS ENGENHARIA | 2011-03-14 | 2010-02-04 | 2010-02-04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 11º DELAGACIA DE POLICIA CIVIL,NO BAIRRO PAN AMERICANO,EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00082009 | 182010 |  | 120.76 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 487550
7552 | 0622017SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-08-16 | 2019-08-06 | 2019-07-22 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE | 0 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | 12017 | 084/2019 | 1007568 | 91.07 | 10 | SPS | Em Execução | Obra | 8880.11
7575 | 0122017URCA01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-04-29 | 2017-05-02 | 2017-04-26 | AMPLIAÇÃO DO CAMPUS CRAJUBAR - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, SALAS E LABORATÓRIOS EM JUAZEIRO DO NORTE-CE | 575 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20150001 | 037/2017 | 1004853 | 96.67 | 120 | URCA | Em Execução | Obra | 1549341.92
2521 | D553201000 | AMP ENGENHARIA | 2012-08-15 | 2010-12-06 | 2010-10-15 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DONA LIBÂNIA EM FORTALEZA- CE | 308 |  |  | FORTALEZA | CP0042010 | 3382010 |  | 100 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 569536.75
2480 | U101201000 | CIMEL EPP | 2011-03-04 | 2010-10-08 | 2010-08-30 | CONSTRUÇÃO DE01(UMA) CISTERNA NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DO SERTÃO CENTRAL - FECLESC,NO MUNICÍPIO DE QUIXADA - CE | 30 |  |  | QUIXADÁ | TP0062010 | 3022010 |  | 0 | 60 | UECE | Concluída | Obra | 29983.82
4795 | T007201001 | FORTEKS ENGENHARIA | 2012-09-05 | 2010-03-23 | 2010-03-23 | CONSTRUÇÃO DE 03 DELEGACIA POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA MUNICIPIO VARJOTA PACUJA E COREAU | 120 |  |  | PACUJÁ | CP00052009 | 642010 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 897122.24
7341 | 062017CEARAPORTOS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-01-06 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO - FACHADA BUS - PASSAGEM PEDESTRE PONTE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20150002 | 068/2017 | S2GPR | 100 | 300 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 1344621.33
2578 | A072201100 | TECNOCON | 2012-04-26 | 2011-08-31 | 2011-08-24 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM 12 (DOZE) SALAS PADRÃO MEC/FNDE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA (TANCREDO NEVES) | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 412011 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 7681886.46
2592 | A073201000 | CETRO | 2012-10-05 | 2010-04-23 | 2010-04-23 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, COM 12 SALAS PADRAO ME/FNDE NO MUNICIPIO DE PARAMBU | 510 |  |  | PARAMBU | CP00272009 | 1202010 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 7600649.02
4562 | C005201100 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2013-02-05 | 2011-12-05 | 2011-11-28 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUNVENTUDE NO ESTADO DO CEARA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE UBAJARA | 279 |  |  | UBAJARA |  | 892011 | 705433 | 10.44 | 150 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 1544544.82
6999 | 0262013SESA05 | L23 | 2015-10-08 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA/HIAS - MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA NO HIAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 104/2015 | 908005 | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 119781.69
6894 | 0592015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COASF - REFORMA CEADIM 1º ETAPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 017/2015 | 946701 | 77.97 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 225488.16
6486 | 042013PM01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | MANUTENÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA PMCE QUARTEL COMANDO GERAL | 0 |  |  | FORTALEZA | P20120011 | 009/2013 | S2GPR:S2GPR | 0 | 30 | P.M | Cancelada | Manutenção | 36935.2
5852 | A215200902 | BINOMIO | 2011-07-10 | 2009-11-18 | 2009-11-18 | CONSTRUÇÕES DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 420 |  |  | HORIZONTE | CP00042009 | 4082009 |  | 95.89 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1917549.63
6429 | A019201202 | CONSTRAM | 2014-07-26 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE JUCÁS - ESTADO DO CEARÁ | 421 |  |  | JUCÁS | 004/2011 | 442012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 7022056.88
6696 | 0352014SESA01 | L23 | 2014-09-30 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE E DE OUTROS SETORES DO HOSPITAL | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 094/2014 | 923229 | 98.02 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 247743.16
6420 | A026201201 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2014-04-23 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - ESTADO DO CEARÁ. | 377 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 004/2011 | 023/2012 | 0 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2038815.17
4809 | T012201001 | EDIFICA | 2013-01-18 | 2010-04-06 | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE 02 DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES EM ASSARE ECEDRO | 305 |  |  | ASSARÉ | CP00052009 | 092/2010 |  | 68.18 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 868732.43
4810 | T012201002 | EDIFICA | 2013-01-18 | 2010-04-06 | 2010-03-29 | CONSTRUÇÃO DE 02 DELEGACIAS DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES EM ASSARE ECEDRO | 305 |  |  | CEDRO | CP00052009 | 090/2010 |  | 69.61 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 856266.19
6306 | R044201000 | S2 | 2013-11-15 | 2010-06-16 | 2010-06-09 | OBRAS DE CONSTRUÇAÕ DO ABRIGO DOS IDOSOS NO BAIRRO SÃO GERARDO EM FORTALEZA - CE | 906 |  |  | FORTALEZA |  | 0190/2010 |  | 88.64 | 180 | STDS | Cancelada | Obra | 3143391.47
4868 | SC10201100 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-10-17 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | CONSTRUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE SERVIÇOS, 1º ETAPA, NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, NO ESTADO DO CEARÁ | 341 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  |  |  | 94.21 | 300 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 11954746.71
4816 | T016201003 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-02-16 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | CONSTRUÇAÕ DE UMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO TIPO III NO MUNICPIO DE ORÓS | 550 |  |  | ORÓS | CP00192009 |  |  | 99.94 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 1031928.54
2581 | PF01201100 | ACTIVA | 2013-03-26 | 2011-07-08 | 2011-05-20 | OBRAS COMPLEMENTARES DESTINADAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DA PEFOCE | 181 |  |  | FORTALEZA |  | 322011 |  | 99.61 | 120 | SSPDS | Concluída | Obra | 995295.71
6576 | 032013AESP01 | L23 | 2014-01-19 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS - AESP - REFORMAS CIVIL E ELÉTRICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 088/2013 | 902922 | 100 | 60 | AESP | Concluida | Manutenção | 85628.76
6357 | SC37201110 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - URBANIZAÇÃO DAS VIAS | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 98.17 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 685967.63
6688 | 042014FUNCEME01 | L23 | 2014-08-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNCEME - MANUTENÇAO COBERTA, ESQUADRIAS E MURO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 085/2014 | S2GPR | 100 | 60 | FUNCEME | Concluida | Manutenção | 43641.39
6558 | 052013SEJUS03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-02-05 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEJUS - REFORMA DOS BANHEIROS DA SEDE DA SEJUS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 071/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 133116.51
2425 | M016201000 | RUMILLAJTA | 2011-11-25 | 2010-05-26 | 2010-02-17 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SEFAZ NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA-CE | 210 |  |  | ITAPIPOCA | TP0052010 | 1662010 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 798632.94
4558 | A071201100 | CONSORCIO VITORIA | 2012-11-06 | 2011-09-14 | 2011-09-06 | CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, COM 12 (DOZE) SALAS PADRAO MEC/FNDE NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA (BAIRROS: JARDIM IRACEMA , TRANCREDO NEVES, DOM LUSTOSA, VILA UNIAO, SIQUEIRA, E ITAPERI) PACATUBA E CRATO - CE LOTE Nº08(CRATO) | 180 |  |  | CRATO |  | 452011 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5128271
2557 | Q031201000 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2011-12-25 | 2011-03-17 | 2010-12-20 | REFORMA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 164 |  |  | SOBRAL | CP2010001 | 192009 |  | 100 | 120 | UVA | Concluída | Obra | 174360.64
2533 | U115201000 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-12-31 | 2010-11-29 | 2010-10-20 | REALIZAR OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSAO DA OBRA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UECE | 500 |  |  | FORTALEZA | CP0062010 | 3242010 |  | 100 | 90 | UECE | Concluída | Obra | 155671.74
6782 | 01272014SEDUC02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-11-13 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - EEF DR.MOREIRA DE SOUSA RUSSAS - CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20130026 | 168/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 136651.94
2511 | C020201000 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2011-12-21 | 2010-11-30 | 2010-10-21 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NOS DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 60 |  |  | MARACANAÚ | CP2010001 | 3322010 |  | 90.83 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 2304213.74
6137 | p074200900 | CBC | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE-358 TRECHO TABULEIRO DO NORTE- OLHO DÁGUA DA BICA - | 0 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | DL00122009 |  |  | 97.02 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 563202.14
6358 | Y143201100 | C.E CONSTRUÇÕES | 2012-12-11 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DETRAN-CE | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 942011 |  | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 143798.08
6093 | K015200800 | CETRO | 2011-10-02 | 2008-12-01 | 2008-11-26 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 746 |  |  | FORTALEZA | CP00552008 | 1532008 | 174808 | 100.51 | 240 | DPGE | Concluída | Obra | 3443126.94
4801 | T008201004 | J & F LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 2011-03-24 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | CONSTRUÇÃO DE 04 QUATRO DELGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS MUNICIPIOS DE ARACOIABA,BELA CRUZ,JIJOCA E PARAIPABA | 120 |  |  | PARAIPABA | CP00052009 |  |  | 100 | 180 | SSPDS | Em Execução | Obra | 908862.4
4590 | E073201003 | JR COMÉRCIO | 2012-09-20 | 2010-10-01 | 2010-09-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 08(OITO) MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM,CANINDE,PEDRA BRANCA,QUITERIANÓPOLIS,TAUÁ,ACOPIARA,CATARINA,E IGUATU ESTADO DO CEARÁ LOTE Nº1 | 361 |  |  | CANINDÉ |  | 3032010 |  | 74.24 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 208015.95
6440 | A182200902 | CONSTRAM | 2011-02-14 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE X - VARZEA ALEGRE | 209 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | CP00012009 |  | 406615 | 98.84 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4771642.44
7328 | 0672016SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-12-23 | 2017-03-21 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HIAS - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - VÂNIA DE ABREU FORRO EXTERNO DAS VARANDAS | 248 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 047/2017 | 950919 | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 180447.94
6118 | O001200900 | CAPELLA CONSTRUÇÕES | 2012-10-19 | 2009-03-06 | 2009-02-23 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO EDIFICIO SÃO LUIS E RECUPERAÇÃO DO MESMO | 1024 |  |  | FORTALEZA | CP00722008 | 752009 | 202915 | 99.92 | 300 | SECULT | Concluída | Obra | 5356902.9
6331 | V017201102 | FERRAZ ENGENHARIA | 2012-08-25 | 2011-12-23 | 2011-12-16 | CONSTRUÇÃO DE TÓTENS PARA SINALIZAÇÃO DOS GEOSÍTIOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA LOTE 02 | 54 |  |  | BARBALHA |  | 972011 |  | 100 | 60 | URCA | Concluída | Obra | 42645.62
6647 | 0312014SESA11 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA DO RH(PROTOCOLO) | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 044/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 3044.11
4798 | T008201001 | J & F LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 2011-03-24 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | CONSTRUÇÃO DE 04 QUATRO DELGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS MUNICIPIOS DE ARACOIABA,BELA CRUZ,JIJOCA E PARAIPABA | 120 |  |  | ARACOIABA | CP00052009 |  |  | 100 | 180 | SSPDS | Em Execução | Obra | 939448.28
2483 | SE20201000 | CONCRETOP CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-10-31 | 2010-10-11 | 2010-10-04 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DA SEMACE EM JERICOACORA NO MUNICIPIO DE JIJOCA-CE | 89 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | TP0022010 | 3002010 |  | 43.24 | 120 | SEMACE | Paralisada | Obra | 460528.96
4540 | R081201000 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-01 | 2010-12-03 | 2010-11-26 | REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSINE/CE LOTE I | 0 |  |  | FORTALEZA |  |  |  | 40.86 | 120 | STDS | Concluída | Obra | 82997.57
6701 | 0352014SESA02 | L23 | 2014-11-06 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - RECUPERAÇÃO DO AMBULATÓRIO GERAL | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 098/2014 | 923229 | 70.1 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 159776.84
6896 | 0572015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-21 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE RAMAIS ALIMENTADOR P/ OS QUADROS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES (G,H)(I,J) | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 030/2015 | 949653 | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 68651.72
4781 | R014201000 | CHRIS CONSTRUÇÕES | 2010-07-17 | 2010-04-19 | 2010-02-25 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0 |  |  | FORTALEZA | CC00032009 | 1142010 |  | 100 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 26513.56
5850 | A210200900 | A&F CONSTRUÇÕES | 2013-08-10 | 2009-12-01 | 2009-11-13 | REFORMA DOS BANHEIROS DOS BLOCOS A,B,C COPA COZINHA , CISTERNA E COBERTA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO - SEDUC | 405 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 4222009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 758127.89
6459 | R013201201 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-05-31 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO REDEIRAS NO DISTRITO DE IGUAPE - AQUIRAZ | 303 | -3.9223 | -38.3696 | AQUIRAZ | 002/2011 | 332012 | 817887 | 89.88 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 932608.23
2617 | A174200901 | L.C.S | 2011-10-30 | 2009-09-22 | 2000-09-25 | CONSTRUÇAÕ DE 07 ESCOLAS ESTADUIAS PROFISSSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 330 |  |  | HIDROLÂNDIA | CP00022009 | 3722009 | 410196 | 64.45 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2272224.82
4688 | A033201001 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-05-06 | 2010-04-05 | 2010-02-14 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA SOBRAL LIMOEIRO DO NORTE JAGUARIBE CRATO | 150 |  |  | SOBRAL | CP00192009 | 952010 |  | 77.09 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 541240.58
6934 | 042015CCIVIL01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-05-01 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO CIOPS E CIT | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 046/2015 | S2GPR | 100 | 30 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 156129.11
6686 | 0162014DETRAN07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-25 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - SUBSTITUIÇÃO DO QGBT - DETRAN MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 079/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 33617.78
4732 | B073201000 | CONSTRUTORA CIANO LTDA - EPP | 2013-09-09 | 2010-06-30 | 2010-05-31 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA E ABRIGO DE VISITANTES NA ENTRADA DO INSTITUTO PENAL PAULO SARASATE - CE IPPS | 270 |  |  | FORTALEZA |  | 2072010 |  | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 322396.27
5892 | A249200902 | EURO CONTRUÇÕES LTDA | 2010-04-10 | 2009-11-12 | 2009-11-12 | CONSTRUÇAÕ DE ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO REGULAR,COM 10 SALAS,NA LOCALIDADE DE JURITIANHA | 0 |  |  | ACARAÚ | CP00072009 | 4352009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2285294.37
6749 | 062014CBMCE01 | L23 | 2014-09-25 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - MANUTENÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 142/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 117480.6
6627 | 032013SETUR09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - CROCOBEACH | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 225/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8346.46
6694 | 012014CEGAS02 | L23 | 2014-09-01 | 2014-05-05 | 2014-05-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEGAS - ADEQUAÇÃO DA OFICINA E SALA DE TRANSPORTES - ETAPA II | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 086/2014 | S2GPR | 100 | 120 | CEGAS | Concluida | Manutenção | 126753.49
6494 | 012012SEDUC01 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-12-29 | 2012-07-03 | 2012-06-26 | REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL EEFM ESTADO DA BAHIA, EM CRATO/CE | 300 | -7.2222 | -39.4043 | CRATO | 052/2012 | 582012 | 825719 | 98.51 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 315837.4
7391 | 022016CEE01 | URBIS CONSTRUTORA | 2017-06-26 | 2016-03-28 | 2016-02-16 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM FORTALEZA - CE | 121 |  |  | FORTALEZA | 20140001 | 047/2016 | 976220 | 100 | 90 | CEE | Concluída | Obra | 489286.65
5900 | A265200900 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2011-11-05 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES,NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 465 |  |  | PENTECOSTE | CP00102009 |  |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6383956.97
6529 | 012012NUTEC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-18 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - NUTEC - REFORMA DA NUTALQ LABORATÓRIO DE ALIMENTOS | 0 |  |  | FORTALEZA | S2GPR | 047/2013 | S2GPR | 70.92 | 120 | NUTEC | Concluida | Manutenção | 19466.49
7222 | 092015CBMCE01 | HERMAGRAN | 2015-07-21 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DO CENTRO LÚDICO DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS, NO JACARECANGA, EM FORTALEZA - CE | 60 | -3.7219 | -38.5449 | FORTALEZA | 20130001 | 021/2015 | 927380 | 100 | 60 | CBMCE | Concluída | Obra | 137687.31
6910 | 0542014SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-12 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA SESA | 30 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 014/2015 | S2GPR | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 32274.59
5836 | A172200901 | HM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2012-06-22 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES. | 420 |  |  | IPU | CP00022009 | 3772009 | 406895 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1921625.55
7178 | 0482016STDS01 | SM | 2017-04-15 | 2017-02-15 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE | 0 |  |  | ARARIPE | 20150001 | 045/2017 | 997034 | 83.12 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 38555.99
6957 | 0122014SEJUS01 | CG CONSTRUÇÕES | 2015-09-05 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA DE 272 VAGAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE. | 541 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 11320873-1 | 010/2014 | 880938 | 100 | 300 | SEJUS | Concluída | Obra | 5844130.85
7170 | 0402016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-08-29 | 2017-07-01 | 2017-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE | 0 |  |  | COREAÚ | 20150001 | 093/2017 | S2GPR | 98.29 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 36479.55
7210 | 0292015CIDADES01 | CDG | 2015-08-26 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE. | 90 |  |  | FARIAS BRITO | 20140006 | 008/2015 | 950494 | 100 | 90 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 88800.9
7281 | 0282015FUNECE01 | FERRAZ ENGENHARIA | 2019-03-04 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA UECE, FASE 2 EM FORTALEZA-CE | 843 | -3.7307 | -38.5232 | FORTALEZA | 20140005 | 059/2015 | 962836 | 57.22 | 180 | FUNECE | Em Execução | Obra | 3594647.75
7185 | 0782016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-02-04 | 2016-12-07 | 2016-11-07 | POSTO DETRAN MARANGUAPE | 0 |  |  | MARANGUAPE | 20150002 | 100/2016 | 997084 | 0 | 60 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 28115.88
5862 | A221200901 | TECNOCON | 2010-04-13 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÕES DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | SOBRAL | CP00042009 |  |  | 44.89 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 779289.53
5864 | A222200901 | TECNOCON | 2010-05-11 | 2009-11-13 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | SOBRAL | CP00042009 | 3972009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 294971.29
2547 | G001201100 | CONEX | 2013-12-30 | 2011-03-07 | 2011-02-28 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM BIOPROSPECÇÃO MOLECULAR NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI- URCA NO MUNICIPIO DO CRATO | 450 |  |  | CRATO | TP2010001 | 152011 |  | 100 | 120 | FUNCAP | Concluída | Obra | 564693.15
6472 | A045201201 | MACROBASE ENGENHARIA | 2013-02-13 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | CONSTRUÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | ITAREMA | 000/2012 | 602012 |  | 10.92 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1478977.17
7618 | 02632017SEDUC02 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2021-03-25 | 2018-04-03 | 2017-07-07 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 6 SALAS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - (PRAIA DO CUMBUCO) - CE | 815 |  |  | CAUCAIA | 20140063 | 068/2017 | 1016084 | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3139545.03
4804 | T010201002 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2012-11-23 | 2010-04-02 | 2010-03-26 | CONSTRUÇÃO DE 02 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS SEGUINTES MUNICIPIO JAGUARUANA E ICAPUI | 240 |  |  | ICAPUÍ | CP00052009 | 822010 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 947119.04
6568 | 032013SETUR02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-02-08 | 2013-11-11 | 2014-01-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - PINTURA DE GRADES, PORTAS E MURO INTERNO/EXTERNO DO CENTRO DE TURISMO E PREDIO ANEXO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 086/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SETUR | Concluida | Manutenção | 98388.21
5837 | A172200902 | HM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2012-06-22 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES. | 420 |  |  | IPU | CP00022009 | 3772009 | 406895 | 97.79 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4841590.56
5904 | A271200900 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2012-04-13 | 2009-12-17 | 2009-12-17 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, NO PARACURU | 420 |  |  | PARACURU | CP00092009 | 4532009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6675478.79
2450 | A179200902 | CONSOLIDA | 2012-08-02 | 2009-09-25 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS PROFISSIONALINAIS, COM 12 SALAS PADRÃO, LOTE II - AURORA | 567 |  |  | AURORA | CP00032009 | 3702009 | 406656 | 51.91 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4895619.34
6527 | 0792013SEDUC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-14 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA NO PRECE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 045/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 55436.47
6360 | O001201200 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-11-26 | 2012-02-16 | 2012-02-09 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE DO TEATRO JOSÉ DE ALENCAR | 305 |  |  | FORTALEZA |  | 92012 |  | 100 | 120 | SECULT | Concluída | Obra | 315649.88
6635 | 082014SEFAZ01 | L23 | 2014-06-21 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 030/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 110462.38
6928 | 0222013SESA01 | AMP ENGENHARIA | 2016-07-23 | 2013-11-05 | 2013-11-05 | REFORMA DOS SETORES 3 E 4, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA FACHADA DA EMERGÊNCIA E BRISES NO SETOR DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF | 752 | -3.7394 | -38.4763 | FORTALEZA | 112009 | 178/2013 | 907290 | 97.41 | 240 | SESA | Paralisada | Obra | 3832997.89
7795 | 01222017SPS05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-01 | 2018-06-21 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ARACOIABA - CE | 0 |  |  | ARACOIABA | 22017 | 193/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 43915.56
6817 | 0412014SESA12 | L23 | 2014-11-14 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO COM REVISÃO DA COBERTA E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 202/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 42111.89
4725 | B048201000 | ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2010-08-02 | 2010-05-05 | 2010-03-29 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 0 |  |  | CAMPOS SALES | CC00022010 | 1332010 |  | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 142100.68
4570 | D083201000 | CRS ENGENHARIA | 2011-01-08 |  | 2010-07-12 | REFORMA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA |  |  |  | 0 | 0 | SESA | Aguardando OS | Obra | 661109.66
6659 | 0132014CIDADES01 | L23 | 2015-02-15 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECRETARIA DAS CIDADES - REFORMA PAVIMENTO SUPERIOR | 90 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 067/2014 | 922001 | 94.64 | 180 | S. CIDADES | Em Execução | Manutenção | 1419718.07
2489 | D749200900 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2011-07-22 | 2009-09-01 | 2009-08-18 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA, TIPO 1, ACARAÚ-CE | 450 |  |  | ACARAÚ | CP00092009 | 3532009 |  | 100 | 240 | SESA | Em Execução | Obra | 3673138.07
6079 | J024200900 | GALVÃO - ANDRADE MENDONÇA | 2012-06-03 | 2009-05-21 | 2009-04-28 | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO CEARÁ | 570 |  |  | FORTALEZA | CP01252008 | 203/2009 | 268835 | 89.22 | 540 | SETUR | Concluída | Obra | 348536016.63
6356 | SC37201109 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - PÓRTICO | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 40193.66
6879 | 0782013SEDUC01 | CONSORCIO MORAIS & SOL CONSTRUÇÕES | 2016-03-12 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL DE EUSEBIO (JABUTI) NO ESTADO DO CEARÁ | 421 | -3.9223 | -38.505 | EUSÉBIO | 20120005 | 137/2013 | 894612 | 38.9 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 3411948.31
7132 | 0652016DETRAN01 | SM | 2016-11-30 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - ÁREA DE EXAMES DETRAN IGUATU/CE | 0 |  |  | IGUATU | 20150001 | 067/2016 | S2GPR | 97.98 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 24379.19
7797 | 01222017SPS07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-28 | 2018-07-18 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE UBAJARA - CE | 0 |  |  | UBAJARA | 22017 | 196/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 45590.18
7791 | 01222017SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-30 | 2018-07-20 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE ASSARÉ - CE | 0 |  |  | ASSARÉ | 22017 | 189/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 37785.22
6924 | 0122013CIDADES02 | CONSTRUTORA CORAL | 2016-11-17 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | TERRAPLENAGEM - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 570 |  |  | CRATO | 20120012 | 180/2013 | 906354 | 100 | 540 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 3599045.44
4775 | N003201000 | ATTICA | 2013-06-16 | 2010-02-01 | 2010-01-25 | CONSTRUÇÃO FACULDADE DE ITAPIPOCA - FATEC NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA | 1052 |  |  | ITAPIPOCA | CP00022009 | 122010 |  | 100 | 180 | SECITECE | Concluída | Obra | 9285699.45
6493 | 072012DETRAN04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-03 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN ALDEOTA COMPLEMENTO DA PINTURA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 021/2013 | 869087 | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 45623.4
5999 | D105200900 | JLJ | 2010-09-10 | 2009-07-13 | 2009-07-08 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 01, CAMOCIM | 180 |  |  | CAMOCIM | CP00022009 | 2422009 | 311456 | 95.69 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 4726302.1
4684 | A030201001 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-02-01 | 2010-04-05 | 2010-04-05 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06(SEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA,SOBRAL,,LIMOEIRO DO NORTE, JAGUARIBE,CRATO E PENAFORTE | 150 |  |  | FORTALEZA | CP00192009 | 982010 |  | 88.26 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 314189.65
5883 | A241200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-01-17 | 2009-12-18 | 2009-12-18 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL,EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 180 |  |  | FORTALEZA | CP00052009 | 4662009 |  | 91.71 | 60 | SEDUC | Concluída | Obra | 198689.65
2567 | 10201100 | CONEX | 2011-12-10 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | CONSTRUÇÃO DO NOVO ESTADIO DO LACERDÃO EM MILAGRES | 0 |  |  | MILAGRES | CP20100030 | 212011 |  | 43.18 | 180 | DAE | Cancelada | Obra | 1402000
7062 | 02022015SEDUC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-03-14 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS -SEDUC- ADAPTAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA DE MENEZES - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 166/2015 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 280657.98
6557 | 052013SEJUS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-05 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO PREDIAL DA PENITENCIÁRIA DE PACATUBA | 0 |  |  | PACATUBA | 20120011 | 076/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 38329.53
7727 | 02962017SEDUC01 | APOLO | 2020-01-01 | 2018-03-22 | 2018-03-08 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (04 SALAS), NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE | 438 |  |  | NOVA RUSSAS | 472017 | 017/2018 | 1036366 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1284973.72
7922 | 01492018SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2019-09-07 | 2018-05-30 | 2018-05-21 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 210 | -3.1181 | -40.8403 | GRANJA | 20170043 | 075/2018 | 1043730 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 883136.23
7696 | 02842017SEDUC02 | CONSTRUMAIA | 2021-01-20 | 2017-10-11 | 2017-09-22 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, NA LOCALIDADE DE PARAJURU, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE | 634 |  |  | BEBERIBE | 20160006 | 117/2017 | 1022357 | 100 | 270 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3332435.56
7526 | 02492016SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-07 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DA EEM TECLA FERREIRA EM FORTALEZA-CE | 313 |  |  | FORTALEZA | 2016004 | 172/2016 | 999642 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 145601.78
7878 | 0502018SOP02 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE APUIARÉS - CE | 290 |  |  | APUIARÉS | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 97.85 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 200683.51
7837 | 01262018SPS01 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2019-02-15 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ARACATI, LOCALIDADE DE CANOA QUEBRADA | 0 |  |  | ARACATI | 20170063 | 037/2018 | 1039357 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1674901.32
7865 | 0522018SOP08 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: NOVA RUSSAS - CE | 300 |  |  | NOVA RUSSAS | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 98.58 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 202873.29
6344 | U062201000 | MPI | 2011-09-15 | 2010-08-07 | 2010-05-23 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO PREDIAIS DA FAZENDA GUAIUBA UECE FACULDADE DE VATERINARIA | 315 |  |  | GUAIÚBA |  | 2162010 |  | 97.28 | 90 | UECE | Concluída | Obra | 988811.34
6986 | 0582015SESA10 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-10-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - REFORMA DE ÁREA PARA O BANHEIRO DA SALA DE PARTO 1 E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS NO HGCC | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 078/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 134422.51
6136 | P073200900 | MACIEL CONSTRUÇÕES | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE-085 TRECHO LAGOA VELHA - GIJOCA | 0 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | DL | 3222009 |  | 65.66 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 159591.83
6992 | 0432015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-09-10 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN-CE - MANUTENÇÃO E REFORMA DO POSTO DO CONJUNTO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 110/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 167498.01
7109 | 0612016DETRAN01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-09-27 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA NA RODOVIÁRIA E DO POSTO DO DETRAN-CE, NO MUNICIPIO DE COREAÚ | 0 |  |  | COREAÚ | 20150001 | 041/2016 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 51033.94
6665 | 0312012SEDUC01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-02-06 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS RURAIS REFERENTE AO LOTE II, SITIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE | 702 | -3.3115 | -40.0148 | MORRINHOS | 20120007 | 069/2013 | 879604 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1174501.32
6623 | 032013SETUR05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA VILA GALÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 221/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
4602 | U090201000 | LA EMPREENDIMENTOS | 2011-07-27 | 2010-08-26 | 2010-08-17 | URBANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE SALA DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DAS INSTALAÇÃO ELETRICAS INCLUINDO 01(UMA) ESTAÇÃO AEREA NO CAMPUS DO ITAPERI EM FORTALEZA-CE | 216 |  |  | FORTALEZA | TP0012010 | 2532010 |  | 96.41 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 648517.31
6431 | A024201202 | EPOCA ENGENHARIA | 2013-02-06 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | PALMÁCIA | 004/2011 | 482012 |  | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 8061825.59
6960 | 022014PEFOCE03 | L23 | 2015-07-30 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AS SUBESTAÇÃO DA CIHPB DA PEFOCE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 061/2015 | S2GPR | 100 | 60 | PEFOCE | Concluida | Manutenção | 93982.01
6671 | 012014METROFOR01 | L23 | 2014-06-18 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - METROFOR - SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS COM REPOSIÇÕES DE VIDRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 062/2014 | S2GPR | 100 | 30 | METROFOR | Concluida | Manutenção | 18381.66
7397 | 0322016FUNECE01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2017-07-20 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | OBRA DE REFORMA DO CAMPUS DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 332 |  |  | FORTALEZA | 20150001 | 048/2016 | 978303 | 100 | 180 | FUNECE | Concluída | Obra | 1699334.41
6777 | 0122014SEFAZ01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-09 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - SEFAZ - ALOJAMENTOS EM CANINDÉ - CE | 0 |  |  | CANINDÉ | 20130026 | 162/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 72018.64
6816 | 0352014SESA05 | L23 | 2014-12-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - REFORMA SETORES INFORMATICA/COMUNICAÇÃO | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 212/2014 | 923229 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 43195.35
2525 | M060201000 | FONTENOVA | 2012-01-15 | 2010-12-24 | 2010-12-17 | REFORMA DO POSTO DA SEFAZ NA BARRA DO CEARA | 98 |  |  | FORTALEZA | TP00032010 | 3492010 |  | 21.54 | 150 | SEFAZ | Concluída | Obra | 598000
7197 | 0362014DETRAN01 | CONSTEC | 2018-10-30 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLINHA DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DO DETRAN/CE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 871 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20140001 | 055/2015 | 936435 | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 1257249.46
7144 | 0112016SETUR01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-06 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SETUR - MANUTENÇÕES NO CENTRO DE TURISMO DO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 072/2016 | S2GPR | 100 | 200 | SETUR | Em Execução | Manutenção | 14865.45
4560 | C003201100 | R. SCHUCH | 2012-11-30 | 2011-07-04 | 2011-06-27 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 366 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20100003 | 232011 | S2GPR | 17.06 | 150 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 1705591.9
6735 | 052014SSPDS06 | L23 | 2014-11-15 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CTIC - SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 133/2014 | 922087 | 95.54 | 90 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 246106.3
4700 | A105201000 | MFP CONSTRUTORA | 2011-01-12 | 2010-05-18 | 2010-04-28 | CONSTRUÇAO DE 08 ESCOLAS PROFISSIONAL EM VARIOS BAIRROS DE FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00242009 | 1592010 |  | 11.26 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5401000.08
4671 | A003201001 | CONST. PORTO | 2011-11-24 | 2010-02-11 | 2010-02-11 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE | 180 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | CP00212009 | 202010 |  | 100.11 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 1977034.13
6132 | P069200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE Nº 456 TRECHO BR 020- CHORÓ COM EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | CHORÓ | DL00072009 | 3182009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 788154.48
6133 | p070200900 | SAMARIA | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE 265 TRECHO IBICUITINGA - QUIXADA COM EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | QUIXADÁ | DL00082009 |  |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 403102.95
2471 | D693200900 | AMP ENGENHARIA | 2011-08-26 | 2010-02-03 | 2010-02-03 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINCICA TIPO 01 NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | 330 |  |  | ITAPIPOCA | CP00122009 | 142010 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 4100839.52
4787 | R064201000 | CLS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2010-10-27 |  | 2010-07-27 | OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SINE DE JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  |  |  | 0 | 0 | STDS | Aguardando OS | Obra | 40834.42
7225 | 0372015DETRAN11 | P & M | 2019-03-03 | 2017-02-03 | 2016-12-26 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - CRATEÚS - CE | 668 |  |  | CRATEÚS | 20140005 | 176/2016 | 950690 | 16.48 | 90 | DETRAN | Concluída | Obra | 253128.47
7231 | 0192016SDA01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-11-23 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SDA - MANUTENÇÕES DIVERSAS SDA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 132/2016 | S2GPR | 100 | 360 | SDA | Concluida | Manutenção | 866488.7
2517 | E035201001 | COSAMPA | 2015-10-26 | 2010-07-28 | 2010-07-21 | OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE MÓDULOS SANITÁRIOS TPO 09 E TIPO 11, NOS PADRÕES DA FUNASA, EM DIVIERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ LOTE 01 | 1234 |  |  | AIUABA | CP0022009 | 2262010 |  | 16 | 120 | SDA | Cancelada | Obra | 617558.01
6012 | D217200900 | MPA CONSTRUÇÕES | 2014-03-23 | 2009-08-06 | 2009-07-30 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTOSTUDART GOMES, EM FORTALEZA-CE | 450 |  |  | FORTALEZA | CP00062009 | 2662009 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 4137134.98
4588 | E073201001 | JR COMÉRCIO | 2012-09-20 | 2010-10-01 | 2010-09-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 08(OITO) MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM,CANINDE,PEDRA BRANCA,QUITERIANÓPOLIS,TAUÁ,ACOPIARA,CATARINA,E IGUATU ESTADO DO CEARÁ LOTE Nº1 | 361 |  |  | ACOPIARA |  | 3032010 |  | 100 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 360509.04
5763 | A024200901 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-02-20 | 2009-04-23 | 2009-04-23 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM VILA DOS CACOS (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XV | 60 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 | 0132/2009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 286174.5
5764 | A024200902 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-02-20 | 2009-04-23 | 2009-04-23 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM VILA DOS CACOS (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XV | 60 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 | 0132/2009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 143414.85
5894 | A253200902 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2011-06-07 | 2009-12-08 | 2010-01-02 | CONSTRUÇÃO DE (01) UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO REGULAR,COM 08 (OITO) SALAS, NA LOCALIZAÇÃO DE MOCAMBO | 300 |  |  | MARCO | CP00122009 | 4382009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1803739.51
6447 | SC63200900 | CETRO | 2015-10-05 | 2011-05-11 | 2011-05-04 | OBRAS DE INFRAESTRUTUA E CONTRUÇÃO DE 608 UNIDADES HABITACIONAIS NO REASSENTAMENTO NOVO ANCURI EM FORTALEZA-CE | 1057 |  |  | FORTALEZA |  | 2011 |  | 100 | 300 | S. CIDADES | Em Execução | Obra | 12859961.94
6013 | D277200900 | VNC CONSTRUCOES | 2010-02-28 | 2009-05-05 | 2009-03-24 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-COASF/SESA-FORTALEZA | 120 |  |  | FORTALEZA | CP01222008 | 1712009 | 262715 | 75.15 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 1416547.31
6140 | P077200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-08-27 | RECUPERAÇÃO DA CE 366 TRECHO GUARACIABA DO NORTE- RERIUTABA COM EXECUÇAO SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | DL00152009 | 3262009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 1529239.59
7104 | 0602016DETRAN01 | SM | 2016-09-10 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20150001 | 033/2016 | S2GPR | 82.03 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 87414.3
4573 | D818201000 | TARCON | 2010-09-24 | 2010-06-21 | 2010-06-21 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO REPARO E ADAPTAÇÃO DOS IMOVEIS ULTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE | 0 |  |  | FORTALEZA |  |  |  | 0 | 0 | SESA | Em Execução | Obra | 718872.79
5869 | A225200902 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-04-25 | 2009-11-18 | 2009-11-18 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 599 |  |  | QUIXERAMOBIM | CP00042009 | 4072009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1650983.66
2559 | B001201100 | CONSTRUMAIA | 2012-12-16 | 2011-05-16 | 2011-05-16 | CONSTRUÇÃO DA CADEIA PUBLICA COM CAPACIDADE PARA 32(TRINTA E DOIS) DETENTOS, NO MUNICIPIO DE MILHÃ - CE | 180 |  |  | MILHÃ | CP00012011 | 12011 |  | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1881412.56
6670 | 022012SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-08-31 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HIAS - PETER PAN | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 073/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 57344.4
7043 | 0132015SSPDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-25 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - REFORMA DE BANHEIROS DA SSPDS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 145/2015 | 970234 | 100 | 60 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 65915.6
6135 | P072200900 | MACIEL CONSTRUÇÕES | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE- 341, TRECHOCE-354/162(A)(PENTECOSTE) SERROTA) | 0 |  |  | PENTECOSTE | DL00102009 | 3212009 |  | 95.13 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 1409637.68
7000 | 0442015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-11-09 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA DO DETRAN DA MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 109/2015 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 186379.58
6852 | 0112013SESA05 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2013-12-21 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE PECEM (SÃO GONÇALO) - CE | 0 | -3.5558 | -38.8354 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20120004 | 169/2013 | 893157 | 97.37 | 60 | SESA | Concluída | Obra | 99435.89
4572 | D817201000 | EDCON COSTRUÇÕES | 2011-02-04 | 2010-08-09 | 2010-08-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO, CONSERVAÇÃO,REPARO E ADAPTAÇÃO DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SESA | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 3012010 |  | 0 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 2448452.17
6159 | R077200800 | THERA | 2010-03-19 | 2008-09-05 | 2008-09-04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DOS ABRIGO DOS IDOSOS | 232 |  |  | FORTALEZA | TP0382008 | 102008 | 167237 | 100 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 128147.69
2444 | D348201000 | FUJITA ENGENHARIA LTDA | 2011-02-10 | 2010-09-14 | 2010-08-24 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO CARIRI NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 60 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP0012010 | 2752010 |  | 100 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 12079090.59
6781 | 0122014SEFAZ02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-11 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO E REFORMA SEFAZ ARACATI - CE | 0 |  |  | ARACATI | 20130026 | 167/2014 | S2GPR | 93.17 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 43776.32
6987 | 0902013SEDUC11 | L23 | 2015-10-15 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - GALPÃO ANEL VIÁRIO - REFORMA PORTÕES/ MUROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 081/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 16294.52
4799 | T008201002 | J & F LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 2011-03-24 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | CONSTRUÇÃO DE 04 QUATRO DELGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS MUNICIPIOS DE ARACOIABA,BELA CRUZ,JIJOCA E PARAIPABA | 120 |  |  | BELA CRUZ | CP00052009 |  |  | 100 | 180 | SSPDS | Em Execução | Obra | 889865.08
4800 | T008201003 | J & F LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 2011-03-24 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | CONSTRUÇÃO DE 04 QUATRO DELGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NOS MUNICIPIOS DE ARACOIABA,BELA CRUZ,JIJOCA E PARAIPABA | 120 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | CP00052009 |  |  | 99.96 | 180 | SSPDS | Em Execução | Obra | 878318.67
6032 | D670200800 | TECNOCON | 2011-10-29 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | REFORMAS DIVERSAS NOS PRÉDIOS DOS HEMOCENTROS REGIONAIS | 60 |  |  | FORTALEZA | TP00072008 | 162008 |  | 98.96 | 120 | SESA | Em Execução | Obra | 129441.57
5979 | C028200800 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2010-12-19 | 2008-11-04 | 2008-10-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOTE XIV - PADRE AMORIM, EM MISSÃO VELHA | 570 |  |  | MISSÃO VELHA | CP00542008 | 1202008 | 172209 | 41.02 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 429632.3
2421 | Y051201000 | TECNOCON | 2014-05-22 | 2010-08-12 | 2010-07-08 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN NO MUNICIPIO DE SOBRAL -CE | 328 |  |  | SOBRAL |  | 2402010 |  | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 1731607.8
7382 | 01982015SEDUC01 | TECNOS | 2017-11-01 | 2016-02-11 | 2016-01-11 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE | 449 | -7.2365 | -39.1419 | MISSÃO VELHA | 20140054 | 007/2016 | 970677 | 24.49 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1025753.8
7156 | 0122016SETUR01 | SM | 2016-10-21 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SETUR - CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI - CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 12015 | 073/2016 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 4213.05
2562 | T012201100 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-12-20 | 2011-06-15 | 2011-06-08 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER TIPO III NO MUNICIPIO DE PACUTUBA | 252 |  |  | PACATUBA | CP0012010 | 62011 |  | 100 | 150 | SSPDS | Concluída | Obra | 755259.17
7594 | 092017DPGE01 | CONSTRARCT | 2017-10-10 | 2017-05-22 | 2017-05-11 | OBRA DE REFORMA DO NÚCLEO DA DEFENSORIA SITUADO NO PILOTIS DO PRÉDIO DA SEPLAG, EM FORTALEZA - CE | 30 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 043/2017 | S/N | 100 | 90 | DPGE | Concluída | Obra | 364107.9
4830 | S020201100 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2014-03-13 | 2011-11-10 | 2011-11-03 | REFORMA DA SEDE DA EMATERCE EM FORTALEZA-CE | 675 |  |  | FORTALEZA |  | 077/2011 |  | 100 | 180 | EMATERCE | Concluída | Obra | 1317753.79
7205 | 0242015CIDADES01 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2016-01-02 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA DE ACESSO/CE-060, NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE. | 240 |  |  | CARIRIAÇU | 40235552-0 | 001/2015 | 944665 | 74.07 | 120 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 1337884.7
6888 | 0272015CIDADES01 | SM | 2015-07-23 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CIDADES - EXECUÇÃO DE GRADIL METÁLICO DO ENTORNO DO CENTRO MULTIFUNCIONAL DO CARIRI - CE | 60 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20130026 | 008/2015 | S2GPR | 100 | 90 | S. CIDADES | Concluida | Manutenção | 478331.36
4601 | SE21201000 | ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2011-10-26 | 2010-11-10 | 2010-11-03 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DA SEMACE NO MUNICÍPIO DE IPÚ | 90 |  |  | IPU |  | 3142010 | 641781 | 74.77 | 120 | SEMACE | Concluída | Obra | 553245.09
6741 | 072014SECULT01 | L23 | 2014-11-15 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECULT - MANUTENÇÃO DAS COBERTAS DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 134/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SECULT | Concluida | Manutenção | 100569.09
7366 | 01822015SEDUC01 | SANTANA & SANTANA | 2016-08-30 | 2016-03-02 | 2016-01-29 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | 1 | -4.9461 | -40.5436 | TAMBORIL | 20140043 | 035/2016 | 971025 | 18.79 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1096351.32
6759 | 0352014SESA04 | L23 | 2014-10-31 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - RECUPERAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 148/2014 | 923229 | 0 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 64876.3
7497 | 0332016SPS01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2017-10-08 | 2016-07-15 | 2016-07-06 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DAS RENDEIRAS DA PRAINHA - AQUIRAZ-CE | 210 |  |  | AQUIRAZ | 20140008 | 120/2016 | 984128 | 100 | 240 | SPS | Concluída | Obra | 1669338.27
7525 | 082016URCA01 | DUVALE | 2017-05-23 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CAMPUS DO PIMENTA I EM CRATO - CE | 120 |  |  | CRATO | 20140001 | 168/2016 | 998323 | 98.4 | 60 | URCA | Concluída | Obra | 557544.58
7196 | 0352014DETRAN01 | CONEX | 2017-03-13 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN/CE DE JUAZEIRO DO NORTE NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 385 | -7.2279 | -39.3486 | JUAZEIRO DO NORTE | 12014 | 025/2015 | 941929 | 26.85 | 180 | DETRAN | Cancelada | Obra | 2698618.91
7363 | 01792015SEDUC01 | TECNOS | 2016-12-26 | 2016-06-28 | 2016-06-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE | 1 | -4.7116 | -40.5733 | NOVA RUSSAS | 20140043 | 110/2016 | 970657 | 3.32 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1163107.03
2399 | 5201000 | EDCON COSTRUÇÕES | 2011-07-13 | 2010-04-20 | 2010-04-20 | REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS ALAMEDAS DA AV. ENG° SANTANA JÚNIOR, RUA ISRAEL BEZERRA, AV. MURILO BORGES, AV. SEBASTIÃO ABREU E CE-040 | 300 |  |  | FORTALEZA |  | 2010 |  | 46.1 | 150 | DAE | Concluída | Obra | 930468.66
6932 | 0112015SSPDS01 | SM | 2015-08-21 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES CIOPAER - JUAZEIRO DO NORTE-CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20130026 | 040/2015 | S2GPR | 100 | 120 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 166901.43
6035 | D750200900 | MAGNA COLARES | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-08-13 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA, TIPO 1 CANINDÉ | 0 |  |  | CANINDÉ | CP00082009 | 3142009 | 382617 | 37.02 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 3704254.27
6475 | 012012SEINFRA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEINFRA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 005/2013 | S2GPR | 0 | 30 | SEINFRA | Cancelada | Manutenção | 100000
5978 | C027200900 | OVAÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA | 2010-02-04 | 2009-12-22 | 2009-12-22 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO PLACIDO CASTELO - CASTELAO EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | DL00022009 | 4512009 |  | 100 | 45 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 493115.92
7058 | 0552015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-27 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN/CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 169/2015 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 12652.39
6436 | A029201201 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2015-06-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - ESTADO DO CEARÁ | 549 |  |  | MARANGUAPE | 004/2011 | 019/2012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2186504.76
7148 | 032016CEARAPORTOS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-04-07 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - MANUTENÇÃO CEARAPORTOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 2015002 | 085/2016 | S2GPR | 100 | 180 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 625846.36
6859 | 0122013SESA03 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2014-03-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE IGUATU - CE | 0 | -6.3502 | -39.2955 | IGUATU | 20120004 | 012/2014 | 893150 | 98.86 | 60 | SESA | Concluída | Obra | 92663.35
5895 | A254200901 | C.E CONSTRUÇÕES | 2012-01-08 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DE 03 TRES ESCOLAS ESTADUAIS MEDIO REGULAR INCLUSIVE EM AEREA RURAL NOS MUNICIPIOS DE IPUEIRAS MATRIZ DE SÃO GONSALO COM 10 DEZ SALAS BARRO VILA DO RIACHAO COM08 OITO SALAS E MISSAO VELHA | 555 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | CP00112009 | 4292009 |  | 91.92 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 724584.46
5737 | A010200901 | COSAMPA | 2011-05-17 | 2009-05-28 | 2009-05-15 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 08 SALAS NA LOCALIDADE DE BARBALHA - LOTE I | 540 |  |  | BARBALHA | CP00082008 | 1982009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 483832.55
6139 | P076200900 | SAMARIA | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE 176 TRECHO SANTA QUITERIA - CATUANDA COM EXCUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | SANTA QUITÉRIA | DL00142009 |  |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 2386954.67
6773 | 042013ISSEC01 | L23 | 2014-11-06 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - ISSEC - PRÉDIO SEDE READEQUAÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 160/2014 | S2GPR | 100 | 60 | ISSEC | Concluida | Manutenção | 93567.27
7668 | 02762017SEDUC03 | CONSTRAM | 2018-12-16 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38), EEFM CAMPOS SALES, CAMPOS SALES - CE | 0 |  |  | CAMPOS SALES | 20130017 | 087/2018 | S/N | 0 | 180 | SEDUC | Paralisada | Obra | 167487.48
7403 | 082016SETUR01 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2016-09-21 | 2016-03-21 | 2016-03-18 | EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CEARÁ. | 64 |  |  | PARAIPABA | 20150004 | 059/2016 | 978924 | 100 | 120 | SETUR | Concluída | Obra | 757819.69
4822 | U027201000 | CIMEL EPP | 2011-08-09 | 2010-04-08 | 2010-04-08 | CONSTRUÇÃO DE 05 SALAS DE AULAS E REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA UECE/FECLESC EM QUIXADA | 150 |  |  | QUIXADÁ | TP00022009 | 1052010 |  | 99.89 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 336607.93
6683 | 032013DPGE03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-08-10 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA - ESTRUTURAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 082/2014 | S2GPR | 100 | 60 | DPGE | Concluida | Manutenção | 36306.4
4840 | Y009201000 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2010-12-30 | 2010-04-15 | 2010-03-03 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ | 80 |  |  | TIANGUÁ | CP00072009 | 1132010 |  | 100 | 180 | DETRAN | Concluída | Obra | 1509330.15
4559 | B081201000 | CIMEL EPP | 2011-08-15 | 2010-07-27 | 2010-06-29 | REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | 30 |  |  | BOA VIAGEM |  | 2212010 |  | 65.08 | 90 | SEJUS | Em Execução | Obra | 96198.53
7254 | 072015FUNCAP01 | CMB ENGENHARIA | 2016-01-15 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | REFORMA DO 3º PISO DO ISCB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS NA CAMPUS DO ITAPERI, EM FORTALEZA-CE | 60 | -3.7883 | -38.5519 | FORTALEZA | 20140004 | 052/2015 | 957733 | 100 | 60 | FUNCAP | Concluída | Obra | 149855.74
2582 | A171200901 | FORTEKS ENGENHARIA | 2013-01-05 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES | 450 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | CP00022009 | 3762009 | 406775 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2293975.42
5975 | C025200800 | VNC CONSTRUCOES | 2010-02-26 | 2008-11-04 | 2008-10-23 | CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS ESTADUIAS, EM TAUÁ | 390 |  |  | TAUÁ | CP02420058 | 1172008 | 172214 | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 427584.03
6566 | 012013CEARAPORTOS12 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-30 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - PORTO DO PECÉM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 084/2013 | S2GPR | 100 | 60 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 76800.57
6779 | 052013SESA16 | OX-GENIUM | 2014-12-03 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE A REDE DE TUBULAÇÃO NAS OBRAS DAS POLICLÍNICAS TIPO II SOBRAL - CE (LOTE II) | 271 |  |  | SOBRAL | 32011 | 113/2013 | 843395 | 0 | 90 | SESA | Cancelada | Obra | 135541.09
7556 | 0622017SPS07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-07-30 | 2017-07-20 | 2017-07-04 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 12017 | 064/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 7033.57
6215 | T045200900 | LINEAR CONSTRUÇÕES | 2010-06-28 | 2009-08-03 | 2009-05-06 | CONSTRUÇÃO DE UMA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - PADRÃO II, COM NOVA FACHADA, EM VARZEA ALEGRE | 150 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | CC00322009 |  |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 625065.97
6141 | p078200900 | DELTA | 2010-03-01 | 2009-09-03 | 2009-09-03 | RECUPERAÇÃO DA CE-368 TRECHO ENTROCAMENTO CE-060 BANABUIU | 0 |  |  | BANABUIÚ | DL00162009 | 3272009 |  | 96.66 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 317214.1
5910 | A325200902 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-04-04 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | CONSTRUÇÃO DE (DUAS) 2 ESCOLAS INDIGENAS COM DUAS SALAS, NOS MUNICIPIOS DE CANINDE (LOCALIDADE DE GAMELEIRA) E TAMBORIL | 430 |  |  | TAMBORIL | CP00142009 | 602010 |  | 99.02 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 258353.87
6857 | 0122013SESA01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2014-03-21 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 0 | -7.2222 | -39.3051 | JUAZEIRO DO NORTE | 20120004 | 011/2014 | 893150 | 98.39 | 60 | SESA | Concluída | Obra | 91273.91
4690 | A034201000 | CONSTRUTORA ADLE | 2010-07-03 | 2010-04-05 | 2010-02-19 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06 ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO MEDIO EM FORTALEZA LOMOEIRO DO NORTE JAGUARIBE CRATO | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | CP00192009 | 972010 |  | 0 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 303392.5
4693 | A054201000 | MFP CONSTRUTORA | 2010-11-24 | 2010-03-30 | 2010-03-02 | CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFFICIONAL COM 12 SALAS NO MUNICIPIO DE GRANJA E ARACOIABA | 0 |  |  | ARACOIABA | CP00222009 | 682010 |  | 34.37 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5622947.82
6702 | 0352014SESA03 | L23 | 2014-12-06 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA 1ª ENFERMARIA | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 099/2014 | 923229 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 383361.58
6142 | P079200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | RECUPERAÇÃO DA CE 085 TRECHO CAMOCIM- DIVISA /PIAUI COM EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | CAMOCIM | DL | 3282009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 292624.63
6143 | P080200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A RECUPERAÇÃO DA CE 183 TRECHO BR222-CE COM EXECUÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | FORTALEZA | DL00202009 | 3292009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 392937.05
5745 | A014200901 | CIPAL | 2010-04-17 | 2009-04-23 | 2009-04-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL PADRÃO COM 12 SALAS DE AULA EM MADALENA | 180 |  |  | MADALENA | CP00832008 | 1512009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 669314.01
6778 | 052013SESA15 | OX-GENIUM | 2014-12-03 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE A REDE DE TUBULAÇÃO NAS OBRAS DAS POLICLÍNICAS TIPO II QUIXADÁ- CE (LOTE II) | 271 |  |  | QUIXADÁ | 32011 | 113/2013 | 843395 | 69.29 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 135541.09
6898 | 052013SEFAZ03 | MPI | 2014-07-23 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE TOMADAS FRIGORIFICAS SENDO 1 (UM) NO POSTO FISCAL DE PARAMBU | 60 |  |  | PARAMBU | 20130002 | 153/2013 | 898094 | 126.14 | 30 | SEFAZ | Concluída | Obra | 23296.42
6466 | 022012CONPAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-23 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CONPAM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 003/2013 | S2GPR | 100 | 120 | CONPAM | Concluida | Manutenção | 76389.44
6854 | 052014URCA07 | SM | 2015-01-04 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO MULTIFUNCIONAL DO CARIRI | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 42014 | 248/2014 | S2GPR | 100 | 45 | URCA | Concluida | Manutenção | 138823.84
6591 | 022013SEMACE01 | L23 | 2014-06-16 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS - SEMACE - CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LÓGICA E HIDRÁULICAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 099/2013 | S2GPR | 87.86 | 180 | SEMACE | Em Execução | Manutenção | 497826.97
4752 | D265201000 | TECNOCON | 2012-08-10 | 2010-04-29 | 2010-04-29 | CONSTRUÇAÕ DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA | 300 |  |  | ITAPIPOCA | CP00382009 | 1232010 |  | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1310421.21
7073 | 022015VICEGOV02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-03 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - GABINETE DA VICE-GOVERNADORA - MANUTENÇÃO GABINETE VICE-GOVERNADORA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 177/2015 | S2GPR | 100 | 60 | VICEGOV | Concluida | Manutenção | 18112.89
5891 | A249200901 | EURO CONTRUÇÕES LTDA | 2010-04-10 | 2009-11-12 | 2009-11-12 | CONSTRUÇAÕ DE ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO REGULAR,COM 10 SALAS,NA LOCALIDADE DE JURITIANHA | 0 |  |  | ACARAÚ | CP00072009 | 4352009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 215221.74
5842 | A180200901 | ATLANTIDA | 2010-07-10 | 2009-11-13 | 2009-11-06 | CONSTRUÇÃO DE 03(TRES) ESCOLAS PROFISSIONAIS COM 12 SALAS PADRAO MEC/FNDE LOTE Nº III MUNICIPIO DE MAURITI | 0 |  |  | MAURITI | CP00032009 | 3992009 |  | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 746270.39
4695 | A062201000 | TARCON | 2011-04-13 | 2010-04-27 | 2010-04-27 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA E.E.M NO MUNCIPIO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 180 |  |  | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | CP00232009 | 1252010 |  | 78.78 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 408746.78
4847 | A277200900 | CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA. | 2010-07-23 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, NO MUNICIPIO JAGUARUANA,LOTE Nº 03 | 0 |  |  | JAGUARUANA | CP00132009 |  |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6872920.4
4748 | C013201000 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-02-26 | 2010-06-01 | 2010-05-25 | CONSTRUÇAÕ DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA DOS DOIS LADOS NO DISTRITO DE JAGUARAO NO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 90 |  |  | ARACOIABA | TP00072009 | 1692010 |  | 95.31 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 399430.82
7387 | 0262015SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2016-03-13 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA DA UNIDADE DE TRANSIÇÃO DE AQUIRAZ, DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ E DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SÃO MIGUEL | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 106/2015 | 977529 | 100 | 90 | SPS | Concluída | Obra | 1414910.4
2602 | A183200901 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-10-27 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE I | 300 |  |  | ITAITINGA | CP00012009 | 3682009 | 406675 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1516300.23
7379 | 01952015SEDUC01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2016-11-27 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE MARCO/CE | 0 | -3.1314 | -40.1533 | MARCO | 20140045 | 098/2015 | 970744 | 0.58 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1146085.63
4722 | B022201000 | CIPAL | 2010-05-30 | 2010-03-02 | 2010-02-09 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE OROS-CE | 0 |  |  | ORÓS | TP00102009 | 372010 |  | 100 | 90 | SEJUS | Em Execução | Obra | 179141.71
6801 | 022013SEFAZ01 | JR COMÉRCIO | 2013-08-05 | 2013-05-08 | 2013-05-08 | OBRAS DE SUB-ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DA SEFAZ, EM VALPARAISO, NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ - CE | 0 |  |  | TIANGUÁ | 20120003 | 102/2013 | 888296 | 26.83 | 90 | SEFAZ | Cancelada | Obra | 216575.71
5943 | B095200800 | VNC CONSTRUCOES | 2010-07-08 | 2008-11-11 | 2008-11-11 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PARA 32 VAGAS, EM UJMIRIM | 195 |  |  | UMIRIM | TP1232008 | 1312008 | 168318 | 99.95 | 180 | SEJUS | Em Execução | Obra | 1581023.38
5938 | B075200900 | CONDUTA CONSTRUÇÕES | 2010-09-14 | 2009-12-04 | 2009-12-04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE CAMOCIM- CE | 90 |  |  | CAMOCIM | TP00032009 |  |  | 100 | 120 | SEJUS | Em Execução | Obra | 291044.31
6081 | J026200900 | MARQUISE | 2010-11-20 | 2009-07-07 | 2009-06-26 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE NEGÓCIOS E CONVENÇÕES DO CARIRI | 322 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  | 2412009 |  | 98.88 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 7864597.42
6414 | E004200900 | GEOSOLO ENGENHARIA | 2012-11-12 | 2009-05-13 | 2009-04-29 | EXECUÇÃO DO SISTEMA "OFF FARM" E "ON FARM" DO PROJETO DE AGRICULTURA IRRIGADA - MANDACARU - 1ª ETAPA | 695 |  |  | MARACANAÚ | CP00602007 | 1782009 |  | 92.69 | 150 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Em Execução | Obra | 7119391.41
7809 | 0152018PEFOCE01 | CONSTRUMAIA | 2021-07-21 | 2018-02-28 | 2018-02-22 | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE DE ITAPIPOCA - PEFOCE | 967 |  |  | ITAPIPOCA | 20170001 | 012/2018 | 1038794 | 93.7 | 240 | PEFOCE | Em Execução | Obra | 4142033.29
6916 | 0852013SEDUC01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2014-07-04 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO DE ARARIPE - CE | 150 | -7.2073 | -40.1269 | ARARIPE | 20130001 | 163/2013 | 901678 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 1410135.64
4764 | E051201000 | ARQUETIPO | 2015-11-29 | 2010-08-09 | 2010-08-02 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS TIPO 8,9 E 11 NO PADRAO FUNASA PARA 74(SETENTA E QUATRO) FAMILIAS NO MUNICIPIOS DE IPUEIRAS - CE | 1180 |  |  | IPUEIRAS |  | 2312010 |  | 100 | 330 | SDA | Concluída | Obra | 174930.66
4827 | T022201000 | KOLINA CONSTRUÇÕES | 2011-01-08 | 2010-12-10 | 2010-10-08 | SERVIÇO DE PINTURA DA AERA EXTERNA DO PREDIO DA CIOPS EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 3442010 |  | 100 | 30 | SSPDS | Concluída | Obra | 17109.2
7820 | 0292018SECULT01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2020-12-01 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | OBRA DE REFORMA DO MUSEU DA IMAGEM E SOM - MIS, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 608 | -3.7274 | -38.5046 | FORTALEZA | 20160001 | 054/2018 | 1040675 | 96.36 | 180 | SECULT | Em Execução | Obra | 1177579.92
4691 | A035201000 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-01-11 | 2010-04-05 | 2010-02-19 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGURLAR EM VARIOS MUNICIPIOS | 90 |  |  | CRATO | CP00192009 | 962010 |  | 51.89 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 204978.06
5871 | A226200902 | BINOMIO | 2011-08-15 | 2009-11-18 | 2009-11-18 | CONSTRUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA INCLUSIVE EM AREAS RURAIS LOTE Nº13 (OCARA/CURUPIRA) | 420 |  |  | OCARA | CP00042009 | 4042009 |  | 94.26 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1610066.22
4682 | A018201000 | CONSTRAM | 2010-06-12 | 2010-03-15 | 2010-03-08 | AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA EEEP AMELIA DE FIGEIREDO DE LAVOR LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE IGUATU | 0 |  |  | IGUATU | CP00182009 | 582010 |  | 16.21 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2174112.46
5861 | A220200902 | MIG CONSTRUÇÕES | 2010-05-24 | 2009-11-26 | 2009-10-30 | CONSTRUÇÃO DE 16(DEZESSEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIO DO ESTADO DI CEARA INCLUSIVE EM AREAS RURAIS LOE Nº 06 (IRAUÇUBA/MISSI) | 0 |  |  | IRAUÇUBA | CP00042009 | 4152009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2233192.5
4683 | A019201000 | CONSTRAM | 2010-06-12 | 2010-03-15 | 2010-02-11 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEEP FRANCISCA ALBUQUERQUE DE MOURA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CEDRO | 0 |  |  | CEDRO | CP00182009 | 512010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 309253.95
7421 | 0192016SAP01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-01-14 | 2016-05-23 | 2016-04-26 | OBRA DE REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DE TAMBORIL-CE | 90 |  |  | TAMBORIL | 20150001 | 063/2016 | 982078 | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 141954.71
2478 | C023201007 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS | 360 |  |  | NOVA RUSSAS | CP2010001 | 2932010 |  | 60.78 | 120 | S.ESPORTES | Paralisada | Obra | 142524.61
6403 | D064201201 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - BREJO SANTO | 60 |  |  | BREJO SANTO |  | 102012 |  | 63.45 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 35159.21
6024 | D479200800 | CINZEL | 2011-09-13 | 2008-05-07 | 2008-04-29 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS (1ª ETAPA) - FORTALEZA | 865 |  |  | FORTALEZA | CP00552007 | 62008 | 155889 | 100 | 360 | SESA | Em Execução | Obra | 12516036.97
6663 | 0192014DETRAN01 | L23 | 2014-06-21 | 2014-05-08 | 2014-05-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - SEDE MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 056/2014 | 920193 | 100 | 45 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 113742.18
7193 | 0322014DETRAN01 | EFICAZ | 2015-08-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO JARDIM - CE | 0 |  |  | JARDIM | 20140001 | 030/2015 | 942102 | 0 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 557417.69
5906 | A273200900 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-08-04 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, EM PEREIRO | 0 |  |  | PEREIRO | CP00092009 | 4312009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6698132.15
5794 | A050200900 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2010-02-02 | 2009-04-09 | 2009-02-19 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EEFM LIDIA BEZERRA, EM SABOEIRO | 210 |  |  | SABOEIRO | CP00842008 | 1182009 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 508064.84
2472 | C023201001 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE CATUNDA | 360 |  |  | CATUNDA | CP2010001 | 2902010 |  | 75.58 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 211821.76
7260 | 01472015SEDUC01 | CAD CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-03-16 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140013 | 091/2016 | 974158 | 23.24 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1695106.24
2473 | C023201002 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE GRAÇA | 360 |  |  | GRAÇA | CP2010001 | 2912010 |  | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 265931.54
6901 | 062013SEFAZ01 | C.E CONSTRUÇÕES | 2015-03-20 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | REFORMA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DA SEFAZ - DCCOT, EM FORTALEZA - CE | 251 | -3.7254 | -38.527 | FORTALEZA | 20130001 | 149/2013 | 899374 | 36.8 | 120 | SEFAZ | Cancelada | Obra | 343800.38
6866 | 0352014SESA09 | L23 | 2015-01-31 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - RECUPERAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 257/2014 | 923229 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 166936.44
4845 | V039201001 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2010-12-10 | 2010-11-11 | 2010-10-06 | REFORMA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD A UNIVESIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA | 0 |  |  | CRATO |  | 3162010 |  | 0 | 30 | URCA | Em Execução | Obra | 121439.6
4765 | E052201001 | LIDER | 2011-07-04 | 2010-08-09 | 2010-08-02 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS TIPO8,9 E 11 NO PADRAO FUNASA PARA 98(NOVENTA E OITO) FAMILIAS NOS MUNICIPIOS DE BANABUIU,MILHÃ,LAVRAS DA MANGABEIRA AURORA E PORTEIRAS | 0 |  |  | BANABUIÚ |  | 2352010 |  | 100 | 330 | SDA | Concluída | Obra | 98801.5
5867 | A224200902 | POLY CONSTRUÇOES | 2010-04-11 | 2009-11-13 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | SANTA QUITÉRIA | CP00042009 | 4002009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1451677.92
7083 | 0272016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-05-15 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 12015 | 011/2016 | S2GPR | 95.13 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 223250.41
7085 | 0272015FUNECE05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-29 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - REFORMA DO BLOCO E | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 012/2016 | 953351 | 93.7 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 32888.1
6812 | 0132014SDA01 | L23 | 2014-11-06 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SDA - REFORMA DO BANHEIRO DO 1º PAVIMENTO E CALÇADA DE ACESSIBILIDADE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 197/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SDA | Concluida | Manutenção | 23109.23
6807 | 0482014SESA01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-11-29 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - LACEN - REFORMA GERAL EM LABORATÓRIO - SENADOR POMPEU - CE | 0 |  |  | SENADOR POMPEU | 262013 | 190/2014 | S2GPR | 0 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 80389.38
4778 | P017201100 | CONSTRUTORA CORAL | 2011-07-09 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CENÁRIO DE DESASTRE NA REGIAO METROPOLITANA DO MUNICIPIO DE CRATO | 0 |  |  | CRATO | DL00012011 | 302011 |  | 0 | 90 | P.M | Aguardando OS | Obra | 2520000
2481 | D342201000 | EDCON COSTRUÇÕES | 2013-05-28 | 2010-10-05 | 2010-10-05 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE QUIXERAMOBIM | 476 |  |  | QUIXERAMOBIM | CP0362009 | 2962010 |  | 99.98 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1426318
6690 | 0342014SESA01 | L23 | 2014-08-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 088/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 95623.07
6410 | D064201208 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - ICÓ | 60 |  |  | ICÓ |  | 102012 |  | 100 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 23684.92
4600 | J037201100 | POLY CONSTRUÇOES | 2012-11-07 | 2011-09-22 | 2011-09-22 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL, GUARITA E SECINC DO AEROPORTO DO POLO TURÍSTICO DE JERICOACOARA, NO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. | 0 |  |  | CRUZ |  | 074/2011 | 740397 | 1.51 | 360 | SETUR | Cancelada | Obra | 9200257.6
4747 | C012201000 | G & M | 2010-07-23 | 2010-05-25 | 2010-05-25 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VILA OLIMPICA DE CANIDEZINHO | 0 |  |  | CANINDÉ | TP00052009 | 1682010 |  | 90.34 | 60 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 129679.82
7164 | 042016PGJ01 | SM | 2016-11-12 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ - REFORMA NÚCLEO TRAIRÍ - CE | 0 |  |  | TRAIRI | 20150001 | 088/2016 | S2GPR | 100 | 30 | PGJ | Concluida | Manutenção | 34927.52
4716 | B008201000 | WDA CONSTRUÇÕES | 2012-01-11 | 2010-02-10 | 2010-02-10 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA, COM CAPACIDADE PARA 127 DETENTOS,NO MUNICIPIO DE CRATO-CE | 0 |  |  | CRATO | CP00032009 | 242010 | 507815 | 111 | 270 | SEJUS | Paralisada | Obra | 2941281.96
6280 | U055201000 | CONSTRUTORA CIANO LTDA - EPP | 2012-03-26 | 2010-07-08 | 2010-04-30 | REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÕES NOS CAMPI DA FUNECE/UECE ITAPERY EM FORTALEZA | 327 |  |  | FORTALEZA |  | 2172010 |  | 100 | 90 | UECE | Concluída | Obra | 567408
6913 | 0232015FUNECE01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-07-22 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA EM QUIXADA-CE | 0 |  |  | QUIXADÁ | 20130026 | 038/2015 | S2GPR | 100 | 90 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 240113.86
6723 | 032014CONPAN01 | L23 | 2014-08-26 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CONPAM - MANUTENÇÃO DA COPA E FACHADA PRINCIPAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 116/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CONPAM | Concluida | Manutenção | 20558.72
5901 | A266200900 | C.E CONSTRUÇÕES | 2011-12-27 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES, NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS | 510 |  |  | IPUEIRAS | CP00102009 | 4302009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6094545.03
7216 | 0372015DETRAN04 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - TAUÁ - CE | 668 | -7.2666 | -39.3496 | TAUÁ | 20140005 | 018/2015 | 950690 | 36.13 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 123070.17
4592 | E075201001 | PRIMOR CONSTRUÇÕES | 2013-11-17 | 2010-10-05 | 2010-09-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 10(DEZ) MUNICIPIOS DE GROAIRAS, MASSAPÊ E SANTANA DO ACARAÚ, LOTE IV | 361 |  |  | GROAÍRAS |  | 0297/2010 |  | 96.6 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 488397.5
6277 | R055201000 | MPA CONSTRUÇÕES | 2014-04-29 | 2010-08-13 | 2010-08-06 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CAMARA - ADOC EM FORTALEZA- CE | 944 |  |  | FORTALEZA |  | 2422010 |  | 119.98 | 180 | STDS | Concluída | Obra | 3332516.13
2522 | C022201001 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2011-12-21 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NOS MUNICÍPIOS DE ITAPIPOCA, TURURU, ITAPAJÉ, MIRAIMA, BELA CRUZ E IRAUÇUBA - CE | 60 |  |  | ITAPIPOCA | CP2010001 | 3302010 |  | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 1734379.67
6783 | 0102014SEFAZ01 | SM | 2014-10-14 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEXAT CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20130026 | 170/2014 | S2GPR | 61.94 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 55908.6
4710 | AD01201000 | MEMP CONSTRUÇÕES | 2010-05-25 | 2010-02-25 | 2010-02-25 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPANSÃO DA UNIDADE FABRIL DA MARISOL NORDESTE, EM PACATUBA | 0 |  |  | PACATUBA | CP00012009 | 402010 |  | 0 | 90 | ADECE | Em Execução | Obra | 1753345.77
2553 | B034201000 | CG CONSTRUÇÕES | 2012-12-01 | 2012-02-06 | 2012-01-30 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PUBLICA COM CAPACIDADE PARA 153 (CENTO E CINQUENTA TRES) DETENTOS NO MUNICIPIOS DE TIANGUA | 0 |  |  | TIANGUÁ |  | 52012 |  | 7.69 | 300 | SEJUS | Cancelada | Obra | 4095594.65
4729 | B061201000 | CONSTRUTORA J. H. ROCHA LTDA | 2011-07-06 | 2010-06-10 | 2010-06-02 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO GOVERNADOR STÊNIO GOMES NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE | 120 |  |  | ITAITINGA |  | 1832010 | 604656 | 100 | 90 | SEJUS | Em Execução | Obra | 164822.92
2579 | A073201100 | CAPELLA CONSTRUÇÕES | 2012-05-11 | 2011-09-15 | 2011-09-15 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM 12(DOZE) SALAS PADRÃO MEC/FNDE ESPECIAFICAÇÕES TÉCNICAS | 0 |  |  | CANINDÉ |  | 462011 |  | 96.46 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5866045.28
4595 | E075201004 | PRIMOR CONSTRUÇÕES | 2013-11-17 | 2010-10-05 | 2010-09-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NO MUNICIPIO DE MARCO, LOTE IV | 361 |  |  | MARCO |  | 0297/2010 |  | 0 | 360 | SDA | Cancelada | Obra | 55898.04
4596 | E075201005 | PRIMOR CONSTRUÇÕES | 2013-11-17 | 2010-10-05 | 2010-09-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS 10(DEZ) MUNICIPIOS DE CARIÚS, CAMPOS SALES, MISSÃO VELHA E MAURITI - CE, LOTE VII | 361 |  |  | CAMPOS SALES |  | 0297/2010 |  | 99.76 | 360 | SDA | Em Execução | Obra | 587593.08
4686 | A032201001 | CONSTRUMAIA | 2010-06-05 | 2010-03-08 | 2010-03-08 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06(SEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA ,SOBRAL,LIMOEIRO DO NORTE,JAGUARIBE,CRATO E PENAFORTE-CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | CP00192009 |  |  | 100 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 762706.8
6624 | 032013SETUR06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA ARPÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 222/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
6625 | 032013SETUR07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA ITAPARIKA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 223/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 7559.28
4717 | B012201000 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-12-06 | 2010-02-10 | 2010-01-25 | CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PARA 153 DETENTOS, NO MUNICÍPIO DE CRATÉUS-CE | 0 |  |  | CRATEÚS | CP00012009 | 262010 |  | 10.33 | 300 | SEJUS | Em Execução | Obra | 4094321.2
6815 | 042014STDS02 | L23 | 2014-11-15 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - MANUTENÇÃO CASA ABRIGO, REFORMA DE UM GALPÃO, ADAPTANDO P/ UMA LAVANDERIA E UMA SALA PEDAGÓGICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 204/2014 | S2GPR | 100 | 30 | STDS | Concluida | Manutenção | 46791.81
7592 | 0162017SETUR01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2020-01-06 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ | 246 |  |  | ACARAÚ | 20160009 | 039/2017 | 1009897 | 100 | 240 | SETUR | Concluída | Obra | 3361248.5
5759 | A022200901 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-01-17 | 2009-04-23 | 2009-04-03 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM NARCISO FERREIRA DE MATOS (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XIII | 150 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 |  |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 288535.87
7745 | 0882017STDS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-04-09 |  |  | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | 0 |  |  | BARBALHA | 20170025 |  | 0 | 0 | 0 | STDS | Aguardando OS | Obra | 1614695.05
7087 | 092016CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-07-09 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E ANEXOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 017/2016 | S2GPR | 100 | 90 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 464641.21
4760 | D340201000 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-11-02 | 2010-05-04 | 2010-05-04 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MUNICIPIO DE CASCAVEL | 500 |  |  | CASCAVEL | CP00392009 | 1262010 | 567515 | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1379365.19
5760 | A022200902 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-01-17 | 2009-04-23 | 2009-04-03 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM NARCISO FERREIRA DE MATOS (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XIII | 150 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 |  |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 143414.85
6405 | D064201203 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - CANINDÉ | 60 |  |  | CANINDÉ |  | 102012 |  | 62 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 45001.51
6760 | 0242014DETRAN01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-07 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL PRE SENADOR POMPEU - CE | 0 |  |  | SENADOR POMPEU | 20130026 | 151/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 32053.5
4741 | C007201001 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2012-10-28 | 2010-04-13 | 2010-04-06 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, NOS MUNICIPIOS DE CRATEUS,MOMBAÇA,E QUIXADA LOTE III | 840 |  |  | CRATEÚS | CP00032009 | 0100/2010 |  | 98.21 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 214827.94
6975 | 0102015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-31 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - OBRAS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM ALOÍSIO LORSCHEIDER - CECAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 073/2015 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 121992.71
4813 | T015201000 | LINEAR CONSTRUÇÕES | 2010-10-03 |  | 2010-05-06 | CONSTRUÇÃO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE | 0 |  |  | VÁRZEA ALEGRE |  |  |  | 0 | 0 | SSPDS | Aguardando OS | Obra | 625065.96
4705 | A109201002 | G & M | 2010-08-15 | 2010-05-18 | 2010-05-06 | AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EEFM SABINO NUNES DA SILVA, EM SÃO LUIS DO CURU. LOTE 02 | 0 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU |  | 1522010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 54328.28
7084 | 0272013SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-31 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA - AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO E COPA DA ENFERMARIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 023/2016 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 66596.61
6648 | 0312014SESA12 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA DO NUOMAN TERCEIRIZADOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 045/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 8633.35
7652 | 03592019SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-10-02 | 2019-07-11 | 2019-06-11 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA (LOTE II) | 150 |  |  | ALCÂNTARAS | 20160007 | 048/2019 | S2GPR | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1570927.44
6408 | D064201206 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - CRATEÚS | 60 |  |  | CRATEÚS |  | 102012 |  | 96.2 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 23838.28
6822 | 022014CODECE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-01-20 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO P/IMPLANTAÇÃO DE (8) EMPRESAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS/TELEFÔNICAS - CRATEÚS/CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 42014 | 215/2014 | S2GPR | 97.09 | 90 | CODECE | Concluida | Manutenção | 148114.8
6342 | A189200901 | DUPLO M | 2011-07-23 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE IX | 420 |  |  | ICÓ | CP00012009 | 3792009 | 406875 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2368896.51
6583 | 0112013FUNECE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-05 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO G | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 021/2014 | S2GPR | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 47921.66
2439 | R083201000 | DOMO | 2010-11-30 | 2010-09-02 |  | REFORMA E ADAPTAÇÃO NA UNIDADE RESTAURANTE POPULAR MEDO DO POVO EM PARANGABA EM FORTALEZA | 30 | -3.759 | -38.5641 | FORTALEZA | CC0042010 | 2612010 |  | 100 | 60 | STDS | Concluída | Obra | 31445.49
4598 | E091201000 | ART CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2012-09-24 | 2010-10-05 | 2010-09-02 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS SITUADAS NOS TRES(3) MUNICIPIOS DE MULUNGU,IBARETAMA E OCARA | 361 |  |  | MULUNGU |  | 2992010 |  | 71.3 | 360 | SDA | Concluída | Obra | 637294.08
7241 | 0222015FUNECE01 | MPI | 2016-10-13 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA UECE - ITAPERI, EM FORTALEZA-CE | 360 | -3.786 | -38.5526 | FORTALEZA | 20140004 | 035/2015 | 953278 | 75.76 | 180 | FUNECE | Concluída | Obra | 856847.53
5877 | A229200902 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-06 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 300 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP00042009 |  |  | 22.32 | 150 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1685093.08
6682 | 032013DPGE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-08-10 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA - NUDEP | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 081/2014 | S2GPR | 100 | 60 | DPGE | Concluida | Manutenção | 24269.58
6925 | 0122013CIDADES03 | CONSTRUTORA CORAL | 2016-11-17 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | CONTENÇÃO DA ENCOSTA | 570 |  |  | CRATO | 20120012 | 180/2013 | 906354 | 100 | 540 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 13907299.73
6959 | 0582015SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-24 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | DIVERSOS SERVIÇOS EXECUTADOS NESTE HOSPITAL GERAL DR.CÉSAR CALS DE OLIVEIRA, HGCCO, NA UTI ADULTO, CENTRO CIRÚRGICO GERAL, CENTRO DE IMAGEM, CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO E DIVERSOS OUTROS SETORES DO HOSPITAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 059/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 286981.83
5930 | B039200900 | LA EMPREENDIMENTOS | 2010-01-29 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA (ARQ. 01 LADO) DA PENITENCÍARIA INDUSTRIAL REGIONAL DE SOBRAL- PIRS NO MUNICIPIO DE SOBRAL -CE | 67 |  |  | FORTALEZA | TP02522008 |  |  | 33.81 | 120 | SEJUS | Em Execução | Obra | 259000
4611 | 9201000 | TECHNILUX | 2010-06-25 |  | 2010-02-25 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE BALIZAMENTO NOTURNO DO AEROPORTO DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE |  |  |  | 0 | 0 | DER | Aguardando OS | Obra | 583303.72
6869 | 01402014SEDUC07 | L23 | 2015-01-08 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETOR RECEPÇÃO E PÁTIO EXTERNO - ELÉTRICO E LÓGICO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 262/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 25605.48
6853 | 0522014SESA02 | L23 | 2014-12-24 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HEMOCE-CE - ADEQUAÇÃO PARA AGÊNCIA TRANSFUNCIONAL DE ATENDIMENTO REMOTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 250/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 67361.89
6835 | 0242013SESA04 | L23 | 2014-11-27 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CEO CENTRO - REFORMA CEO CENTRO - SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E SAME = EMERGÊNCIA + CIRCULAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 227/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 89999.33
4706 | A111201001 | W2 | 2011-12-10 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, EM FORTALEZA, LOTE 01 | 210 |  |  | FORTALEZA |  | 1502010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 556668.41
7340 | 0632015SESA01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2016-07-20 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM FORTALEZA/CE | 0 | -3.7447 | -38.5582 | FORTALEZA | 20140007 | 099/2015 | 968869 | 0 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 1485917.77
6645 | 0312014SESA09 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA NUESP | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 042/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 3173.9
6483 | 012013CEARAPORTOS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-02 | 2013-01-02 | 2012-12-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - INFRAESTRUTURA SCANNER | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 007/2013 | S2GPR | 100 | 60 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 142217.74
7201 | 0792016DETRAN01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-01-09 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DA REGIONAL DO DETRAN NO MUNICIPIO DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 110/2016 | 994204 | 0 | 60 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 81469.8
4675 | A013201000 | CDG | 2010-06-12 | 2010-03-15 | 2010-02-02 | AMPLIAÇÃO NA ESCOLA EEEP JULIO FRANÇA LOCALIZADA EM BELA CRUZ | 0 |  |  | BELA CRUZ | CP00182009 | 572010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 326168.67
4739 | C006201001 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2012-03-03 | 2010-03-25 | 2010-01-26 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NOS MUNICIPIOS DE CAMOCIM E SÃO BENEDITO | 620 |  |  | CAMOCIM | CP00032009 | 712010 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 217471.15
4740 | C006201002 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2012-03-03 | 2010-03-25 | 2010-01-26 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NOS MUNICIPIOS DE CAMOCIM E SÃO BENEDITO | 620 |  |  | SÃO BENEDITO | CP00032009 | 712010 |  | 76.91 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 217471.15
4714 | B004201000 | ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2010-05-10 | 2010-02-10 | 2010-02-10 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA COLÔNIA AGRÍCOLA PADRE JOSÉ ESMERALDO DE MELO,NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI -CE | 0 |  |  | SANTANA DO CARIRI | TP00082009 | 232010 |  | 98.22 | 90 | SEJUS | Cancelada | Obra | 302167.03
7390 | 032016UVA01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-12-21 | 2016-02-15 | 2016-02-01 | OBRAS DE REFORMA DE BANHEIROS NO CAMPUS CIDÃO, EM SOBRAL - CE | 90 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 042/2016 | 974480 | 100 | 60 | UVA | Concluída | Obra | 80029.17
6407 | D064201205 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - CAUCAIA | 60 |  |  | CAUCAIA |  | 102012 |  | 81.4 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 52416.35
2415 | R076201000 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA | 2012-10-04 | 2010-08-02 | 2010-06-30 | REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO MIRIAM PORTO MOTA PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA EM FORTALEZA-CE | 555 |  |  | FORTALEZA | CP0042009 | 2282010 |  | 100 | 240 | STDS | Concluída | Obra | 3996527.46
5860 | A220200901 | MIG CONSTRUÇÕES | 2010-05-24 | 2009-11-26 | 2009-10-30 | CONSTRUÇÃO DE 16(DEZESSEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIO DO ESTADO DI CEARA INCLUSIVE EM AREAS RURAIS LOE Nº 06 (IRAUÇUBA/MISSI) | 0 |  |  | IRAUÇUBA | CP00042009 | 4152009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 404734.41
6656 | 0232013SESA07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-10 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - ÁREA EXTERNA DA PASSARELA DO ED.REGIS JÚCA | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 064/2014 | 902186 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 21101.4
7263 | 01482015SEDUC02 | PODIUM ENGENHARIA LTDA | 2018-06-06 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI GENTIL BARREIRA COM 12 SALAS, EM FORTALEZA -CE | 610 | -3.7653 | -38.608 | FORTALEZA | 20140005 | 104/2015 | 674296 | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4598393.17
6359 | N001201200 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2012-07-29 | 2012-03-01 | 2012-02-23 | SERV. COMPLE. CONST. CENTRO EDU. A DISTANCIA | 61 |  |  | SOBRAL |  | 72012 |  | 100 | 90 | SECITECE | Concluída | Obra | 1321882.41
6805 | 0252014DETRAN02 | SM | 2014-10-29 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - DETRAN - REBOCO MURO EXTERNO ÁREA DE EXAMES DETRAN - CRATO | 0 |  |  | CRATO | 20130026 | 188/2014 | 937889 | 0 | 30 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 67141.5
2524 | 31201000 | CG CONSTRUÇÕES | 2017-06-20 | 2010-11-29 | 2010-11-22 | CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO ACQUARIO CEARA E PRAÇA DAS AGUAS EM FORTALEZA | 1514 |  |  | FORTALEZA | CP20090004 | 3362010 |  | 95.88 | 120 | SEINFRA | Em Execução | Obra | 21378743.64
7417 | 0292016SPS01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2016-10-01 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL CARDEAL ALOÍSIO LORSCHEIDER - CECAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 52016 | 061/2016 | 982278 | 100 | 180 | SPS | Concluída | Obra | 1767108.13
7221 | 0382015DETRAN01 | ECOPODIUM | 2018-08-27 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BATURITÉ NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | 860 | -4.317 | -38.8828 | BATURITÉ | 20140002 | 061/2015 | 950537 | 99.07 | 180 | DETRAN | Concluída | Obra | 2321794.32
6354 | SC37201107 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - QUIOSQUE COM DOIS BALCÕES | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 0 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 0
7165 | 052016PGJ01 | SM | 2016-12-12 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ - REFORMA NÚCLEO ARACATI - CE | 0 |  |  | ARACATI | 20150001 | 089/2016 | S2GPR | 97.39 | 60 | PGJ | Em Execução | Manutenção | 50712.18
6991 | 0122014FUNECE02 | L23 | 2015-07-30 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - MANUTENÇÃO DO FORRO NO NÚCLEO DE LINGUAS DO CENTRO DE HUMANIDADES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 087/2015 | S2GPR | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 19017.54
4704 | A109201001 | G & M | 2011-12-03 | 2010-05-18 | 2010-05-06 | AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EEFM SABINO NUNES DA SILVA, EM SÃO LUIS DO CURU. LOTE 02 | 420 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU |  | 1522010 |  | 94.88 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 528534.27
6406 | D064201204 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - CASCAVEL | 60 |  |  | CASCAVEL |  | 102012 |  | 91.08 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 34758.98
6235 | V043200900 | AMPLA ENGENHARIA | 2010-05-05 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA | 0 |  |  | CARIRIAÇU | TP00022009 | 4252009 |  | 100 | 150 | URCA | Concluída | Obra | 577964.46
6207 | T036200900 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2010-04-17 | 2009-03-24 | 2009-02-16 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, NO MUNICÍPIO DE MILAGRES-CE | 210 |  |  | MILAGRES | TP02482009 | 1002009 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 538149.88
6147 | P084200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | RECUPERAÇÃO DA CE-253, TRECHO GROAÍRAS-CARIRÉ | 0 |  |  | GROAÍRAS | DL00262009 | 3332009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 332808.8
6148 | P085200900 | CONSTRUTORA G & F LTDA | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE-284, TRECHO ENTRE CE-153 (CEDRO) | 0 |  |  | CEDRO | DL00272009 | 3342009 |  | 94.06 | 180 | P.M | Em Execução | Obra | 238377.13
7131 | 0642016DETRAN01 | SM | 2016-11-29 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - POSTO DETRAN BARBALHA/CE | 0 |  |  | BARBALHA | 20150001 | 064/2016 | S2GPR | 99.17 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 24943.22
6077 | J017200900 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 2010-03-24 | 2009-07-28 | 2009-04-14 | OBRAS DE RESTAURAÇAO DA FACHADA DO CONJUNTO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONÇEIÇAO E SEMINARIO DA PRAINHA EM FORTALEZA CE | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00012009 | 2592009 |  | 100 | 240 | SETUR | Concluída | Obra | 1230620.52
4792 | T004201000 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2010-05-24 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | REFORMA DA 3º DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NO BAIRRO OTÁVIO BONFIM, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00132009 |  |  | 100 | 120 | SSPDS | Concluída | Obra | 360000.01
7060 | 0562015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-06-15 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN-CE - PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO NO DETRAN DA MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 031/2016 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 283832.26
6672 | 012014METROFOR02 | L23 | 2014-06-18 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - METROFOR - SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DA FACHADA E DOS VIDROS NO PRÉDIO NOVO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 063/2014 | S2GPR | 100 | 30 | METROFOR | Concluida | Manutenção | 53884.18
4859 | A288200900 | MFP CONSTRUTORA | 2012-01-05 | 2009-12-15 | 2009-12-15 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, NO MUNICIPIO VIÇOSA DO CEARÁ | 300 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | CP00142009 | 4562009 |  | 58.1 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 6951122.31
7667 | 02762017SEDUC02 | CONSTRAN | 2018-12-16 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38), EEFM ADAIL BARRETO, CARIUS - CE | 0 |  |  | CARIÚS | 20130017 | 087/2018 | S/N | 5.89 | 180 | SEDUC | Paralisada | Obra | 353828.89
5935 | B059200900 | CONSTJEL | 2010-02-07 | 2009-11-10 | 2009-11-10 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA- CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | CC00022009 | 3942009 | 420075 | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 155598.09
6214 | T044200900 | TECNOCON | 2010-01-23 | 2009-07-28 | 2009-05-14 | CONSTRUÇÃO DE UMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PADRAO II COM NOVA FACHADA NO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE | 0 |  |  | AMONTADA | DL00352009 | 2592009 |  | 100 | 180 | SSPDS | Concluída | Obra | 655175.17
4692 | A045201000 | SANTO EXPEDITO | 2012-01-12 | 2010-04-26 | 2010-03-10 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCA CASTRO DE MESQUITA NO MUNICIPIO DE RERIUTABA | 90 |  |  | RERIUTABA | TP00042009 | 1182010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 437317.2
6730 | 0412014SESA06 | L23 | 2014-09-04 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - CESAU/SESA | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 125/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 36114.96
5882 | A239200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2012-04-11 | 2009-12-18 | 2009-12-11 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DE REDE FÍSICA ESTADUAL,EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | PACATUBA | CP00052009 | 4672009 |  | 97.11 | 60 | SEDUC | Cancelada | Obra | 105046.88
4543 | R081201003 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-01 | 2010-12-03 | 2010-11-26 | REFORMAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSINE/CE DA REGIONAL FORTALEZA E REGIONAL METROPOLITANA | 0 |  |  | SOBRAL |  |  |  | 0 | 120 | STDS | Concluída | Obra | 18788.09
6336 | A096201000 | MACROBASE ENGENHARIA | 2011-02-28 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM 12 (DOSE) SALA PADRAO NO MUNICIPIO DE JARDIM CE | 0 |  |  | JARDIM | CP00282009 | 1892010 |  | 122.46 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5651072.05
2590 | A031201000 | CAVALCANTE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2011-12-14 | 2010-04-22 | 2010-04-15 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA,SOBRAL,LIMOEIRO DO NORTE,JAGUARIBE,CRATO E PENAFORTE | 165 |  |  | FORTALEZA | CP00192009 | 1212010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 167834.42
6810 | 0112014SDA01 | L23 | 2014-11-05 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SDA - SERVIÇOS DE REFORMA DO BANHEIRO E CALÇADA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 194/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SDA | Concluida | Manutenção | 19849.87
6809 | 0162014FUNECE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-11-04 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - FAEC - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GUARITA PARA A FAEC - CRATEÚS - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20130026 | 195/2014 | S2GPR | 98.38 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 78810.41
2589 | A012201000 | CONSTRUMAIA | 2011-11-15 | 2010-03-09 | 2010-03-08 | AMPLIAÇÃO ESCOLA EEEP AVELINO MAGALHAES EM TABULEIRO DO NORTE | 390 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | CP00182009 |  | 517596 | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 514398.48
7227 | 092016URCA01 | SM | 2017-01-22 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - REFORMA MESTRADO DA ENG. DE PRODUÇÃO E SALAS DE C.A CAMPOS CRAJUBAR - URCA | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20150001 | 131/2016 | S2GPR | 100 | 60 | URCA | Concluida | Manutenção | 43893.84
6771 | 012014SEPLAG01 | L23 | 2014-12-02 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEPLAG - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 150/2014 | S2GPR | 0 | 90 | SEPLAG | Em Execução | Manutenção | 83040.52
5976 | C026200800 | D & D CONSTRUÇÕES | 2010-04-27 | 2008-11-04 | 2008-09-25 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVAS ESTADUAIS, LOTE XII - IGUATU | 450 |  |  | IGUATU | CP0542008 | 1182008 | 172191 | 55.36 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 291552
7186 | 0172014SAP01 | FCS | 2018-05-18 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA COM CAPACIDADE PARA 153 DETENTOS NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE | 0 | -5.158 | -40.6475 | CRATEÚS | 20140003 | 059/2017 | 941267 | 0 | 330 | SAP | Cancelada | Obra | 4256680.7
7365 | 0362017DAE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-05-18 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - DELEGACIA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DECECA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 082/2017 | 1005940 | 100 | 60 | DAE | Concluida | Manutenção | 294129.47
7217 | 0372015DETRAN05 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - MORADA NOVA - CE | 668 | -5.0913 | -38.363 | MORADA NOVA | 20140005 | 017/2015 | 950690 | 43.46 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 241239.79
7074 | 0662015SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-01-01 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL E MATERNIDADE JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - MANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS DO HMJMA | 360 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 179/2015 | 967467 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 30424.32
7444 | 02202016SEDUC02 | TARCON ENGº - PROJETOS, CONST. E SERVIÇOS LTDA | 2017-03-17 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI ALMIRANTE TAMANDARÉ COM 12 SALAS, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140006 | 068/2016 | 978106 | 4.65 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5398231.95
6769 | 0242014DETRAN08 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-07 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL PRE QUIXADA - CE | 0 |  |  | QUIXADÁ | 20130026 | 158/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 29730.98
6585 | 0112013FUNECE03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-04-04 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO I | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 027/2014 | S2GPR | 100 | 60 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 41277.22
4789 | T001201000 | NOVA ENGENHARIA LTDA. | 2012-07-09 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | CONSTRUÇAO DE UMA COMPAHIA DE BOMBEIROS NO BAIRRO DO CONJUNTO CEARA | 199 |  |  | FORTALEZA | CP00102009 | 472010 |  | 100 | 150 | SSPDS | Concluída | Obra | 686785.11
6678 | 052014SSPDS03 | L23 | 2014-07-25 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - PROJETO DE ENGENHARIA E ARBORIZAÇÃO, E TROCA DE PORTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 083/2014 | 922087 | 100 | 45 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 16654.15
7042 | 0122015SSPDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-25 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - RETELHAMENTO DO BLOCO DO COMPLEXO SSPDS/CIOPS E COTIC | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 144/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 44489.79
6569 | 0102013SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-01-24 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DR. CESAR CALS - AREA INTERNA E EXTERNA ANEXO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 087/2013 | S2GPR | 100 | 65 | SESA | Concluida | Manutenção | 235040.57
6967 | 0602015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-31 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA/HEMOCE - MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NO PASSEIO DA RUA ALEXANDRE BARAUNA | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 067/2015 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Concluida | Manutenção | 43779.52
7373 | 01892015SEDUC01 | TECNOS | 2017-04-13 | 2016-03-17 | 2016-01-13 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE | 1 | -7.1357 | -39.9609 | ARARIPE | 20140049 | 012/2016 | 970666 | 0.63 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1072098.77
5849 | A187200902 | CENTRO SUL | 2010-06-11 | 2009-10-15 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 0 |  |  | QUIXERAMOBIM | CP00012009 | 3862009 |  | 94.78 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4976201.42
6900 | 0572015SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-21 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO, REMANEJAMENTO DO RACK DE EQUIP. DA T.I | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 033/2015 | 949653 | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 45394.74
4538 | P018201100 | KOLINA CONSTRUÇÕES | 2011-07-06 | 2011-05-30 | 2011-05-06 | REFORMA DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DO CEARA EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA |  |  |  | 40.16 | 0 | P.M | Concluída | Obra | 70700
5873 | A227200902 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-03-13 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 330 |  |  | ITAPIÚNA | CP00042009 | 4012009 |  | 99.69 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1550460.51
5878 | A230200901 | GR CONSTRUÇÕES | 2011-04-18 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO REGULAR COM 08 ( OITO) SALAS NA LOCALIDADE DE UMARI EM ACOPIARA- CE | 360 |  |  | ACOPIARA | CP00062009 | 4132009 |  | 99.85 | 150 | SEDUC | Cancelada | Obra | 931325.87
6442 | A175200901 | MARFA ENGENHARIA LTDA | 2011-02-13 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIAS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 260 |  |  | MASSAPÊ | CP00022009 | 3782009 | 406961 | 90.84 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1921808.54
4707 | A111201002 | W2 | 2012-01-09 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | AMPLIAÇÃO E REFORMA NA EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, EM FORTALEZA, LOTE 01 | 210 |  |  | FORTALEZA |  | 1502010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 98532.52
2529 | Y085201001 | C.E CONSTRUÇÕES | 2011-11-14 | 2010-12-20 | 2010-12-13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PALÁCIO DE JULGAMENTO; E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN(SEDE) LOTE 1 E 2 | 210 |  |  | FORTALEZA | TP20100001 | 3452010 |  | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 423995.37
2469 | D268201000 | AMP ENGENHARIA | 2014-02-11 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE LIMOEIRO DO NORTE | 500 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | CP00252009 | 1802010 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 7267302.61
7176 | 0462016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-04-23 | 2017-02-23 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICIPÍO DE INDEPENDÊNCIA - CE | 0 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20150001 | 041/2017 | 996806 | 61.13 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 40410.7
6640 | 0312014SESA04 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 037/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 16265.47
6874 | 0542014SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-12 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - REMAJENAMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO NO BLOCO "E" | 30 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 266/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 51496.43
5847 | A185200902 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2010-06-11 | 2009-10-15 | 2009-09-23 | CONSTRUÇÃO DE 10 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES | 0 |  |  | ACARAÚ | CP00012009 | 3852009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5016490.94
7323 | 01582015SEDUC01 | TECNOS | 2016-03-14 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE, LOTE III. | 0 | -4.9609 | -39.035 | QUIXADÁ | 20140059 | 067/2015 | 965527 | 5.16 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1024844.67
6413 | D064201211 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA - QUIXERAMOBIM | 60 |  |  | QUIXERAMOBIM |  | 102012 |  | 54.92 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 51478.05
4751 | D264201000 | TECNOCON | 2012-02-27 | 2010-04-07 | 2010-02-23 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 02 EM SOBRA L -CE | 210 |  |  | SOBRAL | CP00262009 | 1112010 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 6373601.92
6563 | 052013SECITECE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-07 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SECITECE - INSTALAÇÕES DA SECITECE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 081/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SECITECE | Concluida | Manutenção | 71529.39
2573 | D655201100 | FERRAZ ENGENHARIA | 2012-09-20 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 100-A E REFORMA DO BLOCO 100-B DO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS, EM FORTALEZA -CE | 212 |  |  | FORTALEZA |  | 342011 |  | 100 | 120 | SESA | Concluída | Obra | 965191.79
6823 | 022014CODECE02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-01-20 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO P/IMPLANTAÇÃO DE (8) EMPRESAS - CRATEÚS/CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 42014 | 216/2014 | S2GPR | 100 | 90 | CODECE | Concluida | Manutenção | 339491
6993 | 0272015FUNECE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-27 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - MANUTENÇÃO E REFORMA NA GRÁFICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 096/2015 | 953351 | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 23222.27
7484 | 0332016FUNECE01 | BIOTEC | 2017-08-22 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR DO PRÉDIO DO BIOTÉRIO, LOCALIZADO NA UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - CAMPUS DO ITAPERI - EM FORTALEZA-CE | 364 |  |  | FORTALEZA | 20140006 | 106/2016 | 983314 | 100 | 90 | FUNECE | Concluída | Obra | 1851223.96
7236 | 0142015SEFAZ01 | SANTANA & SANTANA | 2015-06-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO POSTO FISCAL DA SEFAZ , NO MUNICÍPIO DE JATI - CE | 0 |  |  | JATI | 20140002 | 038/2015 | 953379 | 62.68 | 60 | SEFAZ | Concluída | Obra | 145165.32
6571 | 0232013SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-28 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - PINTURA GERAL DO HELIPONTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 090/2013 | 902186 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 120043.8
7386 | 0252015SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2016-03-13 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO, INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E SPDA DO SÃO FRANCISCO E SÃO MIGUEL | 0 |  |  | FORTALEZA | 12015 | 107/2015 | 977524 | 100 | 90 | SPS | Concluída | Obra | 771626.06
7061 | 0572015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-01 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN-CE - MANUTENÇÃO E REFORMA DO ANTIGO INSTITUTO PRESIDIO OLAVO OLIVEIRA (IPPO) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 174/2015 | S2GPR | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 355943.31
6050 | E005200900 | GARRA CONTRUÇÔES LTDA | 2010-06-01 | 2009-03-31 | 2009-03-11 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLA SUCROALCOOLEIRA, EM BARBALHA | 308 |  |  | BARBALHA | TP02412008 | 1022009 | 225875 | 70.52 | 120 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Cancelada | Obra | 472320.65
7388 | 022015ARCE01 | FERRAZ ENGENHARIA | 2017-09-30 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 365 |  |  | FORTALEZA | 20140001 | 001/2016 | 973280 | 100.02 | 270 | ARCE | Concluída | Obra | 7571614.42
7566 | 0622017SPS17 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE | 0 |  |  | NOVA RUSSAS | 12017 | 085/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 9071.08
6334 | A015200902 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2011-11-13 | 2009-05-21 | 2009-05-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL COM 12 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE MONSENHOR TABOSA - LOTE VI | 480 |  |  | MONSENHOR TABOSA | CP00832008 | 1942009 | 269155 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2475809.18
6780 | 0152014FUNECE01 | L23 | 2014-12-30 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - REFORMA DA COBERTA DO TELHADO DA GRÁFICA | 60 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 192/2014 | S2GPR | 89.59 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 73079.77
6848 | 01422014SEDUC01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-01-18 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL EEF DR. MOREIRA DE SOUSA - RUSSAS-CE | 30 |  |  | RUSSAS | 20130026 | 247/2014 | S2GPR | 99.33 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 89358.37
4566 | C021201002 | CONSTRUTORA ALIANÇA | 2011-01-02 |  | 2010-08-02 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNERCIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  |  | 641896 | 0 | 0 | S.ESPORTES | Aguardando OS | Obra | 496466.19
6597 | 072012PCIVIL01 | CONEX | 2015-05-20 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | OBRAS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA POLICIA ESPECIALIZADA - COPE, EM FORTALEZA-CE | 612 | -3.759 | -38.526 | FORTALEZA | 20120001 | 982012 | 871606 | 99.98 | 300 | P.CIVIL | Em Execução | Obra | 6030304.84
7350 | 092015FUNCAP01 | CONCRETIZA | 2016-05-23 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | REFORMA DOS LABORATÓRIOS ASSOCIADOS DO PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA/ RENORBIO, MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CEARÁ | 120 | -3.7885 | -38.5523 | FORTALEZA | 20140002 | 093/2015 | 969643 | 93.16 | 90 | FUNCAP | Concluída | Obra | 249494.32
7653 | 0202017SECULT01 | URBIS CONSTRUTORA | 2019-12-05 | 2018-10-22 | 2018-10-16 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA DE ANTÔNIO CONSELHEIRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE | 184 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20140002 | 223/2018 | 1060869 | 100 | 120 | SECULT | Concluída | Obra | 758115.94
7671 | 02762017SEDUC06 | CONSTRAN | 2018-12-16 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38), EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, IGUATU - CE | 0 |  |  | IGUATU | 20130017 | 087/2018 | S/N | 27.14 | 180 | SEDUC | Paralisada | Obra | 427916.37
7255 | 082015SECULT01 | GRANITO | 2017-07-04 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | OBRA DE REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA GOVERNADOR MENEZES PIMENTEL - FORTALEZA-CE | 270 | -3.7229 | -38.5207 | FORTALEZA | 20140001 | 054/2015 | 957333 | 100 | 480 | SECULT | Concluída | Obra | 11348762.77
7128 | 0202016PCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-10-06 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - POLÍCIA CIVIL - MANUTENÇÕES NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 22015 | 052/2016 | S2GPR | 100 | 60 | P.CIVIL | Em Execução | Manutenção | 56588.35
7372 | 01882015SEDUC01 | TECNOS | 2016-11-03 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICIPIO DE SABOEIRO/CE | 121 | -6.2592 | -39.7545 | SABOEIRO | 20140049 | 003/2016 | 970667 | 6.84 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1074168.54
7699 | 02862017SEDUC01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2018-12-29 | 2017-11-06 | 2017-09-25 | CONCLUSÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, ASSENTAMENTO CANAÃ - LOTE II | 152 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20160001 | 118/2017 | 1020836 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 603852.23
2442 | B088201000 | CONSTJEL | 2011-06-27 | 2010-09-08 | 2010-08-10 | OBRAS DE REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE | 60 |  |  | MULUNGU | CC0062010 | 2622010 |  | 100 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 83322.78
7812 | 0212018SETUR01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-01-03 | 2018-03-07 | 2018-03-02 | OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA TAÍBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 90 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20170007 | 014/2018 | 1035489 | 100 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 819121.84
7532 | 0152016SETUR01 | DUVALE | 2017-07-22 | 2017-01-04 | 2016-12-22 | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O ACESSO DE CURRAL VELHO À PRAIA DE ARPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CEARÁ. | 0 |  |  | ACARAÚ | 20160001 | 175/2016 | 1002154 | 100 | 60 | SETUR | Concluída | Obra | 438380.98
7771 | 01142017SPS01 | ENGEPLAN | 2019-02-03 | 2018-03-13 | 2018-03-02 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | 120 |  |  | AQUIRAZ | 2017000 | 015/2018 | 20170024 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1579174.19
2476 | C023201005 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS | 360 |  |  | IPUEIRAS | CP2010001 | 2922010 |  | 81.18 | 120 | S.ESPORTES | Paralisada | Obra | 174210.68
6310 | A186200902 | CAD CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-08-24 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE VI | 570 |  |  | TAUÁ | CP00012009 | 3642009 | 406777 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4924020.45
6666 | 0312012SEDUC02 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-02-06 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS RURAIS REFERENTE AO LOTE II, SITIO ALEGRE NO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE | 702 |  |  | MORRINHOS | 20120007 | 069/2013 | 879604 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2143406.34
6144 | p081200900 | SAMARIA | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A RECUPERAÇÃO DA CE 362- CE- 085 (GRANJA) | 0 |  |  | GRANJA | DL00222009 |  |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 535001.63
7234 | 0072015CIDADES01 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2015-12-27 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 90 | -3.6906 | -40.347 | SOBRAL | 20140007 | 034/2015 | 953901 | 100 | 180 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 714498.18
6498 | 012013ISSEC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-06 | 2013-04-09 | 2013-04-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - ISSEC | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 023/2013 | S2GPR | 0 | 120 | ISSEC | Em Execução | Manutenção | 181263.55
4687 | A032201002 | CONSTRUMAIA | 2010-06-05 | 2010-03-08 | 2010-03-08 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06(SEIS) ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA ,SOBRAL,LIMOEIRO DO NORTE,JAGUARIBE,CRATO E PENAFORTE-CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | CP00192009 |  |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 119302.54
6130 | P007200900 | COINSTEL | 2010-03-28 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | RECUPERAÇÃO DA COBERTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO DA POLICIA MILITAR. | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00012009 | 4612009 |  | 100 | 90 | P.M | Concluída | Obra | 82129.95
6131 | P068200900 | SAMARIA | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-12 | RECUPERAÇÃO DA CE 253 BARRA NOVA, CASCAVEL, PACAJUS COM EXECUÇAO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO | 0 |  |  | PACAJUS | DL00062009 |  |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 2242250.7
5885 | A243200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2010-11-24 | 2009-12-18 | 2009-12-18 | REFORMA DE 09 ESOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL,EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 90 |  |  | SOBRAL | CP00052009 | 4682009 |  | 82.25 | 60 | SEDUC | Concluída | Obra | 119218.32
4783 | R039201000 | RCL ENGENHARIA LTDA | 2010-06-26 |  | 2010-03-26 | REFORMA O CREAS NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | CC00042009 | 1672010 |  | 0 | 60 | STDS | Em Execução | Obra | 65591.99
4794 | T006201000 | W2 | 2010-08-11 | 2010-03-15 | 2010-01-27 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 33ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL,NO BAIRRO GOIABEIRAS, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00092009 | 562010 |  | 100 | 150 | SSPDS | Concluída | Obra | 422513.19
5839 | A177200902 | EPOCA ENGENHARIA | 2010-09-26 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP00022009 | 3742009 | 407016 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 4931008.14
6303 | U014201100 | LA EMPREENDIMENTOS | 2012-07-05 | 2011-11-29 | 2011-10-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSARELA E URBANIZAÇÃO DOS BLOCOS DA UECE NA ÁREA 04 (LOTE II) EM FORTALEZA - CE. | 100 |  |  | FORTALEZA |  | 822011 |  | 99.39 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 692012
6478 | 012013CGD01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CDG | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 008/2013 | S2GPR | 100 | 30 | CGD | Concluida | Manutenção | 115146.5
7793 | 01222017SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-05-12 | 2018-05-02 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE BREJO SANTO - CE | 0 |  |  | BREJO SANTO | 22017 | 191/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 41619.16
7181 | 0742016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-02-04 | 2016-12-07 | 2016-11-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DETRAN CAUCAIA - CE | 0 |  |  | CAUCAIA | 20150002 | 101/2016 | S2GPR | 0 | 60 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 21163.51
7464 | 072016PEFOCE01 | POLYTEC | 2016-08-05 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150KVA NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS-CIHPB/PEFOCE. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130001 | 108/2016 | 983743 | 0 | 60 | PEFOCE | Cancelada | Obra | 117624.71
7067 | 0272015FUNECE03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-11 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - CAMPUS DO ITAPERI | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 003/2016 | 953351 | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 44953.77
6791 | 01352014SEDUC03 | SM | 2015-07-26 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - MANUTENÇÃO ESCOLA LEOPOLDINA GONÇALVES - AURORA - CE | 0 |  |  | AURORA | 42014 | 176/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 136017.64
6088 | J045200900 | MONTEPLAN | 2010-09-19 | 2009-11-24 | 2009-11-06 | RESTAURAÇÃO DO PALACIO DA ABOLIÇAO ANEXO C ESPECIFICAÇÕES TECNICAS | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00102009 | 4122009 |  | 33.59 | 300 | SETUR | Concluída | Obra | 19565935.41
6560 | 022012SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-22 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HIAS - RECUPERAÇÃO DO FORRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 078/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 104460.7
6455 | SC04201203 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-08-08 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | OBRA DO ROTEIRO DA FÉ NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PRAÇA DOS SALESIANOS | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 52011 | 22/2012 |  | 100 | 241 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 204174.56
4565 | C021201001 | CONSTRUTORA ALIANÇA | 2013-05-09 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNERCIMENTO E MOTATGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇÚ | 0 |  |  | CARIRIAÇU |  | 100200300 | 641896 | 0 | 350 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 657495.94
6673 | 082014SEFAZ03 | L23 | 2014-06-18 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 061/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 57500.42
6427 | A017201202 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-03-26 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE CARIRÉ - ESTADO DO CEARÁ | 301 |  |  | CARIRÉ | 004/2011 | 292012 | 812041 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5611668.96
7726 | 02952017SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2020-01-01 | 2018-03-15 | 2018-03-08 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO, (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE | 445 |  |  | QUIXADÁ | 20140059 | 016/2018 | 1036378 | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1222288.12
2520 | E035201004 | COSAMPA | 2012-10-17 | 2010-07-28 | 2010-07-21 | OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE MÓDULOS SANITÁRIOS TPO 09 E TIPO 11, NOS PADRÕES DA FUNASA, EM DIVIERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ LOTE 05 | 234 |  |  | PIQUET CARNEIRO | CP0022009 | 2262010 |  | 99.84 | 120 | SDA | Paralisada | Obra | 398741.33
6875 | 01402014SEDUC11 | L23 | 2015-01-13 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETORES 1ºA E 1ºB - CLIMATIZAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 265/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 18746.26
7443 | 02202016SEDUC01 | TARCON ENGº - PROJETOS, CONST. E SERVIÇOS LTDA | 2017-03-17 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI ALMIRANTE TAMANDARÉ COM 12 SALAS, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140006 | 068/2016 | 978106 | 12.81 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2720060.21
4676 | A014201000 | CDG | 2011-04-10 | 2010-03-17 | 2010-02-02 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEEP MANUEL RUFINO LOCALIZADA EM SANTA QUITERIA | 300 |  |  | SANTA QUITÉRIA | CP00182009 | 552010 |  | 89.97 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 298033.86
5865 | A222200902 | TECNOCON | 2010-05-11 | 2009-11-13 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | SOBRAL | CP00042009 | 3972009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2188523.24
6724 | 0162014DETRAN08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-21 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CIVIL NO DETRAN MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 114/2014 | 896519 | 100 | 25 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 58746.11
5866 | A224200901 | POLY CONSTRUÇOES | 2010-04-11 | 2009-11-13 | 2009-10-16 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | SANTA QUITÉRIA | CP00042009 | 4002009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 795279.8
2482 | T021201000 | MPI | 2011-07-17 | 2010-10-21 | 2010-10-14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) GRUPO GERADOR 236/260 KVA PARA A DIVISÃO DE HOMICIDIOS DO MUNICIPIO DE FORTALEZA- CE | 210 |  |  | FORTALEZA | TP0032010 | 3072010 |  | 100 | 60 | SSPDS | Concluída | Obra | 90847.42
6417 | 167200600 | DUPLO M | 2013-04-29 | 2006-12-19 | 2006-12-19 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINARIO DA UECE EM FORTALEZA | 600 |  |  | FORTALEZA | CP00922006 | 1612006 | 115942 | 80.52 | 365 | UECE | Concluída | Obra | 2677589.15
2545 | A214201002 | TECNOCON | 2012-01-21 | 2010-11-17 | 2010-11-09 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM DIREITO DE APRENDER DO POVO ANACÉ (ESCOLA INDIGENA C/04 SALASTIPO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II") EM CAUCAIA | 240 |  |  | CAUCAIA | CP0832008 | 3192010 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 297083.63
6912 | 022014PEFOCE02 | L23 | 2015-05-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - MANUTENÇÃO NOS POSTES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 020/2015 | S2GPR | 100 | 30 | PEFOCE | Concluida | Manutenção | 44753.59
6319 | M119201100 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2012-02-16 | 2011-12-19 | 2011-12-12 | EXECUÇÃO DO ACRÉSSIMO DE POTÊNCIA DA SUBESTAÇÃO AÉREA EXISTENTE DE 300 KVA PARA 525 KVA, COM A INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRANSFORMADOR DE 225 KVA (AÉREO) E COM A CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO (15KV), EDIFÍCIO SEFAZ - II, EM FORTALEZA -CE | 0 |  |  | FORTALEZA |  | 952011 |  | 100 | 60 | SEFAZ | Concluída | Obra | 139436.72
6036 | D762200900 | ACTIVA | 2010-03-13 | 2009-09-15 | 2009-08-19 | AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STURDAT GOMES (NOVO SETOR DE NUTRIÇÃO), EM FORTALEZA-CE | 0 | -3.816 | -38.5005 | FORTALEZA | CP00072009 | 3562009 |  | 100 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 1532431.4
6642 | 0312014SESA06 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SERVIÇOS NA COPAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 039/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 1131.27
2555 | S008201100 | FORTE CONSTRUÇÕES | 2011-07-26 | 2011-03-29 | 2011-03-02 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES FISCAS DA FAZENDA NORMAL DA EMATERCE EM QUIXERAMOBIM | 30 |  |  | QUIXERAMOBIM | TP2010003 | 222011 |  | 100 | 90 | EMATERCE | Concluída | Obra | 276040.57
6697 | 012014ETICE01 | L23 | 2014-08-30 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ETICE - MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 093/2014 | S2GPR | 100 | 60 | ETICE | Concluida | Manutenção | 22936.75
2561 | E011201100 | PACONOL | 2012-07-26 | 2011-06-03 | 2011-05-27 | REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GOVERNADOR CESAR CALS - EXPOECE (1ª ETAPA) EM FORTALEZA | 110 |  |  | FORTALEZA | CP20100001 | 005/2011 |  | 67.92 | 150 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Concluída | Obra | 1299642.52
7627 | 0382017SOP01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2019-06-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | REFORMA DA UNIDADE DE RECEPÇÃO LUIS BARROS MONTENEGRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. | 300 |  |  | FORTALEZA | 20160002 | 112/2017 | 1017382 | 100 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 877730.54
7230 | 0332015CIDADES01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2015-10-21 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DA AVENIDA DO CONTORNO E RUA DO PARQUE DE FESTAS, NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE. | 90 |  |  | MISSÃO VELHA | 20140004 | 002/2015 | 952507 | 97.54 | 90 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 732830
6355 | SC37201108 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - QUIOSQUE COM TRES BALCÕES | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 0 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 0
4699 | A104201000 | MFP CONSTRUTORA | 2011-01-12 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | CONSTRUÇÃO DE 08 ESCOLAS PROFISSIONAL COM 12 SALAS PADRAO EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00242009 | 1572010 |  | 36.88 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5462762.58
6250 | Y036200900 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 2010-05-16 | 2009-07-21 | 2009-07-14 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN DE TAUÁ | 180 |  |  | TAUÁ | CP01442008 | 2522009 |  | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 2183383.96
5893 | A253200901 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2011-06-07 | 2009-12-08 | 2010-01-02 | CONSTRUÇÃO DE (01) UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO REGULAR,COM 08 (OITO) SALAS, NA LOCALIZAÇÃO DE MOCAMBO | 300 |  |  | MARCO | CP00122009 | 4382009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 569629.97
6766 | 0242013SESA03 | L23 | 2014-09-27 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CEO CENTRO - CENTRO CIRURGICO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 149/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 49905.28
2404 | 2201000 | LOTIL | 2011-11-11 | 2010-03-01 | 2010-01-26 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE SÃO BENEDITO - CE | 350 |  |  | SÃO BENEDITO |  | 312010 |  | 72.52 | 180 | DER | Paralisada | Obra | 5271224.03
5761 | A023200901 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-02-20 | 2009-04-23 | 2009-04-23 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM AMÉLIA DOMINGOS (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XIV | 60 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 | 0131/2009 |  | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 290422.53
5996 | D064200900 | FUJITA ENGENHARIA LTDA | 2010-06-13 | 2009-02-19 | 2009-02-11 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | CP00952008 | 682009 | 215155 | 100 | 480 | SESA | Concluída | Obra | 55221285.7
6638 | 0312014SESA02 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO DA FACHADA | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 035/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 13792.36
6321 | R106201100 | FERRAZ ENGENHARIA | 2013-01-18 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, EM FORTALEZA - CE. | 116 |  |  | FORTALEZA |  | 1002011 |  | 100 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 158128.17
6946 | 092015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVO SÃO MIGUEL - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 055/2015 | S2GPR | 100 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 299528.78
6947 | 0102013FUNECE01 | CONSORCIO FERRAZ/ENPECEL | 2014-11-17 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA REGIÃO DOS INHAMUNS - CECITEC, EM TAUÁ - CE | 100 | -6.0056 | -40.2837 | TAUÁ | 20120001 | 198/2013 | S2GPR | 100 | 240 | FUNECE | Concluída | Obra | 2535684.91
6422 | A018201201 | CONSTRAM | 2014-09-09 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE IGUATÚ - ESTADO DO CEARÁ | 571 |  |  | IGUATU | 004/2011 | 027/2012 | 0 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2494249.08
2523 | C022201002 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2011-08-28 | 2010-12-01 | 2010-10-21 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NOS MUNICÍPIOS DE SOBRAL, MASSAPÊ, URUOCA E COREAÚ | 60 |  |  | SOBRAL | CP2010001 | 3312010 |  | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 824542.07
6528 | 022012SEDUC02 | COSAMPA | 2015-02-13 | 2012-08-08 | 2012-08-08 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONAL REFERENTE AO LOTE XI DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE | 480 |  |  | NOVO ORIENTE | 004/2011 | 772012 | 842855 | 104.91 | 440 | SEDUC | Concluída | Obra | 2185351.51
2530 | Y085201002 | C.E CONSTRUÇÕES | 2011-12-14 | 2010-12-20 | 2010-12-13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PALÁCIO DE JULGAMENTO; E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN(SEDE) LOTE 1 E 2 | 210 |  |  | FORTALEZA | TP20100001 | 3462010 |  | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 420426.75
2447 | C026201000 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-01-04 | 2010-09-17 | 2010-09-10 | CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE DE 400M² NO MUNICIPIO DE BREJO SANTO -CE | 375 |  |  | BREJO SANTO | TP0012010 | 2772010 |  | 99.74 | 100 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 293862.62
2620 | A074201000 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2012-01-27 | 2010-04-23 | 2010-03-11 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO REGULAR COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE FORQUILHA | 319 |  |  | FORQUILHA | CP00252009 | 1192010 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 3154919.58
2456 | A223200901 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2011-08-09 | 2009-11-18 | 2009-11-03 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - LOTE Nº 9(PARAMBÚ) - TESOURO | 450 |  |  | PARAMBU | CP00042009 | 4062009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 816923.43
7577 | 0372017SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-06-27 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO JOSÉ BEZERRA DE MENEZES EM JUAZEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 483492017 | 024/2017 | 1008859 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 291328.43
2408 | J028201000 | CONS. GALVÃO ANDRADE - ACESSO | 2012-09-20 | 2010-08-10 | 2010-07-19 | CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS AO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA | 330 |  |  | FORTALEZA | CP00012010 | 02352010A |  | 96.11 | 420 | SETUR | Concluída | Obra | 94662962.62
6881 | 062014CBMCE02 | L23 | 2015-01-16 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - MANUTENÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 270/2014 | S2GPR | 99.96 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 61963.84
4731 | B072201000 | ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2012-09-14 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA VISITANTES E ALOJAMENTO PARA AGENTES PENINTENCIARIOS NO INSTITUTO PENAL FEMININO DESEMBARGADOR AURI MOURA COSTA | 45 |  |  | FORTALEZA |  |  |  | 100 | 60 | SEJUS | Concluída | Obra | 95501.84
6897 | 0572015SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-05-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NAS UTI,S | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 031/2015 | 949653 | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 17709.11
6252 | Y038200900 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-11-09 | 2009-07-21 | 2009-07-14 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO SETOR DE REGISTRO DO DETRAN/CE-SEDE; E REFORMA DO ACESSO AO PREDIO DA SUPERINTENDENCIA DO DETRAN-CESEDE MARAPONGA | 431 |  |  | FORTALEZA | CP00012009 | 2542009 | 321016 | 95.32 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 1578560.28
5758 | A021200902 | CONSTRUTORA TERRA | 2010-05-21 | 2009-04-23 | 2009-04-03 | CONSTRUÇÃO DA EDEFM TAPEBA CAPOEIRA (ESCOLA INDÍGENA 02 SALAS DE AULA TIPO "ESCOLA RURAL") EM CAUCAIA - LOTE XII | 150 |  |  | CAUCAIA | CP00832008 | 0129/2009 | 244217 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 144214.93
6596 | 0142012SEDUC02 | FERRAZ ENGENHARIA | 2014-04-22 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA EEFM SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE | 370 |  |  | CARIRIAÇU | 201200021 | 1072012 | 866697 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 476929.5
6787 | 0112014SEFAZ03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-10-16 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS POSTO FISCAL DE IPÚ - CE | 0 |  |  | IPU | 20130026 | 173/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 48805.09
6491 | 012013CEARAPORTOS04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL NA BUS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 020/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 75007.69
7343 | 0292015FUNECE01 | FC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2016-02-12 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | REFORMA 2° PAVIMENTO PARA 5 SALAS DE AULA E RAMPA DE ACESSO DA FECLESC, EM QUIXADA - CEARÁ | 0 | -4.968 | -39.0244 | QUIXADÁ | 20140003 | 074/2015 | 968924 | 89.54 | 120 | FUNECE | Concluída | Obra | 331953.47
4779 | Q012201000 | CAPELLA CONSTRUÇÕES | 2011-07-30 | 2010-06-23 | 2010-06-23 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU EM SOBRAL | 223 |  |  | SOBRAL |  |  |  | 100 | 180 | UVA | Concluída | Obra | 3098937.13
4855 | A188200901 | CCB | 2011-10-22 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE VIII | 345 |  |  | BEBERIBE | CP00012009 | 3662009 | 406835 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2242067.35
7219 | 0372015DETRAN07 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - IGUATU - CE | 668 | -6.3457 | -39.3229 | IGUATU | 20140005 | 022/2015 | 950690 | 94.1 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 268084.93
7218 | 0372015DETRAN06 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - RUSSAS - CE | 668 | -4.9081 | -37.9987 | RUSSAS | 20140005 | 016/2015 | 950690 | 32.11 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 248984.98
7215 | 0372015DETRAN03 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - TIANGUÁ - CE | 668 | -3.7234 | -41.0037 | TIANGUÁ | 20140005 | 019/2015 | 950690 | 100 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 82128.7
6503 | 042012SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-24 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HGPM - REFEITÓRIO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 027/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 43347.98
6453 | SC04201201 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-08-08 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | OBRA DO ROTEIRO DA FÉ NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PRAÇA DO SOCORRO | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 52011 | 22/2012 |  | 99.41 | 241 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 2195969.1
6454 | SC04201202 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-08-08 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | OBRA DO ROTEIRO DA FÉ NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PRAÇA DOS FRANCISCANOS | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 52011 | 22/2012 |  | 99.97 | 241 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 2324023.85
6102 | M044200900 | COSAMPA | 2014-08-01 | 2009-12-02 | 2009-11-25 | REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO POSTO FISCAL MATA FRESCA EM ARACATI-CE | 927 |  |  | ARACATI | CP01512008 | 4202009 |  | 100 | 180 | SEFAZ | Concluída | Obra | 8777405.36
6728 | 0792013SEDUC02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-09-04 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA NO GALPÃO DA SEDUC - PERDIGÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 123/2014 | S2GPR | 84.8 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 12903.59
6593 | 0902013SEDUC01 | L23 | 2014-05-05 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA 2°C TOMADAS ESTABILIZADAS E NO BREACK | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 001/2014 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 57394.5
2542 | E115201000 | STG CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA | 2011-04-23 | 2011-01-24 | 2011-01-17 | OBRAS DEAMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA -CE | 0 |  |  | IRAUÇUBA | TP20100003 | 82011 |  | 82.79 | 90 | SDA_CNPJ_ANTIGO | Concluída | Obra | 90997.56
4839 | Y003201000 | ARMCO STACO | 2011-02-03 |  | 2010-02-03 | IMPLANTAÇÃO DE PORTICOS E SEMIPORTICOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00062009 |  |  | 0 | 0 | DETRAN | Aguardando OS | Obra | 6950040
4825 | U048201000 | ACLIVE CONSTRUÇOES | 2010-07-11 | 2010-05-13 | 2010-05-06 | REFORMA E CIVIL E ELETRICA DO CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS - CESA (LOTE II ) NO CAMPUS DO ITAPERY EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00042009 | 1432010 |  | 0 | 60 | UECE | Em Execução | Obra | 37254.02
6868 | 01402014SEDUC06 | L23 | 2015-01-08 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC 1º ANDAR - BLOCO "B" - CIVIL - RECOMPOSIÇÃO ARMÁRIOS, DRENOS - CLIMATIZAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 263/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 16166.83
4812 | T014201000 | BINOMIO | 2011-02-21 | 2010-04-28 | 2010-03-02 | AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NO BAIRRO DO CAMBEBA | 150 |  |  | FORTALEZA | CP00162009 | 1222010 |  | 84.22 | 150 | SSPDS | Paralisada | Obra | 566106.38
7731 | 02972017SEDUC02 | CONSTRUMAIA | 2020-10-27 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/ 06 SALAS, EM TRIÂNGULO, NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO - CE | 636 |  |  | CHOROZINHO | 20140035 | 048/2018 | 1038339 | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3084093.5
5909 | A325200901 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-04-04 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | CONSTRUÇÃO DE (DUAS) 2 ESCOLAS INDIGENAS COM DUAS SALAS, NOS MUNICIPIOS DE CANINDE (LOCALIDADE DE GAMELEIRA) E TAMBORIL | 430 |  |  | TAMBORIL | CP00142009 | 602010 |  | 63.82 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 274564
7739 | 02992017SEDUC01 | FA MAGALHÃES | 2018-03-26 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO MUNICÍPIO DE EUSEBIO - CE ( CORREÇÃO F.A) | 0 |  |  | EUSÉBIO | 20170000 | 143/2017 | S/N | 54.86 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 487044.81
7091 | 02022015SEDUC02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-09-01 | 2016-07-04 | 2016-05-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS -SEDUC- ADAPTAÇÃO DA ESCOLA P/ RECONSTRUÇÃO, EEFM MARIA MENEZES DE SERPA - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 026/2016 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 140308.99
7571 | 0622017SPS22 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-06-19 | 2017-06-09 | 2017-03-27 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE TAMBORIL/CE | 0 |  |  | TAMBORIL | 12017 | 016/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 6570.84
2493 | C019201001 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-06-27 | 2010-11-30 | 2010-10-21 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NOS DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 90 |  |  | FORTALEZA | CP2010001 | 3292010 |  | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 1772837.33
2526 | O034201000 | CONSTJEL | 2011-03-29 | 2010-11-30 | 2010-09-20 | SERVIÇO ESPECILAIZADO DE REFORMA DA CASA CASTELO BRANCO PARA INSTALAR O CENTRO DE GRAVURAS DO ESTADO DO CEARA | 0 |  |  | FORTALEZA | CC0012010 | 3352010 |  | 0 | 120 | SECULT | Cancelada | Obra | 39202.53
7545 | 0612017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2017-11-28 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DISTRITO DE QUATIGUABA - CE | 90 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | 20160002 | 005/2017 | 1005582 | 99.9 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 951521.12
7568 | 0622017SPS19 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-19 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE | 0 |  |  | PARAIPABA | 12017 | 100/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 9730.66
7238 | 0152015SEFAZ01 | SANTANA & SANTANA | 2015-06-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO POSTO FISCAL DA SEFAZ, NA LOCALIDADE DE MONTE ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE BARRO - CE | 0 |  |  | BARRO | 20140003 | 039/2015 | 953387 | 63.46 | 60 | SEFAZ | Concluída | Obra | 119792.6
6273 | Y079200800 | RPC ENGENHARIA | 2011-11-26 | 2009-02-02 | 2009-02-02 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 180 |  |  | ARACATI | TP01792008 | 492009 | 190939 | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 111449.49
7569 | 0622017SPS20 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-26 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE | 0 |  |  | PEDRA BRANCA | 12017 | 143/2018 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 11161.46
2458 | D317201000 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 2013-02-28 | 2010-09-03 | 2010-08-27 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 02 NO MUNICIPIO DE TIANGUA | 505 |  |  | TIANGUÁ | CP0352009 | 2602010 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 7587206.18
5868 | A225200901 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2013-04-25 | 2009-11-18 | 2009-11-18 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 599 |  |  | QUIXERAMOBIM | CP00042009 | 4072009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 830655.61
2470 | D341201000 | AMP ENGENHARIA | 2011-07-29 | 2010-05-06 | 2010-05-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS DE BREJO SANTO | 300 |  |  | BREJO SANTO | CP00422009 | 1382010 |  | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1422458.39
6720 | 0412014SESA02 | L23 | 2014-08-20 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA COBERTA COM PINTURA DO TELHADO GALPÃO DA CAF II - COASF | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 110/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 38269.46
7204 | 022015FUNTELC01 | SANTANA & SANTANA | 2015-10-07 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA FUNTELC, EM FORTALEZA - CE | 60 | -3.7428 | -38.5023 | FORTALEZA | 20140001 | 053/2015 | 944864 | 57.23 | 60 | FUNTELC | Cancelada | Obra | 148756.55
6439 | A182200901 | CONSTRAM | 2010-05-29 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE X - VARZEA ALEGRE | 0 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | CP00012009 |  | 406615 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1966780.83
5898 | A255200902 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-06-15 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS ESTADUAIS EM BARRO | 405 |  |  | BARRO | CP00112009 | 4342009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1717011.05
4856 | A188200902 | CCB | 2011-10-22 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE VIII | 345 |  |  | BEBERIBE | CP00012009 | 3662009 | 406835 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5062680.2
4754 | D267201000 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2012-12-12 | 2010-05-17 | 2010-05-17 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 02, EM CRATEÚS | 496 |  |  | CRATEÚS | CP00242009 |  | 329605 | 111.05 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 6357639.84
7854 | 03122018SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-05-07 | 2018-07-10 | 2018-07-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE (ASSENTAMENTO SÃO PAULINO | 455 |  |  | ACOPIARA | 252018 | 110/2018 | 1050427 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1603805.77
2554 | 63201000 | CONCRETOP CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-08-21 | 2011-03-14 | 2011-03-05 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALFREDES RAIMUNDO LEOPOLDO, NO MUNICIPIO DE COREAU | 120 |  |  | COREAÚ | TP0092010 | 162011 |  | 100 | 90 | DER | Concluída | Obra | 474391.84
2570 | J009201100 | CONSTRUTORA ASTRAL | 2012-08-12 | 2011-07-05 | 2011-06-28 | RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PONTE DOS INGLESES EM FORTALEZA | 264 |  |  | FORTALEZA | TP20100005 | 312011 |  | 100 | 120 | SETUR | Concluída | Obra | 371338.3
7145 | 0362016SEJUS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-12-11 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 0 |  |  | MORRINHOS | 20150001 | 069/2016 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 231087.06
6504 | 042012SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-07 | 2013-04-09 | 2013-04-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HGPM - ANEXO - FISIOTERAPIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 034/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 118873.1
7177 | 0472016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-08-18 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE | 0 |  |  | IBIAPINA | 20150001 | 095/2017 | 997022 | 100 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 35083.09
6482 | 012013CEARÁPORTOS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2012-04-09 | 2012-02-10 | 2012-12-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - PINTURA ARMAZEM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 001/2013 | S2GPR | 100 | 60 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 141567.26
6015 | D283200900 | VNC CONSTRUCOES | 2012-02-28 | 2009-05-05 | 2009-03-25 | CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA, TIPO 1, EM RUSSAS | 315 |  |  | RUSSAS | CP01412008 | 1632009 | 264715 | 115.27 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 3660625.54
4766 | E052201002 | LIDER | 2013-01-03 | 2010-08-09 | 2010-08-02 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS TIPO8,9 E 11 NO PADRAO FUNASA PARA 98(NOVENTA E OITO) FAMILIAS NOS MUNICIPIOS DE BANABUIU,MILHÃ,LAVRAS DA MANGABEIRA AURORA E PORTEIRAS | 0 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA |  | 2342010 |  | 56.25 | 330 | SDA | Concluída | Obra | 79496.15
6784 | 0102014SEFAZ02 | SM | 2014-10-14 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CEXAT BREJO SANTO - CE | 0 |  |  | BREJO SANTO | 20130026 | 169/2014 | S2GPR | 71.94 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 32390.39
7259 | 0422015DETRAN01 | CONCRETIZA | 2018-03-09 | 2015-08-24 | 2015-08-24 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE | 540 | -4.2949 | -38.6471 | BARREIRA | 20140002 | 064/2015 | 962198 | 89.17 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 1154607.71
6326 | CP18201102 | CONTRUTORA C & A LTDA | 2012-02-26 | 2011-12-29 | 2011-12-29 | CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS, EM ACARAÚ, MARACANAÚ, MASSAPÊ E TIANGUÁ NOS LOTES: I; II; III; IV E V | 0 |  |  | MASSAPÊ |  | 982011 |  | 0 | 60 | CONPAM | Cancelada | Obra | 82464.69
5846 | A185200901 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2010-06-11 | 2009-10-15 | 2009-09-23 | CONSTRUÇÃO DE 10 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES | 0 |  |  | ACARAÚ | CP00012009 | 3852009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2210010.27
7790 | 0102017DPGE01 | SECON | 2018-06-19 | 2018-01-02 | 2017-12-20 | OBRA DE REFORMA DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO VIRGÍLIO TÁVORA, EM FORTALEZA - CE | 48 |  |  | FORTALEZA | 20170001 | 183/2017 | S/N | 100 | 120 | DPGE | Concluída | Obra | 306527.44
2621 | A275200900 | MARFA ENGENHARIA LTDA | 2012-05-03 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃ PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADROES NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ LOTE Nº01 | 480 |  |  | AQUIRAZ | CP00132009 | 4272009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6982389
4785 | R043201000 | TECNOCON | 2011-05-22 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | REFORMA DA PRAÇA DO CEART EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00022009 | 1642010 |  | 97.56 | 60 | STDS | Concluída | Obra | 2598097.1
6974 | 0272015FUNECE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO BLOCO D | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 069/2015 | 953351 | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 51638.35
6811 | 0122014SDA01 | L23 | 2015-01-05 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SDA - REFORMA DA CAPELA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 196/2014 | S2GPR | 83.03 | 90 | SDA | Concluida | Manutenção | 193601.76
7792 | 01222017SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-01-01 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE | 0 |  |  | CAMPOS SALES | 22017 | 190/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 43784.45
5851 | A215200901 | BINOMIO | 2011-07-10 | 2009-11-18 | 2009-11-18 | CONSTRUÇÕES DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 420 |  |  | HORIZONTE | CP00042009 | 4082009 |  | 75.33 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 748887.84
6000 | D106200900 | FUJITA ENGENHARIA LTDA | 2010-01-08 | 2009-07-13 | 2009-07-08 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA TIPO 01, CAMPOS SALES | 0 |  |  | CAMPOS SALES | CP00042009 | 2442009 |  | 100 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 4682586.67
7509 | 0212016SOP01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2017-01-18 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL IRMÃ IMELDA PONTES | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20160001 | 135/2016 | 992162 | 100 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 1018908.76
5845 | A181200902 | TEBAS | 2012-12-24 | 2009-11-18 | 2009-09-17 | CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADROES EM DIVERSOS MUNIPIOS DO ESTADO DO CEARA LOTE Nº 03 MUNICIPIO DE TRAIRI | 893 |  |  | TRAIRI | CP00012009 | 4092009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5838547.66
6324 | M029201100 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2013-04-12 | 2011-12-19 | 2011-12-12 | CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO NO POSTO FISCAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. | 120 |  |  | PARAMBU |  | 942011 |  | 70.74 | 150 | SEFAZ | Cancelada | Obra | 242469.75
4788 | SO02201000 | FERRAZ ENGENHARIA | 2011-03-13 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | RECUPERAÇÃO DA OFICINA DA SOHIDRA,EM FORTALEZA - CE | 90 |  |  | FORTALEZA | MP00012009 | 342010 |  | 99.74 | 90 | SOHIDRA | Concluída | Obra | 346344.52
4678 | A015201000 | FEC LTDA | 2012-05-08 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEEP CAPELÃO FREI ORLANDO EM CANINDE | 150 |  |  | CANINDÉ | CP00182009 | 532010 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 636029.28
5973 | C023200800 | D & D CONSTRUÇÕES | 2010-11-30 | 2008-11-04 | 2008-11-04 | CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA ESPORTIVAS ESCOLARES ESTADUAIS-LOTE IX - EM SENADOR POMPEU | 540 |  |  | SENADOR POMPEU | CP0542008 | 1152008 | 172197 | 73.29 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 424296.44
6353 | SC37201106 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - PRAÇA NOVA | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 169428.51
7561 | 0622017SPS12 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-06 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE JARDIM/CE | 0 |  |  | JARDIM | 12017 | 014/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 9410.41
6352 | SC37201105 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - PRAÇA MENINO JESUS | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 12043.19
5896 | A254200902 | C.E CONSTRUÇÕES | 2012-01-08 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DE 03 TRES ESCOLAS ESTADUAIS MEDIO REGULAR INCLUSIVE EM AEREA RURAL NOS MUNICIPIOS DE IPUEIRAS MATRIZ DE SÃO GONSALO COM 10 DEZ SALAS BARRO VILA DO RIACHAO COM08 OITO SALAS E MISSAO VELHA | 555 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | CP00112009 | 4292009 |  | 98.87 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1882696.86
5915 | B015200900 | POLY CONSTRUÇOES | 2010-12-28 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | CONSTRUÇÃO DE UMA CADEIA PÚBLICA COM 51 DETENTOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA | 90 |  |  | SANTA QUITÉRIA | TP01362008 | 1682009 | 240737 | 99.97 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1280301.13
5872 | A227200901 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-03-13 | 2009-10-20 | 2009-10-20 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 330 |  |  | ITAPIÚNA | CP00042009 | 4012009 |  | 98.18 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 753607.28
6567 | 012013SPA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-18 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - SPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 083/2013 | S2GPR | 100 | 180 | SPA | Concluida | Manutenção | 140324.33
6878 | 0562014SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-03-16 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - NIVEL CENTRAL/SESA, SVO, SAMU, COASF E 3ª CRES (SAMU - EUSEBIO) | 30 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 269/2014 | S2GPR | 97.12 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 458671.01
7416 | 0282016SPS01 | URBIS CONSTRUTORA | 2016-06-03 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO IDOSOS EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 62016 | 062/2016 | 982283 | 100 | 60 | SPS | Concluída | Obra | 269452.44
6242 | Y008200902 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2011-10-09 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃ DA CPRV (CENTRAL DA VIA), REFERENTE AO LOTE I, NOS LOCAIS: AQUIRAZ - CE040 - KM22; VARJOTA - CE366 - KM34; GRANJA - CE085 - KM342; SOBRAL - CE178 - KM99 E PARACURU - CE085 - KM63,5. | 750 |  |  | VARJOTA | CP01352009 | 1352009 | 246875 | 88.65 | 150 | DETRAN | Em Execução | Obra | 1054362.29
6792 | 052014URCA01 | SM | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - REFORMA DO PISO DE 8 (OITO) SALAS DE AULAS DO CAMPUS PIMENTA - CRATO-CE | 0 |  |  | CRATO | 42014 | 178/2014 | S2GPR | 100 | 30 | URCA | Concluida | Manutenção | 41572.68
4823 | U029201000 | CONST. PORTO | 2010-08-05 | 2010-04-08 | 2010-04-08 | URBANIZAÇÃO DOS BLOCOS DA UECE, COM CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NA AREA 3, EM FORTALEZA -CE | 0 |  |  | FORTALEZA | TP00032009 | 1022010 |  | 100 | 120 | UECE | Concluída | Obra | 429222.61
4777 | N012201000 | NÍVEL CONSTRUÇÕES | 2011-06-11 | 2010-06-17 | 2010-05-30 | CONSTRUÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA - FATEC NO MUNICIPIO DE IGUATÚ - CE | 180 |  |  | IGUATU |  | 2872010 |  | 40.34 | 180 | SECITECE | Concluída | Obra | 13016053.61
4844 | V038201001 | FERRAZ ENGENHARIA | 2011-01-09 | 2010-11-11 | 2010-10-04 | REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA INTALAÇÃO DO CURSO DE LINCENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - PROCAMPOS, NO CAMPUS PIRAJÁ EM JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  | 3152010 |  | 0 | 60 | URCA | Concluída | Obra | 118285.08
6776 | 052014AESP02 | L23 | 2015-01-07 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - AESP - SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAS MISTOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 164/2014 | 932690 | 100 | 120 | AESP | Concluida | Manutenção | 157544.88
4782 | R016201000 | CLS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2010-06-13 | 2010-04-15 | 2010-04-08 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ANTENDIMENTO DO SINE/CE DE CRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS | 0 |  |  | CRATO |  | 1152010 |  | 95.32 | 60 | STDS | Em Execução | Obra | 32612.99
4568 | CA10201000 | CONSTRUTORA TERRA | 2011-04-24 |  | 2010-08-24 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA CEREAIS, NO MUNICIPIO DE MARACANAÚ - CE | 0 |  |  | MARACANAÚ |  |  |  | 0 | 0 | CEASA | Aguardando OS | Obra | 2829411.3
2571 | D458201000 | CONCRETOP CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-08-12 | 2011-04-15 | 2010-09-15 | CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO PARA A 11ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE EM SOBRAL | 0 |  |  | SOBRAL | TP0042010 | 282011 |  | 0 | 120 | SESA | Cancelada | Obra | 207065.75
6592 | 062012DETRAN02 | HM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2015-02-09 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE EXAMES NO POSTO DO DETRAN - CE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS | 655 | -4.9081 | -37.9987 | RUSSAS | 20110004 | 972012 | 875459 | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 1760861.27
6923 | 0582015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-22 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - ADEQUAÇÃO DA ÁREA NOVA PARA REMANEJAMENTO DA ADM. | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 042/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 181563.88
5908 | A287200900 | J & F LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | 2011-12-01 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, NO MUNICIPIO DECAUCAIA | 360 |  |  | CAUCAIA | CP00142009 |  |  | 107.76 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6464173.86
4851 | D494200900 | TECNOCON | 2012-07-27 | 2009-05-05 | 2009-09-27 | CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA, TIPO 1, EM PACAJÚS-CE | 1000 |  |  | PACAJUS | CP01422008 |  | 264495 | 100 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 3463434.61
7262 | 01482015SEDUC01 | PODIUM ENGENHARIA LTDA | 2018-06-06 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI GENTIL BARREIRA COM 12 SALAS, EM FORTALEZA -CE | 610 | -3.7653 | -38.608 | FORTALEZA | 20140005 | 104/2015 | 674296 | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1579790.54
6660 | 0372014SESA01 | L23 | 2014-06-10 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR.CESAR CALS DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 058/2014 | S2GPR | 93.7 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 234840.74
6804 | 0252014DETRAN01 | SM | 2014-10-29 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - DETRAN - ÁREA DE EXAMES DETRAN - CRATO (JN) | 0 |  |  | CRATO | 20130026 | 187/2014 | 937889 | 46.47 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 87904.55
4829 | C002201100 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2014-03-26 | 2011-05-11 | 2011-06-27 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE IGUATU | 901 |  |  | IGUATU | 20110002 | 262011 | S2GPR | 28.71 | 150 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 1669840.55
4728 | B059201000 | COINSTEL | 2010-08-29 | 2010-06-01 | 2010-05-10 | OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU | 0 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ |  | 1752010 |  | 70.21 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 118116.5
6933 | 032015CCIVIL01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-05-31 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - REFORÇO DO MURO E CLIMATIZAÇÃO SALÃO RAQUEL DE QUEIROZ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 045/2015 | S2GPR | 100 | 60 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 188026.23
6452 | T006201200 | MPI | 2012-07-20 | 2012-04-20 | 2012-04-13 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES - CIOPAER EM FORTALEZA-CE | 32 |  |  | FORTALEZA | 22011 | 202012 |  | 100 | 60 | SSPDS | Concluída | Obra | 84726.68
6795 | 052014URCA04 | SM | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - REFORMA DOS BANHEIROS DO CAMPOS DO PIMENTA - CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 42014 | 181/2014 | S2GPR | 100 | 30 | URCA | Concluida | Manutenção | 56603.06
6794 | 052014URCA03 | SM | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS DO MESTRADO E DEPARTAMENTO DE FISICA - CAMPUS CRAJUBA - URCA - JUAZEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 42014 | 180/2014 | S2GPR | 100 | 30 | URCA | Concluida | Manutenção | 49399.11
6580 | 0262013SESA01 | L23 | 2014-01-31 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA/HIAS - MANUTENÇÃO E REFORMA DO AUDITÓRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 097/2013 | 908005 | 0 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 20619.4
6803 | 012014CODECE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-07-28 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - RECUPERAÇÃO DO GALPÃO INDUSTRIAL NO PÓLO CALÇADISTA DE ITAPIPOCA - CE | 120 |  |  | ITAPIPOCA | 20130026 | 191/2014 | S2GPR | 100 | 180 | CODECE | Concluida | Manutenção | 3692681.06
7220 | 0372015DETRAN08 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - JUAZEIRO DO NORTE - CE | 668 | -7.2284 | -39.3482 | JUAZEIRO DO NORTE | 20140005 | 015/2015 | 950690 | 100 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 327579.37
7064 | 0582015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-28 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN-CE - OBRA DE DRENAGEM NO POSTO DA CAUCAIA - CE | 0 |  |  | CAUCAIA | 20140002 | 171/2015 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 9396.75
7214 | 0372015DETRAN02 | P & M | 2017-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, POSTES E REFLETORES PARA AS MACRORREGIÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE - BATURITÉ - CE | 668 | -4.3528 | -38.8515 | BATURITÉ | 20140005 | 020/2015 | 950690 | 100 | 60 | DETRAN | Concluída | Obra | 446851.87
6146 | P083200900 | SAMARIA | 2010-02-27 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | RECUPERAÇÃO DA CE-232, TRECHO MASSAPÉ-P. LINHARES-MORAÚJO | 0 |  |  | MASSAPÊ | DL00252009 | 3322009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 750401.2
6149 | P086200900 | CONSTRUTORA CORAL | 2010-02-22 | 2009-08-27 | 2009-08-27 | RECUPERAÇÃO DA CE - 386, TRECHO CRATO - ARAJARA | 0 |  |  | CRATO | DL00282009 | 3352009 |  | 100 | 180 | P.M | Concluída | Obra | 4021932.29
6345 | B006200900 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2010-01-09 | 2009-06-22 | 2009-03-13 | RECUP. DA COMPANHIA DA GUARDA/COZINHA E CONST. DO BLOCO DE SAÚDE COLÔNIA AGROPASTORIL DO AMANARI - MARANGUAPE | 30 |  |  | MARANGUAPE | TP02462008 | 2172009 |  | 95.74 | 120 | SEJUS | Em Execução | Obra | 297979.24
7173 | 0432016STDS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-04-23 | 2017-02-23 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE | 0 |  |  | TAMBORIL | 20150001 | 042/2017 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 36894.42
7130 | 0632016DETRAN01 | SM | 2016-12-14 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - POSTO DETRAN CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 12015 | 071/2016 | S2GPR | 98.91 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 41843.9
6755 | 072014CBMCE03 | L23 | 2015-05-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - REFORMA DA SALA DE RADIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 021/2015 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 15654.2
7256 | 0182015PCIVIL01 | HERMAGRAN | 2018-06-20 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE CANINDÉ - CE | 723 |  |  | CANINDÉ | 20130002 | 056/2015 | 959712 | 100 | 180 | P. CIVIL | Concluída | Obra | 720287.99
4703 | A108201000 | MFP CONSTRUTORA | 2011-01-12 | 2010-05-18 | 2010-05-18 | CONSTRUÇÃO DE 08 ESOLAS PROFISSIONALIZANTE EM FORTALEZA E EM PACATUBA | 0 |  |  | PACATUBA | CP00242009 |  |  | 32.84 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5591386.02
7559 | 0622017SPS10 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-08 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | 0 |  |  | JAGUARIBE | 12017 | 095/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 7233.36
7644 | 02702017SEDUC01 | EDIFICA | 2019-03-22 | 2017-11-01 | 2017-10-25 | REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO ( 4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE CEDRO | 294 |  |  | CEDRO | 20140044 | 127/2017 | 20140044 | 37.74 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1227271.83
6155 | R058200900 | CAD CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-04-21 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | REFOMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE PROVISÓRIA REGIONALIZADA DE JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | DL00322009 | 4112009 |  | 99.75 | 150 | STDS | Em Execução | Obra | 581281.29
6156 | R069200900 | PARENTE E MELO CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-06-05 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DA UNIDADE DE SEMILIBERDADE DE SOBRAL-CE | 0 |  |  | SOBRAL | DL00332009 | 4582009 |  | 0 | 180 | STDS | Em Execução | Obra | 36138.36
6348 | SC37201101 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AREA CENTRAL DE FARIAS BRITO - SISTEMA VIARIO | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 100 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 1424093.26
6349 | SC37201102 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-04-21 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA CENTRAL DE FARIA BRITO - PRAÇA ANTONIO MOREIRA | 91 |  |  | FARIAS BRITO |  | 82012 |  | 98.1 | 210 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 188814.94
5786 | A045200900 | VERTENTES | 2010-03-27 | 2009-04-09 | 2009-02-02 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EEFM DELMIRO GOUVEIA, EM IPU | 150 |  |  | IPU | CP00842008 | 1152009 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 357274.18
6731 | 0542013SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-12-31 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EEEP NO MUNICIPIO DE FORTALEZA (CONJUNTO CEARÁ) - CE | 420 | -3.759 | -38.6012 | FORTALEZA | 20120029 | 064/2013 | 883350 | 99.92 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6812006.56
7244 | 0262015FUNECE01 | PODIUM ENGENHARIA LTDA | 2017-09-29 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | OBRA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO CAMPUS ITAPERI E URBANIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UECE EM FORTALEZA-CE | 709 | -3.7957 | -38.5556 | FORTALEZA | 20140001 | 041/2015 | 940834 | 89.86 | 180 | FUNECE | Concluída | Obra | 2275667.44
6860 | 0442014SESA02 | L23 | 2014-12-25 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - IPC - SETORES DIVERSOS (CENTRO CIRURGICO, AMBULATÓRIOS, RECEPÇAO, WCS,LABORATORIO, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA) | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 251/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 87643.06
7044 | 0612015SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-12 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - HGF/SESA - MANUTENÇÃO PREDIAL - DEMOLIÇÃO DA FACHADA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 010/2016 | 951640 | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 60437.25
5840 | A178200901 | LENA CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-04-24 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA PROFISSIONAL, COM 12 SALAS PADRÃO, LOTE 1 - PEDRA BRANCA | 330 |  |  | PEDRA BRANCA | CP00032009 | 3752009 | 406535 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1071553.77
7434 | 0302016SPS01 | TSR CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-02-08 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL PELO TRABALHO (CTA - TRABALHADOR AUTÔNOMO) EM FORTALEZA-CE | 311 |  |  | FORTALEZA | 20150004 | 109/2016 | 982535 | 95.66 | 300 | SPS | Concluída | Obra | 5294975.35
7088 | 0272015FUNECE06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-06-26 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - ADAPTAÇÃO DA SEDE DA INCUBA UECE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 021/2016 | 953351 | 100 | 60 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 55852.55
4719 | B014201000 | CONCRETOP CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-09-23 | 2010-02-18 | 2010-02-18 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO CURÚ | 44 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | CC00052009 | 292010 |  | 99.81 | 90 | SEJUS | Em Execução | Obra | 121391
6906 | 0592015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-12 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ADM. TÉRREO E 1° PAVIMENTO/ALIMENTADOR GERAL E QUADROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 018/2015 | 946701 | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 114895.58
6931 | 0602015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-22 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA/HEMOCE - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 039/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 98533.96
4746 | C008201003 | STRUCTURA ENGENHARIA. | 2012-05-04 | 2010-04-05 | 2010-03-25 | CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NOS MUNICIPIOS DE CRATO | 671 |  |  | CRATO | CP00032009 | 070/2010 |  | 100 | 90 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 240033.35
7798 | 01222017SPS08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-01 | 2018-06-21 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE | 0 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 22017 | 195/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 40876.21
7679 | 0112017FUNCAP01 | SÉRGIO S | 2017-11-06 | 2017-09-25 | 2017-09-12 | SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM CASTELO D"ÁGUA COM CISTERNA ( 13.500L/9.000L) | 0 |  |  | FORTALEZA | 08/2017 | 122/2017 | 1020832 | 85.73 | 42 | FUNCAP | Concluída | Obra | 83296.22
6643 | 0312014SESA07 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA DA XEROX | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 040/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 4320.36
7338 | 0202015SPS01 | FERRAZ ENGENHARIA | 2018-03-20 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BLOCO TÉCNICO (EDIFICAÇÃO 13), E DOS ESTACIONAMENTO 01,02 E 03 NA SEDE DA STDS. | 330 | -3.7482 | -38.5189 | FORTALEZA | 20140006 | 097/2015 | 955213 | 64.09 | 180 | SPS | Execução Fisíca Concluída | Obra | 1495707.85
7453 | 0312016SPS01 | FA MAGALHÃES | 2017-05-30 | 2016-06-01 | 2016-05-20 | ESTRUTURAÇÃO DO ACESSO , ÁREA DE LAZER E PAISAGISMO DO ABRIGO DOS IDOSOS - FORTALEZA | 210 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 105/2016 | 984370 | 100 | 90 | SPS | Concluída | Obra | 361428.82
7401 | 0302015FUNECE02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2016-06-24 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | OBRAS DE ACESSIBILIDADES DO CAMPUS ITAPERI - FORTALEZA/CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140003 | 050/2016 | 969487 | 0 | 120 | FUNECE | Concluída | Obra | 458864.26
7684 | 02812017SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2019-09-14 | 2019-03-18 | 2019-03-15 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (04 SALAS), NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE | 0 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20140059 | 018/2019 | N/A | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1217375.43
6107 | M087200900 | ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA | 2010-01-08 | 2009-11-10 | 2009-08-20 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DO GALPAO DO SETOR DE CARGAS DA SEFAZ NO AEROPORTO PINTO MARTINS EM FORTALEZA CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CC00032009 | 3932009 |  | 0 | 60 | SEFAZ | Em Execução | Obra | 25712.25
6845 | 0512014SESA02 | L23 | 2014-12-13 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF - PINTURA E COLOCAÇÃO PAREDE DE GESSO CEAP | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 236/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SESA | Cancelada | Manutenção | 5501.2
2498 | C024201002 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-24 | 2010-12-01 | 2010-11-24 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE | 300 |  |  | NOVO ORIENTE | CP2010001 | 3262010 |  | 4.08 | 120 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 238330.6
4702 | A107201000 | MFP CONSTRUTORA | 2011-01-12 | 2010-05-18 | 2010-04-30 | CONSTRUÇÃO DE 08 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM VARIOS BAIRROS DE FORTALEZA PACATUBA | 0 |  |  | PACATUBA | CP00242009 | 1612010 |  | 22.23 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5454568.83
6825 | 0352014SESA07 | L23 | 2014-12-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - REFORMA SALA DIRETORIA/SECRETARIAS/WC | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 211/2014 | 923229 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 34327.66
6451 | A020201202 | MACROBASE ENGENHARIA | 2013-02-12 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | CONSTRUÇÃO DE 19 (DEZENOVE) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 004/2011 | 026/2012 | S2GPR | 13.33 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6037915.14
6768 | 0242014DETRAN07 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-07 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DETRAN LIMOEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 157/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 60155.89
2411 | B043201000 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES | 2011-01-26 | 2010-07-21 | 2010-05-06 | RECUPERAÇÃO E REFOMRA DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PENAFORTE | 0 |  |  | PENAFORTE |  | 1342010 |  | 100 | 60 | SEJUS | Concluída | Obra | 61856.54
4793 | T005201000 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2010-11-25 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | REFORMA DAS PISCINAS,CAMPO DE FUTEBOL/PISTA DE ATLETISMO, COBERTA DO HALL CENTRAL (CÚPULA) E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA AESP-CE ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00152009 | 442010 |  | 100 | 150 | SSPDS | Em Execução | Obra | 3529071.01
5989 | C041200800 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2010-08-31 | 2008-12-30 | 2008-12-11 | CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE NO MUNICÍPIO DE IGUATÚ-CE LOTE-VI | 210 |  |  | IGUATU | TP01932008 | 1752008 | 187635 | 87.73 | 90 | S.ESPORTES | Em Execução | Obra | 209940.25
7101 | 0192014CIDADES01 | COSAMPA | 2016-05-12 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | REESTRUTURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO CENTRO HISTORICO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, ESTADO DO CEARÁ. | 300 | -3.6887 | -40.3484 | SOBRAL | 20130017 | 081/2014 | 930105 | 100 | 360 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 7770458.86
6463 | 012012CONPAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-04-23 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - COPAM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 002/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CONPAM | Concluida | Manutenção | 25883.11
7540 | 032017CEASA01 | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2018-01-11 | 2017-02-15 | 2017-01-18 | OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S.A - CEASA-CE - EM MARACANAÚ/CE | 210 |  |  | MARACANAÚ | 20160001 | 004/2017 | S/N | 100 | 120 | CEASA | Concluída | Obra | 1013540.6
5848 | A187200901 | CENTRO SUL | 2010-06-11 | 2009-10-15 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTES COM 12 SALAS PADRÕES | 0 |  |  | QUIXERAMOBIM | CP00012009 | 3862009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1695649.93
6942 | 0242014DETRAN10 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-06-01 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL MOVIMENTO DE TERRA - DETRAN BATURITE-CE | 0 |  |  | BATURITÉ | 20130026 | 062/2015 | S2GPR | 100 | 25 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 104033.12
7110 | 0192015STDS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-07-09 | 2016-06-10 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - REFORMA E READEQUAÇÕES DIVERSAS CENTRO EDUCACIONAL PATATIVA DO ASSARÉ - RECUPERAÇÃO DE REBELIÕES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 133/2015 | S2GPR | 100 | 30 | STDS | Concluida | Manutenção | 100202.58
7063 | 0212015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-09-01 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA TEREZINHA, EM FORTALEZA-CE | 60 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 022/2016 | S2GPR | 75.88 | 90 | STDS | Em Execução | Manutenção | 456612.18
5886 | A244200900 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-07-16 | 2009-12-18 | 2009-11-24 | REFORMA DE 09 ESCOLAS DA REDE FISÍCA ESTADUAL,EM DIVERSOS MUNICIPIOS ESTADUAL DO CEARÁ | 390 |  |  | ACARAPE | CP00052009 | 4692009 |  | 100 | 60 | SEDUC | Paralisada | Obra | 280013.54
4697 | A102201000 | MFP CONSTRUTORA | 2011-04-12 |  | 2010-04-22 | CONSTRUÇÃO DE 08 ESCOLAS EDUCAÇAO PROFISSIONAL COM 12(DOZE) SALAS PADRAO EM VARIOS BAIRROS DE FORTALEZA : JARDIM IRACEMA, TACREDO NEVES, DOM LUSTOSA, VILA UNIAO, SIQUEIRA, E ITAPERI) | 0 |  |  | FORTALEZA | CP00242009 | 1542010 |  | 0 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 5394323.88
4770 | J039201000 | CONTECH | 2011-11-04 |  | 2010-11-04 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DO POLO TURISTICO DE JERICOACORA LOTE I - PISTA DE POUSO E DECOLAGEM PATIO DE ESTACIONAMENTO E PISTA DE TAXI | 0 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA |  |  |  | 0 | 0 | SETUR | Aguardando OS | Obra | 44036101.94
5855 | A216200902 | C.E CONSTRUÇÕES | 2012-01-06 | 2009-11-18 | 2009-11-11 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR, EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTDO DO CEARÁ. | 600 |  |  | IPU | CP00042009 | 4052009 |  | 99.66 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1636002.49
6245 | Y008200905 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2011-10-09 | 2009-04-23 | 2009-04-15 | CONSTRUÇÃO DE 05 POSTOS DE FISCALIZAÇÃ DA CPRV (CENTRAL DA VIA), REFERENTE AO LOTE I, NOS LOCAIS: AQUIRAZ - CE040 - KM22; VARJOTA - CE366 - KM34; GRANJA - CE085 - KM342; SOBRAL - CE178 - KM99 E PARACURU - CE085 - KM63,5. | 750 |  |  | PARACURU | CP01352009 | 1352009 | 246875 | 70.05 | 150 | DETRAN | Em Execução | Obra | 1047529.1
4720 | B015201000 | EDENGE - EMPRESA DE ENGENHARIA | 2011-01-11 | 2010-05-05 | 2010-04-28 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BEBERIBE | 60 |  |  | BEBERIBE | CC00062009 | 1352010 |  | 63.34 | 90 | SEJUS | Concluída | Obra | 147114.2
7400 | 0302015FUNECE01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2016-05-25 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | OBRAS DE ACESSIBILIDADES DO CAMPUS DE FATIMA - FORTALEZA/CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140003 | 049/2016 | 969487 | 0 | 90 | FUNECE | Concluída | Obra | 179928.04
7489 | 092016SETUR01 | AMP ENGENHARIA | 2017-12-03 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA BARRA - ILHA DO GUAJIRU, MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ. | 180 |  |  | ITAREMA | 2015002 | 107/2016 | 987907 | 100 | 150 | SETUR | Concluída | Obra | 1889115.91
6574 | 0232013SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-03-28 | 2013-11-29 | 2013-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SESA/HGF - ED. REGIS JUCÁ - PINTURA DA CIRCULAÇÃO DO TÉRREO (1° AO 5º PAVIMENTO) | 0 |  |  | FORTALEZA | 0011/2012 | 093/2013 | 902186 | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 169832.7
6309 | A186200901 | CAD CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-08-24 | 2009-10-02 | 2009-10-02 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE VI | 570 |  |  | TAUÁ | CP00012009 | 3642009 | 406777 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2054495.6
5903 | A270200900 | MORADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 2012-10-28 | 2009-12-14 | 2009-12-14 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, NO EUZÉBIO | 390 |  |  | EUSÉBIO | CP00092009 | 4572009 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6315803.82
7232 | 022015UVA01 | SPATE | 2015-11-15 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO, MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO MUSEU DOM JOSÉ - UVA | 175 | -3.6881 | -40.3484 | SOBRAL | 20140001 | 037/2015 | 945359 | 0 | 30 | UVA | Cancelada | Obra | 984500
4784 | R042201000 | CONSTRUNORTE LTDA | 2010-07-21 | 2010-04-23 | 2010-04-23 | REFORMA DA UNIDADE ESPAÇO VIVA GENTE UNIDADE DE INTERNAÇÃO MASCULINA | 0 |  |  | FORTALEZA | DL |  |  | 100 | 90 | STDS | Concluída | Obra | 944626.04
4824 | U047201000 | MPI | 2011-06-06 | 2010-05-13 | 2010-05-13 | REFORMA DA COMISSAO EXECUTIVA DE VESTIBULAR NO CAMPUS DO ITAPERI | 300 |  |  | FORTALEZA | TP00042009 | 1442010 |  | 100 | 90 | UECE | Concluída | Obra | 436249.11
2479 | C023201008 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-01-21 | 2010-09-29 | 2010-07-30 | REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS COM FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTA NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | 360 |  |  | BOA VIAGEM | CP2010001 | 2882010 |  | 77.13 | 120 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 84611.07
6628 | 032013SETUR10 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA TIA 02 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 226/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 9105.19
6565 | 012012URCA01 | FERRAZ ENGENHARIA | 2013-01-15 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | OBRA DE AMPLIAÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - URCA NA CIDADE DO CRATO-CE | 0 |  |  | CRATO | 20120001 | 832012 | 857176 | 100 | 90 | URCA | Concluída | Obra | 96239.18
7159 | 0692016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-11-04 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA ESCOLINHA E VISTORIA DO DETRAN MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 12015 | 079/2016 | S2GPR | 100 | 40 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 278781.98
6633 | 042014SSPDS03 | L23 | 2014-06-11 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - INSTALAÇÃO DE CFTV | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 033/2014 | 912487 | 100 | 90 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 65111.74
5897 | A255200901 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-06-15 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS ESTADUAIS EM BARRO | 405 |  |  | BARRO | CP00112009 | 4342009 |  | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 782102.37
6421 | A026201202 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2014-04-23 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - ESTADO DO CEARÁ. | 377 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 004/2011 | 023/2012 | 0 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6177980.8
6695 | 0392014SESA01 | L23 | 2016-02-28 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA HSM/SESA - MANUTENÇÃO DAS ENFERMARIAS | 180 |  |  | FORTALEZA | 008/2013 | 101/2015 | 919379 | 88.77 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 193008.03
2572 | N008201100 | STG CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA | 2012-01-30 | 2011-07-08 | 2011-06-09 | AS OBRAS DE REFORMA DO BLOCO DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHAS NO MUNICPIO DE BARREIRA | 60 |  |  | BARREIRA | TP0012011 | 332011 |  | 95.04 | 60 | SECITECE | Concluída | Obra | 38541.87
7014 | 082015FUNCAP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-11-12 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNCAP - MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE FUNCAP | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 124/2015 | S2GPR | 0 | 45 | FUNCAP | Cancelada | Manutenção | 100000
2487 | PC27201000 | C.J. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2011-11-22 | 2010-11-04 | 2010-05-25 | AS REFORMAS DOS 23º DP - CONJUNTO NOVA METROPOLE EM CAUCAIA-CE,24º DP -CONJUNTO JEREISSATI II EM FORTALEZA -CE | 60 |  |  | CAUCAIA |  | 3112010 |  | 46.56 | 90 | P.CIVIL | Concluída | Obra | 64522.65
4750 | D263201000 | TECNOCON | 2011-08-08 | 2010-06-01 | 2010-05-24 | CONSTRUÇÃO DO CEO - DE CAUCAIA | 180 |  |  | CAUCAIA | CP00322009 | 1702010 | 600555 | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 1347087.24
2548 | Q007201100 | TECNOCON | 2011-12-18 | 2011-03-17 | 2011-02-22 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU -UVA CAMPUS DA BETANIA EM MUNICIPIO DE SOBRAL | 150 |  |  | SOBRAL | CP2010002 | 202009 |  | 100 | 120 | UVA | Concluída | Obra | 997411.99
4749 | D261201000 | EDCON COSTRUÇÕES | 2012-10-26 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DE QUIXADA | 505 |  |  | QUIXADÁ | CP00272009 | 1102010 | 579735 | 99.99 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 6737711.98
2457 | A223200902 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2011-08-09 | 2009-11-18 | 2009-11-03 | CONSTRUÇÃO DE 16 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO REGULAR EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - LOTE Nº 9(PARAMBÚ) - FNDE | 450 |  |  | PARAMBU | CP00042009 | 4062009 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2298076.57
6471 | 012012VICEGOV01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-16 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - VICEGOV | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 011/2013 | S2GPR | 100 | 30 | VICEGOV | Concluida | Manutenção | 76441.58
6104 | M048200900 | ANSA | 2011-06-29 | 2009-08-04 | 2009-04-22 | CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO POSTO FISCAL DA SEFAZ, EM QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE | 60 |  |  | FORTALEZA | CP01532008 |  |  | 118.77 | 360 | SEFAZ | Concluída | Obra | 12642434.05
6307 | U063201000 | TEMPO ENGENHARIA | 2012-05-06 | 2010-06-24 | 2010-05-13 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CAMPUS DA FUNECE/FAFIDAM NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE | 195 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE |  | 1982010 |  | 100 | 180 | UECE | Concluída | Obra | 794975.02
4758 | D335201000 | EDCON COSTRUÇÕES | 2012-12-19 | 2010-05-10 | 2010-05-10 | CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA TIPO II | 496 |  |  | CAUCAIA |  | 148/2010 |  | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 6788590.4
2537 | M084201000 | SIMETRE CONTROLES & AUTOMAÇÃO | 2011-10-26 | 2011-02-07 | 2010-12-02 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO(SDAI)NA SEDE DA SEFAZ I , EM FORTALEZA -CE | 55 |  |  | FORTALEZA | CP20100005 | 112011 |  | 97.64 | 60 | SEFAZ | Concluída | Obra | 117710.77
4867 | A251200900 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ATUALPA LTDA | 2012-08-23 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES. | 750 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | CP00082009 | 4332009 |  | 100.01 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6005883.46
7133 | 0662016DETRAN01 | SM | 2016-11-30 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - POSTO DETRAN JUAZEIRO DO NORTE/CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20150001 | 065/2016 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 29201.16
4563 | C006201100 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-05-04 | 2011-05-17 | 2011-11-28 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE | 1602 |  |  | JAGUARIBE | 20100003 | 872011 | 705366 | 68.27 | 150 | S.ESPORTES | Cancelada | Obra | 1767600.3
2549 | Q030201000 | TECNOCON | 2011-12-01 | 2011-03-17 | 2011-01-28 | INSTALAÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO EXTERNA DAS FACHADAS DOS PREDIOS DO CAMPUS DA BETANIA - UVA NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 152 |  |  | SOBRAL | CC2010001 | 212009 |  | 100 | 60 | UVA | Concluída | Obra | 280256.69
6929 | 01382014SEDUC05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-06-18 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - RECUPERAÇÃO DE CALHAS, DESCIDAS D'ÁGUAS, QUADRA E PINTURA, EEEP MONSENHOR EXPEDIDO DA SILVEIRA - CAMOCIM-CE | 0 |  |  | CAMOCIM | 20130026 | 025/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 154430.01
6909 | 0352014SESA11 | L23 | 2015-05-23 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - COMPLEMENTAÇÕES EXTRAS NO AMBULATÓRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 037/2015 | 923229 | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 54639.01
6785 | 0112014SEFAZ01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-10-16 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS POSTO FISCAL DE PIRAPORA - VIÇOSA DO CEARÁ | 0 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | 20130026 | 171/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 57802.02
6279 | A082201100 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2012-11-03 | 2011-11-10 | 2011-11-03 | CONST. DE ESCOLA DE ENS. MED. 12 SALAS M.VELHA. | 180 |  |  | MISSÃO VELHA |  | 702011 |  | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2798289.74
6914 | 0242015FUNECE01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-07-26 | 2015-04-28 | 2015-04-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - FAFIDAM REFORMA BANHEIROS - LIMOEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 044/2015 | S2GPR | 100 | 90 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 72577.13
6404 | D064201202 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA | 2013-10-02 | 2012-03-12 | 2012-03-05 | SUBESTAÇÃO DO CEO II COM RAMAL DE ENTRADA -CAMOCIM | 60 |  |  | CAMOCIM |  | 102012 |  | 99.34 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 27570.4
4537 | P008201000 | KOLINA CONSTRUÇÕES | 2011-03-12 | 2011-01-12 | 2010-12-02 | REFORMA DA COBERTURA DO REFEITORIO DO1º BPM EM RUSSAS - CE | 0 |  |  | RUSSAS |  | 72011 |  | 76.95 | 60 | P.M | Em Execução | Obra | 74040
7794 | 01222017SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-01 | 2018-06-21 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE | 0 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | 22017 | 192/2017 | 1033417 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 44535.34
6926 | 0122013CIDADES04 | CONSTRUTORA CORAL | 2016-11-17 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS URBANIZAÇÕES DOS SETORES | 570 |  |  | CRATO | 20120012 | 180/2013 | 906354 | 100 | 540 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 204050.57
7100 | 0012016CED01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-07-30 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CED - REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ - SOBRAL/CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 030/2016 | 984958 | 100 | 60 | CED | Concluida | Manutenção | 139377.57
6667 | 022013GABGOV03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-10 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - GABGOV - PREDIO ANEXO GABINETE DO GOVERNADOR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 066/2014 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 81203.89
6330 | V017201101 | FERRAZ ENGENHARIA | 2012-08-25 | 2011-12-23 | 2011-12-16 | CONSTRUÇÃO DE TÓTENS PARA SINALIZAÇÃO DOS GEOSÍTIOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA LOTE 01 | 54 |  |  | CRATO |  | 972011 |  | 92.55 | 60 | URCA | Concluída | Obra | 38373.32
6343 | A189200902 | DUPLO M | 2011-07-23 | 2009-10-02 | 2009-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, LOTE IX | 420 |  |  | ICÓ | CP00012009 | 3792009 | 406875 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4921522.21
6456 | SC04201204 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2013-08-08 | 2012-04-13 | 2012-04-13 | OBRA DO ROTEIRO DA FÉ NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PRAÇA SÃO MIGUEL | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 52011 | 22/2012 |  | 98.72 | 241 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 198346.93
4557 | A070201102 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-03-22 | 2011-09-13 | 2011-09-05 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOTE N.º VI, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 0 |  |  | SOBRAL |  | 432011 | 729795 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2930881.33
2518 | E035201002 | COSAMPA | 2012-10-17 | 2010-07-28 | 2010-07-21 | OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE MÓDULOS SANITÁRIOS TPO 09 E TIPO 11, NOS PADRÕES DA FUNASA, EM DIVIERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ LOTE 02 | 234 |  |  | MISSÃO VELHA | CP0022009 | 2262010 |  | 91.77 | 120 | SDA | Paralisada | Obra | 327928.71
4767 | E052201003 | LIDER | 2013-01-03 | 2010-08-09 | 2010-08-02 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS TIPO8,9 E 11 NO PADRAO FUNASA PARA 98(NOVENTA E OITO) FAMILIAS NOS MUNICIPIOS DE BANABUIU,MILHÃ,LAVRAS DA MANGABEIRA AURORA E PORTEIRAS | 0 |  |  | AURORA |  | 2332010 |  | 0 | 330 | SDA | Cancelada | Obra | 59564.5
6444 | A023201201 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2014-09-25 | 2012-03-29 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - CEARÁ | 511 |  |  | NOVA OLINDA | 004/2011 | 030/2012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1933808.02
6970 | 0492014SESA02 | L23 | 2015-08-15 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - CEO JOAQUIM TÁVORA - SALA DE ARQUIVO MORTO, SALA DE GUARDA DOS CONTÊINERES P/ RECOLHIMENTO DE LIXO,CANTINA PARA OS SERVIDORES, SALA P/GUARDA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E PINTURA DE TODO ESTACIONAMENTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 066/2015 | S2GPR | 99.84 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 74827.27
6800 | 01382014SEDUC02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA E QUADRA - EEM Mª NAZARE DE SOUSA - ITAPIPOCA - CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20130026 | 184/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 25009.27
6855 | 022014PEFOCE01 | L23 | 2014-12-23 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - PINTURA/READEQUAÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 249/2014 | S2GPR | 0 | 30 | PEFOCE | Em Execução | Manutenção | 24908.06
7499 | 0242016SAP01 | EDIFICA | 2017-10-27 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | OBRA DE CONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE MISSÃO VELHA - CE | 240 |  |  | MISSÃO VELHA | 20130006 | 113/2016 | 966135 | 95.79 | 60 | SEJUS | Concluída | Obra | 194708.93
7329 | 0452015DETRAN01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2017-05-21 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN NO EXTREMO NORTE DO ESTADO (CAMOCIM-CE) | 450 |  |  | CAMOCIM | 20140008 | 068/2015 | 950551 | 100 | 150 | DETRAN | Concluída | Obra | 2189286.56
5572 | 43200900 | TECNOGEN | 2012-02-25 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CERCAMENTO DO PARQUE ESTADUAL DO COCÓ - 2º ETAPA, EM FORTALEZA-CE | 390 |  |  | FORTALEZA | CP01782008 | 4892010 | 486215 | 99.97 | 180 | DER | Concluída | Obra | 4882260
7714 | 02902017SEDUC02 | CONSTRUTORA CORREIA LIMA | 2021-01-01 | 2017-11-30 | 2017-10-18 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM ÁREA RURAL, NA LOCALIDADE DE BARRA, NO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE | 572 |  |  | AIUABA | 20160001 | 125/2017 | 1025871 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1952043.59
4535 | M045201000 | CONDUTA CONSTRUÇÕES | 2010-10-15 | 2010-08-17 | 2010-07-20 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR NO POSTO FISCAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL -CE | 0 |  |  | CHAVAL |  | 2452010 |  | 52.77 | 60 | SEFAZ | Concluída | Obra | 140719.35
4556 | A070201101 | FORTEKS ENGENHARIA | 2014-03-22 | 2011-09-13 | 2011-09-05 | CONSTRUÇÃO DE 07 ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOTE N.º VI, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 0 |  |  | SOBRAL |  | 432011 | 729795 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 573297.58
6750 | 0442014SESA01 | L23 | 2014-09-26 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - IPC - INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 145/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 20628.75
6751 | 01352014SEDUC01 | SM | 2014-09-26 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CEJA | 0 |  |  | CRATO | 42014 | 143/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 73201.41
6449 | A030201202 | VETOR | 2014-05-06 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM- ESTADO DO CEARÁ | 422 |  |  | BOA VIAGEM | 42011 | 025/2012 |  | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 6465466.83
7551 | 0622017SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-19 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE COREAÚ/CE | 0 |  |  | COREAÚ | 12017 | 099/2017 | 1007568 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 7909.1
6346 | 100200500 | DUPLO M | 2011-04-20 | 2005-09-09 | 2005-08-31 | CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE PACATUBA | 1160 |  |  | PACATUBA | CP00022005 | 1032005 | 82664 | 99.97 | 365 | SEJUS | Concluída | Obra | 10344022.38
4689 | A033201002 | CONSTRUTORA ADLE | 2011-05-06 | 2010-04-05 | 2010-02-14 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 06 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO REGULAR NOS MUNICIPIOS DE FORTALEZA SOBRAL LIMOEIRO DO NORTE JAGUARIBE CRATO | 150 |  |  | SOBRAL | CP00192009 | 952010 |  | 55.08 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 288294.11
4679 | A016201001 | DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010-06-14 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EEEP DAVI VIEIRA DA SILVA ESCOLA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM | 0 |  |  | BOA VIAGEM | CP00182009 | 542010 |  | 88.91 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 518332.71
6397 | U028201100 | ENATEC ENGENHARIA LTDA | 2013-02-10 | 2011-11-29 | 2011-11-29 | INST. DE VENT. E EXAU. MEC. PARA O NOVO REST. DA UECE | 185 |  |  | FORTALEZA |  | 842011 |  | 100 | 90 | UECE | Concluída | Obra | 162332.3
5783 | A042200900 | MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 2010-02-21 | 2009-04-09 | 2009-04-02 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA EEFM JOSÉ TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE, EM JIJOCA | 180 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | CP00842008 | 1122009 |  | 100 | 90 | SEDUC | Concluída | Obra | 508064.84
6313 | J035201100 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 2012-05-25 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI. | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE |  | 812011 |  | 0 | 180 | SETUR | Cancelada | Obra | 2908718.94
7482 | 02382016SEDUC01 | TORRES MARTINS | 2017-10-13 | 2016-07-20 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CAMOCIM - CE | 330 |  |  | CAMOCIM | 20140052 | 098/2016 | 984654 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 304842.27
7858 | 0522018SOP01 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: ARARENDA - CE | 300 |  |  | ARARENDÁ | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 68.4 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.29
7864 | 0522018SOP07 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: MONSENHOR TABOSA - CE | 300 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 97.76 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 202873.29
7910 | 0542018SOP09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE QUIXERÉ - CE | 290 |  |  | QUIXERÉ | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 95.63 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 225104.87
7882 | 0502018SOP06 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE PENTECOSTE - CE | 290 | -3.7867 | -39.2639 | PENTECOSTE | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 96.83 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
6589 | 0112013FUNECE07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-03 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO M | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 023/2014 | S2GPR | 100 | 120 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 21622.67
7240 | 0102015SSPDS02 | JB2 | 2017-06-11 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA TIPO III NO 32º DP - BOM JARDIM- FORTALEZA- CE | 420 | -3.7977 | -38.618 | FORTALEZA | 20140002 | 026/2015 | 950917 | 84.54 | 90 | SSPDS | Concluída | Obra | 741462.3
7097 | 0322016STDS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-06-18 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - MANUTENÇÃO DO CENTRO SÓCIO-EDUCATIVO PASSARÉ, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 027/2016 | 985605 | 100 | 30 | STDS | Concluida | Manutenção | 98124.1
7883 | 0502018SOP07 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE TEJUÇUOCA - CE | 290 |  |  | TEJUÇUOCA | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7707 | 0392017SOP01 | JL CONSTRUÇÕES | 2019-09-29 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR - UNISEG, NO BAIRRO BOM JARDIM, MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ | 240 |  |  | FORTALEZA | 20170001 | 139/2017 | 1024513 | 100 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 627142.22
7036 | 0582015SESA12 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-17 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO DE PRÉDIO DO AMBULATÓRIO HGCC, CCIH, SESMT, VENTILAÇÃO MECÂNICA, LABORATÓRIO E PAREDES DA NUTRIÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 136/2015 | S2GPR | 7.94 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 96069.89
7031 | 0192015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-06 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PATATIVA DO ASSARÉ - FORTALEZA - CEARA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 133/2015 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 378710
7127 | 0102016FUNCAP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-08-29 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNCAP - MANUTENÇÃO PREDIAL FUNCAP | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 049/2016 | S2GPR | 100 | 29 | FUNCAP | Em Execução | Manutenção | 65001.97
7147 | 0382016STDS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-01-04 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - MANUTENÇAO CENTRO COMUNITÁRIO LUIZA TÁVORA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 084/2016 | S2GPR | 99.63 | 90 | STDS | Em Execução | Manutenção | 473967.69
7137 | 0232016DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-06 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO CENTRO SÓCIOEDUCATIVO PATATIVA DO ASSARÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 055/2016 | 993438 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 541107.14
7747 | 0902017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-04-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 225 |  |  | CANINDÉ | 20170027 | 158/2017 | 1032298 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1367555.64
7528 | 02502016SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-07 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DO LICEU DE MESSEJANA EM FORTALEZA - CE | 313 |  |  | FORTALEZA | 20160004 | 173/2016 | 999649 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 116058.13
7039 | 022015ESP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-06 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP - READEQUAÇÕES DIVERSAS (DIESP 1 E 2/ SERVIÇOS DIVERSOS NESTA UNIDADE) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 141/2015 | S2GPR | 100 | 90 | ESP | Em Execução | Manutenção | 133668.06
7763 | 01062017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2021-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE | 360 |  |  | MORADA NOVA | 20170011 | 173/2017 | 1032312 | 100 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1748782.85
7764 | 01072017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2020-02-28 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 240 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20170015 | 175/2017 | 1032397 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1699866.45
7838 | 0472018SOP01 | CONSTRUMAIA | 2019-05-03 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38M) EM JAGUARUANA - CE | 123 |  |  | JAGUARUANA | 20170016 | 131/2018 | 1040651 | 100 | 150 | SOP | Concluída | Obra | 949991.96
7478 | 02362016SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2019-01-29 | 2016-07-29 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CASCAVEL - CE | 450 |  |  | CASCAVEL | 20140052 | 096/2016 | 984631 | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 315971.64
7157 | 0682016DETRAN01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-01-26 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DA ÁREA DE EXAME DO DETRAN DE TAUÁ | 60 |  |  | TAUÁ | 20150001 | 080/2016 | S2GPR | 84.28 | 60 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 68683.58
7162 | 0712016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-12-08 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DETRAN MARAPONGA (DITRANSP) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 086/2016 | S2GPR | 98.03 | 60 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 39009.79
7487 | 02402016SEDUC01 | TECNOS | 2017-10-23 | 2016-07-18 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TABULEIRO DO NORTE - CE | 250 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20140052 | 100/2016 | 982573 | 34.48 | 120 | SEDUC | Cancelada | Obra | 332633.18
7740 | 0832017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-05-17 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 180 |  |  | CRATO | 20170029 | 171/2017 | 1032306 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1564429.88
7897 | 0532018SOP11 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE ARNEIROZ - CE | 181 |  |  | ARNEIROZ | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 142935.07
7486 | 02392016SEDUC02 | ZONA NORTE | 2018-10-12 | 2016-08-05 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO BENEDITO - CE | 450 |  |  | SÃO BENEDITO | 20140052 | 099/2016 | 984630 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 464077.5
7859 | 0522018SOP02 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: CATUNDA - CE | 300 |  |  | CATUNDA | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 98.48 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 202873.29
7866 | 0522018SOP09 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: NOVO ORIENTE - CE | 300 |  |  | NOVO ORIENTE | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 94.21 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.29
7867 | 0522018SOP10 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: PORANGA - CE | 300 |  |  | PORANGA | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 66.71 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.29
7868 | 0522018SOP11 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: TAMBORIL - CE | 300 |  |  | TAMBORIL | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 94.01 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.28
7852 | 01392018SPS01 | CONSTRAM | 2020-12-05 | 2018-05-10 | 2018-05-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE | 330 |  |  | ACOPIARA | 20170057 | 053/2018 | 1041758 | 94.81 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 869647.63
6714 | 0492013SEDUC01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-05-06 | 2013-01-29 | 2013-01-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL REFERENTE AO LOTE II, NO MUNICIPIO DE CRUZ (CAIÇARA/LOCAL PREA) - CE | 752 |  |  | CRUZ | 20120015 | 058/2013 | 880804 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1225397.8
7140 | 0262016DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-06 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO CENTRO SÓCIOEDUCATIVO DOM BOSCO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 058/2016 | 993446 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 362936.24
7235 | 0162015PCIVIL01 | CONCRETIZA | 2016-08-22 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA DE CAPTURAS - DECAP EM FORTALEZA - CE | 266 | -3.7361 | -38.5257 | FORTALEZA | 20140004 | 051/2015 | 954390 | 100 | 180 | P. CIVIL | Concluída | Obra | 1058642.23
6588 | 0112013FUNECE06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-04 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO L | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 024/2014 | S2GPR | 100 | 90 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 53678.42
7926 | 0562018SOP04 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE REGIÃO GRANDE FORTALEZA - CE (BARROSO) | 271 |  |  | FORTALEZA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 92.5 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 197469.77
6704 | 032014SESPORTE02 | L23 | 2014-11-13 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESPORTE - REFORMA DA QUADRA E PRÉDIO DA VILA OLIMPICA DO CONJUNTO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 101/2014 | S2GPR | 100 | 120 | S.ESPORTES | Em Execução | Manutenção | 627242.13
7863 | 0522018SOP06 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: IPUEIRAS - CE | 300 |  |  | IPUEIRAS | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 68.28 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.29
7746 | 0892017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE | 60 |  |  | TIANGUÁ | 20170036 | 168/2017 | 1032307 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1649267.92
7899 | 0532018SOP13 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 181 |  |  | QUITERIANÓPOLIS | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 144039.23
7779 | 0632017SPS21 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-01-12 | 2018-01-02 | 2017-12-08 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE OCARA | 0 |  |  | OCARA | 22017 | 149/2017 | 1008786 | 78.25 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 58999.05
7861 | 0522018SOP04 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: INDEPENDÊNCIA - CE | 300 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 94.64 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 202873.29
7753 | 0962017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-09-13 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 60 |  |  | ICÓ | 20170020 | 162/2017 | 1032384 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1423766.75
7122 | 0312016SEJUS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-01-28 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO DA LAJE DA PASSARELA DE CIRCULAÇÃO DA PIRS/SOBRAL | 140 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 047/2016 | S2GPR | 100 | 60 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 488245.56
7898 | 0532018SOP12 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE PARAMBU - CE | 181 |  |  | PARAMBU | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 141541.97
7584 | 0632017SPS07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE JÚCAS | 0 |  |  | JUCÁS | 22017 | 086/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 32479.28
7028 | 092015SECULT01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-06-19 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECULT - CENTRO CULTURAL BOM JARDIM EM FORTALEZA/CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 016/2016 | S2GPR | 100 | 90 | SECULT | Concluida | Manutenção | 299966.56
7749 | 0922017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE | 60 |  |  | CASCAVEL | 20170017 | 164/2017 | 1032324 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1636267.08
7895 | 0532018SOP09 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE PARAMOTI - CE | 181 |  |  | PARAMOTI | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 158145.54
7877 | 0512018SOP10 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE MORRINHOS - CE | 300 |  |  | MORRINHOS | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 67.43 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7876 | 0512018SOP09 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE MARTINÓPOLE - CE | 300 |  |  | MARTINÓPOLE | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 98.02 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7096 | 0212016SEJUS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-11-07 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS DE VIVÊNCIA E AMBIENTES QUE COMPÕEM A ÁREA DENOMINADA "SELVA DE PEDRA" DO INSTITUTO PENAL PAULO SARASATE (IPPS), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | 90 |  |  | AQUIRAZ | 20150002 | 025/2016 | S2GPR | 99.54 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 1008484
7894 | 0532018SOP08 | M3 BUILDER | 2019-07-04 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 13 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA/SERTÃO DE CANINDÉ/SERTÃO DOS INHAMUNS, NA LOCALIDADE DE MADALENA - CE | 181 |  |  | MADALENA | 20170028 | 158/2018 | 1042973 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 0
7026 | 0172015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - STDS - REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIO - EDUCATIVO PASSARÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 128/2015 | 969807 | 100 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 451229.44
7879 | 0502018SOP03 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE GENERAL SAMPAIO - CE | 290 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 98.51 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
7050 | 0142015PM01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-25 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PMCE - MANUTENÇÃO PREDIAL PMCE, EM FORTALEZA-CE | 90 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 151/2015 | S2GPR | 98.6 | 90 | P.M | Concluida | Manutenção | 231561.78
7586 | 0632017SPS09 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-06 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 0 |  |  | PEDRA BRANCA | 22017 | 130/2018 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 44652.55
7860 | 0522018SOP03 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 11 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE CRATEÚS: HIDROLÂNDIA - CE | 300 |  |  | HIDROLÂNDIA | 20170030 | 060/2018 | 1042923 | 98.93 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 202873.29
7917 | 01452018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-05-22 | 2018-06-04 | 2018-05-15 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | 179 |  |  | PACATUBA | 20170053 | 059/2018 | 1043615 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 852980.26
7589 | 0632017SPS12 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-29 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | 22017 | 026/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 26668.76
7914 | 01382018SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-12 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE | 90 |  |  | CAMOCIM | 20170048 | 058/2018 | 1043628 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 847847.05
7135 | 022016CEASA01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-11-19 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA - CEASA (PRONAF) | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20150002 | 061/2016 | S2GPR | 100 | 90 | CEASA | Concluida | Manutenção | 172077.76
7095 | 0202016SEJUS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-06-07 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - ESCORAMENTO DA LAJE DE CIRCULAÇÃO DE ACESSO AOS PAVILHÕES DA PENITENCIÁRIA REGIONAL INDUSTRIAL DE SOBRAL/PIRS. | 0 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 032/2016 | S2GPR | 100 | 30 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 23320.21
7901 | 01422018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2020-12-06 | 2018-06-05 | 2018-05-10 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 360 |  |  | GRANJA | 20170067 | 057/2018 | 1042279 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1612999.61
7905 | 0542018SOP04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE JAGUARETAMA - CE | 290 |  |  | JAGUARETAMA | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 98.12 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7907 | 0542018SOP06 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE PALHANO - CE | 290 |  |  | PALHANO | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 98 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 225104.87
7908 | 0542018SOP07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE PEREIRO - CE | 290 |  |  | PEREIRO | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 98.67 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7909 | 0542018SOP08 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE POTIRETAMA - CE | 290 |  |  | POTIRETAMA | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 66.35 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 224676.4
7912 | 0542018SOP11 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE TABULEIRO DO NORTE - CE | 290 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 98 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7913 | 0542018SOP12 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE JAGUARIBARA - CE | 290 |  |  | JAGUARIBARA | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 95.29 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7900 | 01412018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-07-30 | 2018-06-05 | 2018-05-10 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE | 210 |  |  | MARANGUAPE | 2017051 | 056/2018 | 1041903 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 827001.28
7117 | 0222016SEJUS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-10-22 | 2016-07-25 | 2016-07-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE AQUIRAZ - CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20150002 | 043/2016 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 84685.24
7049 | 0132015PM01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-25 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PMCE - MANUTENÇÃO PREDIAL 1° COMPANHIA, EM FORTALEZA-CE | 90 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 150/2015 | S2GPR | 100 | 90 | P.M | Concluida | Manutenção | 114899.38
7614 | 0752017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2017-11-02 | 2017-07-05 | 2017-06-28 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE (PRAÇA MAIS INFÂNCIA) NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE | 0 |  |  | SÃO BENEDITO | 20160003 | 062/2017 | 1014197 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1097344.17
7788 | 01182017SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-31 | 2018-07-16 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA/CE | 0 |  |  | GUARAMIRANGA | 12017 | 185/2017 | 1033587 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 10356.45
7920 | 01482018SPS01 | CONSTRAN | 2019-10-27 | 2018-06-14 | 2018-06-05 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CE | 120 |  |  | IGUATU | 20170045 | 085/2018 | 1043766 | 50.54 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 869878.23
7757 | 01002017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-06-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE | 60 |  |  | MARANGUAPE | 20170010 | 151/2017 | 1032289 | 98.38 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1739146.53
7030 | 0122015CBMCE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-05 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - COLEGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS EM FORTALEZA/CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 130/2015 | S2GPR | 99.33 | 90 | CBMCE | Em Execução | Manutenção | 300000
7098 | 0672016SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-06-24 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HIAS - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - MANUTENÇÃO HOSPITAL - RAIO X | 360 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 029/2016 | 950919 | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 25744.87
6716 | 0902013SEDUC06 | L23 | 2014-08-20 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA DA REDE DE ESGOTO DO BLOCO - C - TERREO E PISO DAS COPAS DO 2A E 2B | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 107/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 4350.43
6578 | 0182013SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-01-31 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DA POLICIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - HOSPITAL POLICIA MILITAR - HPM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 098/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 171063.38
7496 | 02442016SEDUC02 | TORRES MARTINS | 2018-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-11 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA EEFM JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | 210 |  |  | MARACANAÚ | 20140061 | 140/2016 | 985691 | 99.96 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 489537.08
7919 | 01472018SPS01 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2019-08-12 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE | 90 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | 20170065 | 071/2018 | 1043715 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1443901.68
7906 | 0542018SOP05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE JAGUARIBE - CE | 290 |  |  | JAGUARIBE | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 97.69 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7911 | 0542018SOP10 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE | 290 |  |  | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 95.62 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7833 | 0442018SOP01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2019-09-14 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE ICAPUI - CE | 302 |  |  | ICAPUÍ | 20170015 | 034/2018 | 1039931 | 51.85 | 180 | SOP | Cancelada | Obra | 2578030.44
7015 | 0902013SEDUC13 | L23 | 2015-10-29 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DO PISO INTERTRAVADO, FORROS, PINTURA NA EEEP JAIME DE ALENCAR EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 119/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 20598.38
6833 | 022014CEARAPORTOS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-14 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA DA ÁREA DO ARMAZEM DE CARGAS APREENDIDAS - SÃO GONÇALO DO AMARANTE -CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 238/2014 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 93156.21
7146 | 0372016SEJUS01 | SM | 2017-01-09 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DE IGUATU - CE | 0 |  |  | IGUATU | 20150001 | 068/2016 | S2GPR | 15.58 | 120 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 279153.94
7090 | 012015IDECI02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-06-03 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - IDECI - REFORMA NA SEDE DO IDECE COMPLEMENTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 019/2016 | S2GPR | 100 | 60 | IDECI | Concluida | Manutenção | 162188.39
7024 | 0152015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-05 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA E READEQUAÇÕES DIVERSAS CENTRO EDUCACIONAL DE REABILITAÇÃO DOM BOSCO. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 132/2015 | 969806 | 89.61 | 90 | STDS | Em Execução | Manutenção | 381819.94
7916 | 01442018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2020-02-02 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 60 |  |  | ICÓ | 20170044 | 066/2018 | 1043680 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 879672.31
7915 | 01432018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-04-13 | 2018-06-05 | 2018-05-15 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 90 |  |  | SÃO BENEDITO | 20170066 | 064/2018 | 1043390 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1470145.65
7902 | 0542018SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE ALTO SANTO - CE | 290 |  |  | ALTO SANTO | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 65.16 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 224676.4
7903 | 0542018SOP02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE ERERÊ - CE | 290 |  |  | ERERÊ | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 98.67 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7124 | 022016SPD01 | SM | 2016-08-26 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECRETARIA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SPD | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20150001 | 042/2016 | S2GPR | 100 | 45 | SPD | Concluida | Manutenção | 52356.59
7612 | 0632017SPS13 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-07-30 | 2017-07-20 | 2017-07-17 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 22017 | 075/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 34163.83
7904 | 0542018SOP03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 12 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE, NA LOCALIDADE DE IRACEMA - CE | 290 |  |  | IRACEMA | 20170029 | 061/2018 | 1042987 | 98.67 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 224676.4
7663 | 0632017SPS20 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS | 0 |  |  | MORRINHOS | 22017 | 089/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 35186.87
7485 | 02392016SEDUC01 | ZONA NORTE | 2018-10-12 | 2016-08-05 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO BENEDITO - CE | 450 |  |  | SÃO BENEDITO | 20140052 | 099/2016 | 984630 | 69.46 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 769594.69
7846 | 01332018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-10-07 | 2018-05-08 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE | 120 |  |  | AQUIRAZ | 20170041 | 043/2018 | 1039868 | 94.77 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 832859.84
6796 | 0342014SESA06 | L23 | 2014-10-21 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - REFORÇO DE LAJE PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIP. NA SALA DE HEMODINÂMICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 177/2014 | S2GPR | 91.19 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 78427.65
7930 | 0562018SOP08 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-05-13 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE PARAIPABA - CE | 271 |  |  | PARAIPABA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 61.48 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7927 | 0562018SOP05 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE REGIÃO GRANDE FORTALEZA - CE (CONJUNTO CEARÁ) | 271 |  |  | FORTALEZA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 63 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 197469.77
7936 | 0562018SOP14 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE JAGUARUANA - CE | 271 |  |  | JAGUARUANA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 89.44 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199629.56
7581 | 0632017SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-29 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ARARIPE | 0 |  |  | ARARIPE | 22017 | 036/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 28393.04
7019 | 0122014SEFAZ04 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2016-01-18 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL SEFAZ - RUSSAS/CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20130026 | 160/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 98755.49
7937 | 0552018SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE BAIXIO - CE | 272 |  |  | BAIXIO | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 92.49 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7938 | 0552018SOP02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE CARIÚS - CE | 272 |  |  | CARIÚS | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 92.49 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7939 | 0552018SOP03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE CATARINA - CE | 272 |  |  | CATARINA | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 70.53 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7933 | 0562018SOP11 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE FORTIM - CE | 271 | -4.4525 | -37.795 | FORTIM | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 87.71 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
7940 | 0552018SOP04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE CEDRO - CE | 272 |  |  | CEDRO | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 92.84 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7941 | 0552018SOP05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE JUCÁS - CE | 272 |  |  | JUCÁS | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 92.9 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7942 | 0552018SOP06 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE ORÓS - CE | 272 |  |  | ORÓS | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 70.11 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7924 | 0562018SOP02 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE REGIÃO GRANDE FORTALEZA - CE (JANGURUSSU) | 271 |  |  | FORTALEZA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 95.61 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 197469.77
7923 | 0562018SOP01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE REGIÃO GRANDE FORTALEZA - CE (CASTELÃO) | 271 |  |  | FORTALEZA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 175365.79
7929 | 0562018SOP07 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE GUAÍUBA - CE | 271 |  |  | GUAIÚBA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 70.85 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7935 | 0562018SOP13 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE ITAIÇABA - CE | 271 |  |  | ITAIÇABA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 87.8 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7934 | 0562018SOP12 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE ICAPUÍ - CE | 271 |  |  | ICAPUÍ | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 87.59 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7932 | 0562018SOP10 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-05-13 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE SÃO LUIS DO CURU - CE | 271 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7928 | 0562018SOP06 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE CHOROZINHO - CE | 271 |  |  | CHOROZINHO | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 93.31 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
7943 | 0552018SOP07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE QUIXELÔ - CE | 272 |  |  | QUIXELÔ | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 92.49 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7944 | 0552018SOP08 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE SABOEIRO - CE | 272 |  |  | SABOEIRO | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 69.76 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7945 | 0552018SOP09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE UMARI - CE | 272 |  |  | UMARI | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 70.25 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 222994.76
7946 | 0552018SOP10 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-06-21 | 2018-05-23 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CENTRO SUL NA LOCALIDADE DE IPAUMIRIM - CE | 272 |  |  | IPAUMIRIM | 20170026 | 073/2018 | 1044816 | 92.85 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 223374.13
7118 | 0592015SESA07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-03-08 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - RECUPERAÇÃO DO TELHADO BLOCO A COM RETIRADA DE INFILTRAÇÕES/TROCA DE FIAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 032/2017 | 946701 | 87.7 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 49514.34
7931 | 0562018SOP09 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE DE PINDORETAMA - CE | 271 |  |  | PINDORETAMA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 55.43 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199464.32
7099 | 0592015SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-07-22 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - MONTAGEM DE SALAS NUOMAM | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 039/2016 | 946701 | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 79815.51
7947 | 01502018SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-03-18 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE | 180 | -3.76 | -38.624 | CAUCAIA | 390854618 | 076/2018 | 1044555 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1170309.95
7850 | 01372018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2020-01-28 | 2018-05-08 | 2018-04-26 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | 210 |  |  | ITAPIPOCA | 20170046 | 049/2018 | 1041211 | 61.67 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 954278.87
7951 | 0572018SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-10-19 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA PRIMEIRA ETAPA ESTÁDIO LACERDÃO NO MUNICÍPIO DE MILAGRES - CE | 300 | -7.3093 | -38.9419 | MILAGRES | 20170024 | 077/2018 | 1045255 | 96.68 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 2406100.98
7925 | 0562018SOP03 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 14 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DA GRANDE FORTALEZA E LITORAL LESTE, NA LOCALIDADE REGIÃO GRANDE FORTALEZA - CE (BARRA DO CEARÁ) | 271 |  |  | FORTALEZA | 20170025 | 072/2018 | 1044730 | 92.5 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 197469.77
7918 | 01462018SPS01 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-10-22 | 2018-05-28 | 2018-05-21 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE | 120 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20170064 | 074/2018 | 1043106 | 97.27 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1447828.15
6844 | 0512014SESA01 | L23 | 2014-12-13 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF - PINTURA E READEQUAÇÕES DIVERSAS NA BIBLIOTECA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 235/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SESA | Cancelada | Manutenção | 16806.3
7874 | 0512018SOP07 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | 300 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 92.19 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7873 | 0512018SOP06 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE ITAREMA - CE | 300 |  |  | ITAREMA | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 96.33 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7807 | 01232018SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-11-23 | 2018-02-26 | 2018-02-19 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ. | 150 | -3.6905 | -39.5863 | ITAPAGÉ | 20170006 | 011/2018 | 1035163 | 82.34 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1349499.56
6915 | 0222014DETRAN05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-05-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO BPRE - SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 026/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 63340.82
7233 | 01002016DETRAN01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-12-18 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - PINTURA DO PISO INTERNO DO DETRAN SEDE RIO MAR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 134/2016 | S2GPR | 100 | 20 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 32755.96
7870 | 0512018SOP03 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE BELA CRUZ - CE | 300 |  |  | BELA CRUZ | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 72.34 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
6713 | 0482013SEDUC02 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-05-19 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL REFERENTE AO LOTE II, NO MUNICIPIO DE AMONTADA (GARÇAS) | 721 | -3.151 | -39.7523 | AMONTADA | 2012009 | 062/2013 | 881121 | 99.66 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2371344.54
7032 | 062015AESP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-04 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - AESP | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 135/2015 | 969072 | 99.79 | 120 | AESP | Concluida | Manutenção | 309905.02
7432 | 02152016SEDUC01 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E COSNTRUÇÃO LTDA | 2017-07-13 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20140032 | 082/2016 | 981518 | 34.77 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4892121.12
7683 | 02582017SEDUC02 | CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA. | 2019-01-15 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE TAUÁ, LOCALIDADE MARRECAS - LOTE I | 394 |  |  | TAUÁ | 20160003 | 106/2017 | 1013391 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1553568.01
7869 | 0512018SOP02 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE BARROQUINHA - CE | 300 |  |  | BARROQUINHA | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 97.95 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7582 | 0632017SPS05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-29 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA | 0 |  |  | ITAITINGA | 22017 | 034/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 28849.94
7875 | 0512018SOP08 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE MARCO - CE | 300 |  |  | MARCO | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 98.49 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7884 | 0502018SOP08 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE TURURU - CE | 290 | -3.6022 | -39.4366 | TURURU | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 97.83 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
7885 | 0502018SOP09 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE UMIRIM - CE | 290 | -3.6769 | -39.3493 | UMIRIM | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 97.83 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
7017 | 0502015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-27 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - NUAP NUCLEO DE APOIO LOGISTICO, SEDE MARAPONGA FORTALEZA CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 122/2015 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 256783.99
7768 | 01112017SPS01 | ENGEPLAN | 2018-06-14 | 2017-12-20 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | 56 |  |  | ITAITINGA | 2017 | 178/2017 | 1032301 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1536605.14
7150 | 062016DPGE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-10-29 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DPGE - MANUTENÇÃO EM VARIAS SALAS DO PRÉDIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 070/2016 | S2GPR | 100 | 45 | DPGE | Em Execução | Manutenção | 23625.36
7744 | 0872017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-06-19 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | 60 |  |  | CRATEÚS | 20170028 | 167/2017 | 1032401 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1415245.6
7872 | 0512018SOP05 | M3 BUILDER | 2019-06-11 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE CRUZ - CE | 300 |  |  | CRUZ | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 66.94 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207450.14
7871 | 0512018SOP04 | M3 BUILDER | 2019-08-01 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE CHAVAL - CE | 300 |  |  | CHAVAL | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 97.81 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207024.5
7591 | 0702017SPS01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-11-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE | 64 |  |  | PENTECOSTE | 12016 | 041/2017 | 1008261 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 748506.51
7856 | 0502018SOP01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE AMONTADA-CE | 290 |  |  | AMONTADA | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 66.01 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199297.38
7881 | 0502018SOP05 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE MIRAÍMA - CE | 290 |  |  | MIRAÍMA | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 63.28 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 199840.1
6703 | 032014SESPORTE01 | L23 | 2014-11-13 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESPORTE - REFORMA DA QUADRA E PRÉDIO DA VILA OLIMPICA DE MESSEJANA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 100/2014 | S2GPR | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluida | Manutenção | 632111.65
7770 | 01132017SPS01 | ENGEPLAN | 2019-03-14 | 2017-12-20 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 60 |  |  | HORIZONTE | 20170000 | 177/2017 | 1032300 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1544643.86
7155 | 0142016CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - MANUTENÇÃO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E ANEXOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 078/2016 | S2GPR | 100 | 360 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 34745.93
6753 | 072014CBMCE01 | L23 | 2014-12-17 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - REFORMA E PINTURA DA GARAGEM DE VIATURAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 244/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 19289.16
7120 | 0232016SEJUS01 | SM | 2016-10-05 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - REFORMA DA CADEIA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE | 0 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | 20150001 | 048/2016 | S2GPR | 98.6 | 90 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 184201.96
7886 | 0502018SOP10 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE URUBURETAMA - CE | 290 |  |  | URUBURETAMA | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 97.82 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 199464.32
7766 | 01092017SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-06-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 60 |  |  | SOBRAL | 20170022 | 180/2017 | 1032325 | 98.92 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1497056.17
7481 | 02372016SEDUC02 | TORRES MARTINS | 2018-10-29 | 2016-07-20 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITAREMA - CE | 480 |  |  | ITAREMA | 20140052 | 097/2016 | 984652 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 426407.93
7661 | 0632017SPS18 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-17 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA | 0 |  |  | PARAIPABA | 22017 | 092/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 36642.98
6918 | 0222014DETRAN07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-05-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DO POSTO DE FISCALIZACAO DO BPRE - GRANJA -CE | 0 |  |  | GRANJA | 20130026 | 027/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 57895.1
7686 | 02822017SEDUC02 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-08-17 | 2018-01-29 | 2018-01-08 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA EDEFM 4 (QUATRO) SALAS - ALDEIA DO RAJADO DE CIMA EM MONSENHOR TABOSA - CE | 50 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20140042 | 002/2018 | 1032886 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 885730.62
7020 | 0122014SEFAZ05 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2016-01-18 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL GERAL - SEFAZ LIMOEIRO DO NORTE/CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 161/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 50424.97
6710 | 0472013SEDUC01 | MPA CONSTRUÇÕES | 2014-10-26 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL REFERENTE AO LOTE II, NO MUNICIPIO DE AIUABA/CE (BARRA) | 450 |  |  | AIUABA | 20120013 | 054/2013 | 881119 | 66.09 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 842290.92
6758 | 0452014SESA01 | L23 | 2015-02-28 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - LACEN - SERVIÇOS DIVERSOS LACEN | 120 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 147/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 163701.73
7629 | 02682017SEDUC02 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2018-04-17 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E ENSINO MÉDIO REGULAR NO HORTO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, LOTE II | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20160002 | 077/2017 | 999482 | 15.2 | 270 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2788360
7055 | 0522015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-06-29 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN/CE - MANUTENÇÃO E REFORMA DETRAN RODOVIÁRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 020/2016 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 43740.01
7479 | 02362016SEDUC02 | CONSTRUMAIA | 2019-01-29 | 2016-07-29 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CASCAVEL - CE | 450 |  |  | CASCAVEL | 20140052 | 096/2016 | 984631 | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 442526.14
7597 | 0722017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2017-12-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 89 |  |  | BOA VIAGEM | 20160006 | 044/2017 | 1011018 | 98.26 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 999360.24
7529 | 02502016SEDUC02 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-07 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DO LICEU DE MESSEJANA EM FORTALEZA - CE | 313 |  |  | FORTALEZA | 20160004 | 173/2016 | 999649 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 637170.85
7158 | 0172016SSPDS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-11-02 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO GALPÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES ÁEREAS - CIOPAER | 0 |  |  | FORTALEZA | 232016 | 082/2016 | 994103 | 100 | 30 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 27851.5
7035 | 0532014SESA02 | L23 | 2016-01-17 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - CIDH - CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO - REVESTIMENTO 1º PISO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 139/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 24436.11
7141 | 0272016DAE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-02-06 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO CENTRO SÓCIOEDUCATIVO CANINDEZINHO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 059/2016 | 993432 | 99.1 | 180 | DAE | Em Execução | Manutenção | 591616.39
7046 | 02002015SEDUC02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-23 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA ESCOLA HELENITA MOTA EM FORTALEZA-CE | 40 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 147/2015 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 380002.57
7857 | 0512018SOP01 | M3 BUILDER | 2019-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL NORTE NA LOCALIDADE DE URUOCA - CE | 300 |  |  | URUOCA | 20170027 | 062/2018 | 1042979 | 97.91 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207229.08
7021 | 022014CODECE03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-10-30 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 08 (OITO) EMPRESAS. | 0 |  |  | FORTALEZA | 42014 | 126/2015 | S2GPR | 100 | 30 | CODECE | Concluida | Manutenção | 54018.54
7514 | 0382016CIDADES01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2018-07-05 | 2016-09-09 | 2016-09-03 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO HORTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 484 |  |  | CRATO | 20150003 | 154/2016 | 994691 | 100 | 180 | CIDADES | Concluída | Obra | 1963853.17
7849 | 01362018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-07-02 | 2018-05-08 | 2018-04-26 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE | 210 |  |  | MARACANAÚ | 20170050 | 050/2018 | 1041216 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 853753.61
7840 | 01282018SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2019-07-03 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE | 270 | -3.5973 | -38.9603 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20170040 | 047/2018 | 1040279 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 803652.36
7138 | 0242016DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-06 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO CENTRO SÓCIOEDUCATIVO PASSARÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 056/2016 | 993450 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 338123.75
7839 | 01272018SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2019-10-31 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE | 390 | -2.9237 | -39.9275 | ITAREMA | 20170047 | 045/2018 | 1039248 | 90.24 | 120 | SPS | Paralisada | Obra | 1015061.68
7843 | 01302018SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2019-07-03 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE | 270 | -4.9587 | -39.0341 | QUIXADÁ | 20170054 | 040/2018 | 1040255 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 943848.74
6680 | 0162014DETRAN03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-25 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - P.R.E AQUIRAZ MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CIVIL | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20120011 | 075/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 105483.53
7752 | 0952017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-02-08 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE | 61 |  |  | ARACATI | 2017005 | 157/2017 | 1032403 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1630192.23
7845 | 01322018SPS01 | CONSTRAN | 2019-10-25 | 2018-05-08 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE | 210 |  |  | MAURITI | 20170052 | 046/2018 | 1040266 | 87.99 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 871605.61
7834 | 0452018SOP01 | CONSTRUMAIA | 2018-09-14 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38M) EM ALTO SANTO - CE | 0 |  |  | ALTO SANTO | 20170017 | 035/2018 | 1039925 | 0 | 150 | SOP | Paralisada | Obra | 950000
7502 | 02452016SEDUC02 | TORRES MARTINS | 2018-08-15 | 2016-09-01 | 2016-08-10 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA EEFM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE | 278 |  |  | MARACANAÚ | 20140061 | 139/2016 | 985706 | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 439820.22
7841 | 0492018CIDADES01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-06-17 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DA CIDADE 2.000 E DELEGACIA DE POLICIA ANEXA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA — CE | 247 |  |  | FORTALEZA | 20170006 | 036/2018 | 1040860 | 99.44 | 180 | CIDADES | Concluída | Obra | 2041335.18
7761 | 01042017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2020-08-15 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE | 420 |  |  | ACARAÚ | 20170023 | 172/2017 | 1032391 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1568558.54
7765 | 01082017SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2018-06-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE | 60 |  |  | BREJO SANTO | 20170026 | 156/2017 | 1032395 | 96.08 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1811899.47
7547 | 0412017CIDADES01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-08-14 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMELÓDROMO NO MUNICÍPIO DO CRATO - CEARÁ | 181 |  |  | CRATO | 20160007 | 042/2017 | 1005127 | 84.44 | 240 | CIDADES | Concluída | Obra | 2172526.31
7762 | 01052017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2021-09-02 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE | 360 |  |  | QUIXERAMOBIM | 0 | 174/2017 | 1032308 | 90.87 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1589903.75
6639 | 0312014SESA03 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO DA SALA DO GT - SOCIAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 036/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 13476.51
6630 | 0182012SEDUC01 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2014-02-03 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA EEFM JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA FILHO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE | 60 |  |  | FORTALEZA | 2012023 | 013/2013 | 878990 | 30.67 | 120 | SEDUC | Cancelada | Obra | 104729.98
7604 | 0742017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2018-09-21 | 2017-06-28 | 2017-06-09 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA (PRAÇA MAIS INFÂNCIA) NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ | 330 |  |  | ACARAÚ | 20160005 | 052/2017 | 1012103 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1044118.42
7836 | 01252018SPS01 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2020-09-16 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA, NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE | 0 |  |  | PARACURU | 20170062 | 038/2018 | 1039569 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1385446.14
7139 | 0252016DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-06 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO CENTRO SÓCIOEDUCATIVO SÃO FRANSCISCO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 057/2016 | 993451 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 410478.07
6649 | 0312014SESA13 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - ALMOXARIFADO BR-116 | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 046/2014 | S2GPR | 84.18 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 14048.15
7801 | 0452018CIDADES01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-03-20 | 2018-05-24 | 2018-05-14 | CONSTRUÇÃO DE UM LETREIRO NA SERRA DO CATOLÉ, HORTO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE — CE | 0 | -7.1814 | -39.3282 | JUAZEIRO DO NORTE | 20170001 | 070/2018 | 1034644 | 0 | 300 | CIDADES | Paralisada | Obra | 1548542.05
7685 | 02822017SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-08-17 | 2018-01-29 | 2018-01-08 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA EDEFM 4 (QUATRO) SALAS - ALDEIA DO RAJADO DE CIMA EM MONSENHOR TABOSA - CE | 50 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20140042 | 002/2018 | 1032886 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 361770.43
6757 | 0122014FUNECE01 | L23 | 2015-02-28 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - MANUNTENÇÃO DE UMA SALA COM BANHEIRO NA PROEX | 90 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 146/2014 | S2GPR | 100 | 90 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 69362.75
7142 | 0342016SEJUS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-11-19 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE | 0 |  |  | ACARAÚ | 20150001 | 062/2016 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 153243.73
6653 | 0342014SESA02 | L23 | 2014-08-23 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO HGM | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 087/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 43810.54
7125 | 032015CODECE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-10-22 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - MANUTENÇÃO NA SEDE DA CODECE 2ª ETAPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 092/2016 | S2GPR | 100 | 20 | CODECE | Em Execução | Manutenção | 26130.54
7751 | 0942017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-11-06 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE PACATUBA - CE | 60 |  |  | PACATUBA | 20170013 | 163/2017 | 1032315 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1673885.31
7580 | 0632017SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-08 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | 0 |  |  | JAGUARIBE | 22017 | 097/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 29213.47
7116 | 0592015SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-03-08 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - TETO ALMOXARIFADO GTS | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 031/2017 | 946701 | 69.76 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 40070.08
7494 | 02432016SEDUC02 | FA MAGALHÃES | 2018-02-20 | 2016-09-01 | 2016-07-20 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M), NA EEFM MANUEL FERREIRA DA SILVA - EUSÉBIO - CE | 285 |  |  | EUSÉBIO | 20140066 | 134/2016 | 983881 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 465761.84
6717 | 0902013SEDUC07 | L23 | 2014-08-20 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO SETOR DE TRANSPORTE | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 108/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 4676.13
7585 | 0632017SPS08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-08 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA | 0 |  |  | MOMBAÇA | 22017 | 098/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 30071.64
7057 | 0542015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-27 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA - DETRAN/CE - MANUTENÇÃO QUARTEL PRE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 167/2015 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 131017
7152 | 0112016CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - INSTALAÇÕES FISICAS DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E ANEXOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 075/2016 | S2GPR | 99.82 | 360 | C.CIVIL | Em Execução | Manutenção | 201401.49
7628 | 02682017SEDUC01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2018-04-17 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E ENSINO MÉDIO REGULAR NO HORTO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, LOTE II | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20160002 | 077/2017 | 999482 | 16.61 | 270 | SEDUC | Cancelada | Obra | 868432.6
7025 | 0162015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PREDIO CECAL MANUTENÇÃO PREDIAL. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 129/2015 | 969813 | 95.32 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 266109.19
7844 | 01312018SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2020-06-22 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/CE | 330 | -4.1383 | -38.2327 | CASCAVEL | 20170039 | 044/2018 | 1039643 | 100 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 875345.57
7051 | 042014EMARTECE02 | L23 | 2016-02-16 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - EMATERCE - REFORMA CETREX - SPDA E CAIXA D'ÁGUA | 0 |  |  | CAUCAIA | 20130017 | 159/2015 | S2GPR | 46.52 | 90 | EMATERCE | Concluida | Manutenção | 249256.92
7027 | 0182015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-30 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIO - EDUCATIVA SÃO MIGUEL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 127/2015 | 969827 | 100 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 199683.27
7588 | 0632017SPS11 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS | 0 |  |  | NOVA RUSSAS | 22017 | 082/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 30439.14
6712 | 0482013SEDUC01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-05-19 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL REFERENTE AO LOTE II, NO MUNICIPIO DE AMONTADA (GARÇAS) | 721 | -3.151 | -39.7523 | AMONTADA | 2012009 | 062/2013 | 881121 | 99.92 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1389101.28
7743 | 0862017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-11-25 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | 61 |  |  | MARACANAÚ | 20170021 | 169/2017 | 1032305 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1535733.96
7136 | 0222016DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-06 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SÃO MIGUEL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 054/2016 | 993436 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 320468.27
7657 | 0632017SPS14 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-17 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE COREAÚ | 0 |  |  | COREAÚ | 22017 | 088/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 29006.87
7660 | 0632017SPS17 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-11-24 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA | 0 |  |  | JAGUARUANA | 22017 | 255/2018 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 51978.76
7161 | 0702016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-11-19 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DETRAN MARAPONGA GARAGEM DE VEICULOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 083/2016 | S2GPR | 0 | 45 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 22373.48
7741 | 0842017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-02-09 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | 0 |  |  | TAUÁ | 20170005 | 023/2018 | 1035152 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1427296.28
6586 | 0112013FUNECE04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-04-04 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO J | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 026/2014 | S2GPR | 100 | 60 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 51206.26
7119 | 0592015SESA08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-03-08 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO PREDIAL BLOCO E | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 033/2017 | 946701 | 69.9 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 82378.06
7789 | 01182017SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-16 | 2018-08-01 | 2017-12-22 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA, NO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 0 |  |  | ORÓS | 12017 | 186/2017 | 1033587 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 9084.3
7016 | 0902013SEDUC14 | L23 | 2015-10-27 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA DA SEDUC - SETOR TÉRREO - ILUMINAÇÃO DA CIRCULAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 118/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 27180.93
7320 | 052015SEJUV01 | SANTANA & SANTANA | 2016-07-02 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | OBRAS DE CONCLUSÃO DE PRAÇAS DA JUVENTUDE DE QUIXERAMOBIM - CE | 0 | -5.1963 | -39.2907 | QUIXERAMOBIM | 20140003 | 043/2016 | 965995 | 0 | 150 | S. ESPORTES | Concluída | Obra | 1937004.17
7121 | 0102016CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-07-08 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - SALAS ARQUIVO E GABINETE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 044/2016 | S2GPR | 100 | 360 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 54659.34
7658 | 0632017SPS15 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA | 0 |  |  | IBIAPINA | 22017 | 090/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 30685.47
7123 | 0322016SEJUS01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-09-05 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DE SANTA QUITÉRIA - CE | 0 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20150001 | 046/2016 | S2GPR | 96.41 | 60 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 165331.51
7853 | 01402018SPS01 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2019-12-15 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA | 181 |  |  | MOMBAÇA | 20170061 | 052/2018 | 1042213 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1778778.43
7034 | 0652015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-04 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CEARÁ- IPCC | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 134/2015 | S2GPR | 100 | 120 | SESA | Em Execução | Manutenção | 534035.57
7143 | 0652015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-09-23 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CANCER DO CEARÁ - IPCC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 063/2016 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 15303.31
7880 | 0502018SOP04 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-07-01 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO LITORAL OESTE/VALE DO CURU NA LOCALIDADE DE IRAUÇUBA - CE | 290 |  |  | IRAUÇUBA | 20170033 | 065/2018 | 1042567 | 66.92 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 200176.79
7767 | 01102017SPS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-09-04 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 120 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20170008 | 176/2017 | 1032311 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1467385.78
6669 | 022012SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-08-31 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HIAS - VANIU DE ABREU | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 072/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 146769.58
2585 | C008201100 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2016-07-13 | 2011-07-04 | 2011-06-27 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO ESTADO DO CEARA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOBRAL | 1660 |  |  | SOBRAL |  | 242011 | 705443 | 100 | 150 | S.ESPORTES | Concluída | Obra | 1742073.43
6831 | 0412014SESA13 | L23 | 2014-11-19 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - GALPÃO SESA MESSEJANA - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 206/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 23549.4
6652 | 0262012SEDUC02 | POLY CONSTRUÇOES | 2015-12-08 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS RURAIS DE QUIXERAMOBIM-CE | 593 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20122011 | 033/2013 | 879843 | 96.61 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2102194.86
7583 | 0632017SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-04-29 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE JARDIM | 0 |  |  | JARDIM | 22017 | 035/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 23309.59
6832 | 01412014SEDUC01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-01-10 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 217/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 209155.55
7579 | 0632017SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-06-19 | 2017-06-09 | 2017-04-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL | 0 |  |  | TAMBORIL | 22017 | 030/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 35494.78
7748 | 0912017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-11-30 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | 180 |  |  | RUSSAS | 20170034 | 165/2017 | 1032303 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1295687.03
6708 | 0222014DETRAN01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-09-08 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE COREAÚ - CE | 0 |  |  | COREAÚ | 20130026 | 105/2014 | S2GPR | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 234081.77
7056 | 0532015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-27 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN/CE - MANUTENÇÃO E REFORMA DO DETRAN | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 168/2015 | S2GPR | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 228263.34
7047 | 02002015SEDUC03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-03-14 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA DA ESCOLA EEFM MATIAS BECK EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 148/2015 | S2GPR | 100 | 120 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 727007.65
7598 | 0732017SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2018-01-20 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA. | 120 |  |  | AMONTADA | 20160001 | 045/2017 | 1010574 | 99.91 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1049251.77
7691 | 02602017SEDUC02 | OK EMPREENDIMENTO | 2021-05-25 | 2017-07-10 | 2017-06-20 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, ÁREA RURAL NO MUNICIPIO DE TAUÁ, LOCALIDADE DE MARRUAS - LOTE II | 755 |  |  | TAUÁ | 20160003 | 057/2017 | 1013339 | 100 | 270 | SEDUC | Concluída | Obra | 3904990.87
7742 | 0852017SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-06-09 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE | 60 |  |  | CAMOCIM | 20170016 | 170/2017 | 1032302 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1640249.31
7488 | 02402016SEDUC02 | TECNOS | 2017-10-23 | 2016-07-18 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TABULEIRO DO NORTE - CE | 250 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20140052 | 100/2016 | 982573 | 5.65 | 120 | SEDUC | Cancelada | Obra | 441264.86
6654 | 052013SEJUS05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-04-30 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR CLODOALDO PINTO - CPPL II | 0 |  |  | ITAITINGA | 20120011 | 118/2014 | S2GPR | 91.51 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 150590.5
7037 | 0582015SESA13 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-17 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS AMBIENTES: NUTRIÇÃO, CASAS DE BOMBAS, ENDOSCOPIA, CIRCULAÇÕES, SP, BL 300 E 700 DO HOSPITAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 137/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Em Execução | Manutenção | 228537.35
6715 | 0902013SEDUC05 | L23 | 2014-08-20 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA DA CAIXA D' ÁGUA DO BLOCO A | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 106/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 411.23
7772 | 01152017SPS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2020-03-07 | 2017-12-12 | 2017-11-30 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE | 300 |  |  | TIANGUÁ | 20170002 | 145/2017 | 1028843 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1062601.41
7480 | 02372016SEDUC01 | TORRES MARTINS | 2018-10-29 | 2016-07-20 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITAREMA - CE | 480 |  |  | ITAREMA | 20140052 | 097/2016 | 984652 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 334204.26
7151 | 022016CGE01 | SM | 2017-01-19 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CGE - REFORMA DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ-CE | 0 |  |  | CANINDÉ | 20150002 | 074/2016 | S2GPR | 100 | 120 | CGE | Em Execução | Manutenção | 99812.19
7018 | 0142015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-11-26 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - ORGÃO CEPID | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 117/2015 | S2GPR | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 99852.17
6834 | 022014CEARAPORTOS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-15 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA DA GUARITA DE ACESSO AO TERMINAL VIA FERROVIA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 241/2014 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 90986.69
6733 | 0792013SEDUC03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-09-04 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA NO GALPÃO SEDUC EXPEDICIONÁRIOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 124/2014 | S2GPR | 77.6 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 27247.1
7755 | 0982017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-11-13 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | 120 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20170009 | 155/2017 | 1032388 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1726426.81
6899 | 0572015SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-09-20 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 032/2015 | 949653 | 0 | 90 | SESA | Em Execução | Manutenção | 67838.39
6711 | 0222014DETRAN03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-08-09 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 104/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 20081.11
6650 | 0252012SEDUC02 | LINEAR | 2014-03-10 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO NAS ÁREA RURAL DE ICOZINHO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE | 90 |  |  | ICÓ | 2012012 | 116/2012 | 879246 | 9.82 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2413389.99
7048 | 02002015SEDUC04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-14 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA E PINTURA DO GALPÃO ANEL VIÁRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 149/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 54968.45
7495 | 02442016SEDUC01 | TORRES MARTINS | 2018-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-11 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA EEFM JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | 210 |  |  | MARACANAÚ | 20140061 | 140/2016 | 985691 | 82.94 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 282594.76
7760 | 01032017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-08-08 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | 120 |  |  | CAUCAIA | 20170018 | 153/2017 | 1032321 | 98.99 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1642057.24
7029 | 0102015SECULT01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-30 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECULT - DEPENDENCIAS DO ANTIGO GALPÃO DO METROFOR, PARA ADEQUAÇÃO PROVISÓRIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, EM FORTALEZA/CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 024/2016 | S2GPR | 100 | 60 | SECULT | Concluida | Manutenção | 96215.4
7053 | 062015PEFOCE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-08 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS, FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 156/2015 | S2GPR | 70.01 | 90 | PEFOCE | Em Execução | Manutenção | 323565.71
6752 | 01352014SEDUC02 | SM | 2014-09-26 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES LICEU DO CRATO | 0 |  |  | CRATO | 42014 | 144/2014 | S2GPR | 89 | 30 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 50412.2
7609 | 02602017SEDUC01 | OK EMPREENDIMENTO | 2021-05-25 | 2017-07-10 | 2017-06-20 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, ÁREA RURAL NO MUNICIPIO DE TAUÁ, LOCALIDADE DE MARRUAS - LOTE II | 755 |  |  | TAUÁ | 20160003 | 057/2017 | 1013339 | 100 | 270 | SEDUC | Concluída | Obra | 2378154.51
7134 | 0672016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-09-02 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO SALA BLOCO I DETRAN MARAPONGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 050/2016 | S2GPR | 98.14 | 30 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 25981.82
7246 | 0172015PCIVIL01 | SPATE | 2017-05-16 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL. | 591 | -3.6756 | -40.3597 | SOBRAL | 20130001 | 045/2015 | 955480 | 93.8 | 150 | P. CIVIL | Concluída | Obra | 798220.23
7023 | 042015SEMACE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-04 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEMACE - MANUTENÇÃO PREDIO DA SEMACE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 131/2015 | S2GPR | 95.07 | 180 | SEMACE | Em Execução | Manutenção | 597627.34
7847 | 01342018SPS01 | ALVES FREITAS | 2019-06-11 | 2018-05-03 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE | 95 | -3.668 | -40.3767 | SOBRAL | 20170055 | 041/2018 | 1040273 | 98.31 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1031233.88
7483 | 02382016SEDUC02 | TORRES MARTINS | 2017-10-13 | 2016-07-20 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CAMOCIM - CE | 330 |  |  | CAMOCIM | 20140052 | 098/2016 | 984654 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 426726.58
6579 | 0242013SESA01 | L23 | 2014-03-05 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CEO CENTRO - REFORMA CEO CENTRO | 60 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 096/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 182644.16
7842 | 01292018SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2019-04-05 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE | 181 | -3.287 | -39.2583 | TRAIRI | 20170056 | 042/2018 | 1039717 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 946206.42
7578 | 0632017SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS | 0 |  |  | IPUEIRAS | 22017 | 080/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 26370.79
7239 | 0102015SSPDS01 | JB2 | 2017-06-18 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA TIPO III - LIMOEIRO DO NORTE - CE | 420 | -5.1573 | -38.0928 | LIMOEIRO DO NORTE | 20140002 | 027/2015 | 950917 | 99.59 | 90 | SSPDS | Concluída | Obra | 669932.14
7756 | 0992017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-23 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - CE | 262 |  |  | EUSÉBIO | 20170019 | 152/2017 | 1032320 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1461411.11
7038 | 0112015SSPDS02 | SM | 2015-11-05 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS -MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES AÉREAS - JUAZEIRO DO NORTE-CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20130026 | 143/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SSPDS | Em Execução | Manutenção | 83369.99
7659 | 0632017SPS16 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-08-17 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 0 |  |  | REDENÇÃO | 22017 | 094/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 32989.81
7662 | 0632017SPS19 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2017-10-20 | 2017-10-10 | 2017-08-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ITATIRA | 0 |  |  | ITATIRA | 22017 | 091/2017 | 1008786 | 100 | 10 | SPS | Concluída | Obra | 38011.68
7777 | 0202017SETUR01 | SANTA CRUZ | 2019-11-17 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO TELEFÉRICO DO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA, E REFORMA DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR | 349 |  |  | UBAJARA | 20170004 | 148/2017 | 1032128 | 99.27 | 360 | SETUR | Em Execução | Obra | 9920385.01
7759 | 01022017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-11-30 | 2018-04-04 | 2018-04-03 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE IGUATÚ - CE | 120 | -6.372 | -39.282 | IGUATU | 20170031 | 026/2018 | 1032323 | 99.69 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1633861.57
6587 | 0112013FUNECE05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-04 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO K | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 025/2014 | S2GPR | 100 | 90 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 43260.72
7758 | 01012017SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-03-23 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 120 |  |  | ITAPIPOCA | 20170009 | 154/2017 | 1032218 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1608448.86
6681 | 0162014DETRAN04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-25 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - ALDEOTA 3 MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 076/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 74281.63
7022 | 0612015SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-02-02 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - HGF/SESA - MANUTENÇÃO PREDIAL HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 007/2016 | 951640 | 0 | 30 | SESA | Cancelada | Manutenção | 40612.5
7501 | 02452016SEDUC01 | TORRES MARTINS | 2018-08-15 | 2016-09-01 | 2016-08-10 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, NA EEFM JOSÉ MILTON DE VASCONCELOS NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE | 278 |  |  | MARACANAÚ | 20140061 | 139/2016 | 985706 | 96.14 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 304941.82
6668 | 022012SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-08-31 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/HIAS - GALPÃO, CME, CAPELA E CAIXA D'ÁGUA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 071/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 156325.61
7153 | 0122016CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - INSTALAÇÕES FISICAS DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E ANEXOS (QUIOSQUE E CEART) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 076/2016 | S2GPR | 100 | 360 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 76609.98
7154 | 0132016CCIVIL01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL - MANUTENÇÃO CASA ARQUIVO NO PALACIO DA ABOLIÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 2015002 | 077/2016 | S2GPR | 100 | 360 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 33401.27
6798 | 0342014SESA07 | L23 | 2014-11-23 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR.CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NO SPE ERGOMETRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 186/2014 | S2GPR | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 86416.22
7549 | 032017VICEGOV01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2018-02-01 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FUTURA SEDE DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO CEARÁ. | 142 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 008/2017 | 1004428 | 93.2 | 180 | VIGO | Concluída | Obra | 2588197.68
7769 | 01122017SPS01 | ENGEPLAN | 2019-06-01 | 2017-12-20 | 2017-12-11 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL – ARENINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CE | 180 |  |  | QUIXADÁ | 20130032 | 179/2017 | 1032317 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1544628.47
6651 | 0312014SESA14 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SALA/GALPÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 047/2014 | S2GPR | 99.33 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 220567.35
7033 | 0512015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-19 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA DO DETRAN DA MARAPONGA (Registro, Informática e Vistoria). | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 015/2016 | S2GPR | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 193916.29
7054 | 012015IDECI01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-01-01 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - IDECI - REFORMA NA SEDE DO IDECE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 154/2015 | S2GPR | 100 | 60 | IDECI | Em Execução | Manutenção | 167783.8
7493 | 02432016SEDUC01 | FA MAGALHÃES | 2018-02-20 | 2016-09-01 | 2016-07-20 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38M), NA EEFM MANUEL FERREIRA DA SILVA - EUSÉBIO - CE | 285 |  |  | EUSÉBIO | 20140066 | 134/2016 | 983881 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 295528.31
6631 | 0182012SEDUC02 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2014-02-03 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA EEFM JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA FILHO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE | 60 |  |  | FORTALEZA | 2012023 | 013/2013 | 878990 | 1.87 | 120 | SEDUC | Cancelada | Obra | 432265.33
7527 | 02492016SEDUC02 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-07 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE DA EEM TECLA FERREIRA EM FORTALEZA-CE | 313 |  |  | FORTALEZA | 2016004 | 172/2016 | 999642 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 644468.67
7187 | 0262014DETRAN01 | EFICAZ | 2018-03-31 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO CARIRIAÇU - CE | 563 |  |  | CARIRIAÇU | 20140001 | 032/2015 | 942096 | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 577013.03
7736 | 02982017SEDUC05 | ZONA NORTE | 2019-06-03 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA EEFM TABELIÃO JOSE PINTO QUEZADO - AURORA - CE | 240 |  |  | AURORA | 20140022 | 025/2018 | 1037035 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 234578.43
6904 | 0572015SESA07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA DA ADMINISTRAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 035/2015 | 949653 | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 79739.88
7784 | 03062017SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-08-15 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (04 SALAS), NO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE | 153 |  |  | SALITRE | 20140049 | 068/2018 | 1043736 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1179572.8
7462 | 0562014SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2018-01-02 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - REFORMA DOS AMBULATÓRIOS - RESIDÊNCIA 2 - HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 181/2017 | S2GPR | 94.83 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 150198.15
7190 | 0292014DETRAN01 | EFICAZ | 2016-12-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE, NO MUNICÍPIO CANINDE - CE | 580 |  |  | CANINDÉ | 20140001 | 002/2015 | 942086 | 99.7 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 534551.9
7195 | 0342014DETRAN01 | EFICAZ | 2017-05-16 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO SÃO BENEDITO - CE | 580 |  |  | SÃO BENEDITO | 12014 | 033/2015 | 942088 | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 524776.62
7322 | 052015PEFOCE01 | CONSTRUMAIA | 2017-07-20 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE PERÍCIA FORENSE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE EM RUSSAS/CE. | 480 | -4.9241 | -37.9856 | RUSSAS | 20140001 | 069/2015 | 965558 | 100 | 180 | PEFOCE | Concluída | Obra | 3372608.33
7199 | 01432014SEDUC01 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2016-12-18 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFISSIONAL SÃO JOSÉ - SOBRAL/CE | 241 | -3.7056 | -40.3431 | SOBRAL | 20140001 | 044/2015 | 944910 | 103.46 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 6759596.46
7005 | 032015CODECE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-12 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - MANUTENÇÃO NA SEDE DA CODECE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 114/2015 | S2GPR | 100 | 90 | CODECE | Em Execução | Manutenção | 119604.59
7251 | 0362015CIDADES01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2016-07-20 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO TRECHO ZERO DE URBANIZAÇÃO DO PROJETO RIO MARANGUAPINHO EM FORTALEZA-CE | 0 | -3.7394 | -38.5994 | FORTALEZA | 20150001 | 048/2015 | 955337 | 55.33 | 450 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 240336.34
6561 | 032012SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-19 | 2013-09-20 | 2013-09-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA/CSM - COBERTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 079/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 22059.9
7458 | 02272016SEDUC01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2017-08-18 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS- CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20140029 | 083/2016 | 979033 | 0 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4538307.13
7921 | 0202018SSPDS01 | CONCRETIZA | 2018-09-02 | 2018-06-04 | 2018-05-28 | REFORMA DO PRÉDIO DO BPCOM PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA COTIC, EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 2017001 | 078/2018 | 1035419 | 31.85 | 90 | SSPDS | Execução Fisíca Concluída | Obra | 293969.51
7735 | 02982017SEDUC04 | ZONA NORTE | 2019-06-03 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA EEFM FILGUEIRAS LIMA - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 240 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20140022 | 025/2018 | 1037035 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 471126.14
7733 | 02982017SEDUC02 | ZONA NORTE | 2019-06-03 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA EEFM ALDA FERRER AUGUSTO DUTRA - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 240 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20140022 | 025/2018 | 1037035 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 474093.31
6907 | 0832013SEDUC01 | CETRO | 2016-08-27 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL EM IRACEMA (BARREIROS) NO ESTADO DO CEARÁ | 882 | -5.8584 | -38.2152 | IRACEMA | 20120004 | 156/2013 | 891149 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1529173.53
7630 | 02692017SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-14 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - NO MUNICÍPIO DE URUOCA ( LOTE III ) | 0 |  |  | URUOCA | 20160007 | 076/2017 | 1011292 | 0 | 210 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1212924.4
6905 | 0822013SEDUC02 | CONSÓRCIO JCM & CONEXÃO | 2016-08-30 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM 08 SALAS NO MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE | 629 | -4.1832 | -38.4671 | PACAJUS | 20120041 | 155/2013 | 900371 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 2271438.92
7075 | 0592015SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-22 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - (COMPLEMENTAÇÃO) REFORMA NUCONS, NUIAS, NUVEP (FORRO, DIVISÓRIAS E PINTURA) - BLOCO D - 1º ANDAR E 2° ANDAR - SESA FORTALEZA | 0 |  |  | FORTIM | 2014002 | 180/2015 | 946701 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 20190.92
7593 | 0232017PCIVIL01 | CONCRETIZA | 2019-01-29 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA PADRÃO TIPO III, EM HORIZONTE - CE | 462 |  |  | HORIZONTE | 20160001 | 038/2017 | 1010686 | 61.39 | 180 | P. CIVIL | Paralisada | Obra | 1155574.41
7827 | 0482018CIDADES01 | CETRO | 2020-12-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM - CMR - TIPO 02 - 06 UNIDADES NAS CIDADES POLO - VALE DO ACARAÚ E VALE DO JAGUARIBE, SENDO 03(TRÊS) EM SOBRAL, 01 (UMA) EM LIMOEIRO DO NORTE, 01 (UMA) EM MORADA NOVA E 01 (UMA) EM RUSSAS | 641 |  |  | SOBRAL | 20170008 | 132/2018 | 1035768 | 98.63 | 180 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1617083.76
7606 | 02572017SEDUC01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2019-02-27 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA -CE | 381 |  |  | PIRES FERREIRA | 20160009 | 055/2017 | 1012596 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1437206.5
7188 | 0272014DETRAN01 | EFICAZ | 2017-06-03 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO, CARIRÉ - CE | 492 |  |  | CARIRÉ | 20140001 | 003/2015 | 942092 | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 513287.71
6432 | A027201201 | AMP ENGENHARIA | 2016-02-14 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA - ESTADO DO CEARÁ | 1173 | -3.6323 | -39.4936 | URUBURETAMA | 004/2011 | 013/2012 | 813834 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2184795.95
5751 | A018200901 | TEBAS | 2012-06-19 | 2009-04-23 | 2009-04-03 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RURAL PADRÃO COM 12 SALAS DE AULA - EM ASSARÉ | 555 |  |  | ASSARÉ | CP00832008 | 1492009 | 244455 | 75.46 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 878983.71
7463 | 01212017DETRAN01 | KG CONSTRUÇÕES | 2018-04-15 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÕES DETRAN MARAPONGA ( NUCOM, OUVIDORIA E BLOCO E) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20170003 | 005/2018 | SN | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 45211.99
7737 | 02982017SEDUC06 | ZONA NORTE | 2019-06-03 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA EEFM TABELIÃO JOSE PINTO QUEZADO - AURORA - CE | 240 |  |  | AURORA | 20140022 | 025/2018 | 1037035 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 474820.61
7829 | 0482018CIDADES02 | CETRO | 2020-12-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM - CMR - TIPO 02 - 06 UNIDADES NAS CIDADES POLO - VALE DO ACARAÚ E VALE DO JAGUARIBE, SENDO 03(TRÊS) EM SOBRAL, 01 (UMA) EM LIMOEIRO DO NORTE, 01 (UMA) EM MORADA NOVA E 01 (UMA) EM RUSSAS | 641 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20170008 | 132/2018 | 1035768 | 98.91 | 180 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1616110.41
7252 | 0362015CIDADES02 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2016-07-20 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | CONSTRUÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS (ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO TRECHO ZERO DE URBANIZAÇÃO DO PROJETO RIO MARANGUAPINHO EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150001 | 048/2015 | 955337 | 1.3 | 450 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 8830816.44
7330 | 0672016SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-12-23 | 2017-03-21 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HIAS - HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - GRADES DA VARANDA DA VÂNIA ABREU | 248 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 049/2017 | 950919 | 79.5 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 346254.94
6425 | A021201202 | TECNOCON | 2014-08-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONAL, REFERENTE AO LOTE IX DO MUNICÍPIO DE MARCO/ CE | 481 |  |  | MARCO | 004/2012 | 024/2012 | 815346 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5986439.55
5752 | A018200902 | TEBAS | 2012-06-19 | 2009-04-23 | 2009-04-03 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA RURAL PADRÃO COM 12 SALAS DE AULA - EM ASSARÉ | 555 |  |  | ASSARÉ | CP00832008 | 1492009 | 244455 | 80.81 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1987858.87
7207 | 0852016DETRAN01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-01-12 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN DE CRATEÚS - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20150001 | 115/2016 | 997357 | 100 | 60 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 87090.17
6747 | 0412014SESA09 | L23 | 2014-09-23 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO PARA GUARDA DE MEDICAÇÕES DO SAMU | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 139/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 45031.95
7166 | 0282016DAE01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-07-24 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ZEQUINHA PARENTE - SOBRAL/CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20150001 | 090/2016 | 996360 | 100 | 180 | DAE | Em Execução | Manutenção | 202805.63
6424 | A021201201 | TECNOCON | 2014-08-12 | 2012-04-11 | 2012-04-11 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONAL, REFERENTE AO LOTE IX DO MUNICÍPIO DE MARCO/ CE | 481 |  |  | MARCO | 004/2012 | 024/2012 | 815346 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2937775.76
7524 | 0122016SECULT01 | ANSA | 2018-05-08 | 2016-12-13 | 2016-11-29 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO CENTRAL EM FORTALEZA - CE | 331 |  |  | FORTALEZA | 20130004 | 170/2016 | 998916 | 100 | 180 | SECULT | Concluída | Obra | 3043186.41
7334 | 0352017DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-08-18 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO CENTRO SÓCIO - EDUCATIVO DOM BOSCO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 057/2017 | 1005942 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 147032.89
7734 | 02982017SEDUC03 | ZONA NORTE | 2019-06-03 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA EEFM FILGUEIRAS LIMA - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 240 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20140022 | 025/2018 | 1037035 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 241001.71
7732 | 02982017SEDUC01 | ZONA NORTE | 2019-06-03 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38) NA EEFM ALDA FERRER AUGUSTO DUTRA - LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 240 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20140022 | 025/2018 | 1037035 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 227876.58
7332 | 022017IPC01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-03-28 | 2017-04-03 | 2017-03-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - I PC - INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER - MANUTENÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20160001 | 062/2017 | 1005807 | 77.9 | 360 | IPC | Em Execução | Manutenção | 35717.46
7603 | 02552017SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-12 | 2017-07-17 | 2017-05-31 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE | 0 |  |  | RERIUTABA | 20160009 | 046/2017 | 1011285 | 1.22 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1236607.55
7189 | 0282014DETRAN01 | EFICAZ | 2018-04-09 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO POTENGI - CE | 622 |  |  | POTENGI | 20140001 | 031/2015 | 942105 | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 583786.86
7459 | 02272016SEDUC02 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2017-08-18 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS- CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20140029 | 083/2016 | 979033 | 0 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5461245.09
7192 | 0312014DETRAN01 | EFICAZ | 2017-05-03 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO QUIXERÉ - CE | 520 |  |  | QUIXERÉ | 20140001 | 028/2015 | 942112 | 99.69 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 527739.18
6433 | A027201202 | AMP ENGENHARIA | 2016-02-14 | 2012-04-03 | 2012-04-03 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRAO, NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA - ESTADO DO CEARÁ | 1173 |  |  | URUBURETAMA | 004/2011 | 013/2012 | 813834 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5485442.9
7783 | 03052017SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-08-10 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (04 SALAS), NO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE | 155 |  |  | ARARIPE | 20140049 | 069/2018 | 1043094 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1248515.56
7004 | 0902013SEDUC12 | L23 | 2015-12-06 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - ADAPTAÇÃO DA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ. | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 113/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 122361.67
7076 | 0142016SSPDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-09 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - MANUTENÇÃO ELÉTRICA GERAL E DO FORRO DO TETO DO HANGAR CIOPAER/SSPDS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 002/2016 | 969536 | 100 | 90 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 95563.11
7191 | 0302014DETRAN01 | EFICAZ | 2017-10-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO DETRAN/CE, NO MUNICÍPIO JAGUARIBE - CE | 577 |  |  | JAGUARIBE | 20140001 | 029/2015 | 942110 | 99.3 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 515138.21
7194 | 0332014DETRAN01 | EFICAZ | 2017-03-18 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE FISCALIZAÇÃO DA PRE NO MUNICÍPIO TAMBORIL - CE | 660 |  |  | TAMBORIL | 12014 | 004/2015 | 942090 | 100 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 516711.04
7331 | 082017DPGE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-18 | 2017-03-20 | 2017-03-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DPGE - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NUDECON - DPGE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 056/2017 | S2GPR | 100 | 30 | DPGE | Em Execução | Manutenção | 19264.01
7508 | 0332016SAP01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-01-09 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | RECUPERAÇÃO DA UNIDADE LOCALIZADA NO INSTITUTO PENAL PAULO SARASATE, SELVA DE PEDRAS II, CONHECIDO COMO "SELVINHA" NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ - CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 122016 | 133/2016 | 991532 | 74.94 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 682916.36
7786 | 0282017SECULT01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-08-31 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 0 | -4.0522 | -40.8642 | SÃO BENEDITO | 20170001 | 004/2018 | 1028290 | 0 | 210 | SECULT | Paralisada | Obra | 1897065.53
6908 | 0352014SESA10 | L23 | 2015-05-18 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HGPM JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - INSTALAÇÕES DA 1º ENFERMARIA E PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 036/2015 | 923229 | 50.84 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 55075.28
6746 | 022014CGD01 | L23 | 2014-09-23 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CGD - READEQUAÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 140/2014 | S2GPR | 100 | 30 | CGD | Concluida | Manutenção | 69998.88
6955 | 0582015SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-07-24 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DE PILARES E CALHAS, PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO BLOCO 400 DO HGCC, COLOCAÇÃO DE UM NOVO GABINETE NA SUBESTAÇÃO PARA SUPORTAR AS CARGAS DA REFORMA DO BLOCO 700 E A REFORMA DA ENDOSCOPIA E RESONÂNCIA NO CENTRO DE IMAGEM DO HGCC. | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 058/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 306597.85
7539 | 02522017SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-08-03 | 2017-03-06 | 2017-01-18 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - DISTRITO DE MANOEL LUÍS (LOTE II) | 305 |  |  | HORIZONTE | 20160008 | 003/2017 | 1004274 | 53.29 | 210 | SEDUC | Execução Fisíca Concluída | Obra | 1270064.14
7518 | 02472016SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2018-11-04 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONAL - EEEP NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE. | 367 |  |  | FORQUILHA | 62013 | 092/2016 | 997763 | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 3466469.9
7475 | 02352016SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-07-07 | 2016-07-18 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | 1148 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | 20140018 | 095/2016 | 981142 | 93.41 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3834071.8
7656 | 02742017SEDUC02 | CONSTRUTORA CORREIA LIMA | 2021-07-31 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | 660 |  |  | RUSSAS | 20140029 | 005/2018 | 1034194 | 46 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 6377095.89
6884 | 0542014SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-09-18 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SERVIÇOS EXTRAS NA ASPLAG, COLOCAÇÃO DO FORRO NA OFICINA MANUTENÇÃO COM PINTURA E COLOCAÇÃO PORTA/REVISÃO DOS BLOCOS A,C,D | 30 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 053/2016 | S2GPR | 100 | 15 | SESA | Em Execução | Manutenção | 55350.56
7717 | 0232017SECULT01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-05-28 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE | 0 |  |  | AMONTADA | 20160007 | 128/2017 | 1022455 | 4.53 | 210 | SECULT | Paralisada | Obra | 1680061.62
7720 | 0262017SECULT01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-05-28 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE | 0 |  |  | ITAITINGA | 20160008 | 135/2017 | 1022436 | 1.15 | 210 | SECULT | Paralisada | Obra | 1698644.93
7619 | 02642017SEDUC01 | DUPLO M | 2019-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-03 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI DEP. PAULINO ROCHA - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA - CE | 454 |  |  | FORTALEZA | 21/2017 | 066/2017 | 1017379 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1395174.37
7279 | 01562015SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-03-04 | 2017-11-20 | 2017-10-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI JULIA ALVES PESSOA - COM 12 SALAS EM FORTALEZA-CE | 783 | -3.8004 | -38.5986 | FORTALEZA | 20140015 | 132/2017 | 977318 | 96.96 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 5400173.28
7012 | 022014CEARAPORTOS09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-13 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA GATE DE SERVIÇO, SALA CEARAPORTOS SEINFRA, PROTOCOLO, ESCADA ACESSO | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 115/2015 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 109121.76
7160 | 0592015SESA09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-11-08 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - READEQUAÇÕES DIVERSAS - POLICLÍNICA CAUCAIA | 0 |  |  | CAUCAIA | 2014002 | 107/2016 | 946701 | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 180387.65
7800 | 03032017SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-01-20 | 2018-01-16 | 2018-01-10 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI COM 12 (DOZE) SALAS - ESTADO DE ALAGOAS EM FORTALEZA-CE | 682 |  |  | FORTALEZA | 20160014 | 007/2018 | 1033095 | 95.37 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4652422.57
7531 | 0222016PCIVIL01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2020-07-18 | 2017-01-16 | 2017-01-02 | OBRA DE REFORMA DO 14ºDEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADO NA RUA DEZ S/N DO CONJUNTO HABITACIONAL INDUSTRIAL EM MARACANAÚ - CE. | 923 |  |  | MARACANAÚ | 20160001 | 001/2017 | 998766 | 70.55 | 150 | P. CIVIL | Em Execução | Obra | 380018.84
7651 | 0512017SAP01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2018-01-17 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | CONSTRUÇÃO DA MURALHA E CORTINA (PROF.6M) NO CONTORNO DA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR JOSÉ JUCÁ NETO - CPPL III, EM ITAITINGA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 72017 | 079/2017 | 1018894 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 4291911
7803 | 03072018SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-01-07 | 2018-01-22 | 2018-01-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | 936 |  |  | CRATEÚS | 20140032 | 008/2018 | 1034743 | 75.08 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7097612.08
7274 | 01542015SEDUC01 | PODIUM | 2018-07-16 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI MARIA ANTONIETA COM 12 SALAS, EM FORTALEZA -CE | 824 | -3.7744 | -38.6179 | FORTALEZA | 20140010 | 062/2015 | 962349 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1585039.44
7278 | 01562015SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-01-22 | 2017-11-20 | 2017-10-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI JULIA ALVES PESSOA - COM 12 SALAS EM FORTALEZA-CE | 663 |  |  | FORTALEZA | 20140015 | 132/2017 | 977318 | 97.59 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1595216.65
7530 | 0442016SAP01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2017-05-20 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NO INSTITUTO PENAL PROFESSOR OLAVO OLIVEIRA - IPPOO II. | 0 |  |  | FORTALEZA | 172016 | 174/2016 | 1000971 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 5069895.13
7600 | 0242017PCIVIL01 | TECNOS | 2018-10-31 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CASCAVEL PADRÃO III | 330 |  |  | CASCAVEL | 20140001 | 050/2017 | 1012041 | 46.48 | 180 | P. CIVIL | Execução Fisíca Concluída | Obra | 1295295.74
7357 | 0662017STDS01 | SM | 2017-08-18 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PARAIBAPA - CE | 0 |  |  | PARAIPABA | 20150001 | 097/2017 | 997096 | 86.12 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 42166.08
7626 | 02672017SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-04-27 | 2017-10-16 | 2017-10-02 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 814 |  |  | FORTALEZA | 20140013 | 121/2017 | 1025043 | 99.2 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 5790429.3
7821 | 0542018SAP01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-07-21 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CADEIA PARA JOVENS ADULTOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE | 1020 | -4.0607 | -38.4989 | HORIZONTE | 20170002 | 022/2018 | 1037534 | 88.01 | 540 | SEJUS | Em Execução | Obra | 14371081.22
7716 | 0222017SECULT01 | CONSTRAM | 2019-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20160002 | 129/2017 | 1021899 | 4.23 | 210 | SECULT | Em Execução | Obra | 2169624.03
7412 | 02092016SEDUC02 | CYTHYAGO | 2017-09-21 | 2016-03-07 | 2016-03-02 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE | 175 |  |  | TAMBORIL | 20140040 | 055/2016 | 979084 | 3.24 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2752549.7
7439 | 02182016SEDUC01 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2021-11-21 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE - CE | 1176 |  |  | SOLONÓPOLE | 20140019 | 066/2016 | 979676 | 91.6 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 6866320.51
7440 | 02182016SEDUC02 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2021-11-21 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE - CE | 1176 |  |  | SOLONÓPOLE | 20140019 | 066/2016 | 979676 | 99.77 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7671116.77
7408 | 02072016SEDUC02 | J M D | 2018-09-25 | 2016-04-08 | 2016-03-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | 540 |  |  | MISSÃO VELHA | 20140021 | 060/2016 | 979089 | 21.12 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 7695707.42
7698 | 02852017SEDUC02 | OK EMPREENDIMENTO | 2019-05-30 | 2017-10-02 | 2017-09-25 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, DISTRITO DE FORQUILHA - LOTE I | 363 |  |  | BEBERIBE | 20160001 | 119/2017 | 1023516 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 2079454.19
7596 | 0422017CIDADES01 | S.A. PAULISTA | 2019-06-14 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL NO ESTADO DO CEARÁ | 175 |  |  | SOBRAL | 20160015 | 056/2017 | 1011920 | 98.55 | 360 | CIDADES | Concluída | Obra | 41185136.9
7353 | 01692015SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-06-13 | 2016-02-04 | 2016-01-12 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 315 | -3.2548 | -41.2369 | GRANJA | 20140048 | 011/2016 | 970094 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1132732.4
7694 | 02832017SEDUC02 | OK EMPREENDIMENTO | 2018-08-21 | 2017-10-02 | 2017-09-20 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, NO ASSENTAMENTO SALÃO, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA - LOTE I | 107 |  |  | MOMBAÇA | 20160002 | 116/2017 | 1023076 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1370858.15
7002 | 0122015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-11-16 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - STDS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 108/2015 | S2GPR | 100 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 74635.83
7381 | 01972015SEDUC01 | TECNOS | 2017-12-21 | 2016-02-11 | 2016-01-11 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE | 420 | -7.3203 | -39.3028 | BARBALHA | 20140054 | 005/2016 | 970653 | 9.96 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1024493.36
7510 | 0212016PCIVIL01 | SERTÃO CONSTRUÇÕES | 2016-12-08 | 2016-08-10 | 2016-08-08 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 21º DP, LOCALIZADO NA RUA CENTO E DEZOITO, 350, CONJUNTO TIMBÓ, MARACANAÚ-CE | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20150002 | 136/2016 | 992713 | 37.62 | 120 | P. CIVIL | Execução Fisíca Concluída | Obra | 346174.33
7624 | 02662017SEDUC02 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2021-07-03 | 2017-09-21 | 2017-09-13 | REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE | 723 |  |  | TAMBORIL | 0027/2017 | 110/2017 | 1023034 | 97.9 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3096443.26
7355 | 01712015SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2019-07-27 | 2016-03-02 | 2016-01-29 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/CE | 447 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | 20140051 | 036/2016 | 970107 | 46.43 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1143924.41
7778 | 03022017SEDUC01 | CAD CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-07-01 | 2018-01-02 | 2017-12-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE | 0 |  |  | CROATÁ | 20140051 | 147/2017 | 1030833 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1213620.12
6997 | 0592015SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-10-08 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - REFORMA NUCONS, NUIAS, NUVEP (FORRO, DIVISÓRIAS E PINTURA) - BLOCO D - 1º ANDAR E 2° ANDAR - SESA FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 102/2015 | 946701 | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 51597.62
4581 | D971201008 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | SÃO BENEDITO - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | SÃO BENEDITO |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 1907500
7267 | 01502015SEDUC02 | TECNOCON | 2018-11-26 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI MARIA MENEZES DE SERPA, EM FORTALEZA-CE | 360 | -3.7107 | -38.5946 | FORTALEZA | 20140004 | 092/2016 | 975464 | 4.34 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4945780.01
7321 | 01572015SEDUC01 | TECNOS | 2018-04-19 | 2015-10-01 | 2015-09-16 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE, LOTE I | 124 | -5.5789 | -39.3673 | SENADOR POMPEU | 20140059 | 065/2015 | 965602 | 36.97 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1037986.52
6622 | 032013SETUR04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BNB 1 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 220/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
7615 | 02622017SEDUC01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2018-05-21 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - FRECHEIRINHA - CE | 112 |  |  | FRECHEIRINHA | 20160012 | 063/2017 | 1014033 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1123114.45
7405 | 02062016SEDUC01 | J M D | 2018-08-23 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 545 |  |  | ICAPUÍ | 20140022 | 053/2016 | 979088 | 44.92 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 3715216.14
7422 | 02102016SEDUC01 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2018-06-08 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE | 246 |  |  | RERIUTABA | 20140020 | 077/2016 | 979023 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 4089064.35
7009 | 0472015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-19 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - SETOR DE TRANSPORTE, RH E INFORMATICA (SEDE MARAPONGA - FORTALEZA-CE) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 013/2016 | S2GPR | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 107841.74
4587 | D971201014 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | BATURITÉ - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | BATURITÉ |  | 217/2010 | 634378 | 0 | 365 | SESA | Em Execução | Obra | 1907500
7448 | 02222016SEDUC02 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-04-16 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE | 277 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20140030 | 070/2016 | 979673 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 7278252.94
6903 | 0572015SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-21 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - INSTALAÇÃO ELETRICA DO RAMAL ALIMENTADOR C/ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO E INTERLIGAÇÃO AOS QUADROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 034/2015 | 949653 | 0 | 60 | SESA | Em Execução | Manutenção | 48508.61
7169 | 072016SECITECE01 | SM | 2017-09-26 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECITECE - REVITALIZAÇÃO/REFORMA DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL DO CARIRI - NOVA OLINDA-CE | 240 |  |  | NOVA OLINDA | 20150001 | 096/2016 | S2GPR | 100 | 90 | SECITECE | Em Execução | Manutenção | 597639.38
6523 | 012013SEMACE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-28 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SEMACE - MANUTENCÃO DO PRÉDIO DA SEMACE II ETAPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 056/2013 | S2GPR | 100 | 120 | SEMACE | Concluida | Manutenção | 127260.76
6969 | 0142014PCIVIL01 | NOVEX CONSTRUÇÕES | 2018-03-09 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA METROPOLITANA DE MARACANAU TIPO III | 1011 | -3.8103 | -38.6133 | MARACANAÚ | 20130001 | 020/2014 | 922499 | 100 | 180 | P.CIVIL | Concluída | Obra | 1039060.77
6883 | 012014METROFOR04 | L23 | 2015-04-10 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - METROFOR - MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E FECHAMENTOS DA ÁREA SUPERIOR NO ALMOXARIFADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 007/2015 | S2GPR | 0 | 60 | METROFOR | Concluida | Manutenção | 81092
7505 | 0282016SAP01 | COSAMPA | 2016-12-31 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR CLODOALDO PINTO - CPPL II. | 0 |  |  | ITAITINGA | 365782316 | 117/2016 | 990780 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1741816.16
6886 | 022014CEARAPORTOS05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-03-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, BUS E POLICIA FEDERAL - SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 001/2015 | S2GPR | 100 | 60 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 191778.21
7364 | 01802015SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2018-01-02 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE | 540 | -5.7422 | -39.6284 | MOMBAÇA | 20140055 | 015/2016 | 970861 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1104228.95
7429 | 02132016SEDUC02 | SANTANA & SANTANA | 2016-12-17 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA EDEFM 4 (QUATRO) SALAS - ALDEIA DO RAJADO DE CIMA, EM MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20140042 | 080/2016 | 979116 | 2.27 | 150 | SEDUC | Cancelada | Obra | 780446.72
7374 | 01902015SEDUC01 | ACTIVA | 2016-04-20 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE | 0 | -4.0981 | -38.4279 | HORIZONTE | 20140053 | 087/2015 | 970665 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1067891.83
7722 | 02922017SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-04-13 | 2017-11-20 | 2017-11-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM PARAZINHO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 603 |  |  | GRANJA | 20140036 | 138/2017 | 1026745 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1957391.9
7418 | 01962015SEDUC01 | TECNOS | 2018-04-09 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 691 |  |  | REDENÇÃO | 20140065 | 100/2015 | 971106 | 78.95 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1672635.54
6882 | 012014METROFOR03 | L23 | 2015-03-11 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - METROFOR - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DE VIDROS NO PRÉDIO NOVO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 006/2015 | S2GPR | 88.48 | 30 | METROFOR | Concluida | Manutenção | 22719.22
6699 | 0902013SEDUC04 | L23 | 2014-09-30 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA ELETRICA CABOS ALIMENTADORES DO 1º PAVIMENTO BLOCOS A,B,C | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 095/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 155318.11
7371 | 01872015SEDUC01 | CYTHYAGO | 2018-07-23 | 2016-02-11 | 2016-01-21 | CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE | 513 | -3.8191 | -39.5724 | TEJUÇUOCA | 20140056 | 024/2016 | 970670 | 14.27 | 180 | SEDUC | Execução Fisíca Concluída | Obra | 1088632.99
7491 | 02422016SEDUC02 | TECNOS | 2017-03-15 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO COM 06 SALAS, EM ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 0 |  |  | GRANJA | 20140025 | 132/2016 | 985360 | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2478814.44
6700 | 082014SEFAZ05 | L23 | 2014-09-05 | 2014-07-08 | 2014-07-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO DA FACHADA NA SEDE DO PRÉDIO NO BAIRRO MUCURIPE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 097/2014 | S2GPR | 65.69 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 74966.46
7406 | 02062016SEDUC02 | J M D | 2018-08-23 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 545 |  |  | ICAPUÍ | 20140022 | 053/2016 | 979088 | 27.88 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 8290086.34
7718 | 0242017SECULT01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2021-12-13 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 300 |  |  | CEDRO | 20160005 | 086/2020 | 1021697 | 30.51 | 210 | SECULT | Em Execução | Obra | 2174123.47
6981 | 0612015SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-10-06 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - HGF/SESA - MANUTENÇÃO DA COBERTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 079/2015 | 951640 | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 79870.18
6939 | 01402014SEDUC14 | L23 | 2015-08-01 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - SEDUC - ADAPTAÇÃO DA EEM JOHNSON EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 049/2015 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 164973.49
7446 | 02212016SEDUC02 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA | 2018-05-17 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | 308 |  |  | SENADOR POMPEU | 20140017 | 069/2016 | 979032 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 8340122.01
7269 | 01512015SEDUC02 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E COSNTRUÇÃO LTDA | 2016-06-10 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, EM FORTALEZA-CE | 0 | -3.7313 | -38.4622 | FORTALEZA | 20140004 | 073/2015 | 967425 | 2.83 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4821696
7423 | 02102016SEDUC02 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2018-06-08 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE | 246 |  |  | RERIUTABA | 20140020 | 077/2016 | 979023 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 7588250.79
7622 | 02652017SEDUC02 | DUPLO M | 2020-06-30 | 2017-07-18 | 2017-07-03 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI DEP. MANOEL RODRIGUES, EM FORTALEZA/CE | 470 |  |  | FORTALEZA | 202017 | 065/2017 | 1017338 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5148169.88
7264 | 01492015SEDUC01 | TECNOCON | 2017-10-22 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI ESTADO DE ALAGOAS, EM FORTALEZA - CE | 200 |  |  | FORTALEZA | 20140004 | 093/2016 | 975513 | 9.43 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2397697.13
6940 | 0142015DAE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-10 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - REFORMA DE LAYOUT DA SPD - CENTRO - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 082/2015 | 958650 | 100 | 60 | DAE | Concluida | Manutenção | 415090.5
6742 | 042014EMARTECE01 | L23 | 2014-11-15 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - EMATERCE - REFORMA CETREX | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 135/2014 | S2GPR | 100 | 90 | EMATERCE | Concluida | Manutenção | 497938.72
7454 | 02252016SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2020-08-22 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 1096 |  |  | HORIZONTE | 20140038 | 073/2016 | 979028 | 94.28 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 3265408.23
7265 | 01492015SEDUC02 | TECNOCON | 2017-10-22 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI ESTADO DE ALAGOAS, EM FORTALEZA - CE | 200 | -3.704 | -38.5778 | FORTALEZA | 20140004 | 093/2016 | 975513 | 0.72 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4175474.11
6963 | 0222014DETRAN11 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-06-24 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DO DETRAN DE SOBRAL-CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 106/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 613531.21
7077 | 02002015SEDUC05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-04-05 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA E PINTURA DO GALPÃO PERDIGÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 001/2016 | S2GPR | 100 | 90 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 21459.34
7268 | 01512015SEDUC01 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2016-06-10 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, EM FORTALEZA-CE | 0 | -3.7313 | -38.4622 | FORTALEZA | 20140004 | 073/2015 | 967425 | 23.57 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1447053.03
7802 | 03072018SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-01-07 | 2018-01-22 | 2018-01-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | 936 |  |  | CRATEÚS | 20140032 | 008/2018 | 1034743 | 71.68 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3785873.31
4578 | D971201005 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | MARANGUAPE - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | MARANGUAPE |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 2725000
7006 | 0172015SEFAZ01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-10-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO PREDIAL NO POSTO FISCAL DO MUNICIPIO DE CHAVAL-CE | 0 |  |  | CHAVAL | 20130026 | 138/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 162161.43
4582 | D971201009 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | CRATEÚS - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | CRATEÚS |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 1907500
7369 | 01852015SEDUC01 | CYTHYAGO | 2017-11-03 | 2015-11-23 | 2015-10-26 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE ITATIRA/CE | 0 | -4.6924 | -39.4515 | ITATIRA | 20140056 | 095/2015 | 970668 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1087754.15
7008 | 0462015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-19 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DA SEDE DO DETRAN (Portaria, Vistoria, Fiscalização e Habilitação). | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 014/2016 | S2GPR | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 42186.66
7449 | 02232016SEDUC01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2018-02-20 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 186 |  |  | FARIAS BRITO | 20140027 | 071/2016 | 979025 | 12.65 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 3036630.98
7469 | 02322016SEDUC01 | TECNOCON | 2018-10-08 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI JOSÉ BEZERRA DE MENEZES 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 570 |  |  | FORTALEZA | 20140039 | 088/2016 | 977281 | 35.19 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1332915.34
7013 | 01422014SEDUC02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-11-13 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - MANUTENÇÃO E REFORMA DO MURO DA ESCOLA EEF DR.MOREIRA DE SOUSA EM RUSSAS-CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20130026 | 116/2015 | S2GPR | 96.22 | 60 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 147629.87
7430 | 02142016SEDUC01 | FUTURECOM | 2019-06-22 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 675 |  |  | SÃO BENEDITO | 530075714 | 081/2016 | 979684 | 47.91 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 5214700.46
7724 | 0832017SESA01 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2020-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA - TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 271 |  |  | CRATO | 22012 | 009/2018 | 1035001 | 100 | 240 | SESA | Concluída | Obra | 1544085.13
7504 | 0272016SAP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-12-31 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR JUCÁ NETO - CPPL III | 0 |  |  | ITAITINGA | 102016 | 116/2016 | 990788 | 99.65 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1907777.61
6983 | 0582015SESA07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-07 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - REFORMA DA SALA DO RACK E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 076/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 24661.1
7248 | 0282015CIDADES02 | ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | 2016-07-02 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO NAS MARGENS DO RIO MARANGUAPINHO, TRECHO IV | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20120010 | 043/2015 | 944758 | 14.87 | 540 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 34170946.31
7247 | 0282015CIDADES01 | ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | 2016-07-02 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO NAS MARGENS DO RIO MARANGUAPINHO, TRECHO IV | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20120010 | 042/2015 | 944758 | 0 | 540 | S. CIDADES | Concluída | Obra | 1769524.67
7697 | 02852017SEDUC01 | OK EMPREENDIMENTO | 2019-05-30 | 2017-10-02 | 2017-09-25 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, DISTRITO DE FORQUILHA - LOTE I | 363 |  |  | BEBERIBE | 20160001 | 119/2017 | 1023516 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1300617.28
7465 | 02302016SEDUC01 | TECNOS | 2017-08-18 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE | 0 |  |  | ARARENDÁ | 20140008 | 086/2016 | 979551 | 0.2 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 3857652.65
6979 | 0992014SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2016-12-27 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE | 661 | -4.2237 | -39.1817 | CARIDADE | 20130006 | 024/2014 | 922257 | 99.09 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 6367675.07
6945 | 0102015CBMCE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-12 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - NÚCLEO DE BUSCA E SALVAMENTO (NBS) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 054/2015 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 54226.87
6978 | 0122014SEFAZ03 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2015-09-27 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL POSTO FISCAL DE ARACATI-CE | 0 |  |  | ARACATI | 20130026 | 097/2015 | S2GPR | 98.61 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 74062.7
7447 | 02222016SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-04-16 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE | 277 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20140030 | 070/2016 | 979673 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 5028371.36
7692 | D971201028 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2019-07-03 | 2017-10-09 | 2017-09-12 | MESSEJANA II - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 542 |  |  | FORTALEZA |  | 113/2017 | 634378 | 100 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 1196820
7503 | 0262016SAP01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2016-12-31 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DO INSTITUTO PENAL FEMININO DESEMBARGADORA AURÍI MOURA COSTA - IPF | 0 |  |  | AQUIRAZ | 62016 | 115/2016 | 990741 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 990558.61
7275 | 01542015SEDUC02 | PODIUM ENGENHARIA LTDA | 2018-07-16 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI MARIA ANTONIETA COM 12 SALAS, EM FORTALEZA -CE | 824 | -3.7744 | -38.6179 | FORTALEZA | 20140010 | 062/2015 | 962349 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4665738.96
7093 | 01252014SEDUC02 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2018-04-18 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | OBRAS DE CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EM ITAREMA - CE | 1068 | -2.9253 | -39.9254 | ITAREMA | 20130028 | 074/2014 | 928487 | 100 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 6264829.95
6564 | 012013CEARAPORTOS11 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-30 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO BLOCO DE UTILIDADES - BUS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 085/2013 | S2GPR | 100 | 60 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 48658.78
6722 | 082014SEFAZ06 | L23 | 2014-11-19 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DO CIOF NA SEFAZ | 30 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 113/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 217994.5
7370 | 01862015SEDUC01 | CYTHYAGO | 2018-07-23 | 2016-02-11 | 2016-01-14 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | 513 | -3.7954 | -39.2742 | PENTECOSTE | 20140056 | 016/2016 | 970674 | 35.39 | 180 | SEDUC | Execução Fisíca Concluída | Obra | 1090290.96
6744 | 052014CBMCE01 | L23 | 2014-09-18 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - MANUTENÇÃO SALA DE MÚSICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 137/2014 | S2GPR | 96.46 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 25723.91
6520 | 092013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-26 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HGF - MANUTENÇÃO DA COBERTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 040/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 151202.2
6966 | 0102014SEFAZ04 | SM | 2015-10-26 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POSTO IPAUMIRIM - CE | 0 |  |  | IPAUMIRIM | 20130026 | 089/2015 | S2GPR | 91.43 | 90 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 167029.9
7506 | 0292016SAP01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2016-12-31 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | RECUPERAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DESEMBARGADOR FRANCISCO ADALBERTO DE OLIVEIRA BARROS LEAL - CPPL DE CAUCAIA. | 0 |  |  | CAUCAIA | 82016 | 118/2016 | 990784 | 100 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1442336.82
7425 | 02112016SEDUC02 | DUPLO M | 2021-01-03 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 1146 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20140023 | 078/2016 | 979674 | 99.85 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7248689.99
6962 | 0922014SEDUC02 | RCN - REDE DE CONSTRUÇÃO DO NORDESTE | 2019-02-09 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM ÁREA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CÁGADO, NO ESTADO DO CEARÁ | 1000 | -3.5291 | -39.1725 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20130005 | 060/2015 | 918849 | 17.19 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2403810.87
7810 | 02792017SEDUC02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-21 | 2018-01-08 | 2017-11-30 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL NA LOCALIDADE DE ICOZINHO, NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 633 |  |  | ICÓ | 201400642 | 146/2017 | 1029735 | 100 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2813849.75
7466 | 02302016SEDUC02 | TECNOS | 2017-08-18 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE | 0 |  |  | ARARENDÁ | 20140008 | 086/2016 | 979551 | 0 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5714045.24
6393 | D971201017 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2017-03-10 | 2011-12-19 | 2011-12-12 | ARACOIABA - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | ARACOIABA |  |  | 634378 | 100 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 1907500
6554 | 032013CBMCE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-03 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CBMCE - CELULA DE LOGISTICA - OFICINA DO CORPO DE BOMBEIROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 073/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 64040.2
6972 | 0962014SEDUC01 | BORGES & LIMA CONSTRUÇÕES | 2016-01-04 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE | 240 | -3.759 | -40.2722 | FORQUILHA | 20130006 | 023/2014 | 921447 | 45.26 | 300 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2826093.75
7467 | 02312016SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-05-18 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA EDEFM C/06(SEIS)SALAS - TAPUYA KARIRI, EM SÃO BENEDITO-CE | 450 |  |  | SÃO BENEDITO | 20140042 | 087/2016 | 980861 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 418947.14
7428 | 02132016SEDUC01 | SANTANA & SANTANA | 2016-12-17 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA EDEFM 4 (QUATRO) SALAS - ALDEIA DO RAJADO DE CIMA, EM MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20140042 | 080/2016 | 979116 | 8.03 | 150 | SEDUC | Cancelada | Obra | 339520.85
7435 | 02162016SEDUC01 | JMV | 2021-11-04 | 2016-07-04 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 1385 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20140033 | 064/2016 | 979237 | 86.57 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4115548.63
7477 | 02352016SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-05-08 | 2016-07-18 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | 1148 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | 20140018 | 095/2016 | 981142 | 100.51 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 6935842.49
7721 | 0272017SECULT01 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2021-09-03 | 2020-01-30 | 2020-01-08 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ | 270 |  |  | CANINDÉ | 20160003 | 004/2020 | 1021670 | 77.87 | 210 | SECULT | Paralisada | Obra | 1872142.58
4584 | D971201011 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | CAUCAIA - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | CAUCAIA |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 3542500
6756 | 072014CBMCE04 | L23 | 2015-05-15 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA D'ÁGUA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 022/2015 | S2GPR | 100 | 30 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 27642.8
6973 | 0582015SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-24 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | DEMOLIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISO DA CIRCULAÇÃO DE ACESSO AO BLOCO 700; ORGANIZAÇÃO DO JARDIM, QUE FICA NA LATERAL DA CIRCULAÇÃO; EXECUÇÃO DA LAJE SOBRE A NUTRIÇÃO; ESPELHOS NOS BANHEIROS NAS ENFERMARIAS DO BLOCO 700; BATE MACAS C/ CORRIMÃO NA CIRCULAÇÃO DE ACESSO DO BLOCO 700. | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 074/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 167403.23
7003 | 0132015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-12-22 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - STDS - REFORMA DO ABRIGO DESEMBARGADOR OLIVIO CÂMARA - ADOC | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 162/2015 | S2GPR | 100 | 30 | STDS | Concluida | Manutenção | 25009.84
6920 | 0222014DETRAN09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-05-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DO POSTO DE FISCALIZACAO DO BPRE - VARJOTA - CE | 0 |  |  | VARJOTA | 20130026 | 028/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 59016.86
6555 | 072013SDA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-27 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SDA - MANUTENÇÃO DA CALÇADA E PINTURA EXTERNA DO PREDIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 069/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SDA | Concluida | Manutenção | 30341.37
7407 | 02072016SEDUC01 | J M D | 2018-09-25 | 2016-04-08 | 2016-03-29 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | 540 |  |  | MISSÃO VELHA | 20140021 | 060/2016 | 979089 | 37.33 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4058264.83
7625 | 02672017SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-04-27 | 2017-10-16 | 2017-10-02 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI - PARQUE PRESIDENTE VARGAS - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 814 |  |  | FORTALEZA | 20140013 | 121/2017 | 1025043 | 97.96 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2247362.04
7472 | 02332016SEDUC02 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2020-02-28 | 2017-11-01 | 2017-09-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI GENERAL EUDORO CORREIA-C/ 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 453 |  |  | FORTALEZA | 20140041 | 120/2017 | 975816 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5823528.87
6745 | 0412014SESA08 | L23 | 2014-09-23 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - READEQUAÇÕES DIVERSAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 138/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 101592.47
6961 | 0922014SEDUC01 | RCN - REDE DE CONSTRUÇÃO DO NORDESTE | 2019-02-09 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO EM ÁREA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CÁGADO, NO ESTADO DO CEARÁ | 1000 | -3.5291 | -39.1725 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20130005 | 060/2015 | 918849 | 18.11 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 954015.42
7092 | 0172015STDS02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-07-31 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - STDS - REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIO - EDUCATIVO PASSARÉ (COMPLEMENTO) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 028/2016 | 969807 | 99.41 | 90 | STDS | Em Execução | Manutenção | 79908.01
6988 | 0362014SESA01 | ANSA | 2015-01-08 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | OBRA DE CONCLUSÃO DA POLICLÍNICA TIPO II DE MARACANAÚ - CE | 90 | -3.8103 | -38.5919 | MARACANAÚ | 20130005 | 028/2014 | 922053 | 99.75 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 974893.13
7473 | 02342016SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-11-12 | 2016-07-18 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE | 1063 |  |  | PARAIPABA | 20140016 | 094/2016 | 979094 | 91.42 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4595082.19
7168 | 0142016SETUR01 | SM | 2017-02-22 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SETUR - REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI - CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20150001 | 093/2016 | S2GPR | 24.26 | 120 | SETUR | Em Execução | Manutenção | 295786.95
7354 | 01702015SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2019-08-02 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE | 989 | -3.7512 | -41.1364 | TIANGUÁ | 20140057 | 008/2016 | 970126 | 71.76 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1091273.48
7007 | 0172015SEFAZ02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-10-05 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - MANUTENÇÃO PREDIAL NO POSTO FISCAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ-CE | 0 |  |  | ACARAÚ | 20130026 | 140/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 64735.53
7352 | 01682015SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-08-01 | 2016-03-08 | 2016-01-29 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA. | 233 | -3.7433 | -39.794 | IRAUÇUBA | 20140058 | 038/2016 | 970106 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1153170.52
7490 | 02422016SEDUC01 | TECNOS | 2017-03-15 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO COM 06 SALAS, EM ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 0 |  |  | GRANJA | 20140025 | 132/2016 | 985360 | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1086393.27
6553 | 032013CBMCE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-03 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CBMCE - CELULA DE LOGISTICA - ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 072/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CBMCE | Concluida | Manutenção | 66317.47
6982 | 0612015SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-01 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS PÚBLICOS - HGF/SESA - MANUTENÇÃO SALA DE TOMOGRAFIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 071/2015 | 951640 | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 104100.92
6964 | 0222014DETRAN12 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-06-09 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN DE SOBRAL-CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 107/2015 | S2GPR | 100 | 15 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 74905.13
7433 | 02152016SEDUC02 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E COSNTRUÇÃO LTDA | 2017-07-13 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20140032 | 082/2016 | 981518 | 0.04 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5985054.64
7438 | 02172016SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-06-11 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ - CE | 1086 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | 20140034 | 065/2016 | 979090 | 76.41 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7544816.36
7450 | 02232016SEDUC02 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 2018-02-20 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 186 |  |  | FARIAS BRITO | 20140027 | 071/2016 | 979025 | 3.83 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 6353469.71
7426 | 02122016SEDUC01 | WDA CONSTRUÇÕES | 2019-10-11 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE OCARA - CE | 546 | -4.5057 | -38.577 | OCARA | 20140026 | 079/2016 | 979219 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 3989749.67
4579 | D971201006 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | CONSÓRCIO EUSÉBIO-AQUIRAZ - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | EUSÉBIO |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 2725000
7431 | 02142016SEDUC02 | FUTURECOM | 2019-06-22 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 675 |  |  | SÃO BENEDITO | 530075714 | 081/2016 | 979684 | 29.29 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7635648.01
7848 | 0302018SOP01 | CONST. PORTO | 2021-05-30 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | CONTRATAÇÃO PARA OBRA DO EDIFÍCIO DO MUSEU DA IMAGEM E SOM - MIS - EM FORTALEZA/CE | 604 | -3.7278 | -38.5046 | FORTALEZA | 20170004 | 055/2018 | 1043161 | 100 | 480 | SOP | Em Execução | Obra | 14883723.86
7081 | 0122015CBMCE02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-08 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CBMCE - COLEGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS (COMPLEMENTO) EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 008/2016 | S2GPR | 100 | 60 | CBMCE | Em Execução | Manutenção | 150000
7782 | 0132017PEFOCE01 | A.F | 2018-07-07 | 2018-01-08 | 2017-12-18 | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA PERÍCIA FORENSE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | 120 |  |  | RUSSAS | 20170002 | 181/2017 | 1031618 | 100 | 60 | PEFOCE | Concluída | Obra | 110241.43
7437 | 02172016SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-06-11 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ - CE | 1086 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | 20140034 | 065/2016 | 979090 | 91.3 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3889189.41
7623 | 02662017SEDUC01 | TUTTI ENGENHARIA CIVIL | 2021-07-03 | 2017-09-21 | 2017-09-13 | REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE | 723 |  |  | TAMBORIL | 0027/2017 | 110/2017 | 1023034 | 96.96 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1610671.39
7719 | 0252017SECULT01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2019-01-01 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - EM AQUIRAZ - CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20160004 | 134/2017 | 1022447 | 11.58 | 210 | SECULT | Execução Fisíca Concluída | Obra | 1671070.63
7445 | 02212016SEDUC01 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA | 2018-05-17 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | 308 |  |  | SENADOR POMPEU | 20140017 | 069/2016 | 979032 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 4295983.75
6885 | 032013DPGE04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-24 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA - MANUTENÇÕES DIVERSAS - SEDE AV.VICENTE CASTRO, 01, MUCURIPE - FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 003/2015 | S2GPR | 51.83 | 30 | DPGE | Concluida | Manutenção | 29931.49
7266 | 01502015SEDUC01 | TECNOCON | 2018-11-26 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI MARIA MENEZES DE SERPA, EM FORTALEZA-CE | 360 |  |  | FORTALEZA | 20140004 | 092/2016 | 975464 | 12.61 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1094030.15
6376 | D971201016 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-06-30 | 2010-07-09 | 2012-02-10 | IGUATU - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | IGUATU |  |  | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 1907500
7715 | 0212017SECULT01 | CONSTRAN | 2019-11-18 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CE | 0 |  |  | IGUATU | 20160006 | 130/2017 | 1022212 | 0 | 210 | SECULT | Paralisada | Obra | 1934930.53
6761 | 0242014DETRAN02 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-10-07 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL PRE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20130026 | 152/2014 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 36655.99
7723 | 02922017SEDUC02 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-04-13 | 2017-11-20 | 2017-11-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM PARAZINHO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 603 |  |  | GRANJA | 20140036 | 138/2017 | 1026745 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 3067548.89
7468 | 02312016SEDUC02 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-05-18 | 2016-07-18 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INDÍGENA EDEFM C/06(SEIS)SALAS - TAPUYA KARIRI, EM SÃO BENEDITO-CE | 450 |  |  | SÃO BENEDITO | 20140042 | 087/2016 | 980861 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 810812.71
7781 | 0122017PEFOCE01 | KAPHLI | 2018-04-18 | 2018-01-15 | 2017-12-18 | IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO NÚCLEO REGIONAL DE PERÍCIA FORENSE DE RUSSAS - CE. | 3 |  |  | RUSSAS | 2017004 | 182/2017 | 1031636 | 100 | 90 | PEFOCE | Concluída | Obra | 249895.41
6676 | 022013FUNCAP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-21 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - FUNCAP - MANUTENÇÃO PREDIAL FUNCAP SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 068/2014 | S2GPR | 100 | 60 | FUNCAP | Concluida | Manutenção | 32127.42
7455 | 02252016SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-04-24 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 1096 |  |  | HORIZONTE | 20140038 | 073/2016 | 979028 | 100 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7301487.41
4583 | D971201010 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | SÃO GONÇALO/PECÉM - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 2725000
6524 | 032013ISSEC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-06 | 2013-04-09 | 2013-04-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - ISSEC - I ETAPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 044/2013 | S2GPR | 100 | 120 | ISSEC | Em Execução | Manutenção | 25242.49
4574 | D971201001 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | SER VI - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | FORTALEZA |  | 0217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 2725000
6721 | 0412014SESA03 | L23 | 2014-10-19 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - MANUTENÇÃO E PINTURA DO GALPÃO DA CAF I -COASF | 30 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 111/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 94364.11
4577 | D971201004 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-10 | 2010-07-19 | 2010-07-09 | SER V - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | FORTALEZA |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 3542500
6525 | 062013PM01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-18 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - PMCE - COBERTURA (TELHADO) BLOCOS ADMINISTRATIVOS E ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE APOIO LOGISTICO E PATRIMÔNIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 050/2013 | S2GPR | 80.02 | 150 | P.M | Concluida | Manutenção | 70037.82
7383 | 01992015SEDUC01 | TECNOS | 2017-03-04 | 2016-02-11 | 2016-01-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE | 0 | -7.2563 | -39.3368 | JUAZEIRO DO NORTE | 20140054 | 002/2016 | 970656 | 0 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1024575.4
7419 | 01962015SEDUC02 | TECNOS | 2018-04-09 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 691 |  |  | REDENÇÃO | 20140065 | 100/2015 | 971106 | 95.44 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2160868.07
6902 | 0812013SEDUC01 | J M D CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-08-12 | 2013-09-18 | 2013-09-18 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONAL, REFERENTE AO LOTE Nº VII DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE | 1200 | -5.127 | -38.0901 | LIMOEIRO DO NORTE | 42011 | 161/2013 | 901989 | 84.14 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2241233.17
7602 | 02542017SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2018-02-15 | 2017-07-21 | 2017-05-31 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - JUCÁS - CE | 0 |  |  | JUCÁS | 20160010 | 047/2017 | 1008574 | 0 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1185236.4
7519 | 02472016SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2018-11-04 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONAL - EEEP NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE. | 367 |  |  | FORQUILHA | 62013 | 092/2016 | 997763 | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 5678118.92
7500 | 0252016SAP01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2016-12-31 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | REFORMA EMERGENCIAL NA UNIDADE PRISIONAL AGENTE PENITENCIÁRIO LUCIANO ANDRADE LIMA - CPPL I | 0 |  |  | ITAITINGA | 112016 | 114/2016 | 990752 | 99.8 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 1641709.16
6921 | 0222014DETRAN10 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-05-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DA REGIONAL DO DETRAN DE TAUA-CE | 0 |  |  | TAUÁ | 20130026 | 053/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 15230.24
7775 | 0842017SESA01 | CONSÓRCIO MARQUISE/NORMATEL | 2021-10-26 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONTEMPLANDO INSTALAÇÕES, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DETALHAMENTO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE - HRVJ | 482 | -5.1194 | -38.1483 | LIMOEIRO DO NORTE | 20170001 | 001/2018 | 1031678 | 99.3 | 720 | SESA | Em Execução | Obra | 123319733.48
6965 | 0102014SEFAZ03 | SM | 2015-10-26 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POSTO MONTE ALEGRE - BARRO-CE | 0 |  |  | BARRO | 20130026 | 088/2015 | S2GPR | 96.64 | 90 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 80099.41
6469 | A046201202 | AMP ENGENHARIA | 2018-01-27 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE COM 12 SALAS PADRÕES NO MUNICIPIO DE ITAPAJÉ, ESTADO DO CEARÁ | 1322 |  |  | ITAPAJÉ | 000/2012 | 070/2012 | 821584 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 5541012.97
4585 | D971201012 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | CONSÓRCIO HORIZONTE/PACAJUS - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | HORIZONTE |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 2725000
7620 | 02642017SEDUC02 | DUPLO M | 2019-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-03 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI DEP. PAULINO ROCHA - COM 12 SALAS, EM FORTALEZA - CE | 454 |  |  | FORTALEZA | 21/2017 | 066/2017 | 1017379 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 4976912.06
7411 | 02092016SEDUC01 | CYTHYAGO | 2017-09-21 | 2016-03-07 | 2016-03-02 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM SUCESSO NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE | 175 |  |  | TAMBORIL | 20140040 | 055/2016 | 979084 | 27.13 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1182100.71
7427 | 02122016SEDUC02 | WDA CONSTRUÇÕES | 2019-10-11 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE OCARA - CE | 546 | -4.5057 | -38.577 | OCARA | 20140026 | 079/2016 | 979219 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 8498328.48
7413 | 02052016SEDUC02 | ZONA NORTE | 2021-12-08 | 2016-03-03 | 2016-02-29 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE | 1446 |  |  | COREAÚ | 20140024 | 052/2016 | 979095 | 99.49 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 6574014.31
7655 | 02742017SEDUC01 | CONSTRUTORA CORREIA LIMA | 2021-07-31 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | 660 |  |  | RUSSAS | 20140029 | 005/2018 | 1034194 | 68.05 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 5219772.8
4586 | D971201013 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | CANINDÉ - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | CANINDÉ |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 1907500
7078 | 052016ISSEC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-10 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ISSEC - SERVIÇOS DIVERSOS PRÉDIO ISSEC | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 005/2016 | S2GPR | 85.71 | 90 | ISSEC | Em Execução | Manutenção | 172048.35
6762 | 0642013SEDUC02 | TECNOCON | 2015-06-11 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NA ÁREA RURAL DE ITATIRA (LAGOA DO MATO) NO ESTADO DO CEARÁ | 600 |  |  | ITATIRA | 20120014 | 094/2013 | 883976 | 99.46 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2488158.64
6989 | 0582015SESA11 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-08-14 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALS DE OLIVEIRA/HGCCO - REFORMA DA RECEPÇÃO DO HGCC | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 080/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 26817.66
6887 | 022014CEARAPORTOS06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-04-19 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - ADEQUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RETROÁREA DO TMUT - SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 002/2015 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 580238.42
6743 | 0122014PM01 | L23 | 2014-12-16 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - POLICIA MILITAR DO CEARÁ - PMCE - MANUTENÇÕES DIVERSAS NA UNIDADE | 60 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 136/2014 | S2GPR | 100 | 60 | P.M | Concluida | Manutenção | 54979.7
7507 | 0302016SAP01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2016-12-31 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | RECUPERAÇÃO DA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE AGENTE ELIAS ALVES DA SILVA - CPPL IV | 0 |  |  | ITAITINGA | 72016 | 119/2016 | 990783 | 88.86 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 2485831.53
7676 | 02792017SEDUC01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-21 | 2018-01-08 | 2017-11-30 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, EM ÁREA RURAL NA LOCALIDADE DE ICOZINHO, NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 633 |  |  | ICÓ | 201400642 | 146/2017 | 1029735 | 94.1 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1980191.63
6919 | 0222014DETRAN08 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-05-29 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA DO POSTO DE FISCALIZACAO DO BPRE - TAPERUABA - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20130026 | 052/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 27690.43
7389 | 0192015PCIVIL01 | CONCRETIZA | 2018-07-26 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 6ª DISTRITO POLICIAL, EM FORTALEZA-CE | 448 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 023/2016 | 970615 | 95.12 | 180 | P. CIVIL | Concluída | Obra | 596298.16
7410 | 02082016SEDUC02 | ZONA NORTE | 2019-09-24 | 2016-03-07 | 2016-03-02 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM SÍTIO QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 870 |  |  | CAMPOS SALES | 20140031 | 054/2016 | 979120 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2590489.35
7538 | 02512017SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-05-28 | 2017-02-13 | 2017-01-18 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - DISTRITO DE MAL COZINHADO ( LOTE I) | 150 |  |  | HORIZONTE | 20160008 | 002/2017 | 1004299 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1251731.46
6980 | 01002014SEDUC01 | DUPLO M | 2017-11-16 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO ARNEIROZ - CE | 961 | -6.3175 | -40.1557 | ARNEIROZ | 13166849-8 | 031/2014 | 923110 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1471079.12
7344 | 01612015SEDUC01 | TECNOS | 2016-07-09 | 2016-01-11 | 2015-12-01 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | 0 |  |  | CROATÁ | 20140051 | 013/2016 | 969596 | 8.57 | 180 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1123802.55
7271 | 01522015SEDUC02 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2016-07-28 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI DEP. PAULINO ROCHA COM 12 SALAS, EM FORTALEZA - CE | 0 | -3.8088 | -38.5256 | FORTALEZA | 20140009 | 102/2015 | 974678 | 3.02 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4754677.32
7356 | 01722015SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2019-11-11 | 2016-03-02 | 2016-01-29 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (JOSÉ EUCLIDES FERREIRA). | 630 | -3.6723 | -40.3738 | SOBRAL | 20140058 | 039/2016 | 970133 | 70.35 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1115374.7
7409 | 02082016SEDUC01 | ZONA NORTE | 2019-09-24 | 2016-03-07 | 2016-03-02 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO C/06 SALAS, EM SÍTIO QUEIMADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 870 |  |  | CAMPOS SALES | 20140031 | 054/2016 | 979120 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2426593.46
6895 | 0572015SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-05-22 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES/HM - INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE RAMAIS P/ ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DAS UNIDADES (I,J) | 0 |  |  | FORTALEZA | 22014 | 029/2015 | 949653 | 0 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 43313.88
7806 | 0462018CIDADES01 | CONSORCIO SS&B / COSAMPA | 2019-03-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, DO ESTADO DO CEARÁ, VALE DO JAGUARIBE. | 1 | -5.2059 | -38.225 | LIMOEIRO DO NORTE | 20170005 | 010/2018 | 1034965 | 38.39 | 360 | CIDADES | Cancelada | Obra | 34117080.12
7512 | 02462016SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2017-10-16 | 2016-08-22 | 2016-08-18 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 240 |  |  | HORIZONTE | 20140053 | 141/2016 | 993482 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1067851.83
7358 | 01742015SEDUC01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2017-09-20 | 2015-11-09 | 2015-10-23 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM. | 330 | -2.9118 | -40.86 | CAMOCIM | 20140048 | 092/2015 | 970131 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1091937.23
7378 | 01942015SEDUC01 | CONCRETA ENGENHARIA LTDA | 2019-08-11 | 2016-02-11 | 2016-01-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE | 961 | -3.3131 | -40.0073 | MORRINHOS | 20140045 | 018/2016 | 970620 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1222501.23
7424 | 02112016SEDUC01 | DUPLO M | 2021-01-03 | 2016-07-20 | 2016-04-27 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 1146 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20140023 | 078/2016 | 979674 | 99.9 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4931803.4
7351 | 0152017PGJ01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-12-05 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PGJ - MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA SEDE - JOSÉ BONIFACIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 12016 | 076/2017 | S2GPR | 96.94 | 240 | PGJ | Em Execução | Manutenção | 129884.12
7348 | 01652015SEDUC01 | APOLO | 2018-05-02 | 2016-03-01 | 2016-01-22 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL/CE | 612 | -4.06 | -40.9584 | CARNAUBAL | 20140062 | 025/2016 | 967672 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1290133.75
7470 | 02322016SEDUC02 | TECNOCON | 2018-10-08 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI JOSÉ BEZERRA DE MENEZES 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 570 |  |  | FORTALEZA | 20140039 | 088/2016 | 977281 | 21.46 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 5064008.76
4575 | D971201002 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | SER III - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | FORTALEZA |  | 217/2010 | 634378 | 70 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 2725000
7474 | 02342016SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-11-12 | 2016-07-18 | 2016-04-28 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA - CE | 1063 |  |  | PARAIPABA | 20140016 | 094/2016 | 979094 | 80.74 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7567813.1
4580 | D971201007 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | PENTECOSTE - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | PENTECOSTE |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 1907500
4576 | D971201003 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2016-07-07 | 2010-07-16 | 2010-07-09 | SER II - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE - UPA | 1819 |  |  | FORTALEZA |  | 217/2010 | 634378 | 100 | 365 | SESA | Concluída | Obra | 3542500
7347 | 01642015SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2018-01-07 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 629 | -5.8758 | -38.6174 | JAGUARIBE | 20140046 | 078/2015 | 969423 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1043621.11
7080 | 0272015FUNECE04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-03-24 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - REFORMA DOS BLOCOS DA FAVET | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 006/2016 | 953351 | 87.42 | 30 | FUNECE | Em Execução | Manutenção | 443862.65
7515 | D971201027 | NOVO HORIZONTE CONTAINERS | 2021-12-18 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | MESSEJANA - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1819 |  |  | FORTALEZA |  | 160/2016 | 634378 | 100 | 90 | SESA | Concluída | Obra | 1196820
7436 | 02162016SEDUC02 | JMV | 2021-11-04 | 2016-07-04 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 1385 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20140033 | 064/2016 | 979237 | 93.39 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 8456190.17
7621 | 02652017SEDUC01 | DUPLO M | 2020-06-30 | 2017-07-18 | 2017-07-03 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EEMI DEP. MANOEL RODRIGUES, EM FORTALEZA/CE | 470 |  |  | FORTALEZA | 202017 | 065/2017 | 1017338 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 1212378.39
7270 | 01522015SEDUC01 | JADE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 2016-07-28 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA - EEMI DEP. PAULINO ROCHA COM 12 SALAS, EM FORTALEZA - CE | 0 | -3.8088 | -38.5256 | FORTALEZA | 20140009 | 102/2015 | 974678 | 14.45 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1395026.73
7471 | 02332016SEDUC01 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2020-02-28 | 2017-11-01 | 2017-09-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI GENERAL EUDORO CORREIA-C/ 12 SALAS, EM FORTALEZA-CE | 453 |  |  | FORTALEZA | 20140041 | 120/2017 | 975816 | 100 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2095358.35
7346 | 01632015SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2018-06-23 | 2016-08-01 | 2015-10-21 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE, JAGUARUANA/CE | 511 | -4.8352 | -37.7746 | JAGUARUANA | 20140050 | 077/2016 | 969422 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1126245.44
7082 | 012015SEMA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2016-05-12 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA - SEMA - MANUTENÇÃO DO PARQUE DO COCÓ (COMPLEMENTO) | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 009/2016 | S2GPR | 100 | 60 | SEMA | Concluida | Manutenção | 66298.87
7451 | 02242016SEDUC01 | CONST. PORTO | 2018-10-17 | 2016-08-23 | 2016-04-27 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | 425 |  |  | BATURITÉ | 20140007 | 072/2016 | 979144 | 100 | 360 | SEDUC | Concluída | Obra | 4843819.2
7404 | 02052016SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-12-08 | 2016-03-03 | 2016-02-29 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE | 1446 |  |  | COREAÚ | 20140024 | 052/2016 | 979095 | 100 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4253475.16
6840 | 022014CEARAPORTOS03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-02-14 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA DO GRADIL E DA SALA 202 DO BUS - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 239/2014 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 235314.34
7616 | 072017SEINFRA09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEINFRA - MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA ENTRADA DA SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 42017 | 131/2018 | 1029208 | 0 | 360 | SEINFRA | Em Execução | Manutenção | 1736.75
7590 | 0492018DAE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-09-30 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DO NAI - URBANIZAÇÃO/PRAÇA/ESTACIONAMENTO/GUARITA EM DUAS ETAPAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20170003 | 105/2018 | S/N | 91.41 | 180 | DAE | Em Execução | Manutenção | 921112
7605 | 0232018PGJ06 | SM | 2019-05-22 | 2018-05-28 | 2018-05-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ - MANUTENÇÃO DA PROMOTORIA DE MORADA NOVA-CE | 0 |  |  | MORADA NOVA | 20170002 | 122/2018 | 1039215 | 0 | 360 | PGJ | Em Execução | Manutenção | 22422.46
7613 | 0112018SECITECE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-12-01 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECITECE - MANUTENÇÃO EM VÁRIOS AMBIENTES DA SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20170003 | 133/2018 | 1037788 | 0 | 180 | SECITECE | Em Execução | Manutenção | 359042.86
7543 | 0172017SECULT07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-09-03 | 2018-05-07 | 2018-04-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECULT - MANUTENÇÃO NA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E BANHEIROS ACESSÍVEIS DO ARQUIVO PÚBLICO INTERMEDIÁRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 053/2018 | S2GPR | 0 | 120 | SECULT | Em Execução | Manutenção | 37182.93
7304 | 01122016DETRAN03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-17 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - IMPLANTAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE (SHOPPING OURO VERDE)) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 023/2017 | S2GPR | 0 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 323.06
7303 | 01122016DETRAN02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-17 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - IMPLANTAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE (DETRAN SEDE RIO COCÓ) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 022/2017 | S2GPR | 0 | 90 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 2170.37
7312 | 042017CEASA01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-05-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ - CEASA (PRONAF) | 0 |  |  | MARACANAÚ | 12016 | 053/2017 | S2GPR | 100 | 90 | CEASA | Concluida | Manutenção | 96032.55
7257 | 0322016DAE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-05-08 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DO NAI - URBANIZAÇÃO/PRAÇA/ESTACIONAMENTO/GUARITA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 150/2016 | 1000980 | 0 | 180 | DAE | Em Execução | Manutenção | 2222843.44
6485 | 072012DETRAN02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-03-15 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN CAUCAIA | 0 |  |  | CAUCAIA | 20120011 | 017/2013 | 869087 | 94.95 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 129672.79
7498 | 0172018PGJ01 | SM | 2018-08-20 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARA - JUAZEIRO DO NORTE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20170002 | 013/2018 | S/N | 0 | 180 | PGJ | Em Execução | Manutenção | 11423.7
7314 | 0102017URCA01 | SM | 2017-08-12 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - REFORMA SALÃO DE ATOS, FINANCEIRO REITORIA, SALA REUNIÕES CONSELHO E PASSEIO CAMPUS PIMENTA | 90 |  |  | CRATO | 20150001 | 051/2017 | S2GPR | 91.25 | 90 | URCA | Em Execução | Manutenção | 170980.18
7292 | 0452016SEJUS06 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-03 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAIO-X NO PRESÍDIO FEMININO AURI MOURA COSTA | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 008/2017 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 5033.51
7289 | 0452016SEJUS03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-03 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAIO-X NA CPPL 3 | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 005/2017 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 6772.56
7258 | 0332016DAE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-05-15 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO - ADOQUINHO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 149/2016 | 1000721 | 87.61 | 180 | DAE | Em Execução | Manutenção | 772637.47
6706 | 032014SESPORTE04 | L23 | 2014-11-13 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESPORTE - REFORMA DA QUADRA E PRÉDIO DA VILA OLIMPICA DO CANINDEZINHO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 103/2014 | S2GPR | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluida | Manutenção | 561894.02
6621 | 032013SETUR03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA CHICO DO CARAGUEIJO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 219/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
7492 | 0172017SECULT05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-06-14 | 2018-02-15 | 2018-01-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECULT - LIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 007/2018 | S2GPR | 0 | 120 | SECULT | Em Execução | Manutenção | 5158.22
6511 | 032013SSPDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-29 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SSPDS - MANUTENÇÃO SSPDS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 033/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 491190.25
7380 | 02612017SEDUC01 | SM | 2017-08-17 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - CED - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO CEARA - SOBRAL | 0 |  |  | SOBRAL | 20170002 | 092/2017 | S2GPR | 90.67 | 60 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 96708.85
6606 | 0302014SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-02-20 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CIDH - CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 014/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 92371.91
6836 | 0372014SESA03 | L23 | 2014-11-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DR.CESAR CALS DE OLIVEIRA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO ANEXO DO HOSPITAL HGCCO | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 218/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 38969.17
6604 | 0102014SDA01 | L23 | 2014-03-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SDA - REFORMA NO SETOR DE INFORMÁTICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 011/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SDA | Concluida | Manutenção | 99739.72
6956 | 032013DPGE05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-27 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA - MANUTENÇÃO 2° GRAU | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 068/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DPGE | Concluida | Manutenção | 35971.42
7302 | 032017CAGECE01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2017-03-14 | 2017-02-13 | 2017-01-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CAGECE - REFORMA DA LOJA DE ATENDIMENTO DA CAGECE EM TIANGÚA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150001 | 024/2017 | S2GPR | 80.84 | 30 | CAGECE | Em Execução | Manutenção | 21260.01
6512 | 012013COGERH01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-09 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - COGERH | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 037/2013 | S2GPR | 0 | 60 | COGERH | Cancelada | Manutenção | 37102.32
6516 | 072012DETRAN07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-21 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN - CONJUNTO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 053/2013 | 869087 | 0 | 150 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 115151.65
6544 | 0172013SESA06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-09 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE AR-CONDICIONADO DO LABORATÓRIO CENTRAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 065/2013 | S2GPR | 100 | 25 | SESA | Em Execução | Manutenção | 17789.15
6545 | 0172013SESA07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-30 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS, DE DESLOCAMENTO DO QUADRO GERAL DE AR CONDICIONADO DA PEDIATRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 066/2013 | S2GPR | 100 | 15 | SESA | Em Execução | Manutenção | 18939.67
6541 | 0172013SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-29 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS, LABORATORIO CENTRAL, EMERGÊNCIA/UTI SEMI INTENSIVA E ALMOXARIFADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 062/2013 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Em Execução | Manutenção | 34670.39
6542 | 0172013SESA04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-19 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS NOS CIRCUITOS DE TOMADAS DE FORÇA DA UNIDADE DE ECO CARDIOGRAMA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 063/2013 | S2GPR | 100 | 35 | SESA | Em Execução | Manutenção | 28463.71
6543 | 0172013SESA05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-04 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 064/2013 | S2GPR | 100 | 20 | SESA | Em Execução | Manutenção | 16586.42
6736 | 0792013SEDUC04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-09-16 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA NO GALPÃO DA SEDUC - ANEL VIÁRIO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 131/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 24787.56
6550 | 012013IPC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-01-02 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - IPCC, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CANCÊR, PAVIMENTO INFERIOR E TELHADO | 0 |  |  | FORTALEZA | 12012 | 075/2013 | S2GPR | 39.55 | 120 | IPC | Concluida | Manutenção | 385799.58
6522 | 012013SEMACE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-29 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - SEMACE - MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS SALAS DO PRÉDIO DA SEMACE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 059/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SEMACE | Concluida | Manutenção | 21519.07
6937 | 0902013SEDUC08 | L23 | 2015-07-02 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - REFORMA DO TELHADO DO BLOCO ADMINISTRATIVO DA EEEP JOSÉ DE BARCELOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 050/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 50482.07
6552 | 0182013SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-27 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DA POLICIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - HOSPITAL POLICIA MILITAR - ANEXO FISIOTERAPIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 077/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 147317.9
6551 | 0182013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-12-25 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL GERAL DA POLICIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE ALENCAR - HOSPITAL POLICIA MILITAR - BANHEIROS DA ALA DE DESCANSO MÉDICO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 080/2013 | S2GPR | 100 | 90 | SESA | Concluida | Manutenção | 55992.31
6515 | 052013PM01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-22 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - REFORMA DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR - PMCE | 0 |  |  | FORTALEZA | 82012 | 039/2013 | S2GPR | 100 | 60 | P.M | Concluida | Manutenção | 60641.3
6532 | 0162013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-22 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HEMOCENTRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 051/2013 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 27389.61
6500 | 012013FUNTELC02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-29 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - FUNTELC - READEQUAÇÃO DO LAYUOT E MELHORIA DO ESTACIONAMENTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 024/2013 | S2GPR | 100 | 45 | FUNTELC | Concluida | Manutenção | 32737.57
6547 | 072013FUNECE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-03 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - FUNECE - MANUTENÇÃO GERAL DA SUINOCULTURA - FAVET | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 074/2013 | S2GPR | 100 | 60 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 62613.93
6490 | 012013CEARAPORTOS03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-01 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TMUT | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 018/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 327652.57
6548 | 012013ESP01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-12 | 2013-08-14 | 2013-08-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 067/2013 | S2GPR | 100 | 60 | ESP | Concluida | Manutenção | 69991.3
6506 | 072012DETRAN05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-07-16 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN MARAPONGA - ÁREA DE EXAMES E NO BLOGO G | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 029/2013 | 869087 | 100 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 191662.98
6605 | 0302014SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CIDH - CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 013/2014 | S2GPR | 68.21 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 79569.7
6508 | 012013CEARAPORTOS06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-12 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TMUT BERÇO (DOIS) 2 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 031/2013 | S2GPR | 100 | 120 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 264968.45
6507 | 072012DETRAN06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-01 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN MARAPONGA - SALA DE INFORMÁTICA | 78 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 030/2013 | 869087 | 87.05 | 120 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 232011.45
6510 | 012013CEARAPORTOS08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-05-14 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO SCANNER | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 032/2013 | S2GPR | 100 | 120 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 99317.12
6513 | 022013GABGOV01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-20 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - GABGOV - PREDIO ANEXO GABINETE DO GOVERNADOR, RUA SILVIA PAULET | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 035/2013 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 117958.47
6514 | 022013GABGOV02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-06-20 | 2013-05-22 | 2013-06-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - GABGOV - CENTRO DE REFERÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS, PARANGABA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 036/2013 | S2GPR | 100 | 30 | GABGOV | Concluida | Manutenção | 42513.62
6517 | 082013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-07-23 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA, MANUTENÇÃO PREDIAIS NA COBERTA DO PÓS OPERATÓRIO/RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA RADIOLOGIA, DA TOMOGRAFIA/RECUPERAÇÃO DA UTI PÓS OPERATÓRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 038/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 90170.81
6521 | 082013SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-22 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA, ILUMINAÇÃO DO BOSQUE, GUARITA, ENTRADA PRINCIPAL E ESTACIONAMENTO DAS UNIDADES DE EMERG. | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 042/2013 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Concluida | Manutenção | 89563.26
6519 | 022013ISSEC01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-09 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ISSEC - ETAPA II | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 043/2013 | S2GPR | 100 | 30 | ISSEC | Concluida | Manutenção | 62453.67
6535 | 012013CEARAPORTOS09 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-10-29 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 055/2013 | S2GPR | 100 | 90 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 235676.69
6537 | 012012PGE03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-29 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - PGE - MANUTENÇÃO DO PREDIO ANEXO DA PGE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 057/2013 | S2GPR | 100 | 60 | PGE | Concluida | Manutenção | 44537.39
6518 | 0102013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-08-22 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DR. CESAR CALS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 041/2013 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Concluida | Manutenção | 151188.28
6538 | 012013CEARAPORTOS10 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-28 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - CEARAPORTOS - SEFAZ E RECEITA FEDERAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 058/2013 | S2GPR | 100 | 120 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 297390.94
6536 | 072013PM01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-23 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - PM - CANIL PMCE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 054/2013 | S2GPR | 100 | 60 | P.M | Concluida | Manutenção | 128483.98
6539 | 0172013SESA01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-14 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS UNIDADE PEDIATRICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 060/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 19787.53
6540 | 0172013SESA02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-29 | 2013-08-16 | 2013-08-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES, ETAPA II - INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS PRAÇAS E JARDINS | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 061/2013 | S2GPR | 100 | 45 | SESA | Concluida | Manutenção | 42915.23
7296 | 0132017PGJ02 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-01-25 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 010/2017 | S2GPR | 100 | 21 | PGJ | Concluida | Manutenção | 40495.25
6790 | 0112014SEFAZ04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2014-11-16 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - SERVIÇOS POSTO FISCAL DE TIANGUÁ - CE | 0 |  |  | TIANGUÁ | 20130026 | 175/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 118176.64
6793 | 052014URCA02 | SM | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - MUSEU DE PALEONTOLOGIA DA URCA - SANTANA DO CARIRI-CE | 0 |  |  | SANTANA DO CARIRI | 42014 | 179/2014 | S2GPR | 100 | 30 | URCA | Concluida | Manutenção | 43567.16
6610 | 032014NUTEC01 | L23 | 2014-09-07 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - NUTEC - TROCA DO TELHADO DO NUMAT | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 019/2014 | S2GPR | 100 | 60 | NUTEC | Concluida | Manutenção | 40498.42
6837 | 032014SEMACE01 | L23 | 2015-01-07 | 2014-11-24 | 2014-11-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEMACE - SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 228/2014 | S2GPR | 100 | 45 | SEMACE | Concluida | Manutenção | 283173.03
6611 | 032014NUTEC02 | L23 | 2014-10-07 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - NUTEC - TROCA DO TELHADO DO LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO VEICULAR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 018/2014 | S2GPR | 100 | 90 | NUTEC | Concluida | Manutenção | 66945.73
6603 | 092014SDA01 | L23 | 2014-03-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SDA - REFORMA DE BANHEIRO E COLOCAÇÃO DE PISO E PINTURA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 012/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SDA | Concluida | Manutenção | 34467.91
6609 | 052013SEJUS04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SEJUS - ADEQUAÇÃO EXTERNA - MANUTENÇÃO CASA DE PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE PROFESSOR CLODOALDO PINTO - CPPL II | 0 |  |  | ITAITINGA | 20120011 | 017/2014 | S2GPR | 100 | 120 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 38331.27
6590 | 0112013FUNECE08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-06-03 | 2014-02-04 | 2014-02-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - COBERTA BLOCO N | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 022/2014 | S2GPR | 100 | 120 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 25111.59
6612 | 032012SETUR01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS NA PRAIA DO FUTURO - BARRACA CHICO CARANGUEIJO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 048/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
6613 | 032012SETUR02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BNB 1 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 049/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
6614 | 032012SETUR03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BARRACA VILA GALÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 050/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
6615 | 032012SETUR04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BARRACA ARPÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 051/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8068.51
6616 | 032012SETUR05 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BARRACA ITAPARIKA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 052/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 7559.28
6617 | 032012SETUR06 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BARRACA AMÉRICA DO SOL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 053/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 7559.28
6618 | 032012SETUR07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BARRACA CROCOBEACH | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 054/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 8346.46
6619 | 032012SETUR08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-06 | 2014-04-07 | 2014-04-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - RECUPERAÇÃO DAS CABINES DE SALVA-VIDAS PRAIA DO FUTURO - BARRACA 02 - TIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 055/2014 | S2GPR | 0 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 9105.19
6620 | 042014SSPDS01 | L23 | 2014-05-08 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - AMPLIAÇÃO, REFORMA, COBERTA E SINALIZAÇÃO DA GUARITA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 028/2014 | 912487 | 98.45 | 60 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 42848.04
6636 | 082014SEFAZ02 | L23 | 2014-06-21 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEFAZ - RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS PRÉDIOS DA SEFAZ 1 E 3 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 031/2014 | S2GPR | 100 | 90 | SEFAZ | Concluida | Manutenção | 167300.72
6637 | 0312014SESA01 | L23 | 2014-04-19 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - SERVIÇOS NO AMBULATÓRIO (CGTES - ASCOM) | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 034/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 2318.43
6531 | 072012DETRAN08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-11-01 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN MARAPONGA - ETAPA 2 | 13 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 046/2013 | 869087 | 90.5 | 90 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 538712.46
6797 | 052014URCA05 | SM | 2014-10-24 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - MANUTENÇÃO CAMPOS DO PIMENTA II - CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 42014 | 182/2014 | S2GPR | 98.41 | 30 | URCA | Concluida | Manutenção | 41790.82
7282 | 022016SEPLAG01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-20 | 2017-01-17 | 2017-01-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEPLAG - MANUTENÇÕES DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO APOSENTADO - COPAI | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 001/2017 | 1003850 | 100 | 35 | SEPLAG | Em Execução | Manutenção | 20274.2
6687 | 012014CEGAS01 | L23 | 2014-08-10 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEGAS - ADEQUAÇÃO DA OFICINA E SALA DE TRANSPORTES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 080/2014 | S2GPR | 100 | 60 | CEGAS | Concluida | Manutenção | 252563.21
6679 | 0162014DETRAN02 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-07-25 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - DETRAN - ALDEOTA 2 REVISÃO ELÉTRICA, PINTURA E SERVIÇOS GERAIS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 074/2014 | 896519 | 100 | 60 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 249861.2
7306 | 092017PEFOCE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-01-17 | 2017-01-23 | 2017-01-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 019/2017 | S2GPR | 100 | 360 | PEFOCE | Em Execução | Manutenção | 158039.89
7299 | 0142017PGJ01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-03-24 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ - SALA DO PLANEJAMENTO/ MANUTENÇÃO ÁREAS GAECO NUSIT | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 015/2017 | S2GPR | 100 | 72 | PGJ | Concluida | Manutenção | 35406.62
6726 | 0412014SESA04 | L23 | 2014-10-02 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - MANUTENÇÃO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 119/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 85017.48
6727 | 0422014SESA01 | L23 | 2014-09-29 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - CEREST/CE - MANUTENÇÃO BANHEIROS DA UNIDADE | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 122/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 79999.67
7288 | 0452016SEJUS02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-03 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAIO-X NA CPPL 2 | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 004/2017 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 6772.56
7010 | 0482015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-10-28 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO PREDIAL POSTO PRE DA PAJUÇARA-CE | 0 |  |  | MARANGUAPE | 20140002 | 120/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 31191.03
7212 | 0302016DAE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-05-09 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - CENTRO SÓCIOEDUCATIVO SÃO MIGUEL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 124/2016 | 999195 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 275603.45
6705 | 032014SESPORTE03 | L23 | 2014-11-13 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESPORTE - REFORMA DA QUADRA E PRÉDIO DA VILA OLIMPICA DO GENIBAÚ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20130017 | 102/2014 | S2GPR | 100 | 120 | S.ESPORTES | Concluida | Manutenção | 633392.85
6892 | 01442015SEDUC01 | SM | 2015-04-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - SERVIÇOS DE REFORMA DA EEEP PADRE JOÃO BOSCO - MAURITI-CE | 0 |  |  | MAURITI | 20130026 | 011/2015 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 56026.12
6938 | 0902013SEDUC09 | L23 | 2015-06-02 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SEDUC - ADAPTAÇÃO DA ESCOLA DEP. MANOEL RODRIGUES | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 051/2015 | S2GPR | 100 | 30 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 31741.44
6943 | 022014CEARAPORTOS07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-06-09 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - REFORMA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA P/ LIGAÇÃO DATA CENTER | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20140002 | 056/2015 | S2GPR | 100 | 30 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 156727.46
6990 | 0112015STDS01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-10-18 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICOS - STDS - CEPA CENTRO EDUCACIONAL PATATIVA DO ASSARÉ - READEQUAÇÕES DIVERSAS NESTA UNIDADE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 083/2015 | 963736 | 100 | 90 | STDS | Concluida | Manutenção | 576842.77
7229 | 0972016DETRAN01 | SM | 2017-04-20 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - REFORMA REGIONAL DETRAN RUSSAS - CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20150001 | 170/2016 | S2GPR | 0 | 120 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 227338.74
7237 | 01032016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-02-18 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - MANUTENÇÃO DA VISTORIA DO DETRAN DA MARAPONGA, FORTALEZA - CE. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 156/2016 | S2GPR | 0 | 75 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 32447.17
7011 | 0492015DETRAN01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-10-28 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DA PRE DO MARANGUAPE-CE | 0 |  |  | MARANGUAPE | 20140002 | 121/2015 | S2GPR | 100 | 30 | DETRAN | Concluida | Manutenção | 41469.68
7290 | 0452016SEJUS04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-03 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAIO-X NA CPPL 4 | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 006/2017 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 6069.09
6734 | 052014SSPDS05 | L23 | 2014-11-15 | 2014-08-18 | 2014-08-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA RECEPÇÃO GERAL - SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 132/2014 | 922087 | 81.88 | 90 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 180083.46
6725 | 01272014SEDUC01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2014-09-29 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - REFORMA EM MURO E RAMPA DE ACESSO A QUADRA, EEM ALMIR PINTO EM ARACOIABA - CE | 0 |  |  | ARACOIABA | 20130026 | 120/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SEDUC | Concluida | Manutenção | 130283.5
6607 | 0302014SESA03 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-05-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SESA - CIDH - CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 112012 | 015/2014 | S2GPR | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 24418.63
7285 | 042016CODECE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-05-31 | 2017-02-01 | 2017-01-16 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - MANUTENÇÃO EM VÁRIOS AMBIENTES | 0 |  |  | FORTALEZA | 22015 | 017/2017 | S2GPR | 70.83 | 120 | CODECE | Em Execução | Manutenção | 280907.18
7301 | 012017ADAGRI01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-06-30 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ADAGRI - MANUTENCAO SEDE | 60 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 029/2017 | S2GPR | 100 | 90 | ADAGRI | Concluida | Manutenção | 71217.66
7307 | 052017CEGAS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-04-22 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEGAS - MANUTENÇÃO CEGAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 025/2017 | S2GPR | 0 | 90 | CEGAS | Em Execução | Manutenção | 114593.5
7291 | 0452016SEJUS05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-03 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAIO-X NA CPPL 5 | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 007/2017 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 6861.06
7308 | 022017ADAGRI01 | SM | 2017-07-27 | 2017-03-30 | 2017-03-30 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ADAGRI - REFORMA ADAGRI CRATO-CE | 0 |  |  | CRATO | 20150001 | 075/2017 | S2GPR | 99.91 | 120 | ADAGRI | Concluida | Manutenção | 66170.61
6608 | 032013DPGE01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2014-02-20 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PUBLICOS - DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA - ANEXO BAIRRO JOÃO XXIII | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 016/2014 | S2GPR | 84.55 | 30 | DPGE | Concluida | Manutenção | 34939.06
7317 | 0512017STDS01 | SM | 2017-09-17 | 2017-07-20 | 2017-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE | 0 |  |  | ITATIRA | 20150001 | 096/2017 | 997034 | 80.43 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 46449.38
7309 | 0472017SEJUS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-02-24 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO DO PRESIDIO MILITAR IRMÃ IMELDA PONTES, EM AQUIRAZ-CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 12016 | 026/2017 | S2GPR | 0 | 30 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 14992.72
7211 | 042016CEARAPORTOS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-05-21 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CEARÁPORTOS - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO PÁTIO, PONTE E ÁREA EXTERNA DO TERMINAL PORTUARIO DO PECÉM | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20150002 | 130/2016 | S2GPR | 100 | 180 | CEARÁPORTOS | Concluida | Manutenção | 345356.91
7286 | 042016ETICE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-12-27 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PARA ATENDER A REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ETICE. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 002/2017 | S2GPR | 97.81 | 360 | ETICE | Em Execução | Manutenção | 239260.4
7297 | 0742017SESA01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-10-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS (PARTE ELÉTRICA) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 090/2017 | S2GPR | 100 | 120 | SESA | Concluida | Manutenção | 58637.43
7313 | 012017JUCEC01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - JUCEC - MANUTENÇÃO PREDIAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 12015 | 054/2017 | S2GPR | 100 | 360 | JUCEC | Em Execução | Manutenção | 1337532.09
7209 | 0872016DETRAN01 | SOUZA & FREITAS EDIFICAÇÕES LTDA | 2016-12-10 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA E DO POSTO DO DETRAN NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CEARÁ | 0 |  |  | COREAÚ | 20150001 | 113/2016 | 997353 | 100 | 30 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 40700.65
7180 | 0732016DETRAN01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2016-12-21 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DETRAN - MANUTENÇÃO DETRAN DE AQUIRAZ - CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20150002 | 102/2016 | S2GPR | 0 | 45 | DETRAN | Paralisada | Manutenção | 24636.9
7294 | 0122017PGJ01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-04-22 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ESTACIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA - CEARÁ. | 0 |  |  | CAUCAIA | 20150002 | 011/2017 | S2GPR | 100 | 90 | PGJ | Concluida | Manutenção | 23199.8
7295 | 0132017PGJ01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-01-25 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO ASSESSORIA JURIDICA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 009/2017 | S2GPR | 100 | 21 | PGJ | Concluida | Manutenção | 20773.46
7533 | 0792017SESA07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - MANUTENÇÕES NA COBERTA DO SETOR DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE DERMATOLOGIA DONA LIBÂNIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 12016 | 048/2018 | 1007593 | 100 | 360 | SESA | Em Execução | Manutenção | 22647.78
6789 | 0412014SESA11 | L23 | 2014-12-07 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - PINTURA E READEQUAÇÕES DIVERSAS (CESAU TÉRREO E 1º ANDAR/ASS.JURÍDICA) | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 198/2014 | S2GPR | 100 | 60 | SESA | Concluida | Manutenção | 137508.33
6534 | 012013FUNTELC04 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-22 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - FUNTELC - ENTRADA DA TVC - DIVISÓRIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 052/2013 | S2GPR | 100 | 60 | FUNTELC | Concluida | Manutenção | 49403.47
7287 | 0452016SEJUS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-03 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - INSTALAÇÃO DA MAQUINA DE RAIO-X NA CPPL 1 | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 003/2017 | S2GPR | 100 | 90 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 6766.19
7310 | 022017IDACE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-02-15 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - IDACE - MANUTENÇÃO IDACE SEDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 12016 | 052/2017 | 1004303 | 100 | 360 | IDACE | Concluida | Manutenção | 103464.49
7476 | 0402017DAE15 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-05-18 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PONTOS DE VENTILADORES) NAS CPPLS II E III - PÓS REBELIÕES | 0 |  |  | ITAITINGA | 20170003 | 194/2017 | 1024474 | 100 | 180 | DAE | Concluida | Manutenção | 148337.1
7316 | 0502017STDS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-04-21 | 2017-02-21 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE ITAITINGA | 0 |  |  | ITAITINGA | 20150002 | 040/2017 | 997036 | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 53103.18
7573 | 0402017DAE18 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2018-06-17 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÕES NO CANIL DA PMCE 2ª ETAPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20170003 | 086/2018 | 1024474 | 97.91 | 90 | DAE | Em Execução | Manutenção | 787010.03
7326 | 0592017STDS01 | SM | 2017-07-13 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 20150001 | 081/2017 | 994904 | 100 | 60 | STDS | Concluida | Manutenção | 35456.99
7311 | 0482017SEJUS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-06-23 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - MANUTENÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SELVA DE PEDRA | 0 |  |  | ITAITINGA | 12017 | 065/2017 | 1005924 | 100 | 120 | SEJUS | Concluida | Manutenção | 1015778.45
7384 | 0352017DAE09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-08-07 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - DAE - MANUTENÇÃO DA COBERTA DA VICE GOVERNADORIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 105/2017 | 1005942 | 90.15 | 60 | DAE | Em Execução | Manutenção | 82823.59
7318 | 0522017STDS01 | SM | 2017-04-15 | 2017-02-15 | 2017-02-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNÍCIPIO DE JARDIM - CE | 0 |  |  | JARDIM | 20150001 | 039/2017 | 997033 | 79.38 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 45358.19
7595 | 03152018SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-06-13 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEDUC - MANUTENÇÃO DO CENTRO CEARENSE DE IDIOMAS - SEDE SHOPPING IANDÊ | 0 |  |  | CAUCAIA | 2017003 | 112/2018 | 1042705 | 0 | 30 | SEDUC | Em Execução | Manutenção | 140250.98
7300 | 0462017SEJUS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-12-15 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEJUS - PENITENCIÁRIA FRANCISCO HÉLIO DE ARAÚJO | 104 |  |  | PACATUBA | 20150002 | 013/2017 | 1004637 | 85.49 | 240 | SEJUS | Em Execução | Manutenção | 2683583.14
7293 | 022016SEMA01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-05-22 | 2017-01-23 | 2017-01-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SEMA - MANUTENÇÃO PREDIAL NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE ESTADUAL DO COCÓ, FORTALEZA - CE. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 016/2017 | S2GPR | 100 | 120 | SEMA | Em Execução | Manutenção | 374287.93
6719 | 0412014SESA01 | L23 | 2014-08-20 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - SEDE - PINTURA E READEQUAÇÕES DIVERSAS (MURO DO ESTACIONAMENTO/FACHADA) | 0 |  |  | FORTALEZA | 172013 | 109/2014 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Concluida | Manutenção | 54692.76
7325 | 0582017STDS01 | SM | 2017-08-18 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - STDS - PROJETO MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 0 |  |  | REDENÇÃO | 20150001 | 098/2017 | S2GPR | 92.66 | 60 | STDS | Em Execução | Manutenção | 35809.07
6893 | 042015PEFOCE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2015-04-27 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - NA REGIÃO DOS INHAMUNS NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | 0 |  |  | TAUÁ | 20130026 | 013/2015 | S2GPR | 100 | 60 | PEFOCE | Concluida | Manutenção | 55425.97
6546 | 032013SETUR01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2013-09-21 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS - SETUR - MANUTENÇÃO DO BALCÃO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20120011 | 068/2013 | S2GPR | 100 | 30 | SETUR | Concluida | Manutenção | 55607.74
7305 | 082017PEFOCE01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-01-17 | 2017-01-23 | 2017-01-18 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - PEFOCE - MANUTENÇÃO NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 020/2017 | S2GPR | 100 | 360 | PEFOCE | Concluida | Manutenção | 316385.45
7415 | 0272015FUNECE07 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-11-27 | 2017-10-29 | 2017-09-27 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - FUNECE - SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS PARA CONCLUSÃO DO BLOCO DA FAVET | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 137/2017 | 953351 | 100 | 30 | FUNECE | Concluida | Manutenção | 70009.54
6677 | 052014SSPDS02 | L23 | 2014-06-24 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SSPDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 82013 | 069/2014 | 922087 | 100 | 30 | SSPDS | Concluida | Manutenção | 76058.59
7342 | 052017CODECE01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2017-07-20 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CODECE - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE CHOROZINHO - CE | 0 |  |  | CHOROZINHO | 20150002 | 072/2017 | 1005871 | 79.23 | 120 | CODECE | Em Execução | Manutenção | 565349.51
7327 | 0542014SESA08 | OK EMPREENDIMENTOS | 2017-04-08 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SESA - RAMPA DE ACESSO AO BLOCO A/ VIA DE ACESSIBILIDADE P/ CADEIRANTES/ REFORMA E READEQUAÇÕES WCS BLOCO A TÉRREO COM ADAPTAÇÃO DE 01 BANHEIRO PARA CADEIRANTE | 0 |  |  | FORTALEZA | 2014002 | 067/2017 | S2GPR | 100 | 30 | SESA | Em Execução | Manutenção | 50896.53
7001 | 072015CCIVIL01 | OK EMPREENDIMENTOS | 2015-09-10 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - CASA CIVIL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20140002 | 105/2015 | S2GPR | 100 | 60 | C.CIVIL | Concluida | Manutenção | 684276.94
7284 | 01132016DETRAN01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2017-05-09 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - MANUTENÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO POSTO DO DETRAN NA MARAPONGA, JOSÉ BASTOS E CONJUNTO CEARÁ. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 012/2017 | 1002090 | 26.3 | 120 | DETRAN | Em Execução | Manutenção | 90551.9
7315 | 0112017URCA01 | SM | 2017-04-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - URCA - REFORMA DA SALA DE ARTES, CANTINA, ATELIER, SALA DE ARTES 5/6/7/8 E SALA PROFESSORES | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20150001 | 050/2017 | S2GPR | 0 | 60 | URCA | Em Execução | Manutenção | 105909.51
7975 | 0602018SOP01 | ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-11-04 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | OBRA DE URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - BAIRRO AUTRAN NUNES EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 161/2018 | 1047448 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 99838.14
7972 | 0102018SEINFRA01 | ELETRIND | 2021-11-16 | 2018-06-21 | 2018-06-11 | EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO OBRAS DE INTERNALIZAÇÃO SUBTERRANEA DAS REDES ELETRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES DO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE SOBRAL, NO ESTADO DO CEARÁ | 630 |  |  | SOBRAL | 20170001 | 089/2018 | 1035025 | 80.81 | 240 | SEINFRA | Paralisada | Obra | 796788.29
7997 | 0622018SOP17 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE MUCAMBO - CE | 270 |  |  | MUCAMBO | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100.04 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 190902.97
7993 | 0622018SOP13 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE RERIUTABA - CE | 270 |  |  | RERIUTABA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 189351.03
7996 | 0622018SOP16 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE VARJOTA - CE | 270 |  |  | VARJOTA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 140465
7995 | 0622018SOP15 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE SENADOR SÁ - CE | 270 |  |  | SENADOR SÁ | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 193770.16
7980 | 0332018SEFAZ01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2020-08-31 | 2018-07-03 | 2018-06-21 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE II SEFAZ | 458 |  |  | FORTALEZA | 20160002 | 097/2018 | 1047227 | 100 | 240 | SEFAZ | Concluída | Obra | 1905518.7
7976 | 0602018SOP02 | ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-11-04 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | OBRA DE URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - BAIRRO CANINDEZINHO EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 160/2018 | 1047448 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 118733.61
7977 | 0602018SOP03 | ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA | 2018-11-04 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | OBRA DE URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - BAIRRO MESSEJANA EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 12014 | 159/2018 | 1047448 | 98.36 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 96052.97
7971 | 092018SEINFRA01 | CONEXÃO ENGENHARIA | 2018-10-01 | 2018-06-18 | 2018-06-13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP COMPLETA AO LONGO DA RODOVIA CE - 010, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. MAESTRO LISBOA ATÉ A ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO COM A CE-040 NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - CE | 15 | -3.8375 | -38.4363 | EUSÉBIO | 20170002 | 090/2018 | 1043175 | 100 | 90 | SEINFRA | Concluída | Obra | 1032779.63
7983 | 0622018SOP03 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE COREAÚ - CE | 270 |  |  | COREAÚ | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 144919.25
7988 | 0622018SOP08 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE MASSAPÊ - CE | 270 |  |  | MASSAPÊ | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 171633.42
7985 | 0622018SOP05 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE FRECHEIRINHA - CE | 270 |  |  | FRECHEIRINHA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 191438.34
7990 | 0622018SOP10 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE MORAÚJO - CE | 270 |  |  | MORAÚJO | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 192211.09
7986 | 0622018SOP06 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE GRAÇA - CE | 270 |  |  | GRAÇA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 191964.03
7982 | 0622018SOP02 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE CARIRÉ - CE | 270 |  |  | CARIRÉ | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 190769.09
7991 | 0622018SOP11 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE PACUJÁ - CE | 270 |  |  | PACUJÁ | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 138183.69
7992 | 0622018SOP12 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE PIRES FERREIRA - CE | 270 |  |  | PIRES FERREIRA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 140767.95
7994 | 0622018SOP14 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE SANTANA DO ACARAÚ - CE | 270 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 148427.84
7987 | 0622018SOP07 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE GROAÍRAS - CE | 270 |  |  | GROAÍRAS | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 194114.54
7989 | 0622018SOP09 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE MERUOCA - CE | 270 |  |  | MERUOCA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 142127.05
7979 | 0502018CIDADES01 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -ME | 2019-09-16 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR DO CENTRO RELIGIOSO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 180 |  |  | CANINDÉ | 20170009 | 096/2018 | 1048648 | 98.98 | 240 | CIDADES | Concluída | Obra | 2633175.53
7981 | 0622018SOP01 | M3 BUILDER | 2020-06-06 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE ALCÂNTARAS - CE | 270 |  |  | ALCÂNTARAS | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 130892.55
7984 | 0622018SOP04 | M3 BUILDER | 2019-07-22 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 17 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, NA LOCALIDADE DE FORQUILHA - CE | 270 |  |  | FORQUILHA | 20170035 | 095/2018 | 1047898 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 152050.96
7974 | 03192018SEDUC02 | VETOR OBRAS | 2021-07-02 | 2018-07-16 | 2018-06-18 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE FAMÍLIA AGRÍCOLA EM SANTA RITA MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE | 454 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180002 | 094/2018 | S/N | 82.61 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1232603.24
7973 | 03192018SEDUC01 | VETOR OBRAS | 2021-07-02 | 2018-07-16 | 2018-06-18 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE FAMÍLIA AGRÍCOLA EM SANTA RITA MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE | 454 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180002 | 094/2018 | S/N | 39.46 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 331469.65
8003 | 01562018SPS05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-21 | 2018-07-06 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE MILAGRES - CE | 0 |  |  | MILAGRES | 2016007 | 102/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 9050.51
8000 | 01562018SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-04 | 2018-07-20 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 0 |  |  | CAMPOS SALES | 2016007 | 099/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 7986.95
8002 | 01562018SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-21 | 2018-07-06 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE | 0 |  |  | BREJO SANTO | 2016007 | 101/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 8056
7999 | 01562018SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-04 | 2018-07-20 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CE | 0 |  |  | ASSARÉ | 2016007 | 098/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 8226.4
8008 | 01562018SPS10 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-04 | 2018-07-20 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE | 0 |  |  | NOVO ORIENTE | 2016007 | 107/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 9335.5
8006 | 01562018SPS08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-21 | 2018-07-06 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE ARACOIABA - CE | 0 |  |  | ARACOIABA | 2016007 | 105/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 8446.75
8001 | 01562018SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-04 | 2018-07-20 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE | 0 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 2016007 | 100/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 8944.74
8007 | 01562018SPS09 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-04 | 2018-07-20 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 0 |  |  | UBAJARA | 2016007 | 106/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 8219.06
8005 | 01562018SPS07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-21 | 2018-07-06 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | 0 |  |  | BATURITÉ | 2016007 | 104/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 9190.06
8004 | 01562018SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-21 | 2018-07-06 | 2018-06-28 | SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL PARA AS OBRAS PARA O PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE | 0 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | 2016007 | 103/2018 | 1032656 | 100 | 15 | SPS | Concluída | Obra | 9711.56
8194 | 01662018SPS01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-25 | 2020-08-05 | 2020-02-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE | 0 |  |  | CASCAVEL | 20180002 | 028/2020 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 9340.5
8205 | 0552018CIDADES01 | LOMACON | 2021-06-30 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO POLO METAL MECÂNICO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, NO ESTADO DO CEARÁ | 768 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20180003 | 231/2018 | 1057357 | 99.05 | 180 | CIDADES | Em Execução | Obra | 12618855.44
8204 | 0382018FUNECE01 | SERTÃO CONSTRUÇÕES | 2019-10-23 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | OBRA DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS BLOCOS DO CAMPUS ITAPERI NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 151 |  |  | FORTALEZA | 20150002 | 232/2018 | 1060136 | 16.91 | 180 | FUNECE | Em Execução | Obra | 1425674.66
8207 | 0112018DPGE01 | A.S.R | 2019-03-03 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLATAFORMA VERTICAL DE ACESSIBILIDADE, DO NOVO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ EM SOBRAL-CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20180010 | 233/2018 | S/N | 100 | 90 | DPGE | Concluída | Obra | 48990
8042 | 0652018SOP20 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE PORTEIRAS-CE | 272 |  |  | PORTEIRAS | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 71.47 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8195 | 01662018SPS02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-11-04 | 2018-10-15 | 2018-10-11 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO - CE | 0 |  |  | SABOEIRO | 20180002 | 219/2018 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8760.7
8040 | 0652018SOP18 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE NOVA OLINDA-CE | 272 |  |  | NOVA OLINDA | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 68.97 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8176 | 0892018SESA01 | RAIMUNDO NONATO | 2019-04-08 | 2018-10-08 | 2018-10-04 | OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CEADIM | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180002 | 211/2018 | 1058212 | 15.67 | 150 | SESA | Paralisada | Obra | 678150.52
8200 | 01662018SPS07 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-07 | 2019-02-15 | 2019-02-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CE | 0 |  |  | ABAIARA | 20180002 | 008/2019 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7731.1
8183 | 03342018SEDUC02 | POMPEU CONSTRUÇÕES | 2019-11-04 | 2018-10-08 | 2018-10-01 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAIC, NO BAIRRO DE AUTRAN NUNES EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180005 | 209/2018 | 1058727 | 0 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4935731.02
8187 | 01652018SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-28 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA MARCÍLIO DIAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 215/2018 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8051 | 01592018SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-30 | 2018-07-10 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MILAGRES - CE | 0 |  |  | MILAGRES | 20180003 | 117/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 46562.94
8196 | 01662018SPS03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-07 | 2019-02-15 | 2019-02-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 0 |  |  | PACOTI | 20180002 | 005/2019 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8325.2
8203 | 0912018SESA01 | ELFI SERVICE | 2019-07-28 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | OBRA DE CORREÇÃO, ADEQUAÇÃO, INTERLIGAÇÃO ENTRE PAINEIS (ANTIGOS E NOVOS) DA SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF | 70 |  |  | FORTALEZA | 206/2018 | 230/2018 | 1060405 | 100 | 180 | SESA | Concluída | Obra | 634936.44
8186 | 01642018SPS02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-28 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA MARCÍLIO DIAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 214/2018 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7495.8
8170 | 01602018SPS29 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-28 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MARCO - CE | 0 |  |  | MARCO | 32018 | 203/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8041.8
8189 | 03372018SEDUC01 | POMPEU CONSTRUÇÕES | 2020-02-16 | 2019-02-21 | 2018-10-10 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEP MARVIN, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180015 | 217/2018 | S/N | 0 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2135867.06
8190 | 03372018SEDUC02 | POMPEU CONSTRUÇÕES | 2020-02-16 | 2019-02-21 | 2018-10-10 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEP MARVIN, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180015 | 217/2018 | S/N | 0 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 7376735.74
8193 | 03362018SEDUC02 | ZONA NORTE | 2020-08-25 | 2018-12-03 | 2018-10-10 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8MX38M) EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE | 0 |  |  | JARDIM | 20180022 | 218/2018 | S/N | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 44756.44
8192 | 03362018SEDUC01 | ZONA NORTE | 2020-08-25 | 2018-12-03 | 2018-10-10 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8MX38M) EEFM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA, NO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE | 0 |  |  | JARDIM | 20180022 | 218/2018 | S/N | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 411841.39
8197 | 01662018SPS04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-11-04 | 2018-10-15 | 2018-10-11 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 0 |  |  | GRANJA | 20180002 | 222/2018 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7935.2
8185 | 01642018SPS01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-28 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA SANTA CECILIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 213/2018 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7397
8175 | 072018SOP01 | M3 BUILDER | 2021-05-17 | 2018-10-18 | 2018-09-28 | OBRA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO CAMPUS DA BETÂNIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ - UVA, EM SOBRAL-CE | 420 |  |  | SOBRAL | 20170001 | 205/2018 | 1055847 | 100 | 150 | SOP | Concluída | Obra | 1037889.5
8167 | 01602018SPS26 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-28 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | 0 |  |  | CRUZ | 32018 | 200/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 5733
8184 | 0312018SECULT01 | SUPORTE | 2019-05-10 | 2018-10-10 | 2018-10-05 | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO THEATRO JOSÉ DE ALENCAR | 0 |  |  | FORTALEZA | N/A | 212/2018 | 1058200 | 100 | 180 | SECULT | Concluída | Obra | 81504
8156 | 01602018SPS16 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 0 |  |  | CEDRO | 32018 | 189/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8190
8166 | 0102018SEMA01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-09-16 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO GRADIL DO PARQUE ESTADUAL DO COCÓ - ETAPA ÚNICA, LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 777 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 199/2018 | 1058191 | 85.18 | 180 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 9257786.66
8188 | 01652018SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-28 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA SANTA CECILIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 216/2018 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8163 | 01602018SPS23 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CARIUS - CE | 0 |  |  | CARIÚS | 32018 | 196/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8193.9
8128 | 0532018CIDADES01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2019-11-26 | 2018-09-17 | 2018-09-10 | EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BEIRA RIO, NO BAIRRO VILA VELHA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 223 |  |  | FORTALEZA | 20180009 | 162/2018 | S/N | 100 | 180 | CIDADES | Concluída | Obra | 1223351.95
8127 | 0522018CIDADES01 | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2020-04-11 | 2018-09-17 | 2018-09-04 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO COM ALARGAMENTO DA AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO,NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. OLAVO BILAC E A RUA PADRE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 157/2018 | N/D | 4.72 | 540 | CIDADES | Em Execução | Obra | 7294728.88
8157 | 01602018SPS17 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE | 0 |  |  | IRACEMA | 32018 | 190/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7515.3
8081 | 0692018SOP11 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - DENDÊ II - ALARGAMENTO DA VIA PAISAGÍSTICA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8093 | 0692018SOP23 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - TANCREDO NEVES | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8151 | 01592018SPS33 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-10 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE | 0 |  |  | JAGUARIBARA | 20180003 | 184/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 49045.16
8182 | 03352018SEDUC02 | ZONA NORTE | 2020-02-16 | 2018-10-13 | 2018-10-02 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEPP, NO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 0 |  |  | CEDRO | 20180014 | 210/2018 | 1059488 | 0.03 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 7524010.76
8066 | 01602018SPS01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-06 | 2018-08-17 | 2018-08-07 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE | 0 |  |  | RERIUTABA | 32018 | 137/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8032.7
8177 | 03322018SEDUC02 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2020-12-03 | 2018-10-02 | 2018-10-01 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE CARIÚS - CE | 419 |  |  | CARIÚS | 20180009 | 206/2018 | 1058679 | 49.66 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3439628.68
8155 | 01602018SPS15 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE | 0 |  |  | JAGUARIBARA | 32018 | 188/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7798.7
8181 | 03352018SEDUC01 | ZONA NORTE | 2020-02-16 | 2018-10-13 | 2018-10-02 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEPP, NO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 0 |  |  | CEDRO | 20180014 | 210/2018 | 1059488 | 20.22 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 1646753.1
8165 | 01602018SPS25 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE BAIXIO - CE | 0 |  |  | BAIXIO | 32018 | 198/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7930
8173 | 03332018SEDUC01 | CONSTRAM | 2019-07-04 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | CONSTRUÇÃO DA UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 8 SALAS NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20180010 | 208/2018 | 1058660 | 0 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 910756.59
8172 | 03322018SEDUC01 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2020-12-03 | 2018-10-02 | 2018-10-01 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM 12 SALAS NO MUNICÍPIO DE CARIÚS - CE | 419 |  |  | CARIÚS | 20180009 | 206/2018 | 1058679 | 75.02 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1295757.39
8025 | 0652018SOP06 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE AURORA-CE | 272 |  |  | AURORA | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.43 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8087 | 0692018SOP17 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8050 | 0512018CIDADES02 | ALVES FREITAS | 2019-11-21 | 2018-07-24 | 2018-07-17 | EXECUÇÃO DA REFORMA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CURIÓ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE - PRAÇA 02 - RUAS JORGE AMADO, ISABEL FERREIRA, JOSÉ EUCLIDES | 180 |  |  | FORTALEZA | 20180001 | 116/2018 | S/N | 100 | 180 | CIDADES | Concluída | Obra | 603037.27
8161 | 01602018SPS21 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE | 0 |  |  | CARIDADE | 32018 | 194/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8455.2
8108 | 03272018SEDUC01 | CETRO | 2022-03-28 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 351 |  |  | ICAPUÍ | 20140022 | 234/2018 | 1062030 | 94.73 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2967457.73
8154 | 01602018SPS14 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CE | 0 |  |  | IPAUMIRIM | 32018 | 187/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7514
8126 | 01602018SPS11 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-30 | 2018-09-10 | 2018-08-31 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE JATI-CE | 0 |  |  | JATI | 32018 | 154/2018 | 1053513 | 49.76 | 20 | SPS | Execução Fisíca Concluída | Obra | 7982
8149 | 01592018SPS32 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | 0 |  |  | SENADOR POMPEU | 20180003 | 176/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50163.3
8142 | 01592018SPS25 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MARCO - CE | 0 |  |  | MARCO | 20180003 | 169/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50256.31
8096 | 0692018SOP26 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8099 | 0692018SOP29 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8112 | 03292018SEDUC01 | VETOR OBRAS | 2021-03-02 | 2018-09-04 | 2018-08-16 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA 20X30M, NA EEM VIRGÍLIO TÁVORA EM BARBALHA - CE | 535 |  |  | BARBALHA | 20180008 | 142/2018 | S/N | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 510957.96
8102 | 0732018SOP01 | ALVES FREITAS | 2019-08-01 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | OBRA DE REFORMA DA PRAÇA CRISTO REDENTOR EM FORTALEZA - CE | 145 |  |  | FORTALEZA | 20180004 | 140/2018 | S/N | 100 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 1309798.64
8014 | 0642018SOP06 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE MILHÃ - CE | 271 |  |  | MILHÃ | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 68.12 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8153 | 01602018SPS13 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE | 0 |  |  | ARARENDÁ | 32018 | 186/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8626.8
8086 | 0692018SOP16 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE TRECHO 04 - ACARACUZINHO | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8041 | 0652018SOP19 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE PENAFORTE-CE | 272 |  |  | PENAFORTE | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8199 | 01662018SPS06 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-07 | 2019-02-15 | 2019-02-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE | 0 |  |  | SALITRE | 20180002 | 007/2019 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 9210.5
8202 | 01652018SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-11-25 | 2018-11-05 | 2018-10-16 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA JOÃO XXIII | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 228/2018 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 48493.33
8198 | 01662018SPS05 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-07 | 2019-02-15 | 2019-02-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE | 0 |  |  | QUIXERÉ | 20180002 | 006/2019 | 1059705 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7839
8178 | 03342018SEDUC01 | POMPEU CONSTRUÇÕES | 2019-11-04 | 2018-10-08 | 2018-10-01 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAIC, NO BAIRRO DE AUTRAN NUNES EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180005 | 209/2018 | 1058727 | 0 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 493631.45
8201 | 01642018SPS03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-11-14 | 2018-10-25 | 2018-10-16 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA JOÃO XXIII | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 229/2018 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7917
8080 | 0692018SOP10 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - DENDÊ I - ASSENTAMENTO | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8148 | 01592018SPS31 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-09 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MORAUJO - CE | 0 |  |  | MORAÚJO | 20180003 | 182/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 57618.25
8009 | 0642018SOP01 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE BANABUIÚ - CE | 271 |  |  | BANABUIÚ | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 71.04 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8047 | 0652018SOP25 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE VÁRZEA ALEGRE-CE | 272 |  |  | VÁRZEA ALEGRE | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 92.98 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8023 | 0652018SOP04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE ARARIPE-CE | 272 |  |  | ARARIPE | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 68.34 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8168 | 01602018SPS27 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-28 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE | 0 |  |  | ALTO SANTO | 32018 | 201/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8370.7
8131 | 01592018SPS14 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE | 0 |  |  | FORTIM | 20180003 | 175/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 51729.94
8043 | 0652018SOP21 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE POTENGI-CE | 272 |  |  | POTENGI | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.35 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8116 | 072018SEPLAG01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-10-20 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | OBRA DE ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO DA SEPLAG - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180002 | 147/2018 | 1055115 | 100 | 60 | SEPLAG | Concluída | Obra | 218591.25
8065 | 01322018DETRAN01 | SECON | 2019-12-20 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA SEDE REGIONAL E DA ESCOLINHA DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 150 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20100002 | 129/2018 | 1053384 | 96.85 | 120 | DETRAN | Concluída | Obra | 784207.65
8140 | 01592018SPS23 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-09 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE | 0 |  |  | CARIDADE | 20180003 | 183/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 53271.77
8138 | 01592018SPS21 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-09 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE | 0 |  |  | TEJUÇUOCA | 20180003 | 166/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50512.59
8030 | 0652018SOP11 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE GRANJEIRO-CE | 272 |  |  | GRANJEIRO | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 93.34 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8139 | 01592018SPS22 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-28 | 2018-08-08 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE | 0 |  |  | CROATÁ | 20180003 | 168/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 47743.08
8061 | 0342018SEFAZ01 | VIP CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E PROJETOS | 2019-11-27 | 2018-08-01 | 2018-07-24 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE DA SEFAZ JUAZEIRO DO NORTE - CE | 180 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20180001 | 127/2018 | 1052969 | 100 | 60 | SEFAZ | Concluída | Obra | 78957.13
8129 | 01592018SPS12 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-04 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE JATI - CE | 0 |  |  | JATI | 20180003 | 164/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 47309.05
8160 | 01602018SPS20 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE | 0 |  |  | FORTIM | 32018 | 193/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8710
8130 | 01592018SPS13 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-09 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE | 0 |  |  | ARARENDÁ | 20180003 | 178/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 52316.91
8117 | 0742018SOP01 | SERTÃO | 2019-04-21 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E DO BATALHÃO DO RAIO NO MUNICÍPIO DO CRATO - CE | 90 |  |  | CRATO | 20180001 | 148/2018 | 1055570 | 11.96 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 512869.08
8072 | 0692018SOP02 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - EEM PROF. TECLA FERREIRA - SAPIRANGA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 53.53 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 198361.86
8125 | 01602018SPS10 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-30 | 2018-09-10 | 2018-08-31 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA-CE | 0 |  |  | ALTANEIRA | 32018 | 156/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8034
8143 | 01592018SPS26 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE | 0 |  |  | CHORÓ | 20180003 | 171/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 53757.47
8071 | 0692018SOP01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - EEFM ROGÉRIO FROES (CIDADE 2000) | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 50.04 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 198361.86
8078 | 0692018SOP08 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - EEFM PROF. DIVA CABRAL - MARAPONGA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8083 | 0692018SOP13 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - TRECHO 03 - CANINDEZINHO | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 10 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8069 | 01602018SPS04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-06 | 2018-08-17 | 2018-08-07 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PALMACIA-CE | 0 |  |  | PALMÁCIA | 32018 | 136/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7338.5
8191 | 0612018SAP01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2019-05-16 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA CASA DE PRIVAÇÃO PROVISORIA DE LIBERDADE PROFESSOR CLODOALDO PINTO - CPPL II | 0 |  |  | ITAITINGA | 42018 | 227/2018 | 105986 | 99.48 | 180 | SEJUS | Concluída | Obra | 2135318.67
8088 | 0692018SOP18 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8067 | 01602018SPS02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-06 | 2018-08-17 | 2018-08-07 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE | 0 |  |  | ARACATI | 32018 | 138/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7774
8135 | 01592018SPS18 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BAIXIO - CE | 0 |  |  | BAIXIO | 20180003 | 165/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 54770.2
8055 | 01592018SPS05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-15 | 2018-07-26 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BARRO - CE | 0 |  |  | BARRO | 20180003 | 121/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 55423.31
8100 | 0692018SOP30 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8174 | 03332018SEDUC02 | CONSTRAM | 2019-07-04 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | CONSTRUÇÃO DA UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 8 SALAS NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20180010 | 208/2018 | 1058660 | 0 | 240 | SEDUC | Concluída | Obra | 2992630.47
8111 | 03282018SEDUC02 | POMPEU CONSTRUÇÕES | 2019-09-30 | 2018-09-03 | 2018-08-20 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA EEMI COM 12(DOZE) SALAS ALMIRANTE TAMANDARÉ EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180004 | 146/2018 | 1055082 | 1.19 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 3507446.01
8152 | 01602018SPS12 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO-CE | 0 |  |  | MORAÚJO | 32018 | 185/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7161.7
8056 | 01592018SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-15 | 2018-07-26 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE | 0 |  |  | RUSSAS | 20180003 | 126/2018 | 1051041 | 98.14 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 55175.29
8079 | 0692018SOP09 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - EEFM PROF. ADÉLIA FEIJÓ - CONJ. ESPERANÇA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8090 | 0692018SOP20 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8015 | 0642018SOP07 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA - CE | 271 |  |  | PEDRA BRANCA | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 68.91 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8110 | 03282018SEDUC01 | POMPEU CONSTRUÇÕES | 2019-09-30 | 2018-09-03 | 2018-08-20 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA EEMI COM 12(DOZE) SALAS ALMIRANTE TAMANDARÉ EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180004 | 146/2018 | 1055082 | 0.21 | 360 | SEDUC | Cancelada | Obra | 2086858.41
8070 | 0592018SAP01 | CG CONSTRUÇÕES | 2021-05-16 | 2018-08-09 | 2018-08-08 | CONSTRUÇÃO DE UMA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MAXIMA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | 450 |  |  | AQUIRAZ | 20180009 | 141/2018 | S/N | 99.55 | 365 | SEJUS | Em Execução | Obra | 33446826.18
8119 | 01602018SPS07 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-18 | 2018-08-29 | 2018-08-22 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE BARRO-CE | 0 |  |  | BARRO | 32018 | 149/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8905
8132 | 01592018SPS15 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-09 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE | 0 |  |  | IRACEMA | 20180003 | 174/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 51804.34
8044 | 0652018SOP22 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE SALITRE-CE | 272 |  |  | SALITRE | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.32 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8101 | 092018SEMA01 | CONSÓRCIO ARN/CONSTRAM | 2021-02-02 | 2018-08-18 | 2018-08-06 | OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DAS TIMBAÚBAS EM JUAZEIRO DO NORTE - CE | 658 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20170004 | 135/2018 | 1052744 | 91.17 | 180 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 2861496.45
8141 | 01592018SPS24 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM - CE | 0 |  |  | IPAUMIRIM | 20180003 | 170/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 46370.72
8122 | 01612018SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2019-04-17 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | 0 |  |  | BARBALHA | 685129418 | 153/2018 | 1055492 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1721115.63
8121 | 01592018SPS11 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-09-18 | 2018-08-29 | 2018-08-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE | 0 |  |  | PORTEIRAS | 20180003 | 152/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 47114.77
8134 | 01592018SPS17 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 0 |  |  | FARIAS BRITO | 20180003 | 180/2018 | 1051041 | 91.49 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50845.35
8027 | 0652018SOP08 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE CAMPOS SALES-CE | 272 |  |  | CAMPOS SALES | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.68 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8039 | 0652018SOP17 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE MISSÃO VELHA-CE | 272 |  |  | MISSÃO VELHA | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.67 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8115 | 01602018SPS05 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-17 | 2018-08-28 | 2018-08-17 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO - CE | 0 |  |  | CHOROZINHO | 32018 | 145/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8032.7
8158 | 01602018SPS18 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE | 0 |  |  | TEJUÇUOCA | 32018 | 191/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8843.9
8144 | 01592018SPS27 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 0 |  |  | CEDRO | 20180003 | 172/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50016.56
8147 | 01592018SPS30 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-09 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE | 0 |  |  | ALTO SANTO | 20180003 | 177/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 53277.97
8164 | 01602018SPS24 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | 0 |  |  | SENADOR POMPEU | 32018 | 197/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 9868.3
8136 | 01592018SPS19 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CARIÚS - CE | 0 |  |  | CARIÚS | 20180003 | 207/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 51556.33
8074 | 0692018SOP04 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - EEFM ESTADO DO MARANHÃO - MONDUBIM | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 198361.86
8146 | 01592018SPS29 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-30 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | 0 |  |  | CRUZ | 20180003 | 173/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50260.44
8133 | 01592018SPS16 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-10-22 | 2018-10-02 | 2018-09-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20180003 | 181/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50274.91
8017 | 0642018SOP09 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE SENADOR POMPEU - CE | 271 |  |  | SENADOR POMPEU | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 68.43 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8094 | 0692018SOP24 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - CAJAZEIRAS | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 7.93 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8057 | 01592018SPS07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-07-30 | 2018-07-10 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CE | 0 |  |  | RERIUTABA | 20180003 | 122/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 52031.69
8049 | 0512018CIDADES01 | ALVES FREITAS | 2019-10-20 | 2018-07-24 | 2018-07-17 | EXECUÇÃO DA REFORMA DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CURIÓ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE - PRAÇA 01 - RUAS FERNANDO HUGO, MORONI BING TORGAN, MIRES | 180 |  |  | FORTALEZA | 20180001 | 115/2018 | S/N | 100 | 180 | CIDADES | Concluída | Obra | 563531.16
8118 | 01602018SPS06 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-18 | 2018-08-29 | 2018-08-22 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE | 0 |  |  | PORTEIRAS | 32018 | 150/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7592
8120 | 01602018SPS08 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-18 | 2018-08-29 | 2018-08-22 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE | 0 |  |  | MAURITI | 32018 | 151/2018 | 1053513 | 95.55 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 9340.5
8068 | 01602018SPS03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-06 | 2018-08-17 | 2018-08-07 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE | 0 |  |  | RUSSAS | 32018 | 139/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8424
8075 | 0692018SOP05 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - COLÉGIO ESTADUAL LICEU O CEARÁ - JACARECANGA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8058 | 01592018SPS08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-08 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO - CE | 0 |  |  | CHOROZINHO | 20180003 | 123/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 51603.86
8012 | 0642018SOP04 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE IBARETAMA - CE | 271 |  |  | IBARETAMA | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 71.22 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8019 | 03222018SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2018-12-30 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | OBRA DE CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CE | 0 |  |  | CARIRIAÇU | 272018 | 111/2018 | 1050705 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 6270990.42
8011 | 0642018SOP03 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE | 271 |  |  | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 64.9 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8032 | 0652018SOP13 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE JARDIM-CE | 272 |  |  | JARDIM | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 68.31 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8085 | 0692018SOP15 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - TRECHO 02 - BOM JARDIM | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8026 | 0652018SOP07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE BARRO-CE | 272 |  |  | BARRO | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8098 | 0692018SOP28 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
7998 | 0632018SOP01 | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2020-01-03 | 2018-07-12 | 2018-07-03 | OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PÓLO DE LAZER DO CONJUNTO CEARÁ | 240 |  |  | FORTALEZA | 20180001 | 108/2018 | 1048645 | 10.96 | 300 | SOP | Cancelada | Obra | 4091535.99
8084 | 0692018SOP14 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - TRECHO 01 - ANTÔNIO BEZERRA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8016 | 0642018SOP08 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE PIQUET CARNEIRO - CE | 271 |  |  | PIQUET CARNEIRO | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 67.67 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8073 | 0692018SOP03 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - CAIC - MARIA ALVES CARIOCA - BOM JARDIM | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 46.67 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 198361.86
8064 | 0682018SOP01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-04-13 | 2019-06-28 | 2019-06-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE | 840 |  |  | BARBALHA | 20180002 | 050/2019 | 1052755 | 49.81 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2348102.62
8034 | 01572018SPS01 | CONSTRAN | 2020-01-06 | 2018-07-16 | 2018-07-11 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 180 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20170049 | 113/2018 | 1051711 | 89.79 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 834656.48
8089 | 0692018SOP19 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8124 | 01602018SPS09 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-09-30 | 2018-09-10 | 2018-08-31 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE | 0 |  |  | FARIAS BRITO | 32018 | 155/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8689.2
8029 | 0652018SOP10 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE FARIAS BRITO-CE | 272 |  |  | FARIAS BRITO | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 92.98 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8060 | 01592018SPS10 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-08 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE PALMÁCIA - CE | 0 |  |  | PALMÁCIA | 20180003 | 125/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43721.09
8037 | 0652018SOP15 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE | 272 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 92.88 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8053 | 01592018SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-16 | 2018-07-27 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE | 0 |  |  | MAURITI | 20180003 | 119/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 46316.99
8036 | 0652018SOP14 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE MILAGRES-CE | 272 |  |  | MILAGRES | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 93.31 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207885.05
8059 | 01592018SPS09 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-08 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ - CE | 0 |  |  | BATURITÉ | 20180003 | 124/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 52228.04
8045 | 0652018SOP23 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE SANTANA DO CARIRI-CE | 272 |  |  | SANTANA DO CARIRI | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.63 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8031 | 0652018SOP12 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE JATI-CE | 272 |  |  | JATI | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 68.63 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8095 | 0692018SOP25 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - COMUNIDADE DO VIADUTO/JOSÉ BASTOS | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 47.8 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8097 | 0692018SOP27 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8077 | 0692018SOP07 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - ESCOLA INTEGRADA 2 DE MAIO - PASSARÉ | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8076 | 0692018SOP06 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - EEFM - MARIA GONÇALVES - CASTELÃO | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8091 | 0692018SOP21 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - QUINTINO CUNHA | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 49.09 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8038 | 0652018SOP16 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE MAURITI-CE | 272 |  |  | MAURITI | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 92.2 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8092 | 0692018SOP22 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8054 | 01592018SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-15 | 2018-07-26 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE | 0 |  |  | ARACATI | 20180003 | 120/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 51190.5
8021 | 0652018SOP02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE ALTANEIRA-CE | 272 |  |  | ALTANEIRA | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.98 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8109 | 03272018SEDUC02 | CETRO | 2021-01-26 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 351 |  |  | ICAPUÍ | 20140022 | 234/2018 | 1062030 | 97.43 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 7143413.64
8018 | 0642018SOP10 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE SOLONÓPOLE - CE | 271 |  |  | SOLONÓPOLE | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 67.23 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8010 | 0642018SOP02 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE CHORÓ - CE | 271 |  |  | CHORÓ | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 71.04 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8052 | 01592018SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-08-15 | 2018-07-26 | 2018-07-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE | 0 |  |  | NOVO ORIENTE | 20180003 | 118/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50068.23
8113 | 042018CEE01 | FA MAGALHÃES | 2019-04-13 | 2018-09-19 | 2018-09-12 | REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM FORTALEZA-CE | 84 |  |  | FORTALEZA | 12017 | 163/2018 | S/N | 0 | 90 | CEE | Cancelada | Obra | 200802.01
8022 | 0652018SOP03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE ANTONINA DO NORTE-CE | 272 |  |  | ANTONINA DO NORTE | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.61 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8024 | 0652018SOP05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE ASSARÉ-CE | 272 |  |  | ASSARÉ | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 70.66 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8159 | 01602018SPS19 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE | 0 |  |  | CHORÓ | 32018 | 192/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8847.8
8171 | 01602018SPS30 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-28 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE | 0 |  |  | CROATÁ | 32018 | 204/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8034
8162 | 01602018SPS22 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-10-21 | 2018-10-01 | 2018-09-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 32018 | 195/2018 | 1053513 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8425.3
8020 | 0652018SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE ABAIARA-CE | 272 |  |  | ABAIARA | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 93.14 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8035 | 01582018SPS01 | ALVES FREITAS | 2019-08-01 | 2018-07-16 | 2018-07-11 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE | 90 |  |  | CRATEÚS | 20180001 | 112/2018 | 1050454 | 80.71 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 934908.03
8082 | 0692018SOP12 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2020-02-27 | 2018-09-03 | 2018-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 30 MINI - ARENINHAS - REGIÃO GRANDE FORTALEZA-CE - TRECHO 03 - CANINDEZINHO | 420 |  |  | FORTALEZA | 20190003 | 134/2018 | 1054241 | 9.68 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 164228.49
8046 | 0652018SOP24 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE II - NA CIDADE DE TARRAFAS-CE | 272 |  |  | TARRAFAS | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 19.01 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207732.95
8013 | 0642018SOP05 | MPI | 2019-08-06 | 2018-07-09 | 2018-07-03 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL NA LOCALIDADE DE IBICUITINGA - CE | 271 |  |  | IBICUITINGA | 20170032 | 109/2018 | 1050322 | 72.13 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 209842.28
8028 | 0652018SOP09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-08-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 25 CAMPINHOS PADRÕES NA REGIÃO DO CARIRI: LOTE I - NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE | 272 |  |  | CARIRIAÇU | 20170034 | 114/2018 | 1051466 | 93.25 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 207681.19
8219 | 01712018SPS07 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-08-29 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ - CE | 0 |  |  | SENADOR SÁ | 20180002 | 112/2019 | 1063144 | 94.29 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7514
8220 | 01712018SPS08 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE | 0 |  |  | CATUNDA | 20180002 | 113/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8368.1
8213 | 01712018SPS01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-05-30 | 2019-05-10 | 2018-11-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE | 0 |  |  | MULUNGU | 20180002 | 235/2018 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 5918.9
8214 | 01712018SPS02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-07-30 | 2019-07-10 | 2018-11-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 0 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20180002 | 236/2018 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7961.2
8223 | 01712018SPS11 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE | 0 |  |  | HIDROLÂNDIA | 20180002 | 115/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 9308
8215 | 01712018SPS03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE | 0 |  |  | ITAIÇABA | 20180002 | 110/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7805.2
8224 | 01712018SPS12 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-22 | 2019-09-02 | 2019-08-28 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE | 0 |  |  | UMIRIM | 20180002 | 141/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7506.2
8217 | 01712018SPS05 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-08-25 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 0 |  |  | URUOCA | 20180002 | 091/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7562.1
8218 | 01712018SPS06 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-08-29 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ- CE | 0 |  |  | CARIRÉ | 20180002 | 111/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7876.7
8225 | 01712018SPS13 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE | 0 |  |  | ARNEIROZ | 20180002 | 116/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8106.8
8226 | 01712018SPS14 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-07-30 | 2019-07-10 | 2018-11-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE | 0 |  |  | URUBURETAMA | 20180002 | 248/2018 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7935.2
8216 | 01712018SPS04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE | 0 |  |  | JAGUARETAMA | 20180002 | 092/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7238.4
8222 | 01712018SPS10 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE | 0 |  |  | MADALENA | 20180002 | 090/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8645
8221 | 01712018SPS09 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE- CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20180002 | 114/2019 | 1063144 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7519.2
8211 | 01702018SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-01-04 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO - CE | 0 |  |  | SABOEIRO | 20180003 | 252/2018 | 1063105 | 100 | 20 | SPS | Execução Fisíca Concluída | Obra | 47743.08
8209 | 01702018SPS02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-01-04 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ABAIARA - CE | 0 |  |  | ABAIARA | 20180003 | 250/2018 | 1063105 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 46701.41
8208 | 01702018SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-01-04 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - CE | 0 |  |  | QUIXERÉ | 20180003 | 249/2018 | 1063105 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 50310.05
8228 | 01702018SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-12-03 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 0 |  |  | PACOTI | 20180003 | 254/2018 | 1063105 | 96.97 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 40922.64
8210 | 01702018SPS03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-01-04 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE | 0 |  |  | SALITRE | 20180003 | 251/2018 | 1063105 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 52753
8212 | 01702018SPS05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-01-04 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 0 |  |  | GRANJA | 20180003 | 253/2018 | 1063105 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 36902.71
8227 | 0562018CIDADES01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2019-08-03 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM - CRM -, MODELO 03 -13 UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ACARAÚ - CE | 48 |  |  | ACARAÚ | 20180004 | 258/2018 | 1056854 | 8.25 | 180 | CIDADES | Em Execução | Obra | 2560178.7
8137 | 01592018SPS20 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-12-04 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA - CE | 0 |  |  | ALTANEIRA | 20180003 | 256/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 59025.74
8238 | 0402018FUNECE01 | SERTÃO | 2019-08-01 | 2018-12-14 | 2018-12-12 | OBRA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UECE / ITAPERÍ EM FORTALEZA - CE | 121 |  |  | FORTALEZA | 03/2018 | 270/2018 | 1064761 | 13.58 | 90 | FUNECE | Em Execução | Obra | 261264.23
8231 | 01642018SPS04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-01-06 | 2018-12-17 | 2018-11-26 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA SÍTIO CÓRREGO | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 261/2018 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7298.2
8239 | 01592018SPS34 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-05-30 | 2019-05-10 | 2018-12-14 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE | 0 |  |  | MULUNGU | 20180003 | 271/2018 | 1051041 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 51556.33
8236 | 0632017SPS23 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-08-16 | 2019-08-06 | 2019-07-23 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE | 0 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | 22017 | 085/2019 | 1008786 | 82.79 | 10 | SPS | Em Execução | Obra | 51120.59
8237 | 0392018FUNECE01 | ALVES FREITAS | 2020-05-29 | 2019-09-02 | 2019-08-09 | OBRA DO GRADIL DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UECE EM FORTALEZA-CE | 180 |  |  | FORTALEZA | 22018 | 108/2019 | 1064638 | 100 | 90 | FUNECE | Concluída | Obra | 344125.26
8232 | 01642018STDS05 | EVOLUTIA | 2018-12-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA DELMIRO GOUVEIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 265/2018 | 1058950 | 0 | 20 | STDS | Em Execução | Obra | 7397
8234 | 01652018SPS06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-12-23 | 2018-12-03 | 2018-11-30 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA TAMANDARÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 264/2018 | 1059313 | 99.05 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8235 | 01642018SPS06 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2018-12-25 | 2018-12-05 | 2018-11-30 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA TAMANDARÉ | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 266/2018 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7397
8230 | 01652018SPS04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2018-12-22 | 2018-12-02 | 2018-11-26 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA SÍTIO CÓRREGO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 260/2018 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8233 | 01652018STDS05 | SM | 2018-12-19 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA DELMIRO GOUVEIA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 263/2018 | 1059313 | 0 | 20 | STDS | Em Execução | Obra | 43530.94
8062 | 03232018SEDUC01 | CONST. PORTO | 2020-04-26 | 2018-12-03 | 2018-11-30 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE | 180 |  |  | ALTO SANTO | 20130006 | 262/2018 | 1066212 | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 2740729.63
8229 | 0162018CBMCE01 | RADIER ENGENHARIA LTDA | 2019-03-22 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 0 |  |  | FORTALEZA | 0001/2018 | 259/2018 | 1063342 | 0 | 120 | CBMCE | Cancelada | Obra | 799446.93
8063 | 03232018SEDUC02 | CONST. PORTO | 2020-04-26 | 2018-12-03 | 2018-11-30 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE | 180 |  |  | ALTO SANTO | 20130006 | 262/2018 | 1066212 | 100 | 300 | SEDUC | Concluída | Obra | 5822552.96
8253 | 01652018SPS10 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-03-18 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA LAGO DAS ORQUIDEAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 014/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43526.81
8271 | 03522019SEDUC01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-09-29 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI COM 12(DOZE) SALAS - DONA HILZA DIOGO, EM FORTALEZA - CE | 240 |  |  | FORTALEZA | 20180024 | 035/2019 | 1073339 | 100 | 270 | SEDUC | Concluída | Obra | 2723746.95
8269 | 03512019SEDUC01 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2020-11-22 | 2019-04-20 | 2019-04-03 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI EM TAMBORIL - CE | 270 |  |  | TAMBORIL | 20180006 | 032/2019 | 1074200 | 89.25 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1134978.29
8256 | 03392019SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-02-17 | 2019-03-18 | 2019-03-15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CE | 374 |  |  | ORÓS | 20180005 | 017/2019 | 1071053 | 100 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1229518.58
8251 | 01642018SPS08 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-07 | 2019-02-15 | 2019-02-06 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA UV-06 | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 012/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7397
8272 | 03522019SEDUC02 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-09-29 | 2019-04-15 | 2019-03-15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EEMI COM 12(DOZE) SALAS - DONA HILZA DIOGO, EM FORTALEZA - CE | 240 |  |  | FORTALEZA | 20180024 | 035/2019 | 1073339 | 100 | 270 | SEDUC | Concluída | Obra | 3041396.84
8254 | 0132019FUNCAP01 | WT4 | 2019-09-09 | 2019-03-13 | 2019-03-08 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA, DE 225 KVA, COM LIGAÇÃO DE CABOS DE BAIXA TENSÃO, INTERLIGADOS A UM QUADRO DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO ATÉ DE UM NOVO QUADRO QGBT, A SER PROJETADO E EXECUTADO. | 0 |  |  | FORTALEZA | 22018 | 016/2019 | 1068079 | 100 | 180 | FUNCAP | Concluída | Obra | 215815.32
8270 | 0772019SOP01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2019-12-28 | 2019-07-01 | 2019-04-17 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO, DE 20MX30M, NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA | 60 |  |  | ITAPIPOCA | 42018 | 033/2019 | 1076202 | 50.76 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 401442.4
8257 | 03402019SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2020-10-13 | 2019-03-19 | 2019-03-15 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE | 242 |  |  | MARANGUAPE | 20140060 | 020/2019 | N/A | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1319081.81
8260 | 03432019SEDUC01 | VETOR OBRAS | 2021-03-09 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA- CE | 484 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180016 | 025/2019 | N/A | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1208154.29
8259 | 03422019SEDUC01 | CONSTRUMAIA | 2020-02-04 | 2019-03-18 | 2019-03-15 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - CE | 90 |  |  | EUSÉBIO | 20140047 | 022/2019 | N/A | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1243157.99
8255 | 0232019SETUR01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2020-12-29 | 2019-03-18 | 2019-03-08 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA DA BEIRA MAR DO PÉCEM, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE | 60 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20170009 | 015/2019 | 1069056 | 100 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 1169558.24
8268 | 01642018SPS10 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-04-10 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA POLO DE LAZER DA SAPIRANGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 031/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7697.3
8261 | 03442019SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-06-24 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CEI, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 270 |  |  | SOBRAL | 20180019 | 026/2019 | 1073286 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1644546.55
8267 | 03502019SEDUC01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2020-08-31 | 2019-03-22 | 2019-03-15 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PADRÃO - CEI, MUNICÍPIO DE TRAIRI - CE | 125 |  |  | TRAIRI | 20180003 | 024/2019 | N/A | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1793488.02
8258 | 03412019SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-03-09 | 2019-03-18 | 2019-03-15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI EM COREAÚ-CE | 394 |  |  | COREAÚ | 20180007 | 021/2019 | 1071037 | 100 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1181897.59
8263 | 03462019SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-11-30 | 2019-05-01 | 2019-03-15 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICÍPIO DE INDEPÊNDENCIA - CE | 364 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20180011 | 030/2019 | N/A | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 1384850.63
8262 | 03452019SEDUC01 | ANSA | 2020-03-20 | 2019-03-22 | 2019-03-15 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | 214 |  |  | MISSÃO VELHA | 20180025 | 029/2019 | N/A | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 1523164.21
8265 | 03482019SEDUC01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2020-11-24 | 2019-03-21 | 2019-03-15 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA - CE | 300 |  |  | ACOPIARA | 20180020 | 027/2019 | N/A | 67.9 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1241034.8
8266 | 03492019SEDUC01 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 2020-04-13 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 185 |  |  | FORTALEZA | 20180021 | 023/2019 | N/A | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1850844.9
8264 | 03472019SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-06-22 | 2019-07-22 | 2019-07-01 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE | 180 |  |  | IBIAPINA | 20140057 | 054/2019 | N/A | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1403677.8
8248 | 01642018SPS07 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-07 | 2019-02-15 | 2019-02-06 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA UV-03 | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 011/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7337.2
8252 | 01642018SPS09 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-03-31 | 2019-03-11 | 2019-02-14 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA DAS ORQUÍDEAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 013/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7313.8
8245 | 01742019SPS04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-07-30 | 2019-07-10 | 2019-02-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE | 0 |  |  | APUIARÉS | 1067871 | 004/2019 | 1067871 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8557.9
8250 | 01652018SPS09 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-02-26 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA UV-03 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 009/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8249 | 01652018SPS08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-04-07 | 2019-03-18 | 2019-02-06 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA UV-06 | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 010/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8242 | 01742019SPS01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ-CE | 0 |  |  | QUIXELÔ | 1067871 | 093/2019 | 1067871 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7857.2
8243 | 01742019SPS02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-09-08 | 2019-08-19 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE | 0 |  |  | ITAPIÚNA | 1067871 | 109/2019 | 1067871 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 9157.2
8244 | 01742019SPS03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-10-21 | 2019-10-01 | 2019-08-28 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE | 0 |  |  | PENAFORTE | 1067871 | 140/2019 | 1067871 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8777.6
8275 | 0792019SOP03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-04-03 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - PARQUE DO COCÓ | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 039/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 1218952.19
8276 | 0792019SOP04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-04-03 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - MARANGUAPINHO | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 040/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1364198.34
8273 | 0792019SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-04-03 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - BPMA | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 037/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1350655.79
8274 | 0792019SOP02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-04-03 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - TANCREDO NEVES | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 038/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1214069.62
8285 | 01652018SPS11 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-05-27 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA -PRAÇA POLO DE LAZER DA SAPIRANGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 036/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 47794.75
8277 | 0792019SOP05 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-04-03 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - FLORESTA DO CURIÓ | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 041/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 1453465.06
8283 | 03532019SEDUC01 | CONSTRUTORA VETOR | 2022-03-22 | 2019-06-03 | 2019-05-13 | OBRA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 366 |  |  | FARIAS BRITO | 20140007 | 042/2019 | 1074926 | 61.49 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4293123.16
8284 | 03532019SEDUC02 | CONSTRUTORA VETOR | 2022-03-22 | 2019-06-03 | 2019-05-13 | OBRA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 366 |  |  | FARIAS BRITO | 20140007 | 042/2019 | 1074926 | 37.15 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 7609361.51
8289 | 0112019SEJUV01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2019-10-18 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | 0 |  |  | JAGUARIBE | 20170019 | 043/2019 | 1081599 | 9.33 | 150 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 1131413.91
8288 | 0102019SEJUV01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-02-14 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 850 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20170021 | 044/2019 | 1081599 | 18.21 | 150 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 1440780.47
8290 | 0122019SEJUV01 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -ME | 2021-10-02 | 2019-06-03 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE | 702 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20170022 | 045/2019 | 1081599 | 98.21 | 150 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 2493828.81
8291 | 0132019SEJUV01 | EG&R | 2020-02-20 | 2019-05-27 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGUATÚ - CE | 90 |  |  | IGUATU | 20170019 | 046/2019 | 1081599 | 79.71 | 180 | SEJUV | Em Execução | Obra | 284103.91
8292 | 0112019SEJUV02 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2019-10-18 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | 0 | -5.9037 | -38.6269 | JAGUARIBE | 20170019 | 043/2019 | 1081599 | 8.68 | 150 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 870842.8
8297 | 0132019SEJUV01 | EG&R | 2021-12-12 | 2019-05-27 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGUATÚ - CE | 750 |  |  | IGUATU | 20170019 | 046/2019 | 1081599 | 61.97 | 180 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 2021153.71
8293 | 0102019SEJUV02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2020-01-16 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20170021 | 044/2019 | 1081599 | 13.34 | 150 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 1123545.53
8296 | 0222019SDA01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2019-09-18 | 2019-06-20 | 2019-06-10 | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS APÍCOLA / CASA DE MEL EM SANTANA DO ACARAÚ - CE | 0 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 2016001 | 047/2019 | 1083533 | 74.19 | 90 | SDE | Em Execução | Obra | 123118.44
8298 | 0142019SEJUV01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-03-25 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | 895 |  |  | TAUÁ | 20170018 | 049/2019 | 1082840 | 69.31 | 120 | S. ESPORTES | Em Execução | Obra | 1485482.1
8300 | 01642018SPS11 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-07-21 | 2019-07-01 | 2019-06-18 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA PRIMEIRO DE JANEIRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 052/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7397
8299 | 01652018SPS12 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-07-22 | 2019-07-02 | 2019-06-18 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA PRIMEIRO DE JANEIRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 051/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43530.94
8346 | 0932019SESA01 | TSR CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-03-08 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | REFORMA DO HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 149/2019 | 1094961 | 0 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 1820000
8349 | 0642019SOP01 | COSAMPA | 2020-05-31 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE | 120 |  |  | ITAITINGA | 22019 | 150/2019 | 1095109 | 100 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 15959748.01
8343 | 01422019DETRAN01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-11-06 | 2019-09-16 | 2019-09-03 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 180 |  |  | ICÓ | 20180008 | 142/2019 | 1079642 | 23.36 | 180 | DETRAN | Em Execução | Obra | 2491036.95
8340 | 01412019DETRAN01 | EG&R | 2022-07-08 | 2019-09-13 | 2019-08-28 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE | 727 |  |  | SENADOR POMPEU | 20180009 | 139/2019 | 1079651 | 68.8 | 180 | DETRAN | Em Execução | Obra | 1879367.5
8341 | 0842019SOP01 | URBIS CONSTRUTORA | 2020-09-20 | 2019-09-04 | 2019-08-26 | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL PADRÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE | 182 |  |  | QUIXADÁ | 20190000 | 137/2019 | 1097263 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 1152868.16
8321 | 0322019SECULT01 | CONSTRUTORA ASTRAL LTDA | 2020-04-06 | 2019-09-09 | 2019-07-17 | CONSTRUÇÃO DE UM CINEMA - PADRÃO - NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20170003 | 071/2019 | 1043646 | 13.32 | 210 | SECULT | Paralisada | Obra | 1848568.39
8344 | 03672019SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-09-27 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 90 |  |  | URUOCA | 20160007 | 145/2019 | 1096077 | 100 | 210 | SEDUC | Concluída | Obra | 1330221.63
8342 | 03662019SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-03-08 | 2019-09-09 | 2019-09-03 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, EM SOBRAL - CE | 363 |  |  | SOBRAL | 20190004 | 144/2019 | 1095123 | 100 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1230202.91
8331 | 0622019SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-20 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | REFORMA DA CASA PRIVAÇÃO PROVISÓRIA DE LIBERDADE AGENTE PENITENCIÁRIO LUCIANO ANDRADE DE LIMA - CPPL I | 600 |  |  | ITAITINGA | 82019 | 119/2019 | 1133177 | 85.91 | 240 | SOP | Em Execução | Obra | 4182234.89
8329 | 03612019SEDUC01 | VETOR OBRAS | 2022-02-25 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, EM RERIUTABA - CE | 690 |  |  | RERIUTABA | 20190003 | 107/2019 | 1093211 | 62.61 | 210 | SEDUC | Paralisada | Obra | 1226088.29
8337 | 03652019SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-03-18 | 2019-08-16 | 2019-08-14 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE | 240 |  |  | CROATÁ | 20140051 | 117/2019 | 1092320 | 100 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1306731.58
8306 | 01752019SPS05 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20180011 | 059/2019 | 1085941 | 99.52 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 33028.8
8316 | 01752019SPS14 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ - CE | 0 |  |  | QUIXELÔ | 20180011 | 068/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 37800
8317 | 01752019SPS15 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-02 | 2019-08-13 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE | 0 |  |  | HIDROLÂNDIA | 20180011 | 069/2019 | 1085941 | 99.66 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 46694.4
8323 | 0172019CBMCE01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-12-06 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | 381 | -3.7216 | -38.5451 | FORTALEZA | 12018 | 086/2019 | 1088158 | 100 | 120 | CBMCE | Concluída | Obra | 995371.05
8336 | 03642019SEDUC01 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2021-01-19 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - JUAZEIRO DO NORTE - CE | 210 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20190001 | 121/2019 | 1093202 | 99.75 | 210 | SEDUC | Cancelada | Obra | 1443768.86
8330 | 3622019 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2022-04-18 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CEI, EM JUCAS - CE | 300 |  |  | JUCÁS | 20190002 | 105/2019 | 1093070 | 81.05 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1599645.18
8325 | 01352019DETRAN01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-03-12 | 2019-08-07 | 2019-08-06 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 480 |  |  | ICÓ | 20180005 | 094/2019 | 1078280 | 43.98 | 180 | DETRAN | Em Execução | Obra | 1410835.12
8305 | 01752019SPS04 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-09 | 2020-01-20 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE | 0 |  |  | PENAFORTE | 20180011 | 058/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36009.6
8320 | 0142019SEJUV02 | OK EMPREENDIMENTO | 2020-08-28 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | 321 |  |  | TAUÁ | 20170018 | 049/2019 | 1082840 | 34.39 | 120 | S. ESPORTES | Paralisada | Obra | 917791.43
8345 | 01752019SPS19 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-05 | 2020-02-14 | 2019-09-03 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - DISTRITO DE JUÁ-CE | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 20180011 | 143/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 35838.4
8333 | 01642018SPS12 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-08-29 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA TANCREDO NEVES | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 104/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7774
8347 | 01642018SPS13 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-10-17 | 2019-09-27 | 2019-09-10 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA POLAR | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 147/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8398
8335 | 03632019SEDUC01 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA. | 2020-10-21 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 120 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20190007 | 120/2019 | 1093209 | 68.81 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1658513.55
8307 | 01752019SPS06 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - CE | 0 |  |  | JAGUARETAMA | 20180011 | 060/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 33252.8
8348 | 01652018SPS13 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-10-21 | 2019-10-01 | 2019-09-10 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA POLAR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 148/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 48084.1
8302 | 01752019SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-02 | 2019-08-13 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ - CE | 0 |  |  | SENADOR SÁ | 20180011 | 055/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36185.6
8303 | 01752019SPS02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-05 | 2020-02-14 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CE | 0 |  |  | PIQUET CARNEIRO | 20180011 | 056/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 43011.2
8326 | 01362019DETRAN01 | N2 INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-23 | 2019-08-05 | 2019-08-02 | CONSTRUÇÃO DA REGIONAL DO DETRAN NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE | 432 |  |  | BREJO SANTO | 20180004 | 089/2019 | 1069993 | 77.22 | 180 | DETRAN | Em Execução | Obra | 2549855.95
8328 | 03602019SEDUC01 | VETOR OBRAS | 2020-12-02 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, EM SENADOR POMPEU - CE | 300 |  |  | SENADOR POMPEU | 20190005 | 106/2019 | 1092566 | 100 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 931351.58
8322 | 01342019DETRAN01 | CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME | 2020-07-18 | 2019-07-24 | 2019-07-19 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 0 |  |  | GRANJA | 20180003 | 083/2019 | 1079373 | 2.24 | 360 | DETRAN | Cancelada | Obra | 1339438.13
8324 | 0332019SOP01 | CONSÓRCIO MORAIS VASCONCELOS LOMACON MARSOU | 2022-03-18 | 2019-08-01 | 2019-07-30 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS EDIFÍCIOS QUE COMPÕEM A ESPLANADA FERROVIÁRIA JOÃO FELIPE, PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO DAS ARTES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE | 240 |  |  | FORTALEZA | 20180001 | 087/2019 | 1092463 | 88.42 | 720 | SOP | Em Execução | Obra | 82844598.58
8279 | 0792019SOP07 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-07-10 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - VILA VELHA | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 124/2019 | 1077111 | 92.43 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1365901.25
8314 | 01752019SPS12 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-08-25 | 2019-08-05 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO- CE | 0 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20180011 | 066/2019 | 1085941 | 99.54 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 34947.2
8301 | 0822019SOP01 | CONSÓRCIO ESTÁDIO ROMEIRÃO | 2022-03-27 | 2019-07-08 | 2019-07-01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MAURO SAMPAIO (ROMEIRÃO), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 273 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20180005 | 053/2019 | 0 | 93.28 | 720 | SOP | Em Execução | Obra | 89553607.25
8310 | 01752019SPS09 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-02 | 2020-01-13 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CE | 0 |  |  | ITAIÇABA | 20180011 | 063/2019 | 1085941 | 99.55 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 35656
8304 | 01752019SPS03 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-10-01 | 2019-09-11 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE | 0 |  |  | MADALENA | 20180011 | 057/2019 | 1085941 | 99.57 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 37540.8
8339 | 01752019SPS18 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-10-22 | 2019-10-02 | 2019-08-19 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA - CE | 0 |  |  | ITAPIÚNA | 20180011 | 123/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 41222.4
8308 | 01752019SPS07 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-02 | 2019-08-13 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE | 0 |  |  | CARIRÉ | 20180011 | 061/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 39044.8
8318 | 01752019SPS16 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-08-25 | 2019-08-05 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CE | 0 |  |  | URUBURETAMA | 20180011 | 070/2019 | 1085941 | 99.57 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 37001.6
8312 | 01752019SPS10 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-02 | 2019-08-13 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE | 0 |  |  | CATUNDA | 20180011 | 064/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 40956.8
8315 | 01752019SPS13 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-02 | 2019-08-13 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE URUOCA- CE | 0 |  |  | URUOCA | 20180011 | 067/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 35960
8309 | 01752019SPS08 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-11-03 | 2021-10-14 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE | 0 |  |  | ARNEIROZ | 20180011 | 062/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 37470.4
8332 | 0632019SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-06-23 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | REFORMA DA UNIDADE PRISIONAL DESEMBARGADOR FRANCISCO ADALBERTO DE OLIVEIRA BARROS LEAL - CPPL DE CAUCAIA - CE | 360 |  |  | CAUCAIA | 72019 | 118/2019 | 1133126 | 100 | 240 | SOP | Concluída | Obra | 4507642.86
8338 | 01752019SPS17 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-09-24 | 2019-09-04 | 2019-08-19 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE | 0 |  |  | UMIRIM | 20180011 | 122/2019 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 35251.2
8313 | 01752019SPS11 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2019-08-25 | 2019-08-05 | 2019-07-09 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS- CE | 0 |  |  | APUIARÉS | 20180011 | 065/2019 | 1085941 | 99.58 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 37851.2
8278 | 0792019SOP06 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-07-27 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - JARDIM IRACEMA | 570 | -3.7184 | -38.5803 | FORTALEZA | 20180006 | 146/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 1268378.98
8354 | 03692019SEDUC01 | MPI | 2021-03-18 | 2019-11-12 | 2019-10-04 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - HORIZONTE - CE | 240 |  |  | HORIZONTE | 20190006 | 151/2019 | 1098482 | 100 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 830111.16
8353 | 0262019SETUR01 | VETOR OBRAS | 2021-05-24 | 2019-10-15 | 2019-10-04 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO MIRANTE DA TAÍBA, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 90 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20190003 | 152/2019 | N/A | 100 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 381679.58
8351 | 03682019SEDUC01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-29 | 2019-11-04 | 2019-10-04 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TEMPO INTEGRAL, COM 12 SALA DE AULAS - ALMIRANTE TAMANDARÉ, EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180004 | 153/2019 | 1098832 | 26.26 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2155635.45
8352 | 03682019SEDUC02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-29 | 2019-11-04 | 2019-10-04 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TEMPO INTEGRAL, COM 12 SALA DE AULAS - ALMIRANTE TAMANDARÉ, EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180004 | 153/2019 | 1098832 | 10.57 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3587828.01
8355 | 0942019SESA01 | CONSTRUTORA BEIJA - FLOR | 2020-11-12 | 2019-11-18 | 2019-10-29 | OBRA DE CLIMATIZAÇÃO DO LACTÁRIO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF/SESA | 300 |  |  | FORTALEZA | 20180004 | 156/2019 | 1093434 | 98.86 | 60 | SESA | Em Execução | Obra | 78939.67
8357 | 0892019SOP01 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO | 2021-10-24 | 2019-11-04 | 2019-11-01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ENCOSTA DO SEMINÁRIO DO CRATO - MUNICÍPIO DO CRATO-CE | 540 |  |  | CRATO | 20190003 | 159/2019 | 1107083 | 100 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 3476969.64
8356 | 01652018SPS14 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-11-24 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA TANCREDO NEVES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 158/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 45391.06
8327 | 0432019SOP01 | EG&R | 2022-06-24 | 2019-11-18 | 2019-10-22 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO RESTAURANTE DA FECLESC EM QUIXADÁ-CE | 389 |  |  | QUIXADÁ | 20180001 | 155/2019 | 1098538 | 22.39 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1112790.09
8350 | 0252019SETUR01 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-12-09 | 2020-10-15 | 2020-09-23 | EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA DO CPTA E DO CALÇADÃO PARA PEDESTRES ATÉ A PRAÇA DA BARRA DO MUNDAÚ, NO MUNICÍPIO DE TRAIRI - CE | 90 |  |  | TRAIRI | 20160004 | 190/2020 | 1057710 | 57.2 | 330 | SETUR | Paralisada | Obra | 10079254.1
8280 | 0792019SOP08 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-09-22 | 2019-11-02 | 2019-11-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 157/2019 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 1441328
8358 | 01432019DETRAN01 | C. MENEZES ENGENHARIA LTDA ME | 2021-11-29 | 2019-12-05 | 2019-11-22 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE GRADIL, COM MURETA E MURO DE CONTORNO , POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PARA AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE - NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | 90 |  |  | ITAPIPOCA | 20180001 | 165/2019 | 1104476 | 76.69 | 360 | DETRAN | Em Execução | Obra | 214349.85
8359 | 01782019SPS01 | CETRO | 2021-03-29 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA II NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE | 90 |  |  | BARBALHA | 20180014 | 164/2019 | 1101647 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 2052177.35
8361 | 01432019DETRAN03 | C. MENEZES ENGENHARIA LTDA ME | 2021-09-29 | 2019-12-05 | 2019-11-22 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE GRADIL, COM MURETA E MURO DE CONTORNO , POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PARA AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE - NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE | 90 |  |  | QUIXADÁ | 20180001 | 167/2019 | 1104476 | 56.07 | 360 | DETRAN | Em Execução | Obra | 234340.42
8362 | 01652018SPS15 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-12-15 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA GUAJERU | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 171/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43533.01
8364 | 01642018SPS14 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-12-22 | 2019-12-02 | 2019-11-25 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA CAIXA ECONÔMICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 168/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7397
8366 | 01642018SPS16 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2019-12-22 | 2019-12-02 | 2019-11-25 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA GUAJERÚ | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 170/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 7397
8360 | 01432019DETRAN02 | C. MENEZES ENGENHARIA LTDA ME | 2021-11-29 | 2019-12-05 | 2019-11-22 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE GRADIL, COM MURETA E MURO DE CONTORNO , POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , PARA AS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE - NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE | 90 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20180001 | 166/2019 | 1104476 | 93.32 | 360 | DETRAN | Em Execução | Obra | 153083.52
8370 | 01652018SPS18 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-01-22 | 2020-01-02 | 2019-12-02 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA MAJOR ASSIS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 173/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 52031.69
8363 | 01652018SPS16 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2019-12-15 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA DA CAIXA ECONÔMICA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 172/2019 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 43533.01
8367 | 01642018SPS17 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-01-09 | 2019-12-20 | 2019-12-16 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA FREI GALVÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 181/2019 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8743.8
8372 | 0962019SOP01 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE JATI - CE | 330 |  |  | JATI | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8384 | 0962019SOP13 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ - CE | 330 |  |  | ASSARÉ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8385 | 0962019SOP14 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA - CE | 330 |  |  | ALTANEIRA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8386 | 0962019SOP15 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE- CE | 330 |  |  | ANTONINA DO NORTE | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8387 | 0962019SOP16 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO - CE | 330 |  |  | SABOEIRO | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8381 | 0962019SOP10 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE | 330 |  |  | SALITRE | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8382 | 0962019SOP11 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ARARIPE- CE | 330 |  |  | ARARIPE | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8383 | 0962019SOP12 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE POTENGI - CE | 330 |  |  | POTENGI | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8380 | 0962019SOP09 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE | 330 |  |  | CAMPOS SALES | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8375 | 0962019SOP04 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | 330 |  |  | MISSÃO VELHA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8376 | 0962019SOP05 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - CE | 330 |  |  | NOVA OLINDA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8377 | 0962019SOP06 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE | 330 |  |  | SANTANA DO CARIRI | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8379 | 0962019SOP08 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE UMARI - CE | 330 |  |  | UMARI | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8373 | 0962019SOP02 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE | 330 |  |  | JARDIM | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8374 | 0962019SOP03 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE | 330 |  |  | PORTEIRAS | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8378 | 0962019SOP07 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE AURORA- CE | 330 |  |  | AURORA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8397 | 03742019SEDUC01 | ZONA NORTE | 2020-07-15 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE | 0 |  |  | IPUEIRAS | 20180017 | 188/2019 | 1114212 | 0 | 210 | SEDUC | Paralisada | Obra | 1143645.94
8394 | 03712019SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-02-24 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 90 |  |  | CEDRO | 29/2019 | 187/2019 | 1115517 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 970617.48
8395 | 03722019SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-09-12 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE (JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES) | 0 |  |  | SOBRAL | 28/2019 | 185/2019 | 1115492 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 418991.66
8396 | 03732019SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-11-11 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE | 60 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | 30/2019 | 186/2019 | 1115459 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 778654.61
8389 | 03702019SEDUC02 | ZONA NORTE | 2021-07-28 | 2020-01-21 | 2019-12-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8MX38M) EEM PRESIDENTE VARGAS - CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 20180023 | 190/2019 | 1105636 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 102145.9
8388 | 03702019SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-07-28 | 2020-01-21 | 2019-12-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8MX38M) EEM PRESIDENTE VARGAS - CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 20180023 | 190/2019 | 1105636 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 231509.72
8392 | 03702019SEDUC05 | ZONA NORTE | 2021-07-28 | 2020-01-21 | 2019-12-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8MX38M) EEFM JUVÊNCIO BARRETO- CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 20180023 | 190/2019 | 1105636 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 224242.37
8393 | 03702019SEDUC06 | ZONA NORTE | 2021-07-28 | 2020-01-21 | 2019-12-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,8MX38M) EEFM JUVÊNCIO BARRETO- CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 20180023 | 190/2019 | 1105636 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 150078.99
8390 | 03702019SEDUC03 | ZONA NORTE | 2021-07-28 | 2020-01-21 | 2019-12-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO (20MX30M) EEEP GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 20180023 | 190/2019 | 1105636 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 143717.83
8391 | 03702019SEDUC04 | ZONA NORTE | 2021-07-28 | 2020-01-21 | 2019-12-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO (20MX30M) EEEP GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA - CRATO/CE | 0 |  |  | CRATO | 20180023 | 190/2019 | 1105636 | 100 | 150 | SEDUC | Concluída | Obra | 179994.98
8398 | 0972020SOP01 | ALVES FREITAS | 2021-10-12 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | REFORMA DA LOJA CEART DA PRAÇA LUIZA TÁVORA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 389 |  |  | FORTALEZA | 20190002 | 001/2020 | 1114759 | 100 | 180 | SOP | Concluída | Obra | 3032038.36
8371 | 01792019SPS01 | ALVES FREITAS | 2021-06-29 | 2020-01-28 | 2020-01-03 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE EM PRAÇA - PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 270 |  |  | ICAPUÍ | 20180013 | 002/2020 | 1107173 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 842018.55
8399 | 0272020SETUR01 | MPI | 2020-07-04 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO DE GUARAMIRANGA - CEARÁ | 0 |  |  | GUARAMIRANGA | 20190001 | 003/2020 | 1099148 | 0 | 180 | SETUR | Em Execução | Obra | 457991.71
8281 | 0792019SOP09 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-12-05 | 2020-01-15 | 2020-01-13 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - CIDADE 2000 | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 005/2020 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1167110.08
8282 | 0792019SOP10 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-12-05 | 2020-01-15 | 2020-01-13 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE - COAÇU / SANTA ROSA | 570 |  |  | FORTALEZA | 20180006 | 006/2020 | 1077111 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 1480433.29
8403 | 0962019SOP20 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE | 330 |  |  | MILHÃ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8404 | 0962019SOP21 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE | 330 |  |  | SENADOR POMPEU | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8405 | 0962019SOP22 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE | 330 |  |  | PEDRA BRANCA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8406 | 0962019SOP23 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ - CE | 330 |  |  | BANABUIÚ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8408 | 0962019SOP25 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA - CE | 330 |  |  | IBARETAMA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8409 | 0962019SOP26 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE | 330 |  |  | CHORÓ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8401 | 0962019SOP18 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUÃ PINHEIRO - CE | 330 |  |  | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8402 | 0962019SOP19 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CE | 330 |  |  | PIQUET CARNEIRO | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8407 | 0962019SOP24 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA - CE | 330 |  |  | IBICUITINGA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8400 | 0962019SOP17 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE - CE | 330 |  |  | SOLONÓPOLE | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8410 | 01812020SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-06 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - IBIAPABA - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20180011 | 007/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 39342.4
8412 | 01812020SPS02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-06 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - REALEJO - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20180011 | 008/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36720
8413 | 01812020SPS03 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-06 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - MONTENEBO - CE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20180011 | 009/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36640
8414 | 032020PGE01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-04-18 | 2020-01-20 | 2020-01-17 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE MARACANAÚ - CE | 579 |  |  | MARACANAÚ | 12019 | 010/2020 | N/A | 85.55 | 240 | PGJ | Em Execução | Obra | 4725641.41
8421 | 01822020SPS01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-02-13 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE | 0 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180002 | 017/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8071.7
8415 | 01812020SPS04 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-23 | 2020-03-03 | 2020-01-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20180011 | 011/2020 | 1085941 | 99.6 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 40478.4
8417 | 01812020SPS06 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-23 | 2020-03-03 | 2020-01-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 0 |  |  | FARIAS BRITO | 20180011 | 013/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36012.8
8418 | 01812020SPS07 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-02 | 2020-02-11 | 2020-01-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CE | 0 |  |  | PARACURU | 20180011 | 014/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 39600
8419 | 01812020SPS08 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-01-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE TRAIRI - CE | 0 |  |  | TRAIRI | 20180011 | 015/2020 | 1085941 | 99.57 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36960
8420 | 01812020SPS09 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-02 | 2020-02-11 | 2020-01-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE | 0 |  |  | SANTA QUITÉRIA | 20180011 | 016/2020 | 1085941 | 99.6 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 39776
8416 | 01812020SPS05 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-02-13 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE | 0 |  |  | CASCAVEL | 20180011 | 012/2020 | 1085941 | 99.57 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 37078.4
8425 | 0982020SOP01 | CONST. PORTO | 2022-06-30 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS RUAS QUE COMPREENDEM O ENTORNO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO DO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 588 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 021/2020 | 1116521 | 99.2 | 300 | SOP | Em Execução | Obra | 35342043.34
8426 | 0992020SOP01 | VAP CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-01-20 | 2020-02-10 | 2020-01-24 | REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS DO ENTORNO DA PRAÇA DO CRISTO REDENTOR - FORTALEZA - CE | 90 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 022/2020 | 1116510 | 99.89 | 150 | SOP | Concluída | Obra | 1554465.44
8428 | 01012020SOP01 | CONSTRUTORA ANDRADE MENDONÇA LTDA | 2020-12-01 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DA ARENA CASTELÃO | 180 |  |  | FORTALEZA | 20190006 | 023/2020 | 1116513 | 97.13 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 1921516.8
8427 | 01002020SOP01 | URBIS CONSTRUTORA | 2021-06-28 | 2020-02-10 | 2020-01-28 | EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DO HALL DE ENTRADA A E.E.P. MARIA ÂNGELA DA SILVEIRA BORGES, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 365 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 024/2020 | 1116512 | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 436626.34
8423 | 01822020SPS03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-04-05 | 2020-03-16 | 2020-01-27 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PARACURU - CE | 0 |  |  | PARACURU | 20180002 | 019/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 7987.2
8424 | 01822020SPS04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-02-23 | 2020-02-03 | 2020-01-27 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CE | 0 |  |  | FARIAS BRITO | 20180002 | 020/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 8230.3
8422 | 01822020SPS02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-03-30 | 2020-03-10 | 2020-01-27 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20180002 | 018/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 9157.2
8429 | 03752020SEDUC01 | ACOSTA | 2020-10-28 | 2020-03-02 | 2020-01-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 120 |  |  | REDENÇÃO | 20190009 | 025/2020 | 1116085 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 767672.81
8432 | 01822020SPS05 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-02-27 | 2020-02-07 | 2020-02-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE | 0 |  |  | MARTINÓPOLE | 20180002 | 029/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 9451
8433 | 01822020SPS06 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-02-27 | 2020-02-07 | 2020-02-05 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE | 0 |  |  | BELA CRUZ | 20180002 | 030/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8507.2
8431 | 01812020SPS11 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-05 | 2020-02-14 | 2020-02-05 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE | 0 |  |  | BELA CRUZ | 20180011 | 027/2020 | 1085941 | 99.6 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 40480
8430 | 01812020SPS10 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-05 | 2020-02-14 | 2020-02-05 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE | 0 |  |  | MARTINÓPOLE | 20180011 | 026/2020 | 1085941 | 99.61 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 40849.6
8434 | 0352020SECULT01 | ANSA | 2022-03-12 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | OBRA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO ARQUIVO PUBLICO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 211 |  |  | FORTALEZA | 20180001 | 074/2020 | 1115152 | 96.49 | 150 | SECULT | Em Execução | Obra | 1056310.13
8436 | 0572020CIDADES01 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2021-11-04 | 2020-02-27 | 2020-02-17 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE MESSEJANA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 90 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 034/2020 | 1091272 | 95.92 | 270 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1405391.51
8435 | 03762020SEDUC01 | CONSTRAN | 2020-10-14 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 12 SALAS, NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ - CE | 0 |  |  | QUIXELÔ | 20180027 | 035/2020 | N/A | 0 | 240 | SEDUC | Cancelada | Obra | 4079521.05
8440 | 03772020SEDUC01 | C&J | 2021-11-04 | 2020-03-13 | 2020-02-28 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80 X 38M), NA EEM LICEU DO CONJUNTO CEARÁ | 451 |  |  | FORTALEZA | 20180026 | 047/2020 | 1116851 | 99.38 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1180592.87
8438 | 01442020DETRAN01 | VETOR OBRAS | 2021-10-26 | 2020-03-12 | 2020-02-28 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE | 180 |  |  | ITAREMA | 20180006 | 046/2020 | N/A | 27.95 | 240 | DETRAN | Em Execução | Obra | 2083070.59
8437 | 03752020SEDUC02 | ACOSTA | 2020-10-28 | 2020-03-02 | 2020-01-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 120 |  |  | REDENÇÃO | 20190009 | 025/2020 | 1116085 | 100 | 120 | SEDUC | Concluída | Obra | 72670.46
8441 | 01752019SPS20 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE | 0 |  |  | ALCÂNTARAS | 20180011 | 048/2020 | 1085941 | 99.58 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 38198.4
8442 | 01752019SPS21 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-03-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE JUCÁS - CE | 0 |  |  | JUCÁS | 20180011 | 049/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 35160
8443 | 03782020SEDUC01 | ZONA NORTE | 2021-04-07 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE | 60 |  |  | TIANGUÁ | 31/2019 | 051/2020 | 1116529 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 390323.03
8444 | 01022020SOP01 | JCM CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | 2022-05-11 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO CAMPUS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS - FAEC EM CRATEÚS - CE | 180 | -5.2126 | -40.6972 | CRATEÚS | 20180002 | 083/2020 | 1141319 | 76.6 | 480 | SOP | Em Execução | Obra | 11995312.48
8439 | 01832020SPS01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2021-04-17 | 2020-06-03 | 2020-03-17 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE | 150 |  |  | BEBERIBE | 20180007 | 052/2020 | 1116167 | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1859024.59
8447 | 0962019SOP27 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CATARINA - CE | 330 |  |  | CATARINA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8448 | 0962019SOP28 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CE | 330 |  |  | ORÓS | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8449 | 0962019SOP29 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE | 330 |  |  | ALTO SANTO | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8450 | 0962019SOP30 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE | 330 |  |  | POTIRETAMA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8452 | 0962019SOP32 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - ESCOLA CAIC - BOM JARDIM | 330 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 120752.64
8453 | 0962019SOP33 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - NO BAIRRO CONJUNTO CEARÁ | 330 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8454 | 0962019SOP34 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - NO BAIRRO CIDADE 2000 | 330 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 120752.64
8455 | 0962019SOP35 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - COMUNIDADE VIADUTO JOSÉ BASTOS | 330 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8456 | 0962019SOP36 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE | 330 |  |  | GUAIÚBA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8457 | 0962019SOP37 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PARAIBAPA - CE | 330 |  |  | PARAIPABA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8458 | 0962019SOP38 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA - CE | 330 |  |  | PINDORETAMA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8451 | 0962019SOP31 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - ESCOLA PROF TECLA FERREIRA - SAPIRANGA | 330 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 120752.64
8470 | 0962019SOP43 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE IPÚ - CE | 330 |  |  | IPU | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8472 | 0962019SOP45 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL - CE | 330 |  |  | CARNAUBAL | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8467 | 0582020CIDADES01 | BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME | 2022-01-24 | 2020-07-21 | 2020-06-26 | IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM - CMR (MODELO 03) - 04 UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JAGUARIBE - CE ( QUIXERÉ, PALHANO, TABULEIRO DO NORTE E SÃO JOÃO DO JAGUARIBE) | 372 |  |  | JAGUARIBE | 20190001 | 070/2020 | 1100568 | 51.28 | 180 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1298191.51
8465 | 03802020SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-08-27 | 2020-07-23 | 2020-06-26 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO (4 SALAS), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE (DOM EXPEDITO) | 220 |  |  | SOBRAL | 20140058 | 071/2020 | 1119985 | 100 | 180 | SEDUC | Concluída | Obra | 1377943.21
8473 | 0962019SOP46 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE | 330 |  |  | PORANGA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8474 | 0962019SOP47 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE | 330 |  |  | ARARENDÁ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8462 | 03792020SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-05-19 | 2020-07-28 | 2020-06-26 | CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA MARIA MENEZES DE SERPA EM FORTALEZA - CE | 360 |  |  | FORTALEZA | 20190012 | 072/2020 | 1120214 | 43.04 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4573395.03
8469 | 0962019SOP42 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE | 330 |  |  | UBAJARA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8466 | 03812020SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-12-28 | 2020-08-03 | 2020-06-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - TEJUÇUOCA - CE | 302 |  |  | TEJUÇUOCA | 20190011 | 069/2020 | N/A | 45.13 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1323868.25
8471 | 0962019SOP44 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE | 330 |  |  | CROATÁ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8475 | 0962019SOP48 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - CE | 330 |  |  | IPUEIRAS | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8468 | 0962019SOP41 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE | 330 |  |  | IBIAPINA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8446 | 01062020SOP01 | IRMEC CONSTRUÇÕES EIRELI | 2022-02-27 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA PADRÃO TIPO III, EM HORIZONTE - CE | 451 |  |  | HORIZONTE | 20190007 | 067/2020 | 1118751 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 902082.42
8461 | 03792020SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-05-19 | 2020-07-28 | 2020-06-26 | CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA MARIA MENEZES DE SERPA EM FORTALEZA - CE | 360 |  |  | FORTALEZA | 20190012 | 072/2020 | 1120214 | 42.67 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2145174.47
8464 | 01652018SPS19 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-07-06 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA LAGOA DA PARANGABA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 068/2020 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 45676.28
8459 | 0962019SOP39 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ- CE | 330 |  |  | ARNEIROZ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8460 | 0962019SOP40 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE | 330 |  |  | AIUABA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8481 | 01852020SPS04 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - BAIRRO SAPIRANGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 093/2020 | 1122660 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8487 | 01112020SOP01 | CONSÓRCIO CORAL LUMALI | 2021-01-17 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DO POSTO FISCAL DE PENAFORTE - CE | 0 |  |  | PENAFORTE | 20190015 | 089/2020 | S/N | 0 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 18200483.83
8482 | 01852020SPS05 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - BAIRRO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 094/2020 | 1122660 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8478 | 01852020SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - BAIRRO VILA VELHA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 090/2020 | 1122660 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8479 | 01852020SPS02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - BAIRRO CONJUNTO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 091/2020 | 1122660 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8480 | 01852020SPS03 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PERIMETRAL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 092/2020 | 1122660 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8463 | 01822020SPS07 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-25 | 2020-08-05 | 2020-07-22 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE JUCÁS- CE | 0 |  |  | JUCÁS | 20180002 | 095/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 9144.2
8488 | 0962019SOP49 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE | 330 |  |  | ALCÂNTARAS | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 108129.52
8500 | 01822020SPS08 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-27 | 2020-08-07 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE | 0 |  |  | ALCÂNTARAS | 20180002 | 112/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8734.7
8503 | 01822020SPS11 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-27 | 2020-08-07 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO - CE | 0 |  |  | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 20180002 | 115/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8377.2
8504 | 01822020SPS12 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-27 | 2020-08-07 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE | 0 |  |  | AIUABA | 20180002 | 116/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 7978.1
8490 | 0962019SOP51 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2022-01-25 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE | 330 |  |  | FORQUILHA | 20190001 | 106/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8501 | 01822020SPS09 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-27 | 2020-08-07 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE ERERÊ - CE | 0 |  |  | ERERÊ | 20180002 | 113/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8069.1
8502 | 01822020SPS10 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-27 | 2020-08-07 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO - CE | 0 |  |  | PIQUET CARNEIRO | 20180002 | 114/2020 | 1086326 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 10450.7
8491 | 0962019SOP52 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ - CE | 330 |  |  | MASSAPÊ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8492 | 0962019SOP53 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE | 330 |  |  | MERUOCA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8489 | 0962019SOP50 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-02-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE | 210 |  |  | COREAÚ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8497 | 01812020SPS13 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-08-03 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE | 0 |  |  | AURORA | 20180011 | 100/2020 | 1085941 | 99.61 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 40800
8493 | 0962019SOP54 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE | 330 |  |  | PIRES FERREIRA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8494 | 0962019SOP55 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2022-01-25 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE | 330 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 20190001 | 110/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8486 | 01642018SPS18 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-08-27 | 2020-08-07 | 2020-08-03 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA LAGOA DA PARANGABA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 103/2020 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 7454.2
8498 | 01812020SPS14 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-08-23 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE | 0 |  |  | MUCAMBO | 20180011 | 101/2020 | 1085941 | 0 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 35976
8495 | 0962019SOP56 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE VARJOTA - CE | 330 |  |  | VARJOTA | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8499 | 01812020SPS15 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-08-23 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE | 0 |  |  | PIRES FERREIRA | 20180011 | 102/2020 | 1085941 | 0 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 46400
8496 | 01812020SPS12 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-09-02 | 2020-08-13 | 2020-08-03 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20180011 | 099/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36320
8506 | 01902020SPS01 | ALVES FREITAS | 2022-04-28 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO I, NO MUNICÍPIO DE UMIRIM - CE | 180 |  |  | UMIRIM | 20190005 | 117/2020 | 1129976 | 49.82 | 180 | SPS | Em Execução | Obra | 1478518.34
8509 | 01872020SPS01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2022-04-02 | 2020-08-10 | 2020-08-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 450 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20190005 | 120/2020 | 1129971 | 83.8 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1137829.09
8508 | 01882020SPS01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-07 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 255 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20190006 | 213/2020 | 1130058 | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1317129.57
8507 | 01892020SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2022-03-03 | 2020-08-10 | 2020-08-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI II, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA - CE | 420 |  |  | IBICUITINGA | 20190007 | 122/2020 | 1130042 | 87.93 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1119556.43
8505 | 01862020SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2021-10-04 | 2020-08-10 | 2020-08-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA - CE | 270 |  |  | IBICUITINGA | 20190007 | 119/2020 | 1130036 | 76.88 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1119556.43
8510 | 01922020SPS01 | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME | 2021-11-22 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA II NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | 239 |  |  | CAUCAIA | 20180017 | 233/2020 | N/A | 99.39 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1812641.23
8512 | 01122020SOP01 | CONSTRARCT | 2021-04-23 | 2020-08-31 | 2020-08-14 | CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 21º DP, LOCALIZADO NA RUA CENTO E DEZOITO, 350, CONJUNTO TIMBÓ, MARACANAÚ - CE | 89 |  |  | MARACANAÚ | 20200002 | 149/2020 | 1129355 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 346832.88
8511 | 01912020SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA II NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE | 150 |  |  | MARACANAÚ | 20180009 | 124/2020 | N/A | 100 | 120 | SPS | Concluída | Obra | 1941882.66
8517 | 01932020SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-11-22 | 2020-08-17 | 2020-08-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA - CE (CAMPO ALEGRE) | 0 |  |  | MIRAÍMA | 20190005 | 130/2020 | N/A | 100 | 365 | SPS | Concluída | Obra | 1321699.83
8513 | 01972020SPS01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-11-25 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO - CE | 150 |  |  | MORAÚJO | 20190002 | 134/2020 | N/A | 5.31 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1119282.18
8516 | 01942020SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-11-22 | 2020-08-17 | 2020-08-14 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI II, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA - CE (DISTRITO DE BROTAS) | 0 |  |  | MIRAÍMA | 20190005 | 131/2020 | N/A | 100 | 365 | SPS | Concluída | Obra | 1321699.89
8515 | 01952020SPS01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-02-10 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI II, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE ITATIRA-CE - DISTRITO DE BANDEIRA | 180 |  |  | ITATIRA | 20190008 | 132/2020 | N/A | 39.99 | 365 | SPS | Em Execução | Obra | 1103156.61
8514 | 01962020SPS01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-02-10 | 2020-08-18 | 2020-08-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE - DISTRITO DE MORRO BRANCO | 176 |  |  | ITATIRA | 20190008 | 133/2020 | N/A | 31.04 | 365 | SPS | Em Execução | Obra | 1103156.61
8485 | 03842020SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-04-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO DISTRITO DE CURUPIRA NO MUNICÍPIO DE OCARA - CE | 300 |  |  | OCARA | 20200003 | 128/2020 | S/N | 87.52 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 655273.19
8484 | 03832020SEDUC01 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -ME | 2022-01-24 | 2020-09-01 | 2020-08-12 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO MÉDIO RURAL - EEM,NA ÁREA RURAL DE BURITIZINHO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE | 330 |  |  | MAURITI | 20200001 | 127/2020 | S/N | 34.08 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1440014.03
8477 | 0282020SETUR01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2021-09-21 | 2020-08-27 | 2020-08-12 | OBRA DE URBANIZAÇÃO DO TRECHO PRINCIPAL DA ORLA DA PRAIA DE BITUPITÁ, NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CEARÁ | 210 |  |  | BARROQUINHA | 20170006 | 126/2020 | 1120799 | 100 | 180 | SETUR | Concluída | Obra | 3786027.49
8523 | 02032020SPS01 | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME | 2022-04-19 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO I NO MUNICÍPIO DE COREAÚ - CE | 250 |  |  | COREAÚ | 20190002 | 135/2020 | S/N | 79.84 | 180 | SPS | Em Execução | Obra | 1482567.83
8522 | 02022020SPS01 | ENGEPLAN | 2021-08-26 | 2020-09-30 | 2020-09-21 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE | 180 |  |  | PIRES FERREIRA | 20190002 | 188/2020 | 1129793 | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1194639.84
8521 | 02012020SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2021-12-08 | 2020-08-21 | 2020-08-19 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I- PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE | 240 |  |  | ARARIPE | 20190006 | 138/2020 | S/N | 79.53 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1139190.11
8520 | 02002020SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2021-06-18 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE | 0 |  |  | JARDIM | 20190006 | 139/2020 | S/N | 0 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1125268.78
8519 | 01992020SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2022-03-25 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE SALITRE | 390 |  |  | SALITRE | 20190006 | 210/2020 | 1130639 | 69.78 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1128019.82
8530 | 01162020SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-11-28 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO COM DOIS PAVIMENTOS PARA USO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO, SITUADO NA RUA CÔNEGO BRAVEZA, SN, QUADRA 26, LOTE 26, CIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA - CE | 330 |  |  | FORTALEZA | 20190001 | 147/2020 | 1118791 | 7.08 | 120 | SOP | Paralisada | Obra | 837200
8526 | 02062020SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-01-04 | 2020-08-24 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE CHORO - CE | 300 |  |  | CHORÓ | 20190007 | 143/2020 | N/A | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1392640.98
8525 | 02052020SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2021-12-25 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI II - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE SALITRE - CE | 300 |  |  | SALITRE | 20190006 | 209/2020 | N/A | 62.88 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1128019.82
8529 | 02092020SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-09-23 | 2020-08-24 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 245 |  |  | URUOCA | 20190004 | 146/2020 | S/N | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1310001.71
8527 | 02072020SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-09-19 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE | 245 |  |  | MARTINÓPOLE | 20190004 | 144/2020 | N/A | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1309298.72
8524 | 02042020SPS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-05-29 | 2020-09-01 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE | 120 |  |  | CARIDADE | 20190008 | 142/2020 | S/N | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1131098.2
8528 | 02082020SPS01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2022-04-19 | 2020-08-27 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE | 450 |  |  | PARAMOTI | 20190008 | 145/2020 | N/A | 80.72 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1098336.35
8531 | 02102020SPS01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-12-22 | 2020-08-24 | 2020-08-20 | CONSTRUÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE | 120 |  |  | BREJO SANTO | 20200001 | 148/2020 | S/N | 28.26 | 365 | SPS | Em Execução | Obra | 9734987.9
8532 | 0112020CEASA01 | RAMILOS | 2021-11-29 | 2020-09-01 | 2020-08-21 | CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO MÓVEL EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 22,00M X 48,00M, PARA AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE, ENTREPOSTO TIANGUÁ, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE | 180 |  |  | TIANGUÁ | 2020002 | 151/2020 | N/A | 9.75 | 90 | CEASA | Em Execução | Obra | 458925.04
8476 | 0582020CIDADES02 | BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME | 2022-01-24 | 2020-07-21 | 2020-06-26 | IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM - CMR (MODELO 03) - 04 UNIDADES NOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JAGUARIBE - CE ( ALTO SANTO, IRACEMA, ERERÊ E POTIRETAMA | 372 |  |  | QUIXERÉ | 20190001 | 070/2020 | 1100568 | 75.97 | 180 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1454209.68
8535 | 01192020SOP01 | OSMILTON | 2020-11-22 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE GELO DO MUCURIPE EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200003 | 154/2020 | 1129388 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 689948.2
8483 | 03822020SEDUC01 | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME | 2021-12-24 | 2020-08-31 | 2020-08-24 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE | 360 |  |  | PENTECOSTE | 20190005 | 153/2020 | S/N | 100 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1294625.71
8538 | 02122020SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-12-06 | 2020-10-08 | 2020-08-26 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA I NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - CE | 180 |  |  | BOA VIAGEM | 232020 | 157/2020 | N/A | 99.89 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1964018.36
8533 | 01172020SOP01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2021-03-24 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | CONCLUSÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 120 |  |  | CANINDÉ | 20200010 | 156/2020 | 1131070 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 994943.08
8518 | 01152020SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-04 | 2020-09-02 | 2020-08-26 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, NO CONJUNTO TANCREDO NEVES, EM FORTALEZA - CE | 210 |  |  | FORTALEZA | 20200005 | 155/2020 | 1129409 | 71.37 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 868765.39
8549 | 01072020SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 01, REGIONAIS I E III, EM FORTALEZA-CE - RUA ANÁRIO BRAGA, 150 ( ANT. BEZERRA) SER III | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 159/2020 | 1118134 | 74.01 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 302442.49
8550 | 01072020SOP02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 01, REGIONAIS I E III, EM FORTALEZA-CE - AV. SENADOR FERNANDES TAVORA (ECO PONTO) AUTRAN NUNES - SER III | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 160/2020 | 1118134 | 95.63 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8551 | 01072020SOP03 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 01, REGIONAIS I E III, EM FORTALEZA-CE - BONSUCESSO TRECO II RUA MANOEL ANTONIO LEITE, 821 - SER III | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 161/2020 | 1118134 | 94.68 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8554 | 01072020SOP04 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 01, REGIONAIS I E III, EM FORTALEZA-CE - RESIDENCIAL YOLANDA QUEIROZ - SER IV | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 162/2020 | 1118134 | 91.72 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8552 | 01052020SOP01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-03-01 | 2020-09-03 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - CANINDEZINHO TRECHO III A - SER V | 89 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 163/2020 | 1118744 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 252267.64
8553 | 01052020SOP02 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-03-01 | 2020-09-03 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - CANINDEZINHO TRECHO III B RUA SABRINA BEZERRA 202 - SER V | 89 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 164/2020 | 1118744 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 252267.64
8558 | 01082020SOP04 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 02, REGIONAL VI, EM FORTALEZA-CE - JANGURUSSU (PASSARÉ) - SER VI | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 168/2020 | 1118139 | 41.38 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8555 | 01082020SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 02, REGIONAL VI, EM FORTALEZA-CE - RUA PAULO RIBEIRO, 250 (PAUPINA) SER VI | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 165/2020 | 1118139 | 69.37 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 318324.51
8556 | 01082020SOP02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 02, REGIONAL VI, EM FORTALEZA-CE - RUA RAIMUNDO CELA C/ AFONSO GONÇALVES (CONJ. ALDEMIR MARTINS) - MESSEJANA - SER VI | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 166/2020 | 1118139 | 96.96 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8557 | 01082020SOP03 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 02, REGIONAL VI, EM FORTALEZA-CE - AV. CORA CORALINA C/ RUA F (MARIA TOMÁSIA) JANGURUSSU - SER VI | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 167/2020 | 1118139 | 92.56 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8559 | 0222020SEMA01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2021-09-20 | 2020-12-09 | 2020-09-11 | RECUPERAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO AMBIENTAL MANGUE PEQUENO EM ICAPUÍ - CE | 105 |  |  | ICAPUÍ | 20190001 | 183/2020 | N/A | 81.25 | 180 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 628740.26
8560 | 01452020DETRAN01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-02-28 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 185 |  |  | GRANJA | 20180003 | 185/2020 | S/N | 60.1 | 360 | DETRAN | Em Execução | Obra | 1556222.59
8541 | 02152020SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2021-10-16 | 2020-09-22 | 2020-09-09 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE | 239 |  |  | SANTANA DO CARIRI | 20190006 | 182/2020 | N/A | 89.49 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1139190.11
8536 | 01202020SOP01 | URBIS CONSTRUTORA | 2021-11-16 | 2020-09-21 | 2020-09-04 | CONSTRUÇÃO DE DOIS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE (CEM METROS CÚBICOS), COM CISTERNA EXTERNA, NO CENTRO DE TRIAGEM E OBSERVAÇÃO CRIMINOLÓGICA, EM AQUIRAZ - CE | 331 |  |  | AQUIRAZ | 2020004 | 171/2020 | 1130878 | 97.15 | 90 | SOP | Paralisada | Obra | 786614.2
8534 | 01182020SOP01 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -ME | 2022-06-02 | 2020-09-10 | 2020-09-04 | CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - CE | 450 |  |  | CASCAVEL | 20200001 | 169/2020 | 129997 | 36.13 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 1270447.67
8545 | 01652018SPS23 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA RUA 12 MENEZES DE SERPA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 179/2020 | 1059313 | 83.49 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 52031.69
8544 | 01652018SPS22 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA RENASCER | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 178/2020 | 1059313 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8539 | 02132020SPS01 | ACOSTA | 2021-07-20 | 2020-09-23 | 2020-09-04 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE BARRROQUINHA - CE | 150 |  |  | BARROQUINHA | 20190004 | 170/2020 | 1131607 | 73.3 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1120278.47
8537 | 02112020SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-12-03 | 2020-09-22 | 2020-09-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI II, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE - SEDE | 180 |  |  | MADALENA | 20190008 | 184/2020 | 1131599 | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1339815.71
8548 | 01642018SPS21 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA LAGOA DO URUBU | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 175/2020 | 1058950 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8546 | 01642018SPS19 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-10-06 | 2020-09-16 | 2020-09-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA MAUA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 173/2020 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 7397
8542 | 01652018SPS20 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA MAUA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 176/2020 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 43530.94
8543 | 01652018SPS21 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA LAGOA DO URUBU | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 177/2020 | 1059313 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8547 | 01642018SPS20 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA RENASCER | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 174/2020 | 1058950 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8365 | 01642018SPS15 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA PAULO BENEVIDES | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 181/2020 | 1058950 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8369 | 01652018SPS17 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-09-29 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA PAULO BENEVIDES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 180/2020 | 1059313 | 0 | 20 | SPS | Cancelada | Obra | 0
8567 | 03842020SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-04-05 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO DISTRITO DE CURUPIRA NO MUNICÍPIO DE OCARA - CE | 300 |  |  | OCARA | 20200003 | 128/2020 | S/N | 96.12 | 120 | SEDUC | Em Execução | Obra | 165418.92
8566 | 03832020SEDUC02 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -ME | 2022-01-24 | 2020-09-01 | 2020-08-12 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE ENSINO MÉDIO RURAL - EEM,NA ÁREA RURAL DE BURITIZINHO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE | 330 |  |  | MAURITI | 20200001 | 127/2020 | S/N | 43.61 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 912847.85
8565 | 02182020SPS01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2021-10-30 | 2020-09-28 | 2020-09-25 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE - DISTRITO DE MACAÓCA | 180 |  |  | MADALENA | 20190008 | 192/2020 | N/A | 100 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1420984.62
8540 | 02142020SPS01 | ALVES FREITAS | 2022-02-12 | 2020-10-20 | 2020-09-28 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE IRACEMA - CE | 300 |  |  | IRACEMA | 20190016 | 195/2020 | 1131615 | 85.01 | 180 | SPS | Em Execução | Obra | 1377893.67
8572 | 0232020SEMA01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - APA MARANGUAPINHO - BAIRRO CANINDEZINHO - TRECHO IIIA PROJ. SECRETARIA DAS CIDADES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 196/2020 | 1117311 | 0 | 30 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Paralisada | Obra | 40000
8573 | 0232020SEMA02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - CAUCAIA - PARQUE ESTADUAL BOTÂNICO DO CEARÁ | 0 |  |  | CAUCAIA | 20180011 | 197/2020 | 1117311 | 0 | 30 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Paralisada | Obra | 40000
8574 | 0232020SEMA03 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PARQUE ESTADUAL DO COCÓ - POLO DE LAZER DO TANCREDO NEVES | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 198/2020 | 1117311 | 0 | 30 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 60116.8
8575 | 0232020SEMA04 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PARQUE ESTADUAL DO COCÓ - AV. RAUL BARBOSA - BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - BPMA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 199/2020 | 1117311 | 99.6 | 30 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 40000
8576 | 0232020SEMA05 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PARQUE ESTADUAL DO COCÓ - AV. PADRE ANTÔNIO THOMAZ ANFITEATRO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 200/2020 | 1117311 | 0 | 30 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 40000
8577 | 0232020SEMA06 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PARQUE ESTADUAL DO COCÓ - RUA BERNARDO FEITOSA - SABIAGUABA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 201/2020 | 1117311 | 0 | 30 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Em Execução | Obra | 40000
8588 | 01222020SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-24 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | CONSTRUÇÃO DA BASE DE OPERAÇÃO DO CIOPAER NO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE | 240 |  |  | CRATEÚS | 20200007 | 202/2020 | 1138712 | 95.11 | 240 | SOP | Em Execução | Obra | 1755892.53
8568 | 03852020SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-12-02 | 2020-11-02 | 2020-10-01 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE EEEP - NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | 156 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20200005 | 204/2020 | N/A | 98.59 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1790947.24
8569 | 03852020SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-12-02 | 2020-11-02 | 2020-10-01 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE EEEP - NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | 156 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20200005 | 204/2020 | N/A | 92.7 | 150 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1376109.04
8570 | 02202020SPS01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2021-12-10 | 2020-10-13 | 2020-10-01 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE | 180 |  |  | AIUABA | 20190003 | 206/2020 | S/N | 100 | 150 | SPS | Concluída | Obra | 1320326.3
8564 | 02172020SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2022-02-12 | 2020-10-09 | 2020-10-01 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE PARAMBU - CE | 202 |  |  | PARAMBU | 20190003 | 203/2020 | 1134211 | 89.42 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1118435.95
8562 | 02162020SPS01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-22 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 270 |  |  | QUITERIANÓPOLIS | 20190003 | 194/2020 | 1134256 | 98.26 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1175632.96
8563 | 1222021 | OK EMPREENDIMENTO | 2021-12-09 | 2020-10-13 | 2020-10-01 | RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE FORTALEZA E CRATEÚS - CE | 270 |  |  | FORTALEZA | 2020008 | 207/2020 | 1134029 | 57.35 | 90 | SOP | Paralisada | Obra | 1120448.37
8571 | 01052020SESA01 | SOUSA & LIMA | 2021-09-04 | 2020-10-09 | 2020-10-06 | REFORMA DA CENTRAL ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIÓLOGICOS - CEADIM | 180 |  |  | FORTALEZA | 20190000 | 208/2020 | 1123304 | 100 | 150 | SESA | Concluída | Obra | 742586.65
8586 | 03912020SEDUC01 | ZONA NORTE | 2022-03-19 | 2020-11-23 | 2020-10-13 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - EEM COM 12 SALAS, SITUADA NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO, NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE | 301 |  |  | ITATIRA | 20190023 | 214/2020 | N/A | 51 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1167625.74
8587 | 03912020SEDUC02 | ZONA NORTE | 2022-03-19 | 2020-11-23 | 2020-10-13 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - EEM COM 12 SALAS, SITUADA NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO, NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE | 301 |  |  | ITATIRA | 20190023 | 214/2020 | N/A | 66.48 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 282727.27
8561 | 01032020SESA01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-10-08 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | REFORMA DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS EM FORTALEZA | 180 |  |  | FORTALEZA | 12019 | 215/2020 | 1127498 | 11 | 180 | SESA | Em Execução | Obra | 1820000
8578 | 03872020SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-07-18 | 2020-11-21 | 2020-10-16 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO HORTO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 272 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20200002 | 219/2020 | S/N | 51.5 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2721948.36
8591 | 02212020SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-04-12 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER CEARENSE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 300 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20200003 | 216/2020 | 1141867 | 72.55 | 240 | SPS | Em Execução | Obra | 4373330.51
8585 | 03902020SEDUC02 | ZONA NORTE | 2022-03-14 | 2021-01-06 | 2020-10-16 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO – E.E.M., NA ÁREA RURAL DE ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 0 |  |  | CANINDÉ | 20200006 | 218/2020 | N/A | 31.14 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1081276.31
8592 | 02222020SPS01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-04-11 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER CEARENSE NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 180 |  |  | SOBRAL | 20200002 | 217/2020 | 1141852 | 28.7 | 240 | SPS | Em Execução | Obra | 3821808.56
8579 | 03872020SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2022-07-18 | 2020-11-21 | 2020-10-16 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO HORTO, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 272 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20200002 | 219/2020 | S/N | 63.52 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1230345.29
8584 | 03902020SEDUC01 | ZONA NORTE | 2022-03-14 | 2021-01-06 | 2020-10-16 | OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO – E.E.M., NA ÁREA RURAL DE ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 0 |  |  | CANINDÉ | 20200006 | 218/2020 | N/A | 29.18 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1397506.11
8602 | 01082020SOP05 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-01-31 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 02, REGIONAL VI, EM FORTALEZA-CE - SÃO CRISTOVAO- AV .GUTEMBERG BRAUN C/ RUA 319 SER VI | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 220/2020 | 1118139 | 95.64 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8590 | 01232020SOP02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-10-21 | 2020-10-26 | 2020-10-21 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II (MILITAR) NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE LOTE II | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20200007 | 225/2020 | 1137100 | 0 | 360 | SOP | Em Execução | Obra | 7080058.28
8582 | 03892020SEDUC01 | ZONA NORTE | 2022-07-05 | 2021-01-06 | 2020-10-21 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M, NA ÁREA RURAL DE ASSENTAMENTO LOGRADOURO, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 0 |  |  | CANINDÉ | 20200008 | 226/2020 | N/A | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 837317.09
8589 | 01232020SOP01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-10-21 | 2020-10-26 | 2020-10-21 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO II (MILITAR) NO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE LOTE I | 0 |  |  | SOBRAL | 20200007 | 224/2020 | 1137100 | 0 | 360 | SOP | Em Execução | Obra | 7079147.08
8583 | 03892020SEDUC02 | ZONA NORTE | 2022-07-05 | 2021-01-06 | 2020-10-21 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M, NA ÁREA RURAL DE ASSENTAMENTO LOGRADOURO, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE | 0 |  |  | CANINDÉ | 20200008 | 226/2020 | N/A | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1161563.77
8581 | 03882020SEDUC02 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-07-19 | 2020-11-21 | 2020-10-22 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO DISTRITO DE CÁGADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20200007 | 230/2020 | 1132880 | 7.58 | 240 | SEDUC | Paralisada | Obra | 2704224.9
8580 | 03882020SEDUC01 | CONSTRUTORA CONCRETO | 2021-07-19 | 2020-11-21 | 2020-10-22 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - E.E.M NO DISTRITO DE CÁGADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20200007 | 230/2020 | 1132880 | 11.25 | 240 | SEDUC | Paralisada | Obra | 1672715.24
8600 | 01812020SPS17 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-11-11 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE | 0 |  |  | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 20180011 | 227/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 36800
8601 | 01812020SPS18 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-11-11 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE ERERÊ- CE | 0 |  |  | ERERÊ | 20180011 | 228/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 39160
8593 | 03932020SEDUC01 | RESULT | 2022-04-07 | 2021-02-11 | 2020-10-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR AGRÍCOLA - EFA, NA ÁREA RURAL DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | 180 |  |  | CRUZ | 20200010 | 232/2020 | N/A | 99.57 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2080690.51
8596 | 03932020SEDUC02 | RESULT | 2022-04-07 | 2021-02-11 | 2020-10-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR AGRÍCOLA - EFA, NA ÁREA RURAL DE CAIÇARA NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | 180 |  |  | CRUZ | 20200010 | 232/2020 | N/A | 98.15 | 240 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1138215.98
8599 | 01812020SPS16 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-11-11 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ NO MUNICÍPIO DE AIUABA - CE | 0 |  |  | AIUABA | 20180011 | 229/2020 | 1085941 | 100 | 20 | SPS | Concluída | Obra | 40771.2
8638 | 0292020SETUR01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-10-07 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES RELATIVO À REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO TELEFÉRICO DO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA - CE | 60 |  |  | UBAJARA | 20200002 | 234/2020 | 1143234 | 97.69 | 120 | SETUR | Em Execução | Obra | 1478132.15
8597 | 01242020SOP01 | MARCEL OLIVEIRA TIMBÓ | 2022-01-27 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA TIPO I NO DISTRITO DE FLAMENGO NO MUNICÍPIO DE SABOEIRO - CE | 181 |  |  | SABOEIRO | 20200013 | 068/2021 | N/A | 95.18 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1406015.5
8640 | 0962019SOP58 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE | 330 |  |  | BELA CRUZ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8639 | 0962019SOP57 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CRUZ - CE | 330 |  |  | CRUZ | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8647 | 01262020SOP03 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-10-02 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE - CAMPO IMBÉ | 210 |  |  | ACARAÚ | 20200016 | 249/2020 | 1146163 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 374382.45
8641 | 01272020SOP01 | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME | 2022-05-03 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA DE MUCAMBO - CE | 360 |  |  | MUCAMBO | 20200014 | 242/2020 | 1144267 | 43.45 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2336039.45
8644 | 01652018SPS24 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-11-24 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA LAGO JACAREY | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 240/2020 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 45386.93
8646 | 01262020SOP02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-10-02 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE - CAMPO CÓRREGO DE ANA VERÍSSIMO | 210 |  |  | ACARAÚ | 20200016 | 248/2020 | 1146163 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 341982.93
8642 | 01642018SPS22 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-12-07 | 2020-11-17 | 2020-11-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA GUSTAVO BRAGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 239/2020 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 7893.6
8648 | 01262020SOP04 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-10-02 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE - CAMPO LAGOA DO CARNEIRO | 210 |  |  | ACARAÚ | 20200016 | 250/2020 | 1146163 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 389466.02
8645 | 01262020SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-10-02 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS TIPO II COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE - CAMPO CARRAPATEIRAS | 210 |  |  | ACARAÚ | 20200016 | 247/2020 | 1146163 | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 378712
8643 | 01642018SPS23 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2020-12-07 | 2020-11-17 | 2020-11-04 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA LAGO JACAREY | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 238/2020 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 7722
8649 | 02232020SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2022-03-27 | 2020-11-17 | 2020-11-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA II NO MUNICÍPIO DO CRATO - CE | 180 |  |  | CRATO | 20180010 | 252/2020 | 1145500 | 71.15 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1974158.4
8598 | 01252020SOP01 | CCS | 2021-05-26 | 2020-12-27 | 2020-11-09 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA - TIPO II NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 30 |  |  | HORIZONTE | 20200012 | 253/2020 | N/A | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 320481.27
8651 | 01052020SOP03 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-05-15 | 2020-11-17 | 2020-10-01 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - RUA PARAGUAÇU COM RUA AGENOR XAVIER REGIONAL IV | 89 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 256/2020 | 1118744 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 301835.93
8652 | 01292020SOP01 | CONSÓRCIO CENTRO CULTURAL | 2022-05-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL MANUEL DE ABREU PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO CARIRI, NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20200002 | 257/2020 | N/A | 44.9 | 540 | SOP | Em Execução | Obra | 54991506.14
8637 | 03922020SEDUC02 | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME | 2022-03-12 | 2020-11-17 | 2020-11-06 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇAO DE UMA EEM TIPO III JOSÉ BEZERRA DE MENEZES EM FORTALEZA - CE | 180 |  |  | FORTALEZA | 20190008 | 251/2020 | N/A | 45.39 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 3098764.09
8636 | 03922020SEDUC01 | R.R PORTELA CONST. E LOC DE VEIC. LTDA - ME | 2022-03-12 | 2020-11-17 | 2020-11-06 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇAO DE UMA EEM TIPO III JOSÉ BEZERRA DE MENEZES EM FORTALEZA - CE | 180 |  |  | FORTALEZA | 20190008 | 251/2020 | N/A | 48.84 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1965528.72
8650 | 01282020SOP01 | CONSTRUTORA ASTRAL LTDA | 2022-01-28 | 2020-11-11 | 2020-11-09 | RECUPERAÇÃO DA PONTE DOS INGLESES EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20202019 | 255/2020 | 1147173 | 14.05 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 1578509.65
8654 | 01652018SPS25 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-12-09 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA GUSTAVO BRAGA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 259/2020 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 46517.47
8657 | 0962019SOP59 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 330 |  |  | MORRINHOS | 20190001 | 183/2019 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8653 | 01302020SOP01 | COINSTEL | 2022-01-03 | 2020-12-07 | 2020-11-27 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM SUBSTITUIÇÃO DA COBERTA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO NOVA METRÓPOLE E DO ARATURÍ, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | 242 |  |  | CAUCAIA | 20200020 | 262/2020 | 1149711 | 43.05 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 345149.53
8664 | 03962020SEDUC02 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-12-31 | 2021-01-05 | 2020-12-03 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EPP MARVIN, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180015 | 264/2020 | N/A | 17.28 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 8035377.79
8655 | 01312020SOP01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-16 | 2020-12-07 | 2020-11-30 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 284 |  |  | ICAPUÍ | 20200015 | 263/2020 | 1150374 | 99.86 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2092788.43
8663 | 03962020SEDUC01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-12-31 | 2021-01-05 | 2020-12-03 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EPP MARVIN, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180015 | 264/2020 | N/A | 63.61 | 360 | SEDUC | Paralisada | Obra | 2326562.37
8667 | 0962019SOP62 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE | 330 |  |  | PACUJÁ | 20190001 | 268/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8668 | 0962019SOP63 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE | 330 |  |  | PARAMOTI | 20190001 | 269/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8666 | 0962019SOP61 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - CE | 330 |  |  | ITATIRA | 20190001 | 267/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8665 | 0962019SOP60 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE | 330 |  |  | CARIDADE | 20190001 | 266/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8662 | 01322020SOP01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-05-12 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE. | 220 |  |  | JARDIM | 20200011 | 265/2020 | 1151362 | 39.99 | 300 | SOP | Em Execução | Obra | 6339919.31
8659 | 03942020SEDUC02 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-06-15 | 2020-12-22 | 2020-12-09 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAIC, NO BAIRRO AUTRAN NUNES, EM FORTALEZA - CE | 180 |  |  | FORTALEZA | 20180005 | 271/2020 | N/A | 40.63 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 5467918.97
8660 | 03952020SEDUC01 | ZONA NORTE | 2022-06-30 | 2021-01-06 | 2020-12-09 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEEP, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 240 |  |  | SÃO BENEDITO | 20200009 | 270/2020 | 1150428 | 19.2 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 2024426.27
8658 | 03942020SEDUC01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-06-15 | 2020-12-22 | 2020-12-09 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CAIC, NO BAIRRO AUTRAN NUNES, EM FORTALEZA - CE | 180 |  |  | FORTALEZA | 20180005 | 271/2020 | N/A | 62.25 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 546861.55
8670 | 01652018SPS26 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-01-10 | 2020-12-21 | 2020-12-11 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA JUVENTUDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 272/2020 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 59093.95
8671 | 01642018SPS24 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2021-01-07 | 2020-12-18 | 2020-12-11 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL NA MODALIDADE BRINQUEDOPRAÇA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE SERÃO IMPLANTADAS BRINQUEDOPRAÇAS, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA DA JUVENTUDE | 0 |  |  | FORTALEZA | 32018 | 274/2020 | 1058950 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 8821.8
8672 | 01652018SPS27 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2020-12-31 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - FORTALEZA - PRAÇA CEART | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 273/2020 | 1059313 | 0 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 68204.4
8669 | 01852020SPS06 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2020-12-31 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ - FORTALEZA - PRAÇA FREI GALVÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180011 | 275/2020 | 1122660 | 0 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 37440
8661 | 03952020SEDUC02 | ZONA NORTE | 2022-06-30 | 2021-01-06 | 2020-12-09 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE - EEEP, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 240 |  |  | SÃO BENEDITO | 20200009 | 270/2020 | 1150428 | 13.55 | 300 | SEDUC | Em Execução | Obra | 4090730.01
8674 | 0962019SOP64 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 330 |  |  | QUITERIANÓPOLIS | 20190001 | 276/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8675 | 0962019SOP65 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PARAMBU - CE | 330 |  |  | PARAMBU | 20190001 | 277/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8678 | 0962019SOP68 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE | 330 |  |  | IRAUÇUBA | 20190001 | 280/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8680 | 0962019SOP70 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE | 330 |  |  | PACOTI | 20190001 | 282/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8679 | 0962019SOP69 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 330 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20190001 | 281/2020 | 1114508 | 0 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 138082.88
8677 | 0962019SOP67 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE MIRAIMA - CE | 330 |  |  | MIRAÍMA | 20190001 | 279/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8676 | 0962019SOP66 | SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 2021-06-04 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA GRAMADO SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE | 330 |  |  | AMONTADA | 20190001 | 278/2020 | 1114508 | 100 | 210 | SOP | Concluída | Obra | 138082.88
8681 | 01342020SOP01 | CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA. | 2022-02-16 | 2021-01-21 | 2021-01-04 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE O RIO MARANGUAPINHO | 211 |  |  | FORTALEZA | 20200011 | 001/2021 | 1154479 | 11.55 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 827215.21
8684 | 0332021PGJ01 | CONSÓRCIO CCS/JMV | 2022-03-10 | 2021-01-11 | 2021-01-07 | REFORMA, CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ - LOCALIZADO NO CAMBEBA | 333 |  |  | FORTALEZA | 22019 | 004/2021 | N/A | 74.21 | 90 | PGJ | Em Execução | Obra | 5071961.94
8683 | 01362020SOP01 | ZONA NORTE | 2021-05-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO DE 20M X 30 M, NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20180004 | 003/2021 | 1153272 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 217235.49
8689 | 01372021SOP05 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE | 300 |  |  | TEJUÇUOCA | 20200019 | 009/2021 | S/N | 96.39 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 327909.24
8687 | 01372021SOP03 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE | 300 |  |  | REDENÇÃO | 20200019 | 007/2021 | S/N | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 316076.39
8686 | 01372021SOP02 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2021-05-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE PACUJÁ - CE | 0 |  |  | PACUJÁ | 20200019 | 006/2021 | S/N | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 316076.39
8690 | 01372021SOP06 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE | 300 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | 20200019 | 010/2021 | S/N | 100 | 120 | SOP | Concluída | Obra | 316076.39
8692 | 01372021SOP08 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CE | 300 |  |  | TARRAFAS | 20200019 | 012/2021 | S/N | 74.45 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 316076.39
8685 | 01372021SOP01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE BARRO - CE | 300 |  |  | BARRO | 20200019 | 005/2021 | S/N | 95.15 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 326654.18
8691 | 01372021SOP07 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE | 300 |  |  | PENAFORTE | 20200019 | 011/2021 | S/N | 71.75 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 326654.18
8688 | 01372021SOP04 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-03-09 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA DO TIPO II, NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE | 300 |  |  | MADALENA | 20200019 | 008/2021 | S/N | 96.51 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 327514.14
8703 | 01402021SOP01 | SALCOS ENGENHARIA | 2021-09-01 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | OBRAS E INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO DA ESCOLA VIDA SABOR E ARTE - EVISA / CEFISP, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200002 | 014/2021 | 1155887 | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 109957.56
8704 | 0122021DPGE01 | CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME | 2022-05-31 | 2021-02-05 | 2021-02-01 | CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA DPGE NO BAIRRO JOÃO XXIII, EM FORTALEZA-CE | 240 |  |  | FORTALEZA | 20200001 | 016/2021 | N/A | 31.85 | 240 | DPGE | Em Execução | Obra | 2413348.19
8705 | 02252021SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2022-01-19 | 2021-02-24 | 2021-02-09 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE - CE | 179 |  |  | MARTINÓPOLE | 20190013 | 022/2021 | 1155978 | 83.01 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1423843.26
8702 | 03982021SEDUC01 | OSMILTON | 2021-10-17 | 2021-03-21 | 2021-03-01 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - ITATIRA - CE | 0 |  |  | ITATIRA | 20200013 | 023/2021 | N/A | 97.99 | 210 | SEDUC | Em Execução | Obra | 1606090.76
8693 | 01382021SOP01 | THYSSENKRUP | 2021-12-12 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS ROLANTES PARA O MERCADO CENTRAL DE FORTALEZA - CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 20200008 | 024/2021 | N/A | 100 | 164 | SOP | Em Execução | Obra | 974054.05
8712 | 02272021SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2022-02-15 | 2021-05-21 | 2021-03-15 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 120 |  |  | QUITERIANÓPOLIS | 20190014 | 044/2021 | 1156594 | 57.57 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1383902.88
8713 | 02282021SPS01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-04-09 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE | 240 |  |  | CARIDADE | 20190011 | 043/2021 | 1157061 | 87.38 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1390875.49
8718 | 01412021SOP01 | DESTAK CONSTRUÇÕES | 2021-12-21 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CE | 90 |  |  | IGUATU | 20200046 | 045/2021 | N/A | 38.16 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 1656561.45
8726 | 01432021SOP01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-08 | URBANIZAÇÃO DO TERRENO DO ANTIGO IPPOO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200039 | 050/2021 | N/A | 59.78 | 365 | SOP | Em Execução | Obra | 9188126.77
8725 | 01422021SOP01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-07-08 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DOS LEITOS DO HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 | -3.8321 | -38.4798 | FORTALEZA | 022021SOP | 051/2021 | N/A | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 910454.87
8708 | 03992021SEDUC01 | TX CONSTRUÇÕES | 2022-01-18 | 2021-04-22 | 2021-03-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (25,80 X 38,00)M, NA EEFM ARISTARCO CARDOSO, EM PORTEIRAS - CE | 181 |  |  | PORTEIRAS | 20200012 | 047/2021 | 1156484 | 51.91 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 226340.84
8709 | 03992021SEDUC02 | TX CONSTRUÇÕES | 2022-01-18 | 2021-04-22 | 2021-03-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (25,80 X 38,00)M, NA EEFM ARISTARCO CARDOSO, EM PORTEIRAS - CE | 181 |  |  | PORTEIRAS | 20200012 | 047/2021 | 1156484 | 23.9 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 182463.64
8710 | 03992021SEDUC03 | TX CONSTRUÇÕES | 2022-01-18 | 2021-04-22 | 2021-03-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (20,00 X 30,00)M, NA EEFM ADAUTO LEITE, EM MAURITI - CE | 181 |  |  | MAURITI | 20200012 | 047/2021 | 1156484 | 71.71 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 130414.37
8711 | 03992021SEDUC04 | TX CONSTRUÇÕES | 2022-01-18 | 2021-04-22 | 2021-03-26 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (20,00 X 30,00)M, NA EEFM ADAUTO LEITE, EM MAURITI - CE | 181 |  |  | MAURITI | 20200012 | 047/2021 | 1156484 | 95.73 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 206406.02
8717 | 02322021SPS01 | AMP ENGENHARIA | 2022-05-08 | 2021-04-26 | 2021-04-07 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TIPO III, NO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE | 150 |  |  | CHORÓ | 20190011 | 049/2021 | 1157375 | 15.29 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1372126.59
8715 | 02302021SPS01 | ALVES FREITAS | 2022-04-22 | 2021-04-27 | 2021-03-26 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO AIUABA - CE | 210 |  |  | AIUABA | 20190004 | 046/2021 | 1156762 | 63.14 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1359801.88
8698 | 03972021SEDUC05 | APOLO | 2021-10-24 | 2021-04-27 | 2021-03-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EEFM VICENTE RIBEIRO DO AMARAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20200011 | 048/2021 | 1152387 | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 494981.63
8694 | 03972021SEDUC01 | APOLO | 2021-10-24 | 2021-04-27 | 2021-03-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA EEFM EDITE ALCÂNTARA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 0 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20200011 | 048/2021 | 1152387 | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 231783.86
8695 | 03972021SEDUC02 | APOLO | 2021-10-24 | 2021-04-27 | 2021-03-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA EEFM EDITE ALCÂNTARA NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 0 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20200011 | 048/2021 | 1152387 | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 100117.14
8696 | 03972021SEDUC03 | APOLO | 2021-10-24 | 2021-04-27 | 2021-03-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA EEFM POVO CACETEIRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20200011 | 048/2021 | 1152387 | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 332685.52
8697 | 03972021SEDUC04 | APOLO | 2021-10-24 | 2021-04-27 | 2021-03-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA NA EEFM POVO CACETEIRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20200011 | 048/2021 | 1152387 | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 335050.55
8699 | 03972021SEDUC06 | APOLO | 2021-10-24 | 2021-04-27 | 2021-03-31 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EEFM VICENTE RIBEIRO DO AMARAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE | 0 |  |  | MONSENHOR TABOSA | 20200011 | 048/2021 | 1152387 | 0 | 180 | SEDUC | Em Execução | Obra | 342976.17
8706 | 02262021SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-12-25 | 2021-04-29 | 2021-04-16 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE | 90 |  |  | SANTANA DO CARIRI | 20190010 | 052/2021 | 1155936 | 72.8 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1369310.62
8730 | 02422021SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-03-03 | 2021-04-28 | 2021-04-26 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE | 90 |  |  | TAMBORIL | 20190009 | 057/2021 | 1160683 | 83.9 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1372109.54
8722 | 02362021SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-02-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO II NO MUNICÍPIO DE OCARA - DISTRITO DE CURUPIRA - CE | 150 |  |  | OCARA | 20190007 | 058/2021 | N/A | 53.06 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1132762.03
8721 | 02352021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-01-26 | 2021-05-31 | 2021-04-28 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE | 90 |  |  | TAMBORIL | 20190012 | 060/2021 | N/A | 70.87 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 942735.83
8731 | 02432021SPS01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-16 | 2021-05-21 | 2021-04-30 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE PARAMBU - CE | 210 |  |  | PARAMBU | 20190014 | 063/2021 | N/A | 89.01 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1390875.49
8732 | 02442021SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-01-16 | 2021-05-13 | 2021-04-30 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE | 90 |  |  | IPAPORANGA | 20190009 | 064/2021 | 1161192 | 67.97 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1367924.68
8724 | 02382021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-01-26 | 2021-05-31 | 2021-04-30 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE | 90 |  |  | IPAPORANGA | 20190012 | 065/2021 | N/A | 99.25 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 954678.36
8720 | 02342021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-02-25 | 2021-05-31 | 2021-04-29 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE CATUNDA-CE | 90 |  |  | CATUNDA | 20190012 | 061/2021 | S/N | 69.1 | 180 | SPS | Em Execução | Obra | 1301260.07
8716 | 02312021SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2021-10-18 | 2021-05-21 | 2021-04-30 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TIPO III NO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE | 0 |  |  | JARDIM | 20190010 | 066/2021 | 1157203 | 2.06 | 150 | SPS | Paralisada | Obra | 1406096.65
8735 | 02452021SPS01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2022-03-10 | 2021-05-14 | 2021-05-11 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TIPO III, NO MUNICÍPIO DE OCARA - CE | 150 |  |  | OCARA | 20190011 | 067/2021 | 1160945 | 13.03 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1374990.64
8736 | 01592021SOP01 | MONTE CARMELO | 2022-07-07 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CANAL DO LICEU, NO BAIRRO VILA VELHA - REGIONAL 1 | 300 |  |  | FORTALEZA | 20200045 | 069/2021 | 1162424 | 46.94 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1163583.42
8738 | 01052020SOP04 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2021-11-08 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - PREF. JOSÉ WALTER - RUA 51 COM RUA 3C - REGIONAL V | 89 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 070/2021 | 1118744 | 92.88 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 252267.64
8727 | 02402021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-05-29 | 2021-09-01 | 2021-05-14 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE PORANGA - SEDE | 120 |  |  | PORANGA | 20190012 | 071/2021 | 1160645 | 87.92 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 935556.52
8728 | 02412021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-05-20 | 2021-12-21 | 2021-05-14 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE PORANGA - BURITIZAL | 0 |  |  | PORANGA | 20190012 | 072/2021 | 1160658 | 39.5 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 935556.52
8723 | 02372021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-01-26 | 2021-05-31 | 2021-05-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE | 90 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20190012 | 073/2021 | N/A | 83.22 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 966597.45
8701 | 02242021SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-06-26 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA II, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 285 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20180005 | 074/2021 | 1155364 | 70.06 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1990004.33
8714 | 02292021SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-03-20 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE | 150 |  |  | CHAVAL | 20190013 | 081/2021 | 1157017 | 14.6 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1341859.28
8739 | 02462021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-03-18 | 2021-07-21 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS (VILA AMÉRICA) | 90 |  |  | IPUEIRAS | 20190012 | 209/2021 | 1158454 | 67.48 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 929653.88
8740 | 02472021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-02-23 | 2021-06-28 | 2021-05-24 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS - SEDE | 90 |  |  | IPUEIRAS | 20190012 | 076/2021 | 1158469 | 67.37 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 929653.88
8741 | 02482021SPS01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-04-17 | 2021-07-21 | 2021-05-24 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 120 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20190010 | 077/2021 | 1161884 | 67.8 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1390733.14
8742 | 02492021SPS01 | ALVES FREITAS | 2022-05-20 | 2021-08-23 | 2021-05-24 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | 120 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20190011 | 078/2021 | 1160982 | 36.36 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1364292.58
8746 | 02502021SPS01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2022-03-20 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE | 150 |  |  | MORRINHOS | 20190013 | 080/2021 | 1162434 | 37.22 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1315939.54
8734 | 01532021SOP01 | DUPLO M | 2022-05-26 | 2021-05-31 | 2021-05-25 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO HOSPITAL ALBERT SABIN | 240 |  |  | FORTALEZA | 20200005 | 083/2021 | 1161309 | 83.31 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 533430.51
8673 | 01332020SOP01 | CCS | 2021-11-28 | 2021-06-01 | 2021-05-25 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CPMGEF NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200018 | 082/2021 | 1153058 | 11.62 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 1353806.27
8743 | 01622021SOP01 | SALCOS ENGENHARIA | 2022-04-04 | 2021-06-07 | 2021-05-28 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LACERDÃO NO MUNICÍPIO DE MILAGRES -CE | 181 |  |  | MILAGRES | 20200044 | 085/2021 | 1162804 | 77.94 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 520059.53
8744 | 01632021SOP01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-31 | 2021-06-04 | 2021-05-28 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO ENTORNO DA IGREJA DIVINA MISERICÓRDIA, NO MUNICÍPIO DE BARRO - CE | 120 |  |  | BARRO | 20200044 | 086/2021 | 1162807 | 88.03 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2415083.12
8750 | 02512021SPS01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2022-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA - CE | 150 |  |  | IBARETAMA | 20190011 | 084/2021 | 1163686 | 29.13 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1390819.35
8748 | 01662021SOP01 | KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -ME | 2022-04-19 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, ANEXO DA SEDE DA SPS. | 120 |  |  | FORTALEZA | 20190007 | 087/2021 | N/A | 31.85 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 3360525.78
8749 | 01072020SOP06 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-06-03 | 2021-06-08 | 2021-06-02 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 01, REGIONAIS I E III, EM FORTALEZA-CE - 7º PREDIO (CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE IBIAPAVA) REGIONAL I | 270 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 088/2021 | 1118134 | 72.96 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 237745.65
8751 | 02522021SPS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-04-18 | 2021-06-22 | 2021-06-02 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NOS MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 150 |  |  | URUOCA | 20190013 | 089/2021 | 1163684 | 40.75 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1324663.49
8754 | 01542021SOP01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-09 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR DO REGIMENTO POLÍCIA MONTADA (RPMONT) LOCALIZADA NA AV. WASHINGTON SOARES | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 090/2021 | N/A | 92.15 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 60875.26
8755 | 01542021SOP02 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-27 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR EM TIANGUÁ - CE, (2ºCIA/3ºBPM) | 215 |  |  | TIANGUÁ | 20200004 | 091/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 60875.26
8756 | 01542021SOP03 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-09 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR 11º BPM EM ITAPIPOCA - CE | 215 |  |  | ITAPIPOCA | 20200004 | 092/2021 | N/A | 94.57 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 46683.86
8757 | 01542021SOP04 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-09 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR (3ºCIA/11ºBPM) EM ACARAÚ - CE | 215 |  |  | ACARAÚ | 20200004 | 093/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 54684.39
8758 | 01542021SOP05 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-09 | 2021-06-07 | 2021-06-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR (4º BPM) EM CANINDÉ - CE | 215 |  |  | CANINDÉ | 20200004 | 094/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 81212.11
8761 | 01542021SOP06 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-10 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR (10º BPM) EM IGUATU - CE | 215 |  |  | IGUATU | 20200004 | 095/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 64411.24
8759 | 02562021SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2022-05-24 | 2021-06-28 | 2021-06-09 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE | 180 |  |  | ARARIPE | 20190010 | 101/2021 | 1164213 | 49.69 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1383902.88
8745 | 01642021SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2021-12-11 | 2021-06-14 | 2021-06-09 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 120 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20200044 | 102/2021 | 1163051 | 0 | 60 | SOP | Paralisada | Obra | 174842.38
8719 | 02332021SPS01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-03-18 | 2021-06-16 | 2021-06-14 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I, PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE OCARA LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE-CE | 125 |  |  | OCARA | 20190007 | 106/2021 | N/A | 53.73 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1132762.03
8844 | 04012021SEDUC01 | JMV | 2022-06-30 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | 20140021 | 138/2021 | 1164451 | 24.86 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 6107695.53
8845 | 04012021SEDUC02 | JMV | 2022-06-30 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA - CE | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | 20140021 | 138/2021 | 1164451 | 13.88 | 360 | SEDUC | Em Execução | Obra | 5924573.6
8899 | 02342021SOP01 | CCS | 2022-02-10 | 2021-09-13 | 2021-09-03 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II NO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE | 0 |  |  | ARACATI | 20210013 | 236/2021 | 1175908 | 31.42 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1071000
8764 | 02582021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-03-09 | 2021-07-12 | 2021-06-24 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PADRÃO III, NO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE | 90 |  |  | GRAÇA | 20190015 | 134/2021 | 1164967 | 48.18 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1143811.25
8900 | 02352021SOP01 | CCS | 2022-02-10 | 2021-09-13 | 2021-09-03 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE | 0 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20210018 | 235/2021 | 1175914 | 0 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1118165
8898 | 02332021SOP01 | CCS | 2022-02-10 | 2021-09-13 | 2021-09-03 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE - CE | 0 |  |  | BEBERIBE | 20210014 | 237/2021 | 1175902 | 21.04 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1059000
8763 | 02572021SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-04-01 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI - PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE | 120 |  |  | JARDIM | 20190006 | 136/2021 | 1164969 | 69.26 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1170623.76
8760 | 01732021SOP01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-04-08 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO POLO DE LAZER DO COCÓ - TAUAPE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200052 | 135/2021 | 1165171 | 2.67 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1879208.76
8766 | 01772021SOP01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE | 0 |  |  | PACAJUS | 20200009 | 123/2021 | 1163396 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 137900
8771 | 01782021SOP04 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20200009 | 031/2022 | 1163399 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 144900
8849 | 0602021CIDADES01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-26 | 2021-07-01 | 2021-06-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGENS - CMRS - MODELO 03 - LOTE 02 - LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE MORAÚJO, SENADOR SÁ E COREAÚ, NO VALE DO ACARAÚ - CE | 90 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 20200002 | 133/2021 | 1162892 | 54.56 | 150 | CIDADES | Em Execução | Obra | 804944.65
8850 | 0612021CIDADES01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-26 | 2021-07-01 | 2021-06-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGENS - CMRS - MODELO 03 - LOTE 01 - LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PACUJÁ, CARIRÉ, GRAÇA E FRECHEIRINHA, NO VALE DO ACARAÚ - CE | 90 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 20200002 | 132/2021 | 1162873 | 89.04 | 150 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1135784.48
8773 | 01782021SOP06 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-09-30 | 2021-08-21 | 2021-08-03 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE | 0 |  |  | PENTECOSTE | 20200009 | 197/2021 | 1163399 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8776 | 01802021SOP01 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-01-26 | 2021-06-30 | 2021-06-29 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA TIPO I, NO CONJUNTO SANTA FILOMENA - BAIRRO JANGURUSSU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 90 |  |  | FORTALEZA | 20210003 | 142/2021 | 1165470 | 90.72 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1455040.84
8777 | 01812021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | 0 |  |  | BARBALHA | 20200009 | 108/2021 | 1163389 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 150000
8852 | 0622021CIDADES01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-26 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGENS - CMRS - MODELO 03 - LOTE 04 - LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PIRES FERREIRA, VARJOTA, RERIUTABA E GROAIRAS, NO VALE DO ACARAÚ - CE | 90 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 20200002 | 143/2021 | 1162825 | 92.05 | 150 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1289802.95
8779 | 01822021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | 0 |  |  | LAVRAS DA MANGABEIRA | 20200009 | 109/2021 | 1163387 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8780 | 01822021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA - CE | 0 |  |  | ACOPIARA | 20200009 | 193/2021 | 1163387 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 150000
8781 | 01822021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 0 |  |  | ICÓ | 20200009 | 194/2021 | 1163387 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 150000
8784 | 01832021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE FORTALEZA ( 01 UNIDADE PRAÇA DA CEART) | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200009 | 107/2021 | 1163374 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 152000
8797 | 01852021SOP11 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE | 0 |  |  | MUCAMBO | 20200009 | 111/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8855 | 02042021SOP01 | OK EMPREENDIMENTO | 2021-12-21 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - NAC - SALA DE ESPERA DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN - HIAS | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200045 | 219/2021 | 1167870 | 34.39 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 252476.32
8794 | 01852021SOP08 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE | 0 |  |  | GROAÍRAS | 20200009 | 192/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8790 | 01852021SOP04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-14 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA - CE | 0 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | 20200009 | 204/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8785 | 01842021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-14 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE | 0 |  |  | IPAPORANGA | 20200009 | 205/2021 | 1163386 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8856 | 02052021SOP01 | FALL CONSTRUÇÕES | 2021-09-27 | 2021-07-29 | 2021-07-26 | RECUPERAÇÃO DO BLOCO DE ACESSO AO COMPLEXO PENITENCIÁRIO ITAITINGA II | 0 |  |  | ITAITINGA | 20210006 | 187/2021 | 1167256 | 69.74 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 128709.23
8802 | 01862021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CE | 0 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20200009 | 114/2021 | 1163377 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 143000
8813 | 01892021SOP01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-09-30 | 2021-08-21 | 2021-08-05 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPÍO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200009 | 206/2021 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 170000
8815 | 01892021SOP03 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE | 0 |  |  | CAUCAIA | 20200009 | 127/2021 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 137900
8822 | 01892021SOP10 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-10-02 | 2021-08-23 | 2021-08-11 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE BEBERIBE - CE | 0 |  |  | BEBERIBE | 20200009 | 221/2021 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8817 | 01892021SOP05 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE GUAIUBA - CE | 0 |  |  | GUAIÚBA | 20200009 | 017/2022 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 144900
8820 | 01892021SOP08 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-09-30 | 2021-08-21 | 2021-08-03 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE PINDORETAMA - CE | 0 |  |  | PINDORETAMA | 20200009 | 198/2021 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8800 | 01852021SOP14 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - CE | 0 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | 20200009 | 110/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8860 | 02092021SOP01 | CONSTRUTORA ASTRAL LTDA | 2022-02-17 | 2021-07-26 | 2021-07-22 | REFORMA DA PRAÇA DO TEATRO MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA - CE | 86 |  |  | GUARAMIRANGA | 20210003 | 185/2021 | S/N | 58.35 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1200896.69
8859 | 02082021SOP01 | CONSTRUTORA ASTRAL LTDA | 2022-05-24 | 2021-07-26 | 2021-07-22 | REFORMA DA FACHADA DO EDIFICIO SEDE I, DA SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ I, NO BAIRRO CENTRO, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210002 | 184/2021 | S/N | 3.97 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 1351506.5
8861 | 02102021SOP01 | MPI | 2022-06-21 | 2021-07-09 | 2021-07-07 | CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20200041 | 156/2021 | 1168396 | 22.69 | 300 | SOP | Em Execução | Obra | 5826433.24
8789 | 01852021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-08-07 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE CHAVAL - CE | 0 |  |  | CHAVAL | 20200009 | 141/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8787 | 01852021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-08-07 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE | 0 |  |  | BARROQUINHA | 20200009 | 140/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8827 | 01942021SOP05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-24 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE | 0 |  |  | SÃO BENEDITO | 20200009 | 116/2021 | 1163375 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8765 | 01762021SOP01 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2022-02-19 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO POLO DE LAZER DO CONJUNTO CEARÁ, EM FORTALEZA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200030 | 129/2021 | 1165370 | 38.04 | 240 | SOP | Em Execução | Obra | 5044921.46
8805 | 01872021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE | 0 |  |  | ANTONINA DO NORTE | 20200009 | 113/2021 | 1163391 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8854 | 02032021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-07-16 | 2021-07-21 | 2021-07-14 | REFORMA DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL REGIONAL DO CARIRI - PIRC | 0 |  |  | JUAZEIRO DO NORTE | 20200056 | 162/2021 | 1167522 | 7.33 | 360 | SOP | Em Execução | Obra | 6646509.42
8792 | 01852021SOP06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-19 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE | 0 |  |  | FRECHEIRINHA | 20200009 | 112/2021 | 1163384 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8829 | 01942021SOP07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-24 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE | 0 |  |  | PARAMOTI | 20200009 | 117/2021 | 1163375 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 150000
8775 | 01792021SOP01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - CE | 0 |  |  | ICAPUÍ | 20200009 | 125/2021 | 1163397 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8851 | 02002021SOP01 | EMKO CONSTRUTORA EIRELI | 2021-09-23 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PELE DE VIDRO DA ARENA CASTELÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210008 | 139/2021 | 1167196 | 100 | 90 | SOP | Concluída | Obra | 4536860.34
8848 | 0592021CIDADES01 | FT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-26 | 2021-07-01 | 2021-06-24 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGENS - CMRS - MODELO 03 - LOTE 03 - LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE MASSAPÊ, SANTANA DO ACARAÚ, FORQUILHA E MERUOCA, NO VALE DO ACARAÚ - CE | 90 |  |  | SANTANA DO ACARAÚ | 202020002 | 131/2021 | 1162900 | 63.04 | 150 | CIDADES | Em Execução | Obra | 1160418.72
8831 | 01952021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE | 0 |  |  | MORADA NOVA | 20200009 | 189/2021 | 1163392 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8865 | 02132021SOP01 | FALL CONSTRUÇÕES | 2021-12-02 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E DO BATALHÃO DO RAIO, NO MUNICÍPIO DE CRATO - CE | 0 |  |  | CRATO | 20210004 | 200/2021 | 1167260 | 64.79 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 595970.21
8833 | 01952021SOP04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE | 0 |  |  | PEREIRO | 20200009 | 190/2021 | 1163392 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 148000
8866 | 02142021SOP01 | CONST. PORTO | 2022-07-24 | 2021-07-29 | 2021-07-26 | EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO COMÉRCIO TRADICIONAL DA SABIAGUABA EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210021 | 188/2021 | N/A | 66.59 | 360 | SOP | Em Execução | Obra | 9269359.85
8864 | 01542021SOP09 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-28 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NO COMPLEXO MAIS INFÂNCIA NO BAIRRO JOÃO XXIII EM FORTALEZA - CE | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 232/2021 | N/A | 96.32 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 46683.86
8832 | 01952021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PALHANO - CE | 0 |  |  | PALHANO | 20200009 | 208/2021 | 1163392 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8767 | 01772021SOP02 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20200009 | 124/2021 | 1163396 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 137900
8772 | 01782021SOP05 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE MIRAÍMA - CE | 0 |  |  | MIRAÍMA | 20200009 | 122/2021 | 1163399 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 137900
8869 | 02602021SPS01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2022-02-21 | 2021-07-26 | 2021-07-15 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE | 0 |  |  | ICÓ | 20210006 | 165/2021 | N/A | 55.25 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 2205712.8
8774 | 01782021SOP07 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE TURURU - CE | 0 |  |  | TURURU | 20200009 | 121/2021 | 1163399 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8862 | 01542021SOP07 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-25 | 2021-08-23 | 2021-07-14 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES - 3° ETAPA | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 158/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 44825.16
8837 | 01962021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-09-07 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ACARAPE - CE | 0 |  |  | ACARAPE | 20200009 | 191/2021 | 1163394 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8867 | 02152021SOP01 | MPI | 2022-03-22 | 2021-07-22 | 2021-07-21 | CONSTRUÇÃO DO QUARTEL PADRÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (BPMCE) EM HORIZONTE - CE | 120 |  |  | HORIZONTE | 20200047 | 183/2021 | N/A | 57.01 | 123 | SOP | Em Execução | Obra | 1340591.76
8768 | 01782021SOP01 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE | 0 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | 20200009 | 120/2021 | 1163399 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 137900
8863 | 01542021SOP08 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-04-15 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR DO 21º BPM, LOCALIZADO NA AV. PENETRAÇÃO OESTE N° 1020 - CONJUNTO ESPERANÇA EM FORTALEZA/CE | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 159/2021 | N/A | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 46683.86
8843 | 01972021SOP02 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-18 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ARENINHA, TIPO I, NO BAIRRO PAPICU, EM FORTALEZA - CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 20200053 | 119/2021 | 1166113 | 83.77 | 122 | SOP | Em Execução | Obra | 1342478.37
8842 | 01972021SOP01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-16 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ARENINHA, TIPO I, NO BAIRRO CONJUNTO PALMEIRAS, EM FORTALEZA - CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 20200053 | 118/2021 | 1166113 | 12.22 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1342478.37
8823 | 01942021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-24 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE | 0 |  |  | PIRES FERREIRA | 20200009 | 115/2021 | 1163375 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8857 | 02062021SOP01 | CCS | 2022-03-23 | 2021-07-26 | 2021-07-14 | OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR / CENTRO BIOPSICOSSOCIAL DA POLÍCIA MILITAR, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 20200061 | 161/2021 | 1167925 | 15.01 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1639994.07
8853 | 02012021SOP01 | SIGNUS CONSTRUÇÕES | 2022-07-17 | 2021-07-22 | 2021-07-14 | OBRAS DE REFORMA DO 5º BPM ( PRESIDIO MILITAR ) | 180 |  |  | FORTALEZA | 20200055 | 163/2021 | 1167700 | 25.6 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 3324883.34
8752 | 01702021SOP01 | CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 2022-04-20 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | URBANIZAÇÃO DA LAGOA DA MARAPONGA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 120 |  |  | FORTALEZA | 202000032 | 130/2021 | 1164201 | 49.87 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 3471837.62
8871 | 02622021SPS01 | ALVES FREITAS | 2022-02-16 | 2021-07-21 | 2021-07-16 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE CRATO - SÃO BENTO | 0 |  |  | CRATO | 20210004 | 169/2021 | N/A | 52.59 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 2205289.46
8847 | 01892021SOP11 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-08-01 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE | 0 |  |  | MARANGUAPE | 20200009 | 128/2021 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8753 | 01652018SPS28 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-07-25 | 2021-07-05 | 2021-06-25 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO EMBORRACHADO, ANTI-IMPACTO E DRENANTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA AS OBRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - PRAÇA FREI GALVÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20180003 | 137/2021 | 1059313 | 100 | 20 | SPS | Em Execução | Obra | 48363.12
8858 | 02072021SOP01 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 2022-05-12 | 2021-07-16 | 2021-07-02 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO RELIGIOSO E ESTÁTUA DE SANTO ANTÔNIO, EM CARIDADE - CE | 0 |  |  | CARIDADE | 20200058 | 168/2021 | 1168044 | 10.89 | 300 | SOP | Em Execução | Obra | 4183244.17
8868 | 02592021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-03-30 | 2021-09-01 | 2021-07-15 | CONSTRUÇÃO DE 01(UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE CRATEUS - SEDE | 0 |  |  | CRATEÚS | 20210001 | 164/2021 | N/A | 68.57 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 2081081.35
8870 | 02612021SPS01 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS | 2022-02-16 | 2021-07-21 | 2021-07-15 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE MARACANAU - CE | 0 |  |  | MARACANAÚ | 20210007 | 167/2021 | N/A | 60.31 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1808531.25
8882 | 02672021SPS01 | J. Z. R. CONSTRUCOES LTDA | 2022-03-21 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI I - PADRÃO IV NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20210008 | 218/2021 | N/A | 40.77 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1973807.81
8884 | 02692021SPS01 | FORTEKS ENGENHARIA | 2021-12-04 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA, NO MUNICIPIO DE IPÚ - CE | 0 |  |  | IPU | 20180008 | 211/2021 | 1171066 | 0 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1993334.07
8890 | 01542021SOP14 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-20 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MARTINIANO DE ALENCAR EM FORTALEZA - CE | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 226/2021 | N/A | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 60875.26
8885 | 02702021SPS01 | CONSÓRCIO COERG/COSAMPA | 2022-03-09 | 2021-08-11 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 0 |  |  | SÃO BENEDITO | 20210017 | 214/2021 | 1170870 | 28.9 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1786239.5
8891 | 02252021SOP01 | CCS | 2022-02-10 | 2021-09-13 | 2021-09-03 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DAS RUAS DO ENTORNO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210009 | 238/2021 | 1172726 | 0 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1192789.6
8872 | 01542021SOP10 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-04-21 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR DO 3º COLÉGIO DA POLICIA MILITAR, TENENTE MARIO LIMA - LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FIRMINO, 239 - CENTRO, MARACANAÚ - CE | 215 |  |  | MARACANAÚ | 20200004 | 171/2021 | N/A | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 60875.26
8883 | 02682021SPS01 | J. Z. R. CONSTRUCOES LTDA | 2022-03-21 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE - ALTO DA PENHA | 0 |  |  | CRATO | 20210010 | 212/2021 | 1170760 | 56.47 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1949668.34
8873 | 01542021SOP11 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-25 | 2021-08-23 | 2021-07-26 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NA UNIDADE MILITAR DO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA - RPMON - LOCALIZADA NA AV. WASHINGTON SOARES, 7250, CAMBEBA | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 186/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 60768.57
8886 | 02712021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-01-20 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, PADRÃO III, NO MUNICIPIO DE COREAÚ - CE | 0 |  |  | COREAÚ | 20190015 | 215/2021 | N/A | 39.49 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1174921.93
8887 | 02722021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-01-20 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE | 0 |  |  | CROATÁ | 20190015 | 210/2021 | N/A | 58.39 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1182785.68
8874 | 01542021SOP12 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-06 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 10.000,00 LITROS NA SEDE DO 6º DISTRITO OPERACIONAL DA SOP EM QUIXERAMOBIM - CE | 215 |  |  | QUIXERAMOBIM | 20200004 | 202/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 53483.2
8895 | 02302021SOP01 | CCS | 2022-04-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO PAVILHÃO CENTRAL DO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - CIDADE MAIS INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210020 | 228/2021 | N/A | 22.3 | 240 | SOP | Em Execução | Obra | 5015481.19
8875 | 02212021SOP01 | MPI | 2022-04-14 | 2021-08-17 | 2021-08-16 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE PACAJUS - CE | 0 |  |  | PACAJUS | 20200047 | 223/2021 | N/A | 45.4 | 240 | SOP | Em Execução | Obra | 2120418.28
8878 | 02642021SPS01 | J. Z. R. CONSTRUCOES LTDA | 2022-03-21 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE CRUZ/CE. | 0 |  |  | CRUZ | 20210014 | 216/2021 | 1170750 | 39.44 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1935400.97
8876 | 02582021sop01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-06 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO D' ÁGUA DE 20.000,00 LITROS NO HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES EM FORTALEZA - CE | 215 |  |  | FORTALEZA | 20200004 | 201/2021 | N/A | 100 | 60 | SOP | Concluída | Obra | 60875.26
8877 | 02632021SPS01 | CONSÓRCIO DUPLO M/BWS | 2022-04-06 | 2021-08-09 | 2021-08-04 | EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER CEARENSE NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CE | 0 |  |  | QUIXADÁ | 20210016 | 199/2021 | N/A | 49.92 | 240 | SPS | Em Execução | Obra | 4607066.42
8879 | 02652021SPS01 | J. Z. R. CONSTRUCOES LTDA | 2022-03-21 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES/CE | 0 |  |  | CAMPOS SALES | 20210005 | 213/2021 | 1170756 | 40.63 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1964433.81
8881 | 02222021SOP01 | IC PROJETOS | 2022-02-13 | 2021-08-17 | 2021-08-16 | OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO DISTRITO DE ARAJARA, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | 0 |  |  | BARBALHA | 20210001 | 224/2021 | 1170942 | 39.78 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 1142296.6
8880 | 02662021SPS01 | DINAMICA EMPREENDIMENTOS | 2022-05-23 | 2021-10-25 | 2021-08-06 | CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, PADRÃO IV, NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ/CE | 0 |  |  | ICAPUÍ | 20210011 | 217/2021 | 1170791 | 14.06 | 210 | SPS | Em Execução | Obra | 1916816.46
8893 | 02262021SOP01 | JL CONSTRUÇÕES | 2022-03-08 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | OBRAS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE | 60 |  |  | AURORA | 20100010 | 239/2021 | 1172916 | 64.92 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 841142.05
8892 | 02732021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-02-26 | 2021-09-29 | 2021-09-13 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO - CE | 0 |  |  | MORAÚJO | 20190015 | 243/2021 | 1171864 | 36.58 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1145150.56
8897 | 02742021SPS01 | ALVES FREITAS | 2022-02-19 | 2021-09-22 | 2021-09-16 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - PADRÃO III - NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE | 0 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20190009 | 245/2021 | 1173775 | 39.25 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1358934.17
8906 | 02492021SOP01 | DPCON PROJETOS | 2022-01-19 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE | 0 |  |  | CAUCAIA | 20210002 | 432/2021 | 1177622 | 79.84 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 629498.35
8901 | 02362021SOP01 | CCS | 2022-02-28 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20210017 | 433/2021 | 1176172 | 49.43 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1062965
8902 | 02372021SOP01 | CCS | 2022-02-28 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20210020 | 434/2021 | 1176178 | 35.43 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1071330
8905 | 02272021SOP01 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-01-25 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - DISTRITO DOURADOS - AV. VALDERI MACHADO Nº 136 - HORIZONTE - CE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20210014 | 437/2021 | 1172921 | 87.99 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
8909 | 0442021SOP01 | IC PROJETOS | 2022-01-29 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA UECE - FASE 2. | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200001 | 436/2021 | 1164971 | 17.2 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1749927.94
8911 | 02272021SOP02 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-01-25 | 2021-09-27 | 2021-09-24 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - DISTRITO QUEIMADAS - RUA MARIA JOSÉ Nº 2240 - ALTO DA BOA VISTA - HORIZONTE - CE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20210014 | 438/2021 | 1172921 | 89.78 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
8814 | 01892021SOP02 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2021-11-07 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ - CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20200009 | 440/2021 | 1163395 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 144900
8830 | 01952021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE | 0 |  |  | JAGUARIBARA | 20200009 | 439/2021 | 1163392 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8769 | 01782021SOP02 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE | 0 |  |  | AMONTADA | 20200009 | 016/2022 | 1163399 | 100 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 144900
8778 | 01812021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-07 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE POTENGI - CE | 0 |  |  | POTENGI | 20200009 | 449/2021 | 1163389 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 148000
8782 | 01822021SOP04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-14 | 2021-10-05 | 2021-09-28 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE IGUATU - CE | 0 |  |  | IGUATU | 20200009 | 448/2021 | 1163387 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 150000
8793 | 01852021SOP07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-07 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE GRAÇA - CE | 0 |  |  | GRAÇA | 20200009 | 445/2021 | 1163384 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8796 | 01852021SOP10 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-07 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE | 0 |  |  | MERUOCA | 20200009 | 446/2021 | 1163384 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8786 | 01842021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-07 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE | 0 |  |  | PORANGA | 20200009 | 447/2021 | 1163386 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 148000
8801 | 01862021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE MILHÃ - CE | 0 | -5.6777 | -39.1936 | MILHÃ | 20200009 | 026/2022 | 1163377 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 143000
8821 | 01892021SOP09 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE | 0 |  |  | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 20200009 | 030/2022 | 1163395 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 144900
8824 | 01942021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE VARJOTA - CE | 0 |  |  | VARJOTA | 20200009 | 041/2022 | 1163375 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8946 | 02192021SOP02 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - DISTRITO DE VILA SÃO JOÃO - RUA SDO, S/N | 0 |  |  | GENERAL SAMPAIO | 20210011 | 456/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8947 | 02192021SOP03 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE IRAUÇUBA - DISTRITO DE JÚA - RUA PRODÊNCIO PEREIRA, S/N | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 20210011 | 457/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8948 | 02192021SOP04 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE IRAUÇUBA - DISTRITO DE MISSI - RUA MIGUEL BARBOSA, S/N | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 20210011 | 458/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8950 | 02192021SOP06 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-04-05 | 2021-12-06 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE PENTECOSTE - RUA SDO ( PARALELA CE-162) - BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO | 0 |  |  | PENTECOSTE | 20210011 | 460/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8951 | 02192021SOP07 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA - RUA SDO S/N - LOCALIDADE DE RETIRO - DISTRITO CAXITORÉ | 0 |  |  | TEJUÇUOCA | 20210011 | 461/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8954 | 02192021SOP10 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-22 | 2021-11-22 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICÍPIO DE PARACURU - POÇO DOCE - ZONA RURAL | 0 |  |  | PARACURU | 20210011 | 464/2021 | 1169965 | 10.49 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8955 | 02192021SOP11 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICÍPIO DE PARAIBAPA - RUA 5 - LOTEAMENTO PRAIA DA LAGOINHA | 0 |  |  | PARAIPABA | 20210011 | 465/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8949 | 02192021SOP05 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE PENTECOSTE - RUA SDO ( PARALELA CE-341) - BAIRRO SÃO FRANCISCO | 0 |  |  | PENTECOSTE | 20210011 | 459/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8952 | 02192021SOP08 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-22 | 2021-11-22 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - LOTEAMENTO 4 ESTAÇÕES - BAIRRO SWAT - RUA SDO | 0 |  |  | SÃO LUÍS DO CURU | 20210011 | 462/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8953 | 02192021SOP09 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-04-02 | 2021-12-03 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICÍPIO DE PARACURU - SEDE DO MUNICÍPIO | 0 |  |  | PARACURU | 20210011 | 463/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8956 | 02192021SOP12 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICÍPIO DE PARAIBAPA - LOCALIDADE CACIMBÃO DOS TABOJAS | 0 |  |  | PARAIPABA | 20210011 | 466/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8957 | 02242021SOP01 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - RUA MISAEL LUIS SOUSA FARIAS, S/N - BAIRRO CAIXA D´ ÁGUA | 0 |  |  | HIDROLÂNDIA | 20210008 | 450/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8958 | 02242021SOP02 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - DISTRITO DE IRAJÁ - RUA CORONEL JOÃO MARTINS, S/N | 0 |  |  | HIDROLÂNDIA | 20210008 | 451/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8959 | 02242021SOP03 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - DISTRITO DE EMAUS - ESTRADA VICINAL SDO | 0 |  |  | NOVO ORIENTE | 20210008 | 452/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8960 | 02242021SOP04 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - DISTRITO LAGOAS DOS NERES - ESTRADA VICINAL SDO | 0 |  |  | NOVO ORIENTE | 20210008 | 453/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8961 | 02242021SOP05 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE PORANGA - RUA FRANCISCO ALVES ASSUNÇÃO, S/N | 0 |  |  | PORANGA | 20210008 | 454/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8945 | 02192021SOP01 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE APUIARES - LOCALIDADE MASSAPÊ - RUA SDO ( ZONA RURAL) | 0 |  |  | APUIARÉS | 20210011 | 455/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8910 | 02402021SOP01 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE - DISTRITO DE TABULEIRO DO MENDES - PROX. CE - 371 | 0 |  |  | ANTONINA DO NORTE | 20210013 | 467/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8915 | 02402021SOP03 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICIPIO DE AURORA - DISTRITO VILA TIPO - RUA SÃO JOSÉ | 0 |  |  | AURORA | 20210013 | 469/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8918 | 02402021SOP06 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE CAMPO SALES/CE - DISTRITO POÇO DE PEDRA - ESTRADA DA CONFIANÇA S/N | 0 |  |  | CAMPOS SALES | 20210013 | 472/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8917 | 02402021SOP05 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE BARRO/CE - DISTRITO DE LARA - LADO DA ESCOLA MUNICIPAL | 0 |  |  | BARRO | 20210013 | 471/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8923 | 02402021SOP11 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-04-01 | 2021-12-02 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE - SEDE PÁTIO DEMUTRAM | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | 20210013 | 477/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8924 | 02402021SOP12 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE PORTEIRAS/CE - DISTRITO SIMÃO | 0 |  |  | PORTEIRAS | 20210013 | 478/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8926 | 02402021SOP14 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-23 | 2021-11-23 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE SALITRE/CE - RUA SANTO ANTÔNIO, N° 417 - SÍTIO RONCADOR | 0 |  |  | SALITRE | 20210013 | 480/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8927 | 02402021SOP15 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE - RUA TIRADENTES, S/N - DISTRITO DE ARAPONGA | 0 |  |  | SANTANA DO CARIRI | 20210013 | 481/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8935 | 02182021SOP01 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE IRACEMA - VILA BASTÕES - RUA 03 S/N | 0 |  |  | IRACEMA | 20210006 | 486/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8922 | 02402021SOP10 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-04-01 | 2021-12-02 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE - DISTRITO DE JAMACARU | 0 |  |  | MISSÃO VELHA | 20210013 | 476/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8931 | 02402021SOP19 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-03 | 2021-11-03 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE - BAIRRO RENE LUCENA - RUA CATEQUISTA ALTINA VIANA | 0 |  |  | BREJO SANTO | 20210013 | 485/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8932 | 02272021SOP03 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-09 | 2021-11-09 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - RUA FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA S/N - CROATÁ 2 - PACAJÚS - CE | 0 |  |  | PACAJUS | 20210014 | 496/2021 | 1172921 | 95.3 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
8920 | 02402021SOP08 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-23 | 2021-11-23 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE - DISTRITO SERRINHA - RUA PROJETADA A - CENTRO | 0 |  |  | GRANJEIRO | 20210013 | 474/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8936 | 02182021SOP02 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICÍPIO DE QUIXERE - DISTRITO DE LAGOINHA - RUA ANA ROSA S/N | 0 |  |  | QUIXERÉ | 20210006 | 487/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8938 | 02182021SOP04 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - RUA EVILAZIO OLIVEIRA MAIA, S/N - BAIRRO 8 DE SETEMBRO | 0 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20210006 | 489/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8921 | 02402021SOP09 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE JATI/CE - DISTRITO DE CARNAÚBA - RUA ANTÔNIO JULIO | 0 |  |  | JATI | 20210013 | 475/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8928 | 02402021SOP16 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE - SÍTIO CABECEIRA I, Nº 5610 | 0 |  |  | BARBALHA | 20210013 | 482/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8929 | 02402021SOP17 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE - SÍTIO BOA ESPERANÇA Nº 268 - DISTRITO ARAJARA | 0 |  |  | BARBALHA | 20210013 | 483/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8930 | 02402021SOP18 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-03 | 2021-11-03 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE BREJO SANTO/CE - DISTRITO DE SÃO FELIPE - SEDE | 0 |  |  | BREJO SANTO | 20210013 | 484/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8933 | 02272021SOP04 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-29 | 2021-11-29 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - RUA CONEGO EDUARDO ARARIPE S/N - BANGUE - PACAJÚS - CE | 0 |  |  | PACAJUS | 20210014 | 497/2021 | 1172921 | 59.03 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
8934 | 02272021SOP05 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-23 | 2021-11-23 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - RUA RAIMUNDO PEREIRA LIMA, Nº 765 - DISTRITO DE ANINGAS - HORIZONTE-CE | 0 |  |  | HORIZONTE | 20210014 | 498/2021 | 1172921 | 45.64 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
8942 | 02202021SOP02 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-04-07 | 2021-12-08 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) ARENINHAS DO TIPO II, NA REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ/CE - MUNICÍPIO DE BATURITÉ - RUA SÃO SEBASTIÃO C/ TRAVESSA BARBEIRO PROSPERO - BAIRRO VILA NOVA | 0 |  |  | BATURITÉ | 20210017 | 493/2021 | N/A | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 252197.15
8943 | 02202021SOP03 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-04-07 | 2021-12-08 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) ARENINHAS DO TIPO II, NA REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ/CE - MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA - SITIO AGOSTINHO, S/N - GLEBA SÃO FRANCISCO / PARTE 03 | 0 |  |  | GUARAMIRANGA | 20210017 | 494/2021 | N/A | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 252197.15
8944 | 02202021SOP04 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-04-07 | 2021-12-08 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) ARENINHAS DO TIPO II, NA REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ/CE - MUNICIPIO DE MULUNGU - RUA JOSÉ OSMAN DE QUEIROZ, S/N - BAIRRO BASTIÕES | 0 |  |  | MULUNGU | 20210017 | 495/2021 | N/A | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 252197.15
8937 | 02182021SOP03 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - RUA WILMA VANIA CHAVES BEZERRA, S/N - BAIRRO JOAQUIM FERNANDES | 0 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20210006 | 488/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8941 | 02202021SOP01 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) ARENINHAS DO TIPO II, NA REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ/CE - MUNICIPIO DE BATURITÉ - BAIRRO ALTO ALEGRE - RODOVIA ESTADUAL - CE - 356 | 0 |  |  | BATURITÉ | 20210017 | 492/2021 | N/A | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 252197.15
8939 | 02182021SOP05 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-07 | 2022-01-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE FORTIM - DISTRITO PONTALDO MACEIO - RUA A C/ RUA B (PROJ) | 0 |  |  | FORTIM | 20210006 | 490/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8940 | 02182021SOP06 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE BEBERIBE - RUA CARMOSITA FERREIRA CASSIANO - DISTRITO DE SUCATINGA | 0 |  |  | BEBERIBE | 20210006 | 491/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8919 | 02402021SOP07 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-23 | 2021-11-23 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE - PARQUE RECREIO, S/N - BAIRRO PARAÍSO | 0 |  |  | CARIRIAÇU | 20210013 | 473/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8925 | 02402021SOP13 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE POTENGI/CE - DISTRITO BARREIROS - SEDE | 0 |  |  | POTENGI | 20210013 | 479/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8916 | 02402021SOP04 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE AURORA/CE - DISTRITO AGROVILA | 0 |  |  | AURORA | 20210013 | 470/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8962 | 02402021SOP20 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE PENAFORTE - SEDE BAIRRO PADRE CICERO | 0 |  |  | PENAFORTE | 20210013 | 499/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8914 | 02402021SOP02 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-22 | 2021-11-22 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE - AV. JOSÉ LOIOLA DE ALENCAR, S/N - SEDE | 0 |  |  | ARARIPE | 20210013 | 468/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8963 | 02402021SOP21 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-02-04 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - NO MUNICIPIO DE BARBALHA - COMPLEXO MAIS INFANCIA (1ª DAMA) | 0 |  |  | BARBALHA | 20210013 | 500/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8964 | 02182021SOP07 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-22 | 2021-11-22 | 2021-10-07 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE BEBERIBE - RUA DOS MARCOLINOS - DISTRITO DE SERRA DO FELIX | 0 |  |  | BEBERIBE | 20210006 | 501/2021 | 1169959 | 15.07 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8737 | 01592021SOP02 | MONTE CARMELO | 2022-07-18 | 2021-10-21 | 2021-10-14 | REFORMA DA PRAÇA DOS FAGUNDES, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | 150 |  |  | AQUIRAZ | 20200045 | 502/2021 | 1162424 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 139297.23
8965 | 02712021SOP01 | CONSTRUTORA ASTRAL LTDA | 2022-07-24 | 2021-10-27 | 2021-10-22 | CONCLUSÃO DA OBRA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE ITAPIPOCA - FACEDI | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20200001 | 504/2021 | 1170070 | 16.99 | 270 | SOP | Em Execução | Obra | 4567646.25
8969 | 02742021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-27 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS INFANCIA CEARÁ - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - LOCALIZADA NA RUA CARMÉLIA, 450, NO BAIRRO CRISTO REDENTOR | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200009 | 506/2021 | 1182507 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 160000
8970 | 02752021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-11-27 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS INFANCIA CEARÁ - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, LOCALIZADO NA RUA ARAGUAIANA, 77, JOÃO XXIII | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200009 | 507/2021 | 1183385 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 160000
8972 | 02772021SOP02 | CONSÓRCIO JMV - CCS | 2022-02-22 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE GRANJA - DISTRITO DE TIMONHA - AV. SANTA LUZIA | 0 |  |  | GRANJA | 20210009 | 524/2021 | 1177552 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 292502.75
8971 | 02772021SOP01 | CONSÓRCIO JMV - CCS | 2022-02-22 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE URUOCA - DISTRITO DE CAMPANÁRIO - RUA SDO, S/N | 0 |  |  | URUOCA | 20210009 | 523/2021 | 1177552 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 292502.75
8973 | 02772021SOP03 | CONSÓRCIO JMV - CCS | 2022-02-22 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE GRANJA - DISTRITO DE SAMBAIBA - AV. PRINCIPAL | 0 |  |  | GRANJA | 20210009 | 525/2021 | 1177552 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 292502.75
9008 | 02432021SOP01 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-05-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL - LOCALIDADE CACHOEIRA | 0 |  |  | CARNAUBAL | 20210015 | 013/2022 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9011 | 02432021SOP04 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE IPU - LOCALIDADE DE SANTANA - RUA SDO, S/N | 0 |  |  | IPU | 20210015 | 545/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
8976 | 02242021SOP06 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - DISTRITO DO IAPI - LOCALIDADE RIACHO DO MEIO - ZONA RURAL | 0 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20210008 | 530/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8981 | 02192021SOP13 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE UMIRIM - RUA RUFINO DE SOUZA, S/N - BAIRRO BANANA | 0 |  |  | UMIRIM | 20210011 | 535/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
9017 | 02432021SOP10 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE PARAMBU - LOCALIDADE DE BOA NOVA - VILA DE JUAZEIRO | 0 |  |  | PARAMBU | 20210015 | 551/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9027 | 02272021SOP06 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - PQ. DAS ROSAS - RUA RAIMUNDO HEBERT, S/N - MARANGUAPE - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210014 | 567/2021 | 1172921 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
9028 | 02272021SOP07 | MARQUINHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - NOVO PQ. IRACEMA- RUA CAETANORODRIGUES, S/N - MARANGUAPE - CE | 0 |  |  | MARANGUAPE | 20210014 | 568/2021 | 1172921 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 277203.96
9016 | 02432021SOP09 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE PARAMBU - RUA DA PAZ, S/N - VILA DO MONTE SION | 0 |  |  | PARAMBU | 20210015 | 561/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
8978 | 02242021SOP08 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - DISTRITO MAJOR SIMPLICIO - RUA SEBASTIANA CID FARIAS - S/N | 0 |  |  | NOVA RUSSAS | 20210008 | 532/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
9021 | 02432021SOP14 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - B. SÃO JOSÉ - SEDE | 0 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | 20210015 | 555/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
8977 | 02242021SOP07 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - ASSENTAMENTO PALESTINA - INCRA | 0 |  |  | INDEPENDÊNCIA | 20210008 | 531/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8979 | 02242021SOP09 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - DISTRITO DE SUCESSO - AV. PREFEITO JOÃO PEREIRA TORRES, S/N | 0 |  |  | TAMBORIL | 20210008 | 533/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8980 | 02242021SOP10 | CONSTRUTORA TOMAZ | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DO CRATEÚS/CE, NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL -DISTRITO DE OLIVEIRAS - ESTRADA VICINAL SDO | 0 |  |  | TAMBORIL | 20210008 | 534/2021 | 1172225 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 280328.32
8982 | 02192021SOP14 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-03 | 2022-01-03 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE TRAIRI - DISTRITO DE CÓRREGO FUNDO | 0 |  |  | TRAIRI | 20210011 | 536/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
8983 | 02192021SOP15 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-03 | 2022-01-03 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL OESTE - VALE DO CURU - MUNICIPIO DE TRAIRI - RUA MADRE PAULINA, 181 - MUNGUBA | 0 |  |  | TRAIRI | 20210011 | 537/2021 | 1169965 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 257886.16
9002 | 02202021SOP05 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) ARENINHAS DO TIPO II, NA REGIÃO DO MACIÇO DO BATURITÉ/CE - MUNICIPIO DE ARATUBA - SÍTIO BARREIROS - ZONA RURAL / RUA SDO | 0 |  |  | ARATUBA | 20210017 | 566/2021 | N/A | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 252197.15
9003 | 02772021SOP04 | CONSÓRCIO JMV - CCS | 2022-05-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE CHAVAL - DISTRITO DE CARNEIRO - ZONA RURAL | 0 |  |  | CHAVAL | 20210009 | 012/2022 | 1177552 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 292502.75
9009 | 02432021SOP02 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-05-05 | 2022-01-05 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DISTR. SANTA TEREZA | 0 |  |  | CROATÁ | 20210015 | 543/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9000 | 02182021SOP10 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE MARJOLÂNDIA - SEDE | 0 |  |  | ARACATI | 20210006 | 564/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
9001 | 02182021SOP11 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-05-10 | 2022-01-10 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE ARACATI - COMUNIDADE CAJUEIRO | 0 |  |  | ARACATI | 20210006 | 565/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8986 | 02402021SOP24 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - SEDE DO MUNICÍPIO - VIZINHO EEEP | 0 |  |  | CARIRIAÇU | 20210013 | 540/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8984 | 02402021SOP22 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - NO MUNICIPIO DE ASSARÉ - SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO | 0 |  |  | ASSARÉ | 20210013 | 538/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8985 | 02402021SOP23 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-22 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - NO MUNICÍPIO DE ASSARÉ - DISTRITO ARATAMA | 0 |  |  | ASSARÉ | 20210013 | 539/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
8998 | 02182021SOP08 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE POTIRETAMA - RUA PEDRO CORREIA SOUZA - BAIRRO TRAPIA | 0 |  |  | POTIRETAMA | 20210006 | 562/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8999 | 02182021SOP09 | ENCANTUS CONSTRUCOES E SERVICOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE/CE - MUNICIPIO DE ARACATI - QUIXABA - CE-371 | 0 |  |  | ARACATI | 20210006 | 563/2021 | 1169959 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 250301.6
8987 | 02402021SOP25 | CR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO CARIRI - MUNICÍPIO DE MILAGRES - DISTRITO PADRE CÍCERO - RUA SDO, S/N | 0 |  |  | MILAGRES | 20210013 | 541/2021 | 1174853 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 267666.77
9004 | 02772021SOP05 | CONSÓRCIO JMV - CCS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO LITORAL NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - SÍTIO BAIXO, S/N | 0 |  |  | JIJOCA DE JERICOACOARA | 20210009 | 570/2021 | 1177552 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 292502.75
9010 | 02432021SOP03 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE IPU - RUA PRINCIPAL S/N - DISTRITO DE RECANTO | 0 |  |  | IPU | 20210015 | 544/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9012 | 02432021SOP05 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE CARIDADE - DISTRITO DE CAMPOS BELO - B. VILA BETA | 0 |  |  | CARIDADE | 20210015 | 546/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9013 | 02432021SOP06 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE ITATIRA - DISTRITO DE CACHOEIRA - SEDE | 0 |  |  | ITATIRA | 20210015 | 547/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9014 | 02432021SOP07 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - RUA 25 DE JANEIRO S/N - B. CENTRO - SEDE | 0 |  |  | PARAMOTI | 20210015 | 548/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9015 | 02432021SOP08 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE AIUABA - RUA CARLOS ALMEIDA CABRAL S/N - VILA SÃO NICOLAU | 0 |  |  | AIUABA | 20210015 | 549/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9019 | 02432021SOP12 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - RUA ITAGUARUNA 1 - DISTRITO DE ITAGUARUNA | 0 |  |  | TIANGUÁ | 20210015 | 553/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9018 | 02432021SOP11 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-05-05 | 2022-01-05 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE - DISTRITO DE MUCAMBO | 0 |  |  | GUARACIABA DO NORTE | 20210015 | 552/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304126.22
9020 | 02432021SOP13 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-05-05 | 2022-01-05 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - RUA TABAINHA 1 - DISTRITO DE TABAINHA | 0 |  |  | TIANGUÁ | 20210015 | 554/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9024 | 02432021SOP17 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - RESIDENCIAL FREI LUCAS DOLLE - RUA FRANCISCO LOPES CARLOS, S/N | 0 |  |  | CANINDÉ | 20210015 | 558/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9026 | 02432021SOP19 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - DISTRITO DE GUIA | 0 |  |  | BOA VIAGEM | 20210015 | 560/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9022 | 02432021SOP15 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ - DISTRITO PADRE VIEIRA | 0 |  |  | VIÇOSA DO CEARÁ | 20210015 | 556/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9023 | 02432021SOP16 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - DISTRITO DE TARGINOS - RUA LOBO DOS SANTOS, S/N | 0 |  |  | CANINDÉ | 20210015 | 557/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9025 | 02432021SOP18 | CONSÓRCIO FREITAS | 2022-03-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | CONSTRUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DA SERRA DA IBIAPABA - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM - DISTRITO DE IBUAÇÚ | 0 |  |  | BOA VIAGEM | 20210015 | 559/2021 | 1176218 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 304125.8
9032 | 02842021SOP01 | FALL CONSTRUÇÕES | 2022-03-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - RUAS DO ENTORNO DO DRAGÃO DO MAR / SEFAZ - FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210021 | 574/2021 | 1185559 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 1412864.62
9035 | 04072021SEDUC01 | JL SALES | 2022-02-19 | 2021-11-21 | 2021-11-12 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEM MARIA VIEIRA PINHO ( IPAPORANGA - CE) LOTE II | 0 |  |  | IPAPORANGA | 20210002 | 585/2021 | S/N | 53.05 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 515568.57
9036 | 04082021SEDUC01 | LUZ ENGENHARIA E SERVIÇOS | 2022-02-19 | 2021-11-21 | 2021-11-12 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEM IRAUÇUBA - (IRAUÇUBA-CE) - LOTE V | 0 |  |  | IRAUÇUBA | 20210002 | 588/2021 | S/N | 82.26 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 265398
9039 | 04112021SEDUC01 | ACOSTA | 2022-02-19 | 2021-11-21 | 2021-11-12 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEM WALDIR LEOPÉRCIO ( VARJOTA - CE) - LOTE VI | 0 |  |  | VARJOTA | 20210002 | 589/2021 | S/N | 41.75 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 508422.15
9040 | 04122021SEDUC01 | IGC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 2022-01-11 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEM CARMINHA VASCONCELOS (MORRINHOS-CE) - LOTE IV | 0 |  |  | MORRINHOS | 20210002 | 587/2021 | S/N | 0 | 60 | SEDUC | Paralisada | Obra | 298334.72
9037 | 04092021SEDUC01 | ANTÔNIO EDINALDO | 2022-02-19 | 2021-11-21 | 2021-11-12 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEM MONSENHOR AGUIAR - (TIANGUÁ-CE) - LOTE III | 0 |  |  | TIANGUÁ | 20210002 | 586/2021 | S/N | 62.31 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 234642.79
9038 | 04102021SEDUC01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-02-19 | 2021-11-21 | 2021-11-12 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEMTI GOV. ADAUTO BEZERRA - (MASSAPÊ-CE) - LOTE VII | 0 |  |  | MASSAPÊ | 20210002 | 590/2021 | S/N | 41.32 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 271942.36
8806 | 01872021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE CATARINA - CE | 0 |  |  | CATARINA | 20200009 | 042/2022 | 1163391 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8816 | 01892021SOP04 | EXPERT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE EUSÉBIO - CE | 0 |  |  | EUSÉBIO | 20200009 | 029/2022 | 1163395 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 144900
8975 | 02792021SOP01 | CONSTRUMAIA | 2022-05-23 | 2021-11-24 | 2021-11-11 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MAIS INFÂNCIA, NO BAIRRO LAGOA REDONDA, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210027 | 584/2021 | 1184492 | 14.94 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2361969.75
8788 | 01852021SOP02 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM - CE | 0 |  |  | CAMOCIM | 20200009 | 039/2022 | 1163384 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8808 | 01872021SOP04 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE PARAMBU - CE | 0 |  |  | PARAMBU | 20200009 | 043/2022 | 1163391 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8807 | 01872021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-12-21 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ - CE | 0 |  |  | ARNEIROZ | 20200009 | 582/2021 | 1163391 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8803 | 01862021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2021-11-11 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE - CE | 0 |  |  | SOLONÓPOLE | 20200009 | 579/2021 | 1163377 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 143000
8841 | 01962021SOP05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2021-11-11 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA - CE | 0 |  |  | IBARETAMA | 20200009 | 577/2021 | 1163394 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
8836 | 01952021SOP07 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2021-12-21 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | TABULEIRO DO NORTE | 20200009 | 578/2021 | 1163392 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 148000
8839 | 01962021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-02-12 | 2022-01-03 | 2021-11-11 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE BARREIRA - CE | 0 |  |  | BARREIRA | 20200009 | 576/2021 | 1163394 | 100 | 40 | SOP | Concluída | Obra | 148000
9042 | 02862021SOP01 | DPCON PROJETOS | 2022-01-28 | 2021-11-29 | 2021-11-16 | ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DO CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210032 | 592/2021 | 1187371 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 85741.68
9034 | 04062021SEDUC01 | ACOSTA | 2022-02-19 | 2021-11-21 | 2021-11-18 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEMTI ANDRÉ CARTAXO (MAURITI-CE) - LOTE VIII | 0 |  |  | MAURITI | 20210002 | 594/2021 | N/A | 81.12 | 90 | SEDUC | Em Execução | Obra | 319133.48
8894 | 02292021SOP01 | IRMEC CONSTRUÇÕES EIRELI | 2022-06-29 | 2021-12-01 | 2021-11-18 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE | 0 |  |  | PORANGA | 20180018 | 593/2021 | 1171967 | 0 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 1737894.54
8974 | 02782021SOP01 | ECOS CONSTRUCOES | 2022-05-20 | 2021-12-21 | 2021-10-25 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE | 0 |  |  | BARBALHA | 20210024 | 596/2021 | 1184966 | 35.65 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1090224.83
9044 | 02882021SOP01 | DIFERENCIAL SERVIÇOS | 2022-05-03 | 2022-01-03 | 2021-11-19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES NAS FACHADAS NORTE E SUL DA EMERGÊNCIA DO HGF EM FORTALEZA-CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210029 | 597/2021 | 1187790 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 886522.89
9049 | 01052020SOP05 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-06-03 | 2021-12-06 | 2021-11-29 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - CONJUNTO RENASCER - RUA MONTE LÍBANO - SER V | 89 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 600/2021 | 1118744 | 12.2 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 252267.64
9050 | 01052020SOP06 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-06-03 | 2021-12-06 | 2021-11-29 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - SIQUEIRA - RUA ALVES BEZERRA Nº 939 - SER V | 89 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 601/2021 | 1118744 | 12.2 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 252267.64
9033 | 02752021SPS01 | DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 2022-05-24 | 2022-01-24 | 2021-12-02 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICIPIO DE TRAIRÍ - CE | 0 |  |  | TRAIRI | 20180003 | 606/2021 | 1184219 | 0 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1515743.05
9057 | 02832021SOP01 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-03-21 | 2021-12-21 | 2021-12-03 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NO DISTRITO DE SANTA BARBARA, MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS - CE | 0 |  |  | ALCÂNTARAS | 20210010 | 607/2021 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3
9030 | 02822021SOP01 | CCS | 2022-07-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PESQUISA VALE DO JAGUARIBE - UPVALE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE NA FACULDADE DE FILOSOFIA DOM AURELIANO MARQUES - FAFIDAM/UECE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20200037 | 608/2021 | 1185650 | 0 | 210 | SOP | Em Execução | Obra | 2736576.83
9060 | 02782021SPS01 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-04-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPORTES PARA FUTEBOL - ARENINHA NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA - CE | 0 |  |  | ACOPIARA | 20180002 | 611/2021 | 1193863 | 18.26 | 120 | SPS | Em Execução | Obra | 1448929.05
9055 | 02762021SPS01 | OK EMPREENDIMENTO | 2022-06-20 | 2022-01-21 | 2021-12-20 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA. | 0 |  |  | PIRES FERREIRA | 20190015 | 619/2021 | 1191228 | 0 | 150 | SPS | Em Execução | Obra | 1136634.53
9074 | 03002021SOP01 | CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELI | 2022-05-28 | 2021-12-29 | 2021-12-10 | CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL DO PORTO DAS DUNAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE | 0 |  |  | AQUIRAZ | 20210036 | 621/2021 | 1194754 | 13.6 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1006359.09
9086 | 03072021SOP01 | CONSTRUMAIA | 2022-06-09 | 2022-01-10 | 2021-12-30 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA TIPO II NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE | 0 |  |  | MORADA NOVA | 20210033 | 625/2021 | 1196087 | 14.12 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1095652.57
9081 | 03032021SOP01 | JALES ENGENHARIA | 2022-06-10 | 2022-01-11 | 2021-12-30 | OBRA DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO MERCADO DE MESSEJANA MO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210039 | 630/2021 | 1195657 | 0 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 827303.79
9084 | 03052021SOP01 | DPCON PROJETOS | 2022-03-11 | 2022-01-10 | 2021-12-30 | ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DA PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE - NÚCLEO DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20210031 | 640/2021 | 1195876 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 107500
9061 | 02922021SOP01 | CONSTRUMAIA | 2022-07-09 | 2022-01-10 | 2021-12-30 | ONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE | 0 |  |  | LIMOEIRO DO NORTE | 20210030 | 638/2021 | 1184301 | 0 | 180 | SOP | Paralisada | Obra | 4594887.48
9082 | 03042021SOP01 | LUZ ENGENHARIA E SERVIÇOS | 2022-04-05 | 2022-01-05 | 2021-12-30 | URBANIZAÇÃO E COBERTA DA GALERIA EXPEDITO CELEIRO , NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - CE | 0 |  |  | NOVA OLINDA | 20210026 | 641/2021 | 1196760 | 5.28 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 590423.05
9043 | 02872021SOP01 | CCS | 2022-05-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, TIPO II, NO MUNICÍPIO DE PACAJÚS - CE | 0 |  |  | PACAJUS | 20210030 | 623/2021 | 1187720 | 0 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1041935.78
9068 | 02982021SOP01 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DA UPA PRAIA DO FUTURO EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 631/2021 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 71150.09
9069 | 02982021SOP02 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DO HOSPITAL GERAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 632/2021 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 359278.35
9070 | 02982021SOP03 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DA UPA CONJUNTO CEARÁ, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 633/2021 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 65345.39
9072 | 02982021SOP05 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DA UPA AUTRAN NUNES, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 635/2021 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 81348.86
9085 | 03062021SOP01 | FALL CONSTRUÇÕES | 2022-04-03 | 2022-01-03 | 2021-12-30 | REFORMA NA SEDE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210028 | 639/2021 | 1195954 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 310175.87
9075 | 03012021SOP01 | CONSÓRCIO KG/SALCOS | 2022-06-27 | 2022-01-28 | 2021-12-30 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, TIPO II, NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - CE | 0 |  |  | EUSÉBIO | 20210027 | 626/2021 | 1194374 | 12.14 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1135474.23
9041 | 02852021SOP01 | KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2022-05-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA, TIPO II, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ - CE | 0 |  |  | TAUÁ | 20210006 | 622/2021 | 1186961 | 0 | 150 | SOP | Em Execução | Obra | 1136332.07
9071 | 02982021SOP04 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DA UPA CANINDEZINHO, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 634/2021 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 60993.79
8896 | 02322021SOP01 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | RECUPERAÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL DO CASTELO D ÁGUA DO IPPOOII, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20200045 | 637/2021 | 1174507 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 69241.92
8908 | 02512021SOP01 | P. MELO CONSTRUÇÕES | 2022-04-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | REFORMA DE ACESSIBILIDADE DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210012 | 636/2021 | 1177337 | 0 | 120 | SOP | Em Execução | Obra | 191493.1
9091 | 02982021SOP06 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-11 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DA UPA JOSÉ WALTER, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 004/2022 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 74286.89
9092 | 02982021SOP07 | ATHOS CONSTRUÇÕES | 2022-03-11 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | REFORMA DA ACESSIBILIDADE DA UPA MESSEJANA, EM FORTALEZA - CE | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210005 | 005/2022 | 1184962 | 0 | 60 | SOP | Em Execução | Obra | 85351.98
9080 | 0132021DPGE01 | PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI-ME | 2022-04-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | OBRA DE REFORMA DO DATA CENTER DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | 0 |  |  | FORTALEZA | 20210001 | 007/2022 | S/N | 0 | 90 | DPGE | Em Execução | Obra | 209688.64
9095 | 01052020SOP07 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-04-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - ARENINHA MOURA BRASIL | 0 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 018/2022 | 1118744 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 252267.64
9096 | 01052020SOP08 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 2022-04-24 | 2022-01-24 | 2022-01-18 | CONSTRUÇÃO DE 10 ARENINHAS TIPO II, LOTE 3, REGIONAIS II, IV E V, EM FORTALEZA - CE - ARENINHA SERRINHA | 0 |  |  | FORTALEZA | 20190004 | 011/2022 | 1118744 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 252267.64
8799 | 01852021SOP13 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-06 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE TIANGÚA - CE | 0 |  |  | TIANGUÁ | 20200009 | 021/2022 | 1163384 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8795 | 01852021SOP09 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-06 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ - CE | 0 |  |  | MASSAPÊ | 20200009 | 022/2022 | 1163384 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8825 | 01942021SOP03 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-06 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL - CE | 0 |  |  | CARNAUBAL | 20200009 | 020/2022 | 1163375 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 148000
8835 | 01952021SOP06 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-06 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE | 0 |  |  | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 20200009 | 025/2022 | 1163392 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 148000
8791 | 01852021SOP05 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-06 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE | 0 |  |  | FORQUILHA | 20200009 | 023/2022 | 1163384 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
8811 | 01882021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-06 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | CONSTRUÇÕES DE PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, NO ESTADO DO CEARÁ - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA - 01 UNIDADE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ - CE | 0 |  |  | ACARAÚ | 20200009 | 019/2022 | 1163393 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 150000
9099 | 03122022SOP01 | URBIS CONSTRUTORA | 2022-07-24 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | REFORMA E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE | 0 |  |  | IPAPORANGA | 20210049 | 028/2022 | N/A | 0 | 180 | SOP | Em Execução | Obra | 2166835.26
9116 | 02832021SOP05 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-05-03 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NA AV. CRIANÇA DANTE VALÉRIO, S/N - SEDE, MUNICÍPIO DE FORQUILHA - CE | 0 |  |  | FORQUILHA | 20210010 | 032/2022 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3
8967 | 02732021SOP01 | SM CONSTUÇÕES LTDA - EPP | 2022-03-16 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS (BRINQUEDOPRAÇAS) COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS INFANCIA CEARÁ - 01 UNIDADE NO MUNICIPIO DE BARBALHA - CE | 0 |  |  | BARBALHA | 20200009 | 051/2022 | 1183387 | 0 | 40 | SOP | Em Execução | Obra | 190000
9123 | 02832021SOP12 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-05-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NA RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, S/N, BAIRRO COHAB II, MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20210010 | 035/2022 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3
9125 | 02832021SOP14 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-05-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NA RUA SDO, LOTEAMENTO BRISA DO NORTE - BAIRRO JÚLIO I, MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20210010 | 036/2022 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3
9126 | 02832021SOP15 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-05-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NA RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, LOTEAMENTO MORADA DAS FLORES, MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE | 0 |  |  | ITAPIPOCA | 20210010 | 037/2022 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3
9121 | 02832021SOP10 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-05-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NA RUA ABELARDO FERREIRA GOMES, S/N, BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO, MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20210010 | 033/2022 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3
9122 | 02832021SOP11 | PIO ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA | 2022-05-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ARENINHAS TIPO II, NA REGIÃO DO SERTÃO DE SOBRAL, 01 UNIDADE NA RUA JURITI, S/N, BAIRRO NOVA CAIÇARA, MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | 0 |  |  | SOBRAL | 20210010 | 034/2022 | 1184349 | 0 | 90 | SOP | Em Execução | Obra | 281745.3